KOMENTE TE PERGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit te Ministrise se Shendetesise 

per  vitin 2013
1. Karakteristikat kryesore te performances.

Ministria e Shendetesise, per vitin 2013, administron dhe menaxhon fondet publike sipas kater programeve te miratuara, e konkretish:

1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”

2. Programi “Sherbime te kujdesit shendetesor paresor”  

3. Programi “Sherbime te kujdesit shendetesor dytesor” 

4. Programi “Sherbime te shendetit publik”

Ne fund te vitit 2013, situata ne lidhje me realizimin e shpenzimeve te buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime, paraqitet si me poshte:

                                                                                                    % e realizimit 

                                                                                                                         kundrejt buxhetit vjetor

1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”


 90.6 %

2. Programi “Sherbime te kujdesit shendetesor paresor”

 99.8 %

3. Programi “Sherbime te kujdesit shendetesor dytesor”

 98.1 %

4. Programi “Sherbime te shendetit publik”


 96.1 %

Totali i Ministrise






 98.2 %

Per te katert programet e kesaj ministrie, perqindja e realizimit te shpenzimeve ne total, varion ne intervalin 90.6% - 99. %, duke sjelle nje realizim prej rreth 98.% ne rang ministrie. Pra ne nje veshtrim te pergjithshem, duke gjykuar vetem mbi realizimin ne vlere te shpenzimeve te planifikuara per vitin 2013, per te kater programet e kesaj ministrie, evidentohet nje performance pergjithesisht e mire.
Sipas zerave perberes te shpenzimeve, situata ne fund te vitit 2013 paraqitet e tille:

                                                             Shpenzime korente         Shpenzime kapitale

1. “Planifikim Menaxhim Administrim”


 90.6%

 97.0%

2. “Sherbime te Kujdesit Shendetesor Paresor”
 99.8%

 72.3%

3. “Sherbime te Kujdesit Shendetesor Dytesor

 98.3%

 93.3%

4. “Sherbime te Shendetit Publik”


 96.5%

 57.4%

      Totali i Ministrise




 98.5%

 85.6%
Lidhur me shpenzimet korente, konstatohet se programin “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”, perqindja e realizimit nuk eshte e mire, per te gjitha programet e tjera perqindja e realizimit te tyre paraqitet relativisht e mire.

Nje gje e tille nuk mund te thuhet per realizimin e shpenzimeve kapitale, niveli i realizimit te te cilave per kater programet e kesaj ministrie eshte i ndryshem duke variuar ne intervalin 57.4% deri ne 97.0 %, gje qe ka sjelle nje realizim te ulet ne dy programe dhe nje realizim me te mire ne dy te tjere, duke bere qe totali i investimeve per kete ministri te jete ne nivelin prej 85.6 %.

Struktura e shpenzimeve per cdo program, sipas buxhetit vjetor 2013 dhe realizimit, paraqitet si me poshte:

                                                                                    Buxheti 2013            Fakti 2013
1. “Planifikim menaxhim administrim”                                    1.1 %               1.0 %

2. “Sherbime te kujdesit shendetesor paresor”                       33.6 %             33.9 %

3. “Sherbime te kujdesit shendetesor dytesor”                        56.7 %             56.6 %

4. “Sherbime te shendetit publik”                                            8.6 %               8.5 %
          Totali i Ministrise                                                    100 %            100%

Nga sa me siper rezulton se rreth 90.5 % e totalit te shpenzimeve faktike te vitit 2013, jane perdorur ne programet e sherbimeve te kujdesit shendetesor paresor dhe dytesor.

Ne realizimin faktik te vitit 2013, konstatohet shmangjet nga struktura vjetore e planifikuar e shpenzimeve per vitin 2013, eshte relativsht e vogel.
2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore 
Objektivat kryesore te programit planifikim, administrim dhe menaxhim, kane te bejne me:

· Arritjen teresore te angazhimeve kombetare dhe nderkombetare

· Plotesimin e angazhimeve ligjore ne fushen e shendetesise sipas matrices se akteve ligjore per vitin 2013
· Zbatimin e planit te perafrimit te legjislacionit 2014-2015.

Ne programin e planifikim, administrim dhe menaxhim jane parashikuar 3 produkte. te paraqitet me performance te mire realizimi. 
Objektivat kryesore te programit te kujdesit shendetesor paresor kane te bejne me:

· Permiresimin e ofrimit te sherbimit paresor nepermjet zgjerimit te skemes se medikamenteve nga 420 qe ishin ne 2012, ne 432 barna ne vitin 2013
· Zvogelim i vdekshmerise foshnjore ne vitin 2013 me 0.4 per 1000 krahasuar me vitin 2012  

· Zvogelim i vdekshmerise amtare me 1/100000 ne vitin 2013 krahasuar me 19 per 100.000 qe eshte ne vitin 2012
· Rritja e vizitave/kontakteve te pacientit ne kujdesin paresor ne 11 vizita/dite/mjek ne vitin 2013 nga 10 ne vitin 2012
· Plotesimi ne masen 45 % te standarteve te infrastruktures krahasuar me 43% qe u realizua ne 2012.
Ne programin e kujdesit shendetesor paresor jane parashikuar 14 produkte, 10 nga te cilat raportohen me statusin e realizimit plotesisht dhe 4 produkte te realizuara pjeserisht.

Produktet, per te cilat performanca ne fund te vitit nuk ishte ne nivele te kenaqshme, jane:

· Blerje pajisje laboraterike klinike per qendrat shendetesore dhe poliklinikat e Tiranes.
· Blerje pajisje mjekesore te grupit te pare. 
Ministria argumenton se ka nje realizim 83% per investimet me financim te brendeshem.  
Objektivat kryesore te programit te kujdesit shendetesor dytesor kane te bejne me:

· Mbulim 85 % i nevojes per sherbim spitalor ne vitin 2013 krahasuar me 84% qe jane plotesuar ne 2012
· Plotesim 75% i nevojave te spitaleve te distriktit me pajisjet e domosdoshme mjeksore ne sherbimin e imazherise, ne vitin 2013, referuar 70% qe plotesohen aktualisht

· Plotesim ne masen 71% te nevojave te spitaleve me infrastrukture ndertimore ne vitin 2013 krahasuar me 70% ne vitin 2012.

· Plotesim ne masen 50% krahasuar me 35% qe eshte aktualisht te sistemeve te informacionit klinik dhe financiar , si dhe krijimi e nje sistemi monitorimi per matjen e performances se spitaleve.
· Sigurimi ne masen 50%, te zinxhirit ftohes ne bankat e gjakut, kundrejt 25% ne vitin  2012.

· Sigurimi ne masen 100% te aparatures se kontrollit te gjakut ne QKTGJ kundrejt 50% ne vitin 2012..

Ne programin e kujdesit shendetesor dytesor jane parashikuar 8 produkte, 7 prej te cilave jane realizuar sipas planifikimit ne terma sasiore dhe vetem 1 produkt nuk eshte realizuar. Ketu permendim trajtimin e rreth 14664.5 mije pacienteve te shtruar ne spitale, mbulimin financiar te 579 vizitave ne spitalin psikiatrik. Ne lidhje me produktin per furnizimin me pajisje mjekesore per spitalin onkologjik konstatojme se deri ne fund te vitit 2013, nuk jane blere pajisjet e planifikuara per kete qellim.

Objektivat kryesore te programit te shendetit publik kane te bejne me:

· Sigurimi i qendrueshmerise se mbuleses vaksinare per vaksinat e kalendarit te vaksinimit, ne masen 95%.

· Reduktimi i numrit te shperthimeve epidemike me burim ndotjen e ujit ne jo me shume se 3 ne vit ne vitin 2013, krahasuar me mesatarisht 4 ne periudhen 2005-2009.

· Monitorimi i agjenteve mjedisore ne vitin 2013 me 2500 inspektime te shoqeruara me masa administrative nga 2300 inspektime ne vitin 2012.  

Ne programin e shendetit publik jane parashikuar 4 produkte, nga te cilat dy produkte raportohen te realizuara plotesisht sipas planifikimit ne terma sasiore. Ne lidhje me produktin blerje dhe monitorim te vaksinave raportohet se jane blere vaksinat e planifikuara Blerja e pajisjeve te reja per laboratoret e shendetit publik, eshte realizuar ne masen 81%. 
3.Krahasimi i te dhenave faktike, te raportit te Ministrise me te dhenat e thesarit, per te njejten periudhe raportuese.
                                                                                                       Ne milione leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Ministria
	Thesari
	Dif.
	Ministri
	Thesari
	Dif.
	Ministria
	Thesari
	Dif.

	Planif. Menaxh. administrim
	273.2
	273.2
	0
	2.9
	2.9
	0
	276.1
	276.1
	0

	Sherb. te kujd. Shend. paresor
	9434.3
	9434.3
	0
	205.6
	178.4
	-27.2
	9639.9
	9612.7
	-27.2

	Sherb. te kujd. Shend. dytesor 
	15536.7
	15536.7
	0
	538.2
	497.2
	   -41
	16074.9
	16033.9
	   -41

	Sherbime te shendetit publik
	2373.8
	2373.8
	0
	17.5
	 17.5
	0
	2391.3
	2391.3
	0

	Totali i Ministrise 
	27618
	27618
	0
	764.2
	696.2
	-68.2
	28382.2
	 28314
	-68.2


Ashtu sic shikohet edhe nga tabela e mesiperme, te dhenat e paraqitura nga Ministria e Shendetesise, per pergatitjen e raportit te monitorimit te shpenzimeve per vitin 2013, perputhen me te dhenat e nxjerra nga sistemi i thesarit per shpenzimet korente, ndersa per shpenzimet kapitale nuk eshte e njejta situate. Diferenca rezulton ne programin sherbimit te Kujdesit Shendetesor Paresor dhe Dytesor, rrjedhoje kjo e raportimit te financimit te huaj ne raportet e thesarit, por jo ne ato te ministrise dhe e anasjellta.

3. Informacion mbi volumin dhe madhesine e ndryshimit te buxhetit.

Per te kater programet e kesaj ministrie situata ne lidhje me ndryshimet ne planifikim gjate  vitit 2013, paraqitet ne tabelen e meposhtme:

                                                                                                             Ne milione leke

	Programet
	Buxheti sipas A/N 2013
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	Planifikim menaxhim administrim
	246.5
	303.8
	57.3

	Sherbime te kujd. shendetesor paresor
	9720.3
	9699.5
	-20.8

	Sherbime te kujd. shendetesor dytesor 
	16281.7
	16345.5
	63.8

	Sherbime te shendetit publik
	2477.8
	2489.6
	11.8

	Totali i Ministrise se Shendetesise
	28726.3
	28838.4
	112.1


Ndryshimet ne planin e buxhetit, jane kryesisisht nga shtesa e fondeve per perdorimin e fondit te veçante dhe rritjen e pagave, dhe ne programin e planifikimit, menaxhimit dhe administrimit shtesat e fondeve eshte per te semure qe jane perballuar nga fondi rezerve i Keshillit te Ministrave.

4. Komente te tjera

· Raporti i monitorimit, duhet te kishte nje analize te kostos per njesi te nje sere produktesh, ku eshte e mundur te behet nje analize e tille

