KOMENTE TE PERGJITHSHME
Mbi raportin e monitorimit te Ministrise se Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave 

per vitin 2013
1. Karakteristikat kryesore te performances.

Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave, per vitin 2013, administron dhe menaxhon fondet publike sipas pese programeve te miratuara, e konkretisht:

1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”

2. Programi “Mbrojtja e mjedisit”  

3. Programi “Mbrojtja e peshkimit” 

4. Programi “Administrimi i ujrave”

5. Programi “Administrimi i pyjeve”
Ne fund te vitit 2013, situata ne lidhje me realizimin e shpenzimeve te buxhetit, krahasuar me planin vjetor, paraqitet si me poshte:

                                                                                                    % e realizimit 

1. Programi “Planifikim menaxhim administrim”



96 %

2. Programi “Mbrojtja e mjedisit”





90 %

3. Programi “Mbeshtetje per peshkimin”




95 %
4. Programi “Administrimi i ujrave”





89 %

5. Programi “Administrimi i pyjeve”





93 %

Totali i Ministrise






92%
Perqindja e realizimit te shpenzimeve, per pese programet e kesaj ministrie per vitin 2013, varion ne intervalin 89% - 96 %, duke evidentuar nje performance pergjithesisht te mire, nderkohe qe per programet “Administrimi i Ujrave”  dhe    “ Mbrojtja e Mjedisit”, keto perqindje rezultojne me te ulta, respektivisht rreth 89% dhe 90 %. Per rrjedhoje realizimi i buxhetit ne nivel ministrie rezulton ne rreth 92%. Ne nje veshtrim te pergjithshem, duke gjykuar vetem mbi realizimin ne vlere te shpenzimeve te planifikuara per vitin 2013 per te gjithe ministrine, evidentohet nje performance e mire ne fund te vitit 2013.
Sipas zerave perberes te shpenzimeve, situata ne fund te vitit 2013 paraqitet e tille:
                                                               Shpenzime korente         Shpenzime kapitale

1. “Planifikim menaxhim administrim”

98%
          
20.3%

2. “Mbrojtja e mjedisit”




94%


86.9%

3. “Mbeshtetje per peshkimin”



88%


100%

4. “Administrimi i ujrave”



95%


0%
5. “Administrimi i pyjeve”



95%


79%

Totali i Ministrise                                            94%                   88%
Lidhur me shpenzimet korente, pergjithesisht konstatohet nje realizimi kenaqshem. Por nuk mund te thuhet e njejta gje per realizimin e shpenzimeve kapitale, realizim qe per programin Planifikim, Menaxhim dhe Administrim, te kesaj ministrie eshte shume i ulet duke ndikuar ne realizimin total ne rang ministrie ne rreth 88 perqind te buxhetit vjetor te miratuar.

Struktura e shpenzimeve per cdo program, sipas buxhetit 2013 dhe faktit te vitit 2013, paraqitet si me poshte:

                                                                                      Buxheti 2013                      Fakti 2013
1. “Planifikim menaxhim administrim”              5.9%                     6.1%

2. “Mbrojtja e mjedisit”                                    33%                      32%

3. “Mbrojtja e peshkimit”                                 13.5%                   13.9%

4. “Administrimi i ujrave”                                  2.4%                     2.6%

5. “Administrimi i pyjeve”                                 45.2%                   45.4%

          Totali i Ministrise                                 100%                      100%

Nga sa me siper rezulton se rreth 77.4% te totalit te shpenzimeve faktike te te vitit 2013, jane perdorur ne programin e mbrojtjes se mjedisit dhe administrimit te pyjeve.

Nuk jane konstatuar ndryshime te theksuara ne strukturen e programeve ndermjet parashikimeve sipas buxhetit fillestar dhe realizimit faktik, ku shmangjet nga planifikimi variojne, respektivisht me -1 deri ne 0.4 pike perqindjeje.

2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore 

Ne programin planifikim, administrim dhe menaxhim, jane parashikuar 15 produkte, ecuria e te cileve rezulton e kenaqshme, si ne terma vlerore dhe ne terma sasiore. Jane realizuar 13 auditime te brendeshme ne njesite e vartesise, jane realizuar trajnime te punonjesve brenda dhe jashte vendit, jane pergatitur nje sere raportesh ne kuader te MSA-se, jane dhene 1500 licenca per mbrojtjen e mjedisit etj. 
Ne programin mbrojtja e mjedisit jane parashikuar 27 produkte, 16 prej te cileve kane nje performance te mire si ne terma sasiore edhe ne terma vlerore, 9 produkte rezultojne te realizuara pjeserisht. Sipas raportimit nga kjo ministri jane  kryer 3502 inspektime per zbatimin e kushteve mjedisore ndaj aktiviteteve industriale, me qellim detyrimin e subjekteve industriale te zbatojne kushtet e lejes mjedisore dhe te kryejne vetemonitorimin e shkarkomeve ne ajer, uje dhe ne toke. Jane kryer rreth 624 inspektime per te monitoruar nivelin e zhurmave ne qendrat urbane dhe turistike. Jane kryer rreth 2193 inspektime per operatoret e menaxhimit te mbetjeve urbane dhe te rrezikshme me objektiv detyrimin e organeve te qeverisjes vendore per te menaxhuar mbetjet urbane ne teritoret e tyre dhe pergatitjen per sezonin turistik 2013.
Ne programin e administrimit te pyjeve jane parashikuar 12 produkte, te cilat rezultojne me nje performance te mire per vitin 2013.
Keshtu eshte bere azhornimi i kadastres kombetare te fondit pyjor dhe kullosor me ndryshimet qe kane ndodhur gjate vitit, jane gjeoreferuar dhe dixhitalizuar kufijte ne nivel ekonomie per. Mbeshtetur ne programin vjetor te trajnimeve per sherbimin pyjor, sektori i mbareshtimit dhe trajtimit ka pergatitur modulet e trajnimit dhe jane trajnuar 150 specialiste. Nga DSHP jane paraqitur projekte ne kuader te rritjes se prodhimtarise se fondit pyjor kombetar nepermjet riperteritjes se pyjeve te shfrytezuara, permiresimit te pyjeve ekzistuese, zbatimit te punimeve te mirembajtjes dhe atyre sanitare, ne perputhje me funksionin e pyjeve, te nevojave ekonomike dhe te shtimit te siperfaqes se fondit pyjor kombetar, nepermjet pyllezimit, te vendeve te zhveshura e te gerryera, te tokave ranore e zhvorrishte e te tjera te kesaj kategorie.
3. Krahasimi i te dhenave faktike, te raportit te Ministrise me te dhenat e thesarit, per vitin 2013.    
                                                                                                       Ne milione leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Ministri
	Thesar
	Dif.
	Minist.
	Thesar
	Dif.
	Minis.
	Thesar
	Dif.

	Planif. Menaxh. administrim
	46.1
	45.5
	0.6
	1.1
	1.1
	0
	47.2
	46.6
	0.6

	Mbrojtja e Mjedisit
	96.1
	95.3
	0.8
	89.7
	93.6
	-3.9
	185.8
	188.9
	-3.1

	Mbrojtja e peshkimit
	32.0
	32.3
	-0.3
	4.7
	4.9
	-0.2
	36.7
	37.2
	-0.5

	Administrimi i ujrave
	19.9
	19.9
	0
	0.0
	0.0
	0
	19.9
	19.9
	0

	Administrimi i pyjeve
	312.2
	318.5
	-6.3
	0.0
	0.0
	0
	312.2
	318.5
	-6.3

	Totali i Ministrise 
	506.3
	511.5
	-5.2
	95.5
	99.6
	-4.1
	601.8
	611.1
	-9.3


Nga tabela e mesiperme konstatohet se ka ndryshime nga te dhenat e raportuara nga ministria me faktin nga sitemi i thesarit per te njejten periudhe raportuese.    

4. Informacion mbi volumin dhe madhesine e ndryshimit te buxhetit.
Per te pese programet e kesaj ministrie situata ne lidhje me ndryshimet e buxhetit paraqitet ne tabelen e meposhtme:

                                                                                                             Ne milione leke

	Programet
	Buxheti sipas A/N 2013
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	Planifikim menaxhim administrim
	100.1
	101.3
	1.2

	Mbrojtja e Mjedisit
	557.8
	558.1
	0.3

	Mbrojtja e peshkimit
	543.5
	545.4
	1.9

	Administrimi i ujrave
	0
	0
	0

	Administrimi i pyjeve
	764.2
	768.3
	4.1

	Totali i Ministrise se Shendetesise
	1965.6
	1973.1
	7.5


Konstatohet se plani me ndryshime per vitin 2013 nuk perputhet me planin sipas aktit normativ, per shtesen e fondeve nga perdorimi i fondit te vecante, pagesa te menjehershme dhe si rezultat i rritjes se pagave.
5. Komente te tjera
· Raporti i monitorimit eshte me shume raport pershkrues se sa analizues. Ai duhet te permbaje me teper nxjerrjen ne pah te faktoreve qe kane ndikuar ne kete situate te realizimit te shpenzimeve dhe te produkteve qe rezultojne nga keto shpenzime se sa ne pershkrimin e hollesishem te permbajtjes se programeve.
· Ka mosperputhje te dhenash per sasite e disa produkteve, ndermjet materialit shkrimor dhe tabelave te derguara nga kjo ministri.
· Ne llogaritjet e shpenzimeve per njesi te produkteve, ne shumicen e rasteve ka nje perputhje perfekte te kostos se planifikuar me koston e realizuar, gje qe nuk mund te ndodhe ne te gjitha rastet sic duket ne materialin e paraqitur nga ministria.
