KOMENTE TË PËRGJITHSHME
Mbi raportin e monitorimit të Shkollës së Magjistraturës
për tremujorin e parë të vitit 2014

1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve
Shkolla e Magjistraturës për tremujorin e parë të vitit 2014, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas një programi të miratuar, konkretisht:

1. Veprimtaria Arsimore

Sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatik të Qeverisë, plani me ndryshime i buxhetit deri në fund tremujorit të parë të vitit 2014 dhe realizimi i shpenzimeve faktike të buxhetit, sipas këtij programi të SHM paraqitet si më poshtë, në mijë lekë:       

	Programi
	Shpenzime korrente
	Shpenzime Kapitale
	Totali i Shpenzimeve

	
	Plani
	Fakt
	% e realizimit
	Plani
	Fakt
	% e realizimit
	Plani
	Fakt
	% e realizimit

	Veprimtaria Arsimore
	58,724
	12,995
	22.1%
	1,000
	0
	0.0%
	59,724
	12,995
	21.8%

	Totali
	58,724
	12,995
	22.1%
	1,000
	0
	0.0%
	59,724
	12,995
	21.8%




2. Performanca dhe statusi i produkteve 
Në programin “Veprimtaria Arsimore” janë parashikuar 16 produkte, 10 nga të cilat nuk janë parashikuar në periudhën 3 mujore. Për pjesën e produkteve të parashikuar për 3 mujorin janë realizuar plotësisht 4 produkte dhe 2 produkte nuk janë realizuar.

3. Komente të tjera
· Raporti i monitorimit të Shkollës së Magjistraturës në përgjithësi paraqitet i plotë.
· Raporti i monitorimit të SHM paraqitet me probleme në përcaktimin e emërtesave të produkteve. Kështu Fondi i ngrirë nuk mund të konsiderohet një produkt.
· Raporti në relacionin e tij nuk ka një analizë të detajuar të produkteve.
· Plani me ndryshime i raportuar nga GJK në raportin e monitorimit dhe realizimi faktik në përgjithësi përputhet me të dhënat e nxjerra nga SIFQ.


