KOMENTE TË PËRGJITHSHME
Mbi raportin e monitorimit të ZABGJ
për tremujorin e parë të vitit 2014

1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve
Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor për tremujorin e parë të vitit 2014, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas dy programeve të miratuara, konkretisht:

1. Planifikim, menaxhim dhe administrimi.
2. Buxheti Gjyqësor

Sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatikë të Qeverisë, plani me ndryshime i buxhetit deri në fund tremujorit të parë të vitit 2014 dhe realizimi i shpenzimeve faktike të buxhetit, sipas programeve të ZABGJ paraqitet si më poshtë, në mijë lekë:       

	Programi
	Shpenzime korrente
	Shpenzime Kapitale
	Totali i Shpenzimeve

	
	Plani
	Fakt
	% e realizimit
	Plani
	Fakt
	% e realizimit
	Plani
	Fakt
	% e realizimit

	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
	28,410
	5,088
	17.9%
	830
	0
	0.0%
	29,240
	5,088
	17.4%

	Buxheti Gjyqësor
	1,903,342
	389,725
	20.5%
	139,170
	425
	0.3%
	2,042,512
	390,149
	19.1%

	Totali
	1,931,752
	394,812
	20.4%
	140,000
	425
	0.3%
	2,071,752
	395,237
	19.1%



2. Performanca dhe statusi i produkteve të programeve. 
Në programin “Planifikim, menaxhim, administrimi” që përfaqëson 1.4 përqind të totalit të planit të ZABGJ, janë parashikuar 2 produkte, vetëm 1 nga të cilat për periudhën është realizuar pjesërisht. 

Në programin “Buxheti gjyqësor” që përfaqëson 98.6 përqind të totalit të planit të ZABGJ, raportohen 12 produkte për periudhën 3 mujore. Nga këto 2 janë realizuar plotësisht, 4 janë realizuar pjesërisht, ndërsa për pjesën tjetër raportohet se janë në proces apo do të vazhdojë realizimi në periudhën në vazhdim.

3. Komente të tjera
· Raporti i monitorimit të ZABGJ në përgjithësi paraqitet i plotë, me një relacion shoqërues të detajuar me të dhëna për çdo gjykatë.
· Plani me ndryshime i raportuar nga ZABGJ në raportin e monitorimit është paraqitur vetëm për 3 mujorin dhe jo për vitin, ndërsa realizimi faktik nuk ka  mospërputhje me të dhënat e nxjerra nga SIFQ.


