KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të ZABGJ

për tremujorin e parë të vitit 2014

- Karakteristikat kryesore të shpenzimeve

Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor për tremujorin e parë të vitit 2014, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas dy programeve të miratuara, konkretisht:

  - Planifikim, menaxhim dhe administrimi.

  - Buxheti Gjyqësor

Sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatikë të Qeverisë, plani me ndryshime i buxhetit deri në fund tremujorit të parë të vitit 2014 dhe realizimi i shpenzimeve faktike të buxhetit, sipas programeve të ZABGJ paraqitet si më poshtë, në mijë lekë:

| Programi | Shpenzime korrente |  |  | Shpenzime Kapitale |  |  | Totali i Shpenzimeve |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plani | Fakt | % e realizimit | Plani | Fakt | % e realizimit | Plani | Fakt | % e realizimit |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 28,410 | 5,088 | 17.9% | 830 | 0 | 0.0% | 29,240 | 5,088 | 17.4% |
| Buxheti Gjyqësor | 1,903,342 | 389,725 | 20.5% | 139,170 | 425 | 0.3% | 2,042,512 | 390,149 | 19.1% |
| Totali | 1,931,752 | 394,812 | 20.4% | 140,000 | 425 | 0.3% | 2,071,752 | 395,237 | 19.1% |

- Performanca dhe statusi i produkteve të programeve.

Në programin “Planifikim, menaxhim, administrimi” që përfaqëson 1.4 përqind të totalit të planit të ZABGJ, janë parashikuar 2 produkte, vetëm 1 nga të cilat për periudhën është realizuar pjesërisht.

Në programin “Buxheti gjyqësor” që përfaqëson 98.6 përqind të totalit të planit të ZABGJ, raportohen 12 produkte për periudhën 3 mujore. Nga këto 2 janë realizuar plotësisht, 4 janë realizuar pjesërisht, ndërsa për pjesën tjetër raportohet se janë në proces apo do të vazhdojë realizimi në periudhën në vazhdim.

- Komente të tjera

  - Raporti i monitorimit të ZABGJ në përgjithësi paraqitet i plotë, me një relacion shoqërues të detajuar me të dhëna për çdo gjykatë.

  - Plani me ndryshime i raportuar nga ZABGJ në raportin e monitorimit është paraqitur vetëm për 3 mujorin dhe jo për vitin, ndërsa realizimi faktik nuk ka  mospërputhje me të dhënat e nxjerra nga SIFQ.