KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik Tregtisë dhe Sipërmarrjes
për 9 Mujorin  2014
1. Karakteristikat kryesore të performancës.

Nga kjo ministri është paraqitur raporti i monitorimit për 9.mujorin e vitit 2014 e cila për këtë periudhë ka administruar fondet buxhetore për 3 programe, dhe konkretisht:
1. Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi;
2. Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik; 
3. Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis Industriale;
Në fund të 9 mujorit të vitit 2014, realizimi  i planit të  shpenzimeve te buxhetit, sipas raportimit të bërë nga kjo ministri paraqitet si me poshtë:
	Kodi
	Emërtimi i Programit
	% e realizimit të shpenzimeve kundrejt planit të 9/m 2014

	01110
	Planifikim menaxhim administrimi
	86.28

	04130
	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik
	70.18

	04160
	Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis Industriale
	83.45

	Totali
	76.5


Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë Ministri për 9/mujorin e vitit 2014, është realizuar në masën 76.5 %. Duke e parë këtë realizim sipas programeve, vërejmë që përqindja e realizimit të shpenzimeve varion në nivele të ndryshme duke filluar nga 83.45% të planit të 9 mujorit në programin “Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësisë Industriale” në 86.28% të planit të nentemujorit  në programin “Planifikim menaxhim administrimi”. 
Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, situata në fund të 9 mujorit të vitit 2014, paraqitet e tillë: 
	Kodi
	Emërtimi i Programit
	Shpenzime korrente (në %)
	Shpenzime kapitale (në %)

	01110
	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

	89.16
	65.5

	04130
	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik
	76
	67.7

	04160
	Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis Industriale
	94.97
	3.4

	Totali
	86.7
	64.4


Pra siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet korrente në total për ministrinë, janë realizuar në masën 86.7% të planit të 9 mujorit, ndërsa vërejmë që realizimi më i madh i shpenzimeve korrente është në programin “Mbeshtetje per mbikqyrjen e tregut, infrastrukture cilesi pronesi industriale” në masën 94.97%, duke vijuar me realizimin prej 89.16% të planit në programin “Planifikim menaxhim administrim” dhe me pas me programin “Mbeshtetje per zhvillim ekonomik” me realizimin 76%.
Vihet re se shpenzimet për investime janë realizuar në masën 64.4% ne total per ministrinë, ku realizimi me i madh i tyre eshte në programin “Mbështetje për zhvillim ekonomik”, në masën prej 67.7%, që lidhet me realizimin e shpenzimeve me financim të huaj. 
Ndërsa struktura e shpenzimeve për çdo program sipas buxhetit fillestar, planit të buxhetit me ndryshime, si dhe realizimit të 9 mujorit të vitit 2014, paraqitet si më poshtë:

	Kodi
	Emërtimi i Programit
	Buxheti 2014(në %)

	
	
	Buxheti fillestar vjetor 2014
	Plani me ndryshime 2014
	Fakti 6 mujori I  2014

	01110
	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi                           
	18.57
	24.46
	27.59

	04130
	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik
	62.33
	57.64
	52.88

	04160
	Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis Industriale
	19.1
	17.9
	19.53

	Totali
	100
	100
	100


Vërejmë që nuk ka ndryshime në strukturën e programeve, për sa i përket planit të shpenzimeve. Gjatë 9 mujorit, plani i shpenzimeve ka ndryshuar në te gjitha programet per  fondet e akorduara nga  Fondi i veçantë si edhe për likujdimin e detyrimeve të prapambetura.
Vërejmë që nuk ështe ruajtur e njëjta strukturë sipas programeve në shpenzimet faktike të realizuar gjatë nentemujorit të vitit 2014. Vërejmë që peshën më të madhe në shpenzimet faktike gjate nentemujorit e zë programi “ Mbështetje për zhvillim ekonomik”, që lidhet me realizimin e shpenzimeve me financim të huaj.

2. Monitorimi dhe vlerësimi i produkteve kryesore paraqitet si më poshtë:
Programi “ Planifikim menaxhimi administrimi”. 

Në përputhje me programin e Qeverisë për forcimin e kapaciteteve ne Administratën Publike, si një produkt i rëndësishëm i këtij programi eshte trajnimi i stafit te Aparatit te Ministrisë dhe institucioneve te sistemit te MZHETS, mbi bazen e nje programi pune te percaktuar lidhur me “ Ceshtje te Integrimit Europian”, Ligji i ri per Statusin e Nepunesit Civil”, rregullat e Etikes ne Administraten Publike”, konflikti i interesit si dhe tema specifike qe kane te bejne me rritjen e konkurrueshmerise te SME dhe monitoirmin e investimeve publike. 
Programi “ Mbështetje për Zhvillim Ekonomik”.  
Misioni i këtij programi është hartimi dhe zbatimi i politikave ekonomike për mbrojtjen e biznesit vendas, ndjekja dhe monitorimi i të gjitha detyrimeve në kuadër të marrëveshjeve ndërkombëtare me organizatat ku Shqipëria aderon, vlerësimi dhe monitorimi i investimeve të huaja  në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit.Promovimi i vendit dhe identifikimi i mundësisë për investimet e huaja direkte në Shqipëri në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit. Ofrimi i shërbimeve të rregjistrimit dhe liçensimit të operatorëve ekonomik që veprojnë në territorin e RSH-së. 

Në këtë program si edhe më parë përfshihen 4 institucione AIDA, ATRAKO, QKR dhe QKL.

Për këtë program shpenzimet e buxhetit në total janë realizuar në masën 57% nga ku shpenzimet korrente janë realizuar për 76%, ndërsa shpenzimet për investime janë realizuar 48.97%. Verejme nje realizim prej 56% ne shpenzimet per “Mallra e Sherbime’, qe lidhet me mosrealizimin e procedurave te prokurimit.    

Nga monitorimi dhe vlerësimi i produkteve për këtë program vërejmë:

AIDA ka realizuar projektin ‘EXPO MILANO 2015 në masën 100%.”.Nuk eshte realizuar fondi i konkurrueshmërise se planifikuar për periudhen. Kështu nga 15 SME të planifikuara për tu financuar , jane miratuar 7 aplikime nga 10 te paraqitura, per te cilat jane ne proçes proçedurat perkatese. 

ATRAKO ka realizuar produktin “koncesione te vleresuara” ne numer 3 nga 3 te planifikuara.
QKL ka realizuar produktet si aplikime për leje, liçensa dhe shërbime të ndryshme. Nga 450 leje e liçensa të planifikuara janë realizuar 5117 aplikime, liçensa e leje.

Për QKR-në rezulton se eshte realizuar numri i bisneseve te planifikuar per tu rregjistruar nga QKR-ja 13984 nga 12 000 të planifikuara kete nentemujor. Gjithashtu edhe objekti “Krijimi i moduleve te reja per aplokimet on line nga QKR-ja eshte realizuar ne numer 8 nga 23 te planifikuara. 
Projekti me financim të huaj “Programi Italo-shqiptar per Zhvillimin e Sektorit Privat në Shqipëri nëpërmjet një linje kredie për SME-te dhe Sigurimin e Asistencës Teknike për to” nga 400 milion leke te planifikuara për 9 mujorin eshte realizuar 309 milion leke.Kompanitë e financuara operojnë në sektorët e prodhimit, agropërpunimit, ndërtimit, përpunimit të drurit, këpucëve, teknologjisë së informacionit etj. 

Programi mbeshtetje për  mbikqyrjen e tregut, infrastrukturen e cilesisë dhe pronesi industriale

Ky program përfaqëson fushat e përgjegjësitë shtetërore në ofrimin e shërbimit të akreditimit për organizmat e vlerësimit të konformitetit, përshtatjes së standarteve europiane dhe ndërkombëtare dhe ndërgjrgjësimi i komunitetit të biznesit për përfitimet nga zbatimi i standarteve  teknike ne produkte dhe sherbimet e tyre, zhvillimi dhe mirembajtja e etaloneve kombetare të njësive të matjes, kalibrimi dhe verifikimi i mjeteve matese, realizimi i inspektimit metrologjik, rregjistrimi i objekteve ne pronësi industriale si patenta e shpikje, marka, dizenjo dhe tregues gjeografik, mbrojtja e pronësisë industriale.
Në këtë program përfshihen 4 institucione: DPA, DPPM, DPS, dhe DPM. 

Për këtë program plani i shpenzimeve buxhetore në Total është realizuar 83.4%.
Ndersa nga monitorimi dhe vlerësimi i produkteve për këtë program vërejmë:

· Produkti "Adaptimi i standarteve CEN/CENELEC “, eshte realizuar nga ana sasiore mbi parashikimin e periudhes  pra si numer 1328 nga 825 i planifikuar..

· Produkti “ Standartet te shfuqizuara CEN/CNL”, nga ana sasiore eshte tejkaluar si numer. Keshtu nga 187 te parashikuara jane shfuqizuar 1005 standarte, qe lidhen edhe me proçedurat e ndjekura nga organizatat nderkombetare.

· Produkti “Adoptimi i Standarteve IEC/ISO, eshte realizuar në numër 203 nga 338 të parashikuar.
· Produkti “Standartet e shitura” eshte realizuar mbi parashikimin e periudhës,  si numer 1742 nga 1545 të planifikuar. 
· Produkti “Aplikime kombetare per regjistrimin e objekteve te pronesise industriale DPPM, eshte realizuar sipas mbi parashikimin e periudhes, pra si numer 3128 nga 900 të planifikuara..

· Produkti “ Kryerja e verifikimeve te instrumenteve mates ne perdorim”, eshte realizuar mbi parashikimin, pra eshte realizuar 32880 nga 30000 e planifikuar

· Produkti “Kryerja e inspektimeve per subjektet qe perdorin ins.mates”, eshte realizuar mbi parashikimin, ne masen 5586 nga 4000 te planifikuara. 

3. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

                                                                                                                                                Në 000/lekë
	Emërtimi i Programit
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	
	Totali i shpenzimeve 

	
	Ministria
	Thesari
	Dif. M - TH
	Ministria
	Thesari
	Dif. M-TH
	Ministria
	Thesari
	Dif. M- TH

	 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi                           
	229033
	221876
	-7157
	23317
	399
	-22918
	292473
	222275
	-30075

	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik
	155345
	148553
	-6792
	328345
	336414
	8069
	689179
	484967
	1277

	 Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut,     Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis  Industriale
	177710
	175295
	-2415
	909
	
	-909
	214037
	175295
	-3324

	                          Totali
	562 088
	545 724
	-16364
	352 571
	336813
	-15758
	1 195 689
	882 537
	-32122


Vërejmë qëka diferenca ne raportimin e shpenzimeve faktike nga ana e ministrise dhe te dhenave faktike nga Sistemi Informatik Financiar i Qeverise si per shpenzimet korrente edhe per shpenzimet kapitale. 
4. Informacion mbi volumin dhe madhësine e ndryshimit të buxhetit.

Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me buxhetin fillestar, buxhetin e rishikuar në gjastëmujorin e parë 2014, paraqitet në tabelën e mëposhtme:


                                                                                                                      Në 000 lekë
	Nr.
	Emërtimi i Programit
	Buxheti fillestar 2014
	Buxheti i rishikuar vjetor 2014 (Plani)
	Diferenca

	
	
	
	
	

	
	
	(1)
	(2)
	(3) = (2) - (1)

	01110
	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi                           
	308 200
	344 595
	36 395

	04130
	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik
	1 034 500
	1 141 464
	106 964

	04160
	Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis Industriale
	317 000
	279 984
	-37 016

	Totali
	1 659 700
	1 766 043
	106 343


Diferencat e ndryshimit të planit paraqitur në kolonën e tretë vijnë për shtesat e fondeve për përdorimin e Fondit të Veçantë si edhe akordimet e fondeve për likujdimin e detyrimeve të prapambetura.
Te ardhura jashte limitit ne SIFQ paraqiten te  realizuara 2 509 822 leke ne programin 04160.
5. Komente të tjera
·    Përsa i përket programit “Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik” vërejmë që fondet të realizuara ne fakt të cilat i përkasin zërit “Financime të huaja” ne raportin e ministrise jane me te uleta se sa fondet që rezultojnë në sistemin e thesarit..
· Të jetë më e plotë analiza e objektivave të programit si edhe e objektivave për çdo produkt.
· Pjese e raportit të monitorimit duhet të jete dhe informacioni lidhur me te ardhurat jashte limitit
6. Publikimi 
Raporti i Monitorimit për 9 mujorin e vitit 2014, nuk është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik Tregtise dhe Sipermarrjes. 
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