KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik Tregtisë dhe Sipërmarrjes
për vitin  2014
1. Karakteristikat kryesore të performancës.

Nga kjo ministri është paraqitur raporti i monitorimit për vitin 2014 e cila për këtë periudhë ka administruar fondet buxhetore për 3 programe, dhe konkretisht:
1. Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi;
2. Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik; 
3. Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis Industriale;
Në fund të vitit 2014, realizimi  i planit të  shpenzimeve te buxhetit, sipas raportimit të bërë nga kjo ministri paraqitet si me poshtë:
	Kodi
	Emërtimi i Programit
	% e realizimit të shpenzimeve kundrejt planit vjetor 2014

	01110
	Planifikim menaxhim administrimi
	93.4

	04130
	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik
	83.1

	04160
	Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis Industriale
	96.17

	Totali
	88


Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë Ministri për vitin 2014, është realizuar në masën 88 %. Duke e parë këtë realizim sipas programeve, vërejmë që përqindja e realizimit të shpenzimeve varion në nivele të ndryshme duke filluar nga 83.1% të planit vjetor në programin “Mbështetje për zhvillim ekonomik” në 96.17% të planit vjetor në programin “Mbeshtetje per mbikqyrjen e Tregut, Infrastruktures, Cilesise dhe Pronesise industriale ”. 
Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, situata në fund të vitit 2014, paraqitet e tillë: 
	Kodi
	Emërtimi i Programit
	Shpenzime korrente (në %)
	Shpenzime kapitale (në %)

	01110
	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

	93
	97.1

	04130
	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik
	83
	83.2

	04160
	Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis Industriale
	97.2
	89.7

	Totali
	91
	84.3


Pra siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet korrente në total për ministrinë, janë realizuar në masën 91% të planit vjetor, ndërsa vërejmë që realizimi më i madh i shpenzimeve korrente është në programin “Mbeshtetje per mbikqyrjen e tregut, Infrastruktures, Cilesise dhe Pronesine industriale” në masën 94.97%, duke vijuar me realizimin prej 93% të planit në programin “Planifikim menaxhim administrim” dhe me pas me programin “Mbeshtetje per zhvillim ekonomik” me realizimin 83%.
Vihet re se shpenzimet për investime janë realizuar në masën 84.3% ne total per ministrinë, ku realizimi me i madh i tyre eshte në programin “Planifikim menaxhim administrim”, në masën prej 97.%, .
Ndërsa struktura e shpenzimeve për çdo program sipas buxhetit fillestar, planit të buxhetit me ndryshime, si dhe realizimit të 9 mujorit të vitit 2014, paraqitet si më poshtë:

	Kodi
	Emërtimi i Programit
	Buxheti 2014(në %)

	
	
	Buxheti fillestar vjetor 2014
	Plani me ndryshime 2014
	Fakti i vitit  2014

	01110
	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi                           
	18.57
	24.25
	25.7

	04130
	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik
	62.33
	57.5
	54.3

	04160
	Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis Industriale
	19.1
	18.3
	19.9

	Totali
	100
	100
	100


Vërejmë që  ka ndryshime në strukturën e programeve, për sa i përket planit të shpenzimeve. Gjatë vitit 2014, plani i shpenzimeve ka ndryshuar në te gjitha programet per  fondet e akorduara nga  Fondi i veçantë si edhe për likujdimin e detyrimeve të prapambetura.
Vërejmë që nuk ështe ruajtur e njëjta strukturë sipas programeve në shpenzimet faktike të realizuar gjatë vitit 2014. Vërejmë që peshën më të madhe në shpenzimet faktike gjate vitit 2014 e ze programi “ Mbështetje për zhvillim ekonomik.

Monitorimi dhe vlerësimi i produkteve kryesore paraqitet si më poshtë:
Programi “ Planifikim menaxhimi administrimi”. 

Në përputhje me programin e Qeverisë për forcimin e kapaciteteve ne Administratën Publike, si një produkt i rëndësishëm i këtij programi eshte trajnimi i stafit te Aparatit te Ministrisë dhe institucioneve te sistemit te MZHETS, mbi bazen e nje programi pune te percaktuar lidhur me “ Ceshtje te Integrimit Europian”, Ligji i ri per Statusin e Nepunesit Civil”, rregullat e Etikes ne Administraten Publike”, konflikti i interesit si dhe tema specifike qe kane te bejne me rritjen e konkurrueshmerise te SME dhe monitoirmin e investimeve publike. 
Programi “ Mbështetje për Zhvillim Ekonomik”.  
Misioni i këtij programi është hartimi dhe zbatimi i politikave ekonomike për mbrojtjen e biznesit vendas, ndjekja dhe monitorimi i të gjitha detyrimeve në kuadër të marrëveshjeve ndërkombëtare me organizatat ku Shqipëria aderon, vlerësimi dhe monitorimi i investimeve të huaja  në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit.Promovimi i vendit dhe identifikimi i mundësisë për investimet e huaja direkte në Shqipëri në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit. Ofrimi i shërbimeve të rregjistrimit dhe liçensimit të operatorëve ekonomik që veprojnë në territorin e RSH-së. 

Në këtë program si edhe më parë përfshihen 4 institucione AIDA, ATRAKO, QKR dhe QKL.

Për këtë program shpenzimet e buxhetit në total janë realizuar në masën 57% nga ku shpenzimet korrente janë realizuar për 76%, ndërsa shpenzimet për investime janë realizuar 48.97%. Verejme nje realizim prej 56% ne shpenzimet per “Mallra e Sherbime’, qe lidhet me mosrealizimin e procedurave te prokurimit.    

Nga monitorimi dhe vlerësimi i produkteve për këtë program vërejmë:

AIDA ka realizuar projektin ‘EXPO MILANO 2015 per shumen 17.3 milion leke nga 21.6 milion leke te planifikuara.Nuk eshte realizuar fondi i konkurrueshmërise ne masen e planifikuar per vitin. Kështu nga 20 SME të planifikuara për tu financuar , jane miratuar 18 aplikime. 

ATRAKO ka realizuar produktin “koncesione te vleresuara” ne numer 3 nga 5 te planifikuara.
QKL ka realizuar produktet si aplikime për leje, liçensa dhe shërbime të ndryshme. Nga 3500 leje e liçensa të planifikuara janë realizuar 7359 aplikime, liçensa e leje.

Për QKR-në rezulton se eshte tejkaluar numri i bisneseve te planifikuar per tu rregjistruar nga QKR-ja 16731 nga 12 800 të planifikuara per vitin. Gjithashtu edhe objekti “Krijimi i moduleve te reja per aplokimet on line nga QKR-ja eshte realizuar ne numer 8 nga 30 te planifikuara. 
Projekti me financim të huaj “Programi Italo-shqiptar per Zhvillimin e Sektorit Privat në Shqipëri nëpërmjet një linje kredie për SME-te dhe Sigurimin e Asistencës Teknike për to” nga 510 milion leke te planifikuara për vitin 2014 eshte realizuar 414 milion leke.Kompanitë e financuara operojnë në sektorët e prodhimit, agropërpunimit, ndërtimit, përpunimit të drurit, këpucëve, teknologjisë së informacionit etj. 

Programi mbeshtetje për  mbikqyrjen e tregut, infrastrukturen e cilesisë dhe pronesi industriale

Ky program përfaqëson fushat e përgjegjësitë shtetërore në ofrimin e shërbimit të akreditimit për organizmat e vlerësimit të konformitetit, përshtatjes së standarteve europiane dhe ndërkombëtare dhe ndërgjrgjësimi i komunitetit të biznesit për përfitimet nga zbatimi i standarteve  teknike ne produkte dhe sherbimet e tyre, zhvillimi dhe mirembajtja e etaloneve kombetare të njësive të matjes, kalibrimi dhe verifikimi i mjeteve matese, realizimi i inspektimit metrologjik, rregjistrimi i objekteve ne pronësi industriale si patenta e shpikje, marka, dizenjo dhe tregues gjeografik, mbrojtja e pronësisë industriale.
Në këtë program përfshihen 4 institucione: DPA, DPPM, DPS, dhe DPM. 

Për këtë program plani i shpenzimeve buxhetore në Total është realizuar 96.2%.
Ndersa nga monitorimi dhe vlerësimi i produkteve për këtë program vërejmë:

· Produkti "Adaptimi i standarteve CEN/CENELEC “, eshte realizuar nga ana sasiore mbi parashikimin e periudhes  pra si numer 1889 nga 1100 i planifikuar..

· Produkti “ Standartet te shfuqizuara CEN/CNL”, nga ana sasiore eshte tejkaluar si numer. Keshtu nga 250 te parashikuara jane shfuqizuar 1492 standarte, qe lidhen edhe me proçedurat e ndjekura nga organizatat nderkombetare.

· Produkti “Adoptimi i Standarteve IEC/ISO, eshte realizuar në numër 381 nga 450 të parashikuar.
· Produkti “Standartet e shitura” eshte realizuar mbi parashikimin e periudhës,  si numer 2119 nga 2060 të planifikuar. 
· Produkti “Aplikime kombetare per regjistrimin e objekteve te pronesise industriale DPPM, eshte realizuar mbi parashikimin e periudhes, pra si numer 4216 nga 1150 të planifikuara..

· Produkti “ Kryerja e verifikimeve te instrumenteve mates ne perdorim”, eshte realizuar ne masen e planifikuar, pra eshte realizuar 41000.
· Produkti “Kryerja e inspektimeve per subjektet qe perdorin ins.mates”, eshte realizuar mbi parashikimin, ne masen 5586 nga 5000 te planifikuara. 

2. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

                                                                                                                                                Në 000/lekë
	Emërtimi i Programit
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	
	Totali i shpenzimeve 

	
	Ministria
	Thesari
	Dif. M - TH
	Ministria
	Thesari
	Dif. M-TH
	Ministria
	Thesari
	Dif. M- TH

	 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi                           
	312613
	312613
	
	34832
	35232
	-400
	347445
	347845
	-400

	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik
	224160
	226518
	-2358
	508345
	539288
	-30943
	732505
	765806
	-33301

	 Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut,     Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis  Industriale
	234497
	234497
	
	34764
	31817
	2946
	269261
	266314
	2947

	                          Totali
	771270
	773628
	-2358
	577941
	606337
	-28397
	1349211
	1379965
	-30754


Vërejmë që ka diferenca ne raportimin e shpenzimeve faktike nga ana e ministrise dhe te dhenave faktike nga Sistemi Informatik Financiar i Qeverise si per shpenzimet korrente edhe per shpenzimet kapitale. 
3. Informacion mbi volumin dhe madhësine e ndryshimit të buxhetit.

Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me buxhetin fillestar, buxhetin e rishikuar në gjastëmujorin e parë 2014, paraqitet në tabelën e mëposhtme:


                                                                                                                      Në 000 lekë
	Nr.
	Emërtimi i Programit
	Buxheti fillestar 2014
	Buxheti i rishikuar vjetor 2014 (Plani)
	Diferenca

	
	
	
	
	

	
	
	(1)
	(2)
	(3) = (2) - (1)

	01110
	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi                           
	308 200
	371 789
	63 589

	04130
	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik
	1 034 500
	881 192
	-153 408

	04160
	Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis Industriale
	317 000
	279 984
	-37 016

	Totali
	1 659 700
	1 532 965
	-126 735


Diferencat e ndryshimit të planit paraqitur në kolonën e tretë vijnë për shtesat e fondeve për përdorimin e Fondit të Veçantë si edhe akordimet e fondeve për likujdimin e detyrimeve të prapambetura.
Te ardhura jashte limitit ne SIFQ paraqiten te  realizuara 16 775 324 leke ne programin 04160.
4. Komente të tjera
·    Verejme qe ka mosperpupthje te shpenzimeve te realizuara ne fakt te raportuarar nga ministria me ato te regjistruara ne Sistemin informatik Financiar te Qeverise.
· Të jetë më e plotë analiza e objektivave të programit si edhe e objektivave për çdo produkt.
· Pjese e raportit të monitorimit duhet të jete dhe informacioni lidhur me shpenzimet e kryera nga te ardhurat jashte limitit.
5. Publikimi 
Raporti i Monitorimit për vitin 2014, është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik Tregtise dhe Sipermarrjes. 
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