KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik Tregtisë dhe Sipërmarrjes
Për 9 Mujorin e vitit 2015
1. Karakteristikat kryesore të performancës.

Nga kjo ministri është paraqitur raporti i monitorimit për 9.mujorin e vitit 2015 e cila për këtë periudhë ka administruar fondet buxhetore për 3 programet e miratuara ne Ligjin Fillestar te Buxhetit per vitin 2015, si edhe per programin “Mbeshtetje per zhvillimin e Turizmit’, i cili me miratimin e AN nr.1 date 29.7.2015 ka kaluar  ne administrim tek kjo ministri, dhe konkretisht:
1. Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi;
2. Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik; 
3. Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis Industriale;
4. Mbeshtetje per zhvillimin e Turizmit

Në fund të 9 mujorit të vitit 2015, realizimi  i planit të  shpenzimeve te buxhetit, sipas raportimit të bërë nga kjo ministri paraqitet si me poshtë:
	Kodi
	Emërtimi i Programit
	% e realizimit të shpenzimeve kundrejt planit të 9/m I 2015

	01110
	Planifikim menaxhim administrimi
	48.34

	04130
	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik
	54.82

	04160
	Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis Industriale
	72.23

	04760
	Mbeshtetje per Zhvillimin e Turizmit
	69.23

	Totali
	57.67


Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë Ministri për 9/mujorin e vitit 2015, është realizuar në masën 57.67 %. Duke e parë këtë realizim sipas programeve, vërejmë që përqindja e realizimit të shpenzimeve varion në nivele të ndryshme duke filluar nga 72.23% të planit të 9 mujorit në programin “Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësisë Industriale” në 48.34% të planit të 9 mujorit  në programin “Planifikim, menaxhim administrim”. 
Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, situata në fund të 9 mujorit të vitit 2015, paraqitet e tillë: 
	Kodi
	Emërtimi i Programit
	Shpenzime korrente (në %)
	Shpenzime kapitale (në %)

	01110
	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 

	59.79
	24.04

	04130
	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik
	91.04
	44.25

	04160
	Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis Industriale
	83.23
	33.84

	04760
	Mbeshtetje per Zhvillimin e Turizmit
	71.1
	

	Totali
	75.56
	40.59


Pra siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet korrente në total për ministrinë, janë realizuar në masën 75.56 % të planit të 9 mujorit, ndërsa vërejmë që realizimi më i madh i shpenzimeve korrente është në programin “Mbështetje për Zhvillim Ekonomik” në masën 91.04%, duke vijuar me realizimin prej 83.23% të planit në programin “Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis Industriale” dhe 59.79% në programin “Planifikim menaxhim administrim”dhe 71.1% ne programin “Mbeshtetje per zhvillimin e Turizmit”.
Ndersa shpenzimet për investime janë realizuar në masën më të madhe në programin”Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik”,  
Ndërsa struktura e shpenzimeve për çdo program sipas buxhetit fillestar, planit të buxhetit me ndryshime, si dhe realizimit të 9 mujorit të vitit 2015, paraqitet si më poshtë:

	Kodi
	Emërtimi i Programit
	Buxheti 2015(në %)

	
	
	Buxheti fillestar vjetor 2015
	Plani me ndryshime 2015
	Fakti 9 mujori  2015

	01110
	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi                           
	21.1
	21.28
	17.99

	04130
	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik
	61.7
	52.64
	49.74

	04160
	Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis Industriale
	17.2
	15.06
	19.54

	04760
	Mbeshtetje per Zhvillimin e Turizmit
	
	11.02
	12.73

	Totali
	100
	100
	100


Vërejmë që ka ndryshime në strukturën e programeve, për sa i përket planit të shpenzimeve. Vërejmë që nuk ështe ruajtur e njëjta strukturë sipas programeve në shpenzimet faktike të realizuar gjatë 9 mujorit të vitit 2015. Peshën më të madhe në shpenzimet faktike gjatë nentemujorit te vitit 2015 e zë programi “Mbështetje për zhvillim ekonomik”.
2. Monitorimi dhe vlerësimi i produkteve kryesore paraqitet si më poshtë:
Programi “ Planifikim menaxhimi administrimi”. 

Ky program ka realizuar objektivat qe synon politika e programit dhe qëllimi i saj. Kështu janë rikonstruktuar ambjentet e ministrisë, duke siguruar kushte me te mira pune dhe komoditet te nevojshem.U sigurua Rregjistri i monitorimit te investimeve publike, nëpërmjet implementimit të platformës RMIP.Rishikimi i strukturës dhe zhvillimi i kapacitetit njerëzor, përmes trajnimeve sipas standarteve, për t,ju përgjigjur prioriteteve dhe objektivave në përputhje me programin.

Realizimi i disa prej produkteve për këtë program paraqitet si me poshte:

-“Staf i trajnuar në përputhje me vendin e punës”, është realizuar ne numer 73 punonjës nga 80 i planifikuar.
- “Hartimi i raporteve financiare buxhetore dhe statistikore”, është realizuar si numer 32,  nga 38 te planifikuara per vitin 2015.

- “Raporte auditimi”, eshte realizuar si numer 14 nga 15 te planifikuara si vjetor.

-“Pajisje zyre dhe kompjuterike te blera  dhe ambjente te rikonstruktuara.eshte realizuar si numer 41 nga 50  e planifikuar si  vjetore. Etj.

Programi “ Mbështetje për Zhvillim Ekonomik”.  
Duke qenë se ky program zë peshen më të madhe të shpenzimeve të ministrisë, për nga madhësia e fondeve buxhetore, edhe përgjegjësia për të realizuar qëllimin dhe objektivat e politikës së tij është vlerësuar nga njësitë zbatuese. Janë mbështetur ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, nëpërmjet disbursimit nga Fondi i planifikuar i konkurrueshmërisë, me realizimin 100% të investimit, duke ndihmuar në rritjen e konkurrueshmërisë së ekonomisë si në tregun brenda dhe në atë rajonal.Eshte siguruar mbështetja për biznesin kreativ, për 9 shërbime artizane, duke shkuar drejt realizimit të fondit, me aplikimet e reja.
Në kuadër të luftës kundër evazionit fiskal ka nje fluks të lartë të shtuar të punës, për QKR-në, jane rritur rregjistrimet, kryesisht të bizneseve të reja dhe të parregjistruar , shtuar 2 shërbime të reja në sistemin e brendshmën on line, përmirësuar sistemi kompjuterik, nëpërmjet modeleve t reja dhe i raportimeve duke ju përgjigjur kësaj situate. Eshte siguruar sistemi i numërimit për sportelet e QKR-së.

Janë tejkaluar licencat e miratuar nga Qendra Kombëtare e Licensimit, duke sjellë një përmirësim të klimës së biznesit dhe zhvillim të qëndrueshëm të tij. 

- U realizua  me sukses  Projekti  “Expo Milano 2015”, deri aktualisht dhe  po vazhdohet menaxhimi  i Pavionit  sipas kontratës.  

-Në zërin Investime kapitale të huaja, ku përfshihet Projekti me financim të Qeverisë Italiane “Mbështetje për SME-t”  kjo nismë është e konsideruar e sukseshme, nëpërmjet kreditimit me kushte lehtësuese të bizneseve, sidomos gjatë një periudhe përgjithësisht shtrënguese. 

Realizimi i produkteve për këtë program paraqitet si me poshte:

1. Produkti “SME të mbështetura nga Fondi i Konkurrueshmërisë AIDA”, është realizuar si numer 19 nga 21, planifikuar si vjetor.

2. Produkti “Përmirësimi i sistemit komjuterik QKR” është realizuar sa plani vjetor ne numer 50.

3. Produkti “Koncesione te vleresuara ATRAKO”, është realizuar si numer 5 nga 6 te planifikuara si vjetor.

4. Produkti “Liçensa të miratuara nga QKL” është realizuar ne masën 4281 nga 3700 të planifikuar.
5. Produkti “Grand i inovacionit per SME-te”, nuk është realizuar fare, pasi po përgatitet rregullorja për menaxhimin e fondit.
6. Produkti “Fond grand për biznesin kreativ”, është realizuar si numer 9 nga 20 të planifikuar.

7. Produkti “ Fond grand për gratë sipërmarrëse’, është realizuar 7 nga 8 të planifikuar.

8. Podukti “Regjistrime te bizneseve prane QKR-se”, është realizuar si numër 104 410 nga 12900 të planifikuar. 
9.  Produkti “Pjesemarrja ne EXPO MILANO 2015, është realizuar si numër 23 nga 25 të planifikuar. 
10. Produkti “Kredi me kushte lehtësuese për SME-të”, është realizuar si numer 19 nga 22 te planifikuar.
Programi mbeshtetje për  mbikqyrjen e tregut, infrastrukturen e cilesisë dhe pronesi industriale

Ky program ka realizuar objektivat e identifikuara në politikën e tij, nëpërmjet mbështetjes dhe promovimit të përdorimit të standarteve europiane e ndërkombëëtare, mbështetjes së pronësisë industriale, dhe zhvillimit të tregtisë dhe konkurrencës së ndershme si vijon:
-Janë realizuar objektivat lidhur me mbrojtjen e markave, patentave dhe regjistrimin e objekteve të pronësisë industriale, nëpërmjet vlerësimit të aplikimeve, kërkesave për rregjistrim për shpikje të depozituar, aplikimeve për ripërtëritje dhe ndryshimeve të kërkuar për marka dhe patenta.

- Janë kryer nga Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë, inspektimet e parashikuara në subjekte, për përdorimin e instrumentave matës  dhe verifikimi  i matësve në përdorim .

 -Janë  realizuar kalibrimet  në fushën e masës,  forcës, volumit, gjatëesisë dhe ato në fushën elektrike. 

Ndersa nga monitorimi dhe vlerësimi i disa produkteve për këtë program vërejmë:

· Produkti "Adaptimi i standarteve CEN/CENELEC “, eshte realizuar nga ana sasiore si numer ne 970 nga 1100 te parashikuar per periudhen.
·  Produkti “Adaptimi i standarteve ETSI”, nga ana sasiore eshte realizuar si munër 410, nga numri i parashikuar 600.

· Produkti “Adoptimi i Standarteve IEC/ISO, eshte realizuar si numer 320 nga 450 te planifikuar. 

· Produkti “Standartet e shitura” eshte realizuar si numer ne 1980 nga 2100 te parashikuara per periudhen.
·  Produkti “Aplikime Marka te depozituar, ndryshime ne marka”, eshte realizuar ne numer 1177 nga 1200 te parashikuar. 
· Produkti “Kalibrime ne 9 fusha” eshte realizuar ne numer 1275 nga 1700 te parashikuara.
· Produkti “ Kryerja e verifikimeve te instrumenteve mates ne perdorim”, eshte realizuar ne numer 30000 nga 42000 te parashikuara per periudhen.
· Produkti “Kryerja e inspektimeve per subjektet qe perdorin ins.mates”, eshte realizuar ne numer 4900 nga 6000 te parashikuara. 
· Produkti “Realizimi i kalibrimeve në fushën elektrike” është realizuar si numër 1740 nga 2000 të planifikuar.

Programi “Mbështetje për Zhvillimin e Turizmit”

Institucionet që përfshihen në Programin “Mbështetje për Zhvillimin e Turizmit”, janë  angazhuar në realizimin e objektivave, brënda fushës së përgjegjesisë shtetërore, kryesisht: 

Pastrimin, monitorimin dhe mbikqyrjen e Zonës Bregdetare, në sezonin veror, nga  Agjencia Kombëtare e Bregdetit, pastrimin e Ishullit të Sazanit në përputhje me planin e vendosur për menaxhimin e tij, ku u angazhuan 300 punonjësit me kontrate të përkohshme pune, miratuar me VKM Nr.379, datë 7.05.2015, për periudhën  15 maj -15 Shtator 2015.

Organizimi  i veprimtarive turistike nga Agjencia Kombetare e Turizmit, nëpërmjet panaireve, ekspozitave , materialeve promocionale dhe dokumentare,  për promovimin dhe zhvillimin  e Turizmit  dhe  Shqipërisë  si “destinacion turistik”  në Europë  e më gjerë.
Realizimi i disa prej produkteve te ketij programi nga ana sasiore paraqitet;

· Produkti “Hartimi i rregullores së posacme për disiplinimin e zhvillimit të veprimtarive turistike, në zonën bregdetare (AKB, si numer 1.

· Produkti “Panaire, ekspozita, materiale promocionale dhe dokumetare si numer janë realizuar 24 nga 32 të planifikuara.

· Mbikqyrja dhe monitorimi i shërbimit turistik nga zyrat rajonale (ZSHT) eshte realizuar si numer 10 nga 11 te planifikuara.

3. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

                                                                                                                                                Në 000/lekë
	Emërtimi i Programit
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	
	Totali i shpenzimeve 

	
	Ministria
	Thesari
	Dif. M - TH
	Ministria
	Thesari
	Dif. M-TH
	Ministria
	Thesari
	Dif. M- TH

	 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi                           
	138964
	138964
	-
	26321
	26321
	-
	165286
	165286
	-

	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik
	171457
	169323
	2133
	285573
	284328
	1245
	457030
	453652
	3378

	 Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut,     Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis  Industriale
	160849
	160849
	
	18735
	18736
	-1
	179584
	179585
	-1

	Mbeshtetje per Zhvillimin e Turizmit
	116987
	116877
	110
	
	10159
	-10159
	116987
	127036
	-10049

	                          Totali
	588257
	490565
	2243
	330630
	329385
	-19375
	918888
	925559
	-6671


Te ardhurat jashte limitit te realizuara ne fakt te raportuara nga ministria jane 13 017 mije leke.
Te ardhurat jashte limitit te realizuara ne fakt te raportuara nga Sistemi informatik Financiar i Qeverise jane 13 017 mije leke
Diferencat ne shpenzimet faktike midis te dhenave te raportuara nga ministria me te dhenat e nxjerra nga sistemi jane si per shpenzimet korrente edhe per shpenzimet kapitale.

Per shpenzimet korrente verejme qe diferencat jane ne programin “Mbeshtetje per zhvillim ekonomik” Ndersa per shpenzimet kapitale diferencat ne programin “Mbeshtetje per zhvillim ekonomik” dhe ne programin “Mbështetje për Zhvillimin e Turizmit”.Diferencat jane per investimet e brendshme edhe per ato me  financimin e huaj.

Shenim: Lidhur me shpenzimet faktike te raportuara nga Ministria e Financave per programin “Mbeshtetje per zhvillimin e Turizmit” bëjmë sqarimin se këtu jane raportuar edhe shpenzimet faktike te realizuara per këtë program dhe per Agjencinë Kombëtare të Bregdetit për periudhën para miratimit të Aktit Normativ, të cilat në SIFQ pasqyrohen në Ministrinë e Zhvillimit Urban. 
4. Informacion mbi volumin dhe madhësine e ndryshimit të buxhetit.

Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me buxhetin fillestar, buxhetin e rishikuar në vitin 2015 dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë kesaj kohe, paraqitet në tabelën e mëposhtme:


                                                                                                                      Në 000 lekë
	Nr.
	Emërtimi i Programit
	Buxheti fillestar 2015
	Buxheti i rishikuar 2015 (Plani)
	Diferenca

	
	
	
	
	

	
	
	(1)
	(2)
	(3) = (2) - (1)

	01110
	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi                           
	418 000
	429 039
	11 039

	04130
	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik
	1  226 000
	1 061 356
	-164 644

	04160
	Mbështetje për Mbikqyrjen e Tregut, Infrastrukturës, Cilësisë dhe Pronësis Industriale
	340 400
	303 674 
	-36 726

	04760
	Mbështetje për Zhvillimin e Turizmit
	
	231 076
	231076

	Totali
	1 984 400
	2 025 145
	40 745


Diferencat e ndryshimit të planit te paraqitur në kolonën e tretë vijnë për shtesat e fondeve për përdorimin e Fondit të Veçantë, nga zbatimi i VKM-ve , si edhe nga zbatimi i Aktit Normativ nr. 1 date 29.07.2015.
5. Komente të tjera 
·   Përsa i përket programit “Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik” vërejmë që plani dhe fakti i shpenzimeve te kapitullit 08 qe i takon QKR-se eshte paraqitur ne total tek nje artikull, qe eshte artikulli 604.Shpenzimet edhe per kete kapitull duhet te paraqiten sipas artikujve se bashku me kapitujt e tjere te programit ne formatin 6 te Aneksit 9.

·  Ka diferenca midis shpenzimeve faktive të raportuarar nga ministria dhe shpenzimeve faktike te cilat rezultojne ne sistemin informatik financiar te qeverisë.
6. Publikimi. Raporti i Monitorimit për 9/mujorin e pare te vitit 2015, është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtise dhe Sipermarrjes. 
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