KOMENTE TË PËRGJITHSHME
Mbi raportin e monitorimit të Institutit te Statistikës për 9mujorin e vitit 2014
1. Karakteristikat kryesore të performancës.

Instituti i Statistikës  i administron fondet buxhetore në programin “ Veprimtaria Statistikore”.   
Në fund të 9 mujorit te vitit 2014, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve te buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime, sipas te dhenave te raportuara nga Instituti i Statistikes paraqitet si me poshte:

                                                                                           Ne mije leke

	
	Emertimi
	Plani  vjetor 2014
	Fakti  9 mujori  2014
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime personeli
	364 500
	207 771
	57

	2.
	Shpenzime te tjera korrente
	98 267
	36 235
	37

	3.
	Shpenzime Kapitale (F.brendsh)
	7 000
	6 907
	98

	
	F. huaj
	70 000
	102 189
	145

	
	TOTALI
	539 267
	353 102.8
	65.4

	
	Te ardhura jashte limitit 
	
	4 778
	

	
	TOTALI
	539 267
	357 881
	66.3


Ndërsa realizimi i shpenzimeve të programit paraqitet si më poshtë:
                                                                                                                   ne  000/lekë
	
	Emërtimi
	Plani 2014
	Fakti  3/mujori I 2014
	% e realizimit

	
	
	Korrente 
	Investime
	Korrente
	Investime
	Korrente
	Investime

	1.
	Veprimtaria Statistikore
	462 267
	77 000
	244 006
	109 096
	52.7
	141.6

	
	Te ardhura jashte limitit
	
	
	4 778
	
	
	

	
	            Totali
	462 267
	77 000
	248 784
	109 096
	52.7
	141.6


Pra sic shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë institucion  për 9 mujorin e vitit 2014, është realizuar ne masen 66.3% te planit vjetor. Ndersa sipas zerave te shpenzimeve, per shpenzimet e personelit kemi nje realizim prej 57% te planit vjetor,  ndersa shpenzimet e tjera korrente jane realizuar 37%, e planit vjetor.

Ndersa shpenzimet per investime me financim te brendshme jane realizuar vetem 98% e planit vjetor. Dhe investimet me financim te huaj jane tejkaluar, pra jane realizuar në masen 145% te planit vjetor.

Ndersa ne krahasim me planin e nentemujorit realizimi i shpenzimeve me financim te brendshem paraqitet sipas tabeles se meposhteme:

                                                                                              Ne 000/leke

	 
	 
	2014
	 
	%

	
	SHPENZIMET
	PL nentemujor
	Fakt
	Realizimit  

	
	Shpenzime  personeli
	256 216
	207 771
	81

	
	Shpenzime te tjera korrente
	63 025
	36 235
	57

	
	TOTALI SHPENZIMEVE KORENTE
	319 241
	244 006
	76

	
	Shpenzime kapitale te brendshme
	7 000
	      6 908
	99

	 
	TOTALI
	326 241
	250 914
	77


Pra siç shikohet ne krahasim me planin e nentemujorit shpenzimet jane realizuar ne masen 77%. Mosrealizimet për shpenzimet korrente kane ardhur pasi gjatë kesaj periudhe, kane qenë në proces tenderimi disa shërbime. Ndërsa shpenzimet për investime me financim te brendshem jane realizuar. 
 Performanca e produkteve.

Nga pesë produkte të planifikuara 1 prej tyre jane realizuar pjeserisht si me poshte:

1. Njesi statistikore te anketuara  nga 116 000 te planifikuara jane realizuar 89 700 njesi.

Jane realizuar plotesisht sipas planifikimit 9 mujor produktet:

1. Te dhena ne publikuara, te planifikuara si numer per 50.

2.  Auditime te kryera te planifikuara jane realizuar 15.  

3. Menaxhimi i aparatit  eshte realizuar per nente muaj.     
Ndersa nuk eshte  realizuar fare gjate nentemujorit produkti
1. Anketues +kont te trajnuar, te planifikuara si numer per 750.

Shpenzimet sipas produkteve jane realizuar si me poshte:

· Njesi statistikore te anketuara  44 % e planit te shpenzimeve
· Menaxhimi i aparatit         62%

· Auditime te kryera             28.8%

2. Krahasimi i te dhenave faktike, te raportit te Institutit te Statistikes me te dhenat e thesarit, per te njejten periudhe raportuese.

                                                                                                      Ne 000  leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	INSTAT
	Thesari
	Dif.
	INSTAT 
	Thesari
	Dif.In-Thesari
	INSTAT
	Thesari
	Dif.

	Veprimtaria Statistikore
	244 006
	244006
	
	109096
	109149
	53
	353 103
	353 155
	52

	Te ardhura jashte limitit
	4 778
	5 476
	
	
	
	
	4 778
	5 476
	698

	Totali i Instituc.
	248 784
	249 482
	
	109096
	109149
	53
	357 881
	358 631
	750


Pra sic shikohet nga tabela ka mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga INSTAT-i me të dhenat faktike të siguruara nga sistemi i thesarit, tek shpenzimet e investimeve te huaja per 52mije leke, si edhe tek shpenzimet e realizuara me te ardhurat jashte limitit per 698 mije leke.
3. Informacion mbi volumin dhe madhesine e ndryshimit te buxhetit.
Per Buxhetin e INSTA-it  per gjashtemujorin e pare 2014, situata ne lidhje me ndryshimet ne planifikim gjate kesaj periudhe, paraqitet ne tabelen e meposhtme:

                                                                                        ne milione leke

	Programet
	Buxheti fillestar 2014
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Veprimtaria Statistikore
	558.93
	539.2
	19.73

	
	
	
	

	                        Totali  i  instituc
	558.93
	539.2
	19.73


Ndryshimet e planit te buxhetit gjate 9 mujorit te pare 2014, ne krahasim me planin fillestar kane te bejne me akordimet dhe përdorimet nga Fondi i Vecante, si edhe me pakesimet e fondeve sipas rialokimeve te bera me Vendim te Keshillit te Ministrave.
4. Komente te tjera
Verejme qe raporti i monitorimit i ketij institucioni duhet te plotesohet edhe me:
· Paraqitjen ne  relacionin shpjegues ten je analize per realizimin e objektivave te cdo produkti dhe te  objektivave te politikes se programit  i cili mungon ne kete raport.
· Te dhenat faktike te raportuara duhet te jene rakorduara me te dhenat faktike te  sistemit te thesarit, pasi verejme mosperputhje te te dhenave faktike te raportuara nga ana e INSTA-it me ato te sistemit, per shpenzimet per investimet e huaja dhe shpenzimet e realizuara nga te ardhurat jashte limtit.
· Analiza e realizimit te produkteve nga ana sasiore dhe sipas shpenzimeve, si edhe analiza e kostove per njesi

          5. Publikimi 

Verejme qe  Raporti i Monitorimit per 9 mujorin e pare 2014, nuk eshte publikuar ne faqen zyrtare te INSTAT-it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
