KOMENTE TW PWRGJITHSHME
Mbi raportin e monitorimit tw Institutit te Statistikws pwr vitin 2013
1. Karakteristikat kryesore tw performancws.

Instituti i Statistikws  i administron fondet buxhetore nw programin “ Veprimtaria Statistikore”.   
Nw fund tw vitit 2013 situata nw lidhje me realizimin e shpenzimeve te buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime, sipas te dhenave te paraqitura nw raportin e monitorimit nga INSTAT-i, paraqitet si me poshte:

                                                                                           Ne mije leke

	
	Emertimi
	Plani 2013
	Fakti  2013
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime personeli
	350 000
	244 270
	69.7

	2.
	Shpenzime te tjera korrente
	113 575
	59 183
	52.1

	3.
	Shpenzime Kapitale (F.brendsh)
	3 000
	2 997
	

	
	F. huaj
	
	70 181
	

	
	TOTALI
	466 575
	376 631
	80.9


Ndersa realizimi i shpenzimeve te programit paraqitet si me poshte:
                                                                                                                     ne  000/leke

	
	Emertimi
	Plani 2013
	Fakti 2013
	% e realizimit

	
	
	Korrente 
	Investime
	Korrente
	Investime
	Korrente
	Investime

	1.
	Veprimtaria Statistikore
	463 575
	3 000
	303 453
	73 178
	65.4
	2439

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	            Totali
	463 575
	3 000
	303 453
	73 178
	65.4
	2439


Pra sic shikohet nga te dhenat e tabeles se mesiperme plani i shpenzimeve te buxhetit ne total per kete institucion  per vitin 2013 eshte realizuar ne masen 80.9% te planit vjetor. Ndersa sipas zerave te shpenzimeve, per shpenzimet e personelit kemi nje realizim prej 69.7 % te planit vjetor,  ndersa shpenzimet e tjera korrente jane realizuar 52.1%, e planit vjetor dhe shpenzimet per investime me financim te brendshme 99.9%. Gjithashtu jane realizuar edhe investime me financim te huaj  te cilat ne planin vjetor nuk kane qene te planifikuara.
Performanca e produkteve.

Shpenzimet sipas produkteve jane realizuar si me poshte:

· Njesi statistikore te anketuara  38.6% e planit te shpenzimeve
· Te dhena te publikuara      9.9%

· Menaxhimi i aparatit         89.8%

· Auditime te kryera             35%

2. Krahasimi i te dhenave faktike, te raportit te Institutit te Statistikes me te dhenat e thesarit, per te njejten periudhe raportuese.

                                                                                                      Ne 000  leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	INSTAT
	Thesari
	Dif.
	INSTAT 
	Thesari
	Dif.In-Thesari
	INSTAT
	Thesari
	Dif.

	Veprimtaria Statistikore
	303 453
	303 453
	-
	85 323
	73 178
	12 145
	388 776
	376 631
	12 145

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totali i Instituc.
	303 453
	303 453
	-
	85 323
	73 178
	12 145
	388 776
	376 631
	12 145


Pra sic shikohet nga tabela ka mosperputhje te te dhenave faktike te raportuara nga INSTAT-i me te dhenat faktike te siguruara nga sistemi i thesarit, vetem tek shpenzimet per investime me financim te huaj per shumen 12 145 mije leke. Kjo diference eshte raportuar me teper nga Intituti i Statistikes. 
3. Informacion mbi volumin dhe madhesine e ndryshimit te buxhetit.
Per Buxhetin e INSTA-it  per vitin  2013 situata ne lidhje me ndryshimet ne planifikim gjate vitit, paraqitet ne tabelen e meposhtme:

                                                                                        ne milione leke

	Programet
	Buxheti fillestar 2013
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Veprimtaria Statistikore
	493
	466.6
	-26.4

	
	
	
	

	                        Totali  i  instituc
	493
	466.6
	-26.4


Ndryshimet e planit te buxhetit gjate vitit 2013 ne krahasim me planin fillestar kane te bejne me ndryshimet e bera me miratimin e Aktit Normativ, akordimet dhe perdorimet nga Fondi i Vecante,  
Komente te tjera
Verejme qe raporti i monitorimit i ketij institucioni duhet te plotesohet edhe me:
· Paraqitjen dhe plotesimin e te gjitha formateve te percaktuara, qe lidhen me realizimin e produkteve nga ana sasiore, pasi ne kete raport ky format mungon.
·  Paraqitjen e  relacionit shpjegues per realizimin e objektivave te cdo produkti dhe te  objektivave te politikes se programit  i cili mungon ne kete raport.
· Te dhenat faktike te raportuara duhet te jene rakorduara me te dhenat faktike te  sistemit te thesarit, pasi verejme mosperputhje te te dhenave faktike te raportuara nga ana e INSTA-it me ato te sistemit, per shpenzimet kapitale me financim te huaj. 

· Analiza e realizimit te produkteve nga ana sasiore dhe sipas shpenzimeve, si edhe analiza e kostove per njesi

          6. Publikimi 

Verejme qe  Raporti i Monitorimit per  vitin   2013, eshte publikuar ne faqen zyrtare te INSTAT-it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
