KOMENTE TË PËRGJITHSHME
Mbi raportin e monitorimit të Institutit te Statistikës për vitin 2014
1. Karakteristikat kryesore të performancës.

Instituti i Statistikës  i administron fondet buxhetore në programin “ Veprimtaria Statistikore”.   
Në fund të vitit 2014, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve te buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime, sipas te dhenave te raportuara nga Instituti i Statistikes paraqitet si me poshte:

                                                                                           Ne mije leke

	
	Emertimi
	Plani  vjetor 2014
	Fakti  viti 2014
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime personeli
	364 500
	292 875
	80.3

	2.
	Shpenzime te tjera korrente
	97 878
	60 134
	61.4

	3.
	Shpenzime Kapitale (F.brendsh)
	7 000
	6 928
	99

	
	F. huaj
	70 000
	103 539
	147.9

	
	TOTALI
	539 378
	463 476
	85.9

	
	Te ardhura jashte limitit 
	
	5 476
	

	
	TOTALI
	539 378
	468 952
	


Ndërsa realizimi i shpenzimeve të programit paraqitet si më poshtë:
                                                                                                                   ne  000/lekë
	
	Emërtimi
	Plani 2014
	Fakti  viti 2014
	% e realizimit

	
	
	Korrente 
	Investime
	Korrente
	Investime
	Korrente
	Investime

	1.
	Veprimtaria Statistikore
	462 378
	77 000
	353 001
	110 467
	76.3
	143.5

	
	Te ardhura jashte limitit
	
	
	5 476
	
	
	

	
	            Totali
	462 378
	77 000
	358 477
	110 467
	77.5
	143.5


Pra sic shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë institucion  për vitin 2014, është realizuar ne masen 85.9% te planit vjetor. Ndersa sipas zerave te shpenzimeve, per shpenzimet e personelit kemi nje realizim prej 80.3% te planit vjetor,  ndersa shpenzimet e tjera korrente jane realizuar 61.4%, e planit vjetor.

Ndersa shpenzimet per investime me financim te brendshme jane realizuar 99% e planit vjetor. Dhe investimet me financim te huaj jane tejkaluar, pra jane realizuar në masen 141.6% te planit vjetor.

Performanca e produkteve.

Nga pesë produkte të planifikuara 3 prej tyre jane realizuar pjeserisht si me poshte:

1. Njesi statistikore te anketuara  nga 116 000 te planifikuara jane realizuar 93 882 njesi.

2. Anketues +kont te trajnuar  nga 750 te planifikuar jane realizuar 100.

3. Te dhena ne publikuara, nga 70 te planifikuara jane realizuar 65.

Jane realizuar plotesisht sipas planifikimit vjetor produktet:

1. Auditime te kryera te planifikuara jane realizuar 22.  

2. Menaxhimi i aparatit  eshte realizuar per 12 muaj.     
Shpenzimet sipas produkteve jane realizuar si me poshte:

· Anketues + kont te trajnuar 16.4% e planit te shpenzimeve

· Njesi statistikore te anketuara  70.5 % e planit te shpenzimeve
· Te dhena te publikuara      29.9%
· Menaxhimi i aparatit         83.4%

· Auditime te kryera             73.2%

2. Krahasimi i te dhenave faktike, te raportit te Institutit te Statistikes me te dhenat e thesarit, per te njejten periudhe raportuese.

                                                                                                      Ne 000  leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	INSTAT
	Thesari
	Dif.
	INSTAT 
	Thesari
	Dif.In-Thesari
	INSTAT
	Thesari
	Dif.

	Veprimtaria Statistikore
	353 008
	353 008
	-
	110 467
	110467
	
	359936
	359936
	-

	Te ardhura jashte limitit
	5476
	5476
	
	
	
	
	
	
	

	Totali i Instituc.
	358 477
	358 477
	
	110 467
	110467
	
	468951
	468951
	


Pra sic shikohet nga tabela ka përputhje të të dhënave faktike të raportuara nga INSTAT-i me të dhenat faktike të siguruara nga sistemi i thesarit.
3. Informacion mbi volumin dhe madhesine e ndryshimit te buxhetit.
Per Buxhetin e INSTA-it  per vitin 2014, situata ne lidhje me ndryshimet ne planifikim gjate kesaj periudhe, paraqitet ne tabelen e meposhtme:

                                                                                        ne milione leke

	Programet
	Buxheti fillestar 2014
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Veprimtaria Statistikore
	558.93
	539.37
	-19.56

	
	
	
	

	                        Totali  i  instituc
	558.93
	539.37
	-19.56


Ndryshimet e planit te buxhetit gjate vitit 2014, ne krahasim me planin fillestar kane te bejne me akordimet dhe përdorimet nga Fondi i Vecante, si edhe me pakesimet e fondeve sipas rialokimeve te bera me Vendim te Keshillit te Ministrave.
          4. Publikimi 

Verejme qe  Raporti i Monitorimit vitin 2014, nuk eshte publikuar ne faqen zyrtare te INSTAT-it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
