KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Inspektoriatit të Deklarimit dhe Kontrollit të pasurive për vitin 2014
1. Karakteristikat kryesore të performancës.

Inspektoriati i Lartë i Kontrollit të Deklarimit të Pasurive i administron fondet buxhetore në programin “ Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi”.   
Ne fund te vitit 2014 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime, paraqitet si më poshtë:

                                                                                                                     Ne milion leke

	
	Emërtimi
	Plani  vjetor     2014
	Fakti vjetor, 2014
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime personeli
	74
	67.5
	91

	2.
	Shpenzime të tjera korrente
	22.6
	19.7
	87

	3.
	Shpenzime Kapitale
	10.2
	10
	98

	
	TOTALI
	106.8
	97.2
	91


Ndërsa realizimi i shpenzimeve të programit paraqitet si më poshtë:

                                                                                                                                                           në  000/lekë
	
	Emërtimi
	Plani vjetor 2014
	Fakti vjetor  2014
	% e realizimit

	
	
	Korrente 
	Investime
	Korrente
	Investime
	Korrente
	Investime

	1.
	Planifikim menaxhimi
	96 624
	10 200
	87 192
	10 000
	90
	98

	
	            Totali
	96 624
	10 200
	87 192
	10 000
	90
	98


Pra sic shikohet nga të dhenat e tabeles se mesiperme plani i shpenzimeve te buxhetit ne total per kete institucion  per vitin 2014 eshte realizuar ne masen 91% te planit vjetor. Ndersa sipas zerave te shpenzimeve, per shpenzimet e personelit kemi nje realizim prej 91% te planit vjetor,  ndersa shpenzimet e tjera korrente jane realizuar 87% te planit vjetor dhe shpenzimet per investime jane realizuar ne masen 98% te planit.
Sipas shpjegimeve te paraqitura ne relacionin shpjegues, fondi i pagave dhe sigurimeve shoqërore është realizuar në zbatim të strukturës organizative të miratuar me vendim të kuvendit të Shqipërisë, gjatë vitit 2014  numri mesatar i punonjësve është realizuar 53 punonjës nga 57 të miratuar.
Fondi për shpenzime në zërin Mallra e Shërbime është realizuar për rreth 19.1 milion lekë nga e cila 21.9 milion leke te planifikuar si vjetor. 
Gjatë vitit 2014, në realizimin e shpenzimeve operative, Inspektoriati i Lartë është mbështetur në një shpërndarje sa më racionale të kërkesave të cilat lidhen me:

1. Në realizimin e shpenzimeve të detyrueshme si energji elektrike, ujë shërbime postare e telefonike, në funksion të një veprimtarie normale institucionale të cilat për periudhën e raportuar janë realizuar 100% te fondit të planifikuar si 3 mujor.

2. Realizimin e shpenzimeve për blerje materiale e shërbime, sipas nevojave konkrete, për krijimin e kushteve të një aktiviteti normal institucional.

3. Janë përfunduar prokurimet me tender për me blerje tonera, shërbim me roje civile dhe konkretisht janë prokuruar. 
Të ardhurat nga veprimtaria e ILDKPI vijnë nga:
· Gjobat e vendosura në rastet e shkeljes së detyrimeve ligjore nga zyrtarë subjekte të ligjit të deklarimit dhe kontrollit të pasurive të institucioneve të ndryshme, në vlerën  7 574 000 lekë, të cilat janë derdhur në Buxhetin e Shtetit.
Fondet per investime jane realizuar ne masen 98% te planit vjetor si me poshte:
· Blerje pajisje kompjuterike  dhe elektronike”

· Rafte per Arkiv-protokoll

· Orendi zyre.

· Ngritja e modulit te kontrollit, hetimit dhe parandalimit te konfliktit te interesave dhe shtim funksionalitetesh, mirembajtja dhe migrimi i sistemit HIDDA CMS

· Blerje automjeti

2. Krahasimi i te dhenave faktike, te raportit te ILDKP me te dhenat e thesarit, per te njejten periudhe raportuese.

                                                                                                      Ne 000  leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	ILDKP
	Thesari
	Dif.
Th-I
	ILDKP 
	Thesari
	Dif.
	ILDKP
	Thesari
	Dif.
Th-I

	Planifikim menaxhim administrim
	88 083
	87 193
	-890
	10 000
	10 000
	
	98 084
	97 193
	-890

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totali 
	88 083
	87 193
	
	10 000
	10 000
	
	98 084
	97 193
	-890


Pra siç shikohet nga tabela ka nje mosperputhje te te dhenave faktike te raportuara nga ILDKP me te dhenat faktike te siguruara nga sistemi i thesarit tek shpenzimet korrente. 
3. Informacion mbi volumin dhe madhesine e ndryshimit te buxhetit.

Per Buxhetin e ILDKP gjate vitit 2014 situata ne lidhje me ndryshimet ne planifikim,  perfshire ketu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjate vitit, paraqitet ne tabelen e meposhtme:

                                                                                                      Ne milione leke

	Programet
	Buxheti fillestar 2014
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3)=(1)-(2)

	Planifikim, menaxhim, administrim
	104
	106.8
	2.8

	
	
	
	

	                        TOTALI I MINISTRISE
	104
	106.8
	2.8


Gjatë vitit 2014 ndryshimi i planit eshte bere me miratimin e Aktit Normativ dhe akordimet nga fondi i veçante.  
      5. Publikimi 

Verejme qe  Raporti i Monitorimit per vitin 2014, eshte publikuar ne faqen zyrtare te ILDKP-se.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
