KOMENTE TË PËRGJITHSHME
Mbi raportin e monitorimit të Institutit te Statistikave për vitin 2015
1. Karakteristikat kryesore të performancës.

Instituti i Statistikës  i administron fondet buxhetore në programin “ Veprimtaria Statistikore”.   
Në fund të vitit 2015, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve te buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime, sipas të dhënave te paraqitura në raportin e monitorimit nga INSTAT-i, paraqitet si me poshte:

                                                                                           Ne mije leke

	
	Emertimi
	Plani  vjetor 2015
	Fakti  Viti 2015
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime personeli
	290 900
	286 883
	98.6

	2.
	Shpenzime te tjera korrente
	70 778
	65 529
	92.6

	3.
	Shpenzime Kapitale (F.brendsh)
	23 192
	6 401
	27.6

	
	F. huaj
	-
	19 391
	

	
	TOTALI
	384 870
	378 204
	98.3

	
	Te ardhura jashte limitit 
	
	   5 489
	

	
	TOTALI
	384 870
	383 693
	


Ndërsa realizimi i shpenzimeve të programit paraqitet si më poshtë:

                                                                                                                   ne  000/lekë
	
	Emërtimi
	Plani 2015
	Fakti  Viti 2015
	% e realizimit

	
	
	Korrente 
	Investime
	Korrente
	Investime
	Korrente
	Investime

	1.
	Veprimtaria Statistikore
	361 678
	23 192
	352 412
	25 792
	97.4
	111.2

	
	Te ardhura jashte limitit
	
	
	   5 489
	
	
	

	
	            Totali
	361 678
	23 192
	357 901
	25 792
	
	


Pra sic shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë institucion për vitin 2015, është realizuar ne masen 98.3% te planit vjetor. Ndersa sipas zerave te shpenzimeve, per shpenzimet e personelit kemi nje realizim prej 98.6% te planit vjetor,  ndersa shpenzimet e tjera korrente jane realizuar 92.6%, e planit vjetor.

Ndersa shpenzimet per investime me financim te brendshme jane realizuar në masën 27.6% të planit vjetor. Ndërsa për financimin e huaj nga institucioni është raportuar për 19 391 mijë lekë. 
 Performanca e produkteve.

Realizimi i produkteve per vitin 2015 paraqitet si me poshte.
1. Njesi statistikore te anketuara  nga 120 450 te planifikuara jane realizuar 120 809 njesi.

2. Auditime te kryera nga 12 te planifikuara jane realizuar 12. Jane përfunduar plotësisht. 

3. Menaxhimi i aparatit  eshte realizuar per 12 muaj.
4. Te dhena te publikuara, te planifikuara si numer per 11 jane realizuar 11.
Shpenzimet sipas produkteve jane realizuar si me poshte:

· Njesi statistikore te anketuara  98% e planit te shpenzimeve
· Menaxhimi i aparatit         92.4%

· Auditime te kryera             94.5%

2. Krahasimi i te dhenave faktike, te raportit te Institutit te Statistikes me te dhenat e thesarit, per te njejten periudhe raportuese.

                                                                                                      Ne 000  leke

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	INSTAT
	Thesari
	Dif.
	INSTAT 
	Thesari
	Dif.In-Thesari
	INSTAT
	Thesari
	Dif.

	Veprimtaria Statistikore
	352 412
	352 412
	
	25 792
	25 730
	     62
	378 204
	378 142
	62

	Te ardhura jashte limitit
	
	
	
	  5 489
	  5 489
	
	  5 489
	  5 489
	

	Totali i Instituc.
	352 412
	352 412
	
	31 281
	31 219
	    62
	383 693
	383 631
	62


3. Informacion mbi volumin dhe madhesine e ndryshimit te buxhetit.

Per Buxhetin e INSTA-it  per vitin 2015, situata ne lidhje me ndryshimet ne planifikim gjate kesaj periudhe, paraqitet ne tabelen e meposhtme:

                                                                                        ne milione leke

	Programet
	Buxheti fillestar 2015
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Veprimtaria Statistikore
	485.23
	384.8
	-100.43

	
	
	
	


Ndryshimet e planit per vitin 2015 përfaqesojnë shtesat e fondeve të akorduara nga Fondi i Veçantë si edhe ndryshimet e bera ne zbatim te Akteve Normative te miratuara gjate vitit 2015.
   4. Publikimi. Raporti i Monitorimit per vitin 2015, eshte publikuar ne faqen zyrtare te INSTAT-it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
