KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Ministria e Drejtësisë 2015

Misioni

Ministria e Drejtësisë, në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet, ushtron funksione dhe ka në kompetencë hartimin dhe ndjekjen e politikave, përgatitjen e akteve ligjore dhe nënligjore, si dhe ushtrimin e shërbimeve të nevojshme lidhur me sistemin gjyqësor, sistemin e ekzekutimit të vendimeve penale a civile, sistemin e shërbimeve të lira juridiko-profesionale, bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën civile dhe penale, fushat e tjera të drejtësisë dhe të kompetencës së saj sipas ligjit, si dhe për bashkërendimin, harmonizimin dhe reformimin e legjislacionit shqiptar në tërësi.

Ministria e Drejtësisë, për vitin 2015, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas tetë programeve të miratuara, konkretisht:

- Planifikim, menaxhim dhe administrim;

- Publikimet zyrtare;

- Mjekësia ligjore;

- Sistemi i burgjeve;

- Shërbimi i përmbarimit gjyqësor;

- Shërbimi për çështjet e birësimit;

- Shërbimi i kthimit dhe kompensimit të pronave;

- Shërbimi i provës;

Deri në fund të vitit 2015 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve faktike të buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime dhe planin fillestar, paraqitet si më poshtë:

Realizimi i treguesve buxhetorë, është në shifra shumë të larta. Duke iu referuar shifrave vihet re një realizim optimal i shpenzimeve të fondeve buxhetorë, pothuajse në të gjithë programet. Përjashtim bën programi “Shërbimi i provës”.

| NR. | Emërtimi i Programit | Pl. Fillestar 2015 | Plani përf. 2015 | Fakti 2016 | Përqindja e realizimit/buxhetit fillest. | Përqindja e realizimit/buxhetit përf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planifikim, menaxhim dhe administrimi | 1.729.190 | 1.686.556 | 1.085.743 | 62,8 | 64,4 |
| 2 | Publikimet Zyrtare | 56.950 | 49.594 | 48.758 | 85,6 | 98,3 |
| 3 | Mjekësia Ligjore | 62.500 | 74.716 | 69.575 | 111,3 | 93,1 |
| 4 | Sistemi i Burgjeve | 4.376.420 | 4.410.975 | 5.029.266 | 114,9 | 114,0 |
| 5 | Shërbimi i Përmbarimit gjyqësor | 104.800 | 104.800 | 100.094 | 95,5 | 95,5 |
| 6 | Shërbimi për Çështjet e Birësimit | 12.700 | 13.606 | 10.841 | 85,4 | 79,7 |
| 7 | Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave | 581.020 | 669.120 | 632.204 | 108,8 | 94,5 |
| 8 | Shërbimi i Provës | 166.170 | 156.170 | 117.107 | 70,5 | 75,0 |
| TOTALI |  | 7.089.750 | 7.165.537 | 7.093.588 | 99,08 | 100,1 |

% e realizimit të shpenzimeve kundrejt planit fillestar të vitit 2015

| Emërtimi i Programit | Shpenzime korente (në %) | Shpenzime kapitale (në %) | % e realizimit të shpenzimeve |
| --- | --- | --- | --- |
| Planifikim, menaxhim dhe administrimi | 104,5 | 52,1 | 62,8 |
| Publikimet Zyrtare | 85,8 | 24,2 | 85,6 |
| Mjekësia Ligjore | 115,7 | 92,8 | 111,3 |
| Sistemi i Burgjeve | 91,6 | 5757,2 | 114,9 |
| Shërbimi i Përmbarimit gjyqësor | 95,5 | 97,9 | 95,5 |
| Shërbimi për Çështjet e Birësimit | 85,2 | 93,0 | 85,4 |
| Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave | 96,6 | 15213,4 | 108,8 |
| Shërbimi i Provës | 70,5 | - | 70,5 |
| Totali | 92,5 | 130,5 | 100,1 |

% e realizimit të shpenzimeve kundrejt planit përfundimtar të vitit 2015

| Emërtimi i Programit | Shpenzime korente (në %) | Shpenzime kapitale (në %) | % e realizimit të shpenzimeve |
| --- | --- | --- | --- |
| Planifikim, menaxhim dhe administrimi | 95,1 | 55,2 | 64,4 |
| Publikimet Zyrtare | 98,6 | 24,2 | 98,3 |
| Mjekësia Ligjore | 93,2 | 92,8 | 93,1 |
| Sistemi i Burgjeve | 90,9 | 5733,1 | 114,0 |
| Shërbimi i Përmbarimit gjyqësor | 95,5 | 97,9 | 95,5 |
| Shërbimi për Çështjet e Birësimit | 79,5 | 93,0 | 79,7 |
| Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave | 94,3 | 95,8 | 94,5 |
| Shërbimi i Provës | 75,0 | - | 75,0 |
| Totali | 91,2 | 130,8 | 99,0 |

Lidhur me shpenzimet korente, vërejmë që përveç programit të “Shërbimit për çështjet e birësimit” dhe “Shërbimi i provës”, për të gjithë programet e tjera përqindja e realizimit paraqitet në vlera të mira 91-100 për qind.

Po ashtu realizimi i shpenzimeve kapitale për 6 nga 8 programet e Ministrisë së Drejtësisë është në masën rreth 93-100 për qind, që konfirmon një realizim të kënaqshëm.

Performanca dhe statusi i produkteve të çdo programi

Në programin “Planifikim, menaxhim, administrim” janë parashikuar 14 produkte, të cilat për periudhën vjetore janë realizuar plotësisht 8, 3 janë tejkaluar, ndërsa 3 produkte janë realizuar pjesërisht.

Në programin “Publikimet Zyrtare” janë parashikuar katër produkte të cilat për periudhën vjetore janë realizuar plotësisht produkti “Publikimi i fletores zyrtare”, nga 230 fletore zyrtare të planifikuara janë realizuar 236 dhe produkti “Botime kode dhe përmbledhëse legjislacioni”. Produkti “Botimi i buletinit të njoftimeve zyrtare” dhe “Publikimi në internet” janë realizuar pjesërisht.

Në programin “Mjekësia Ligjore” janë parashikuar 8 produkte, 5 prej tyre janë tejkaluar si: “Aktet e ekspertimit mjeko – ligjor (tejkaluar, me rreth 3300 akte të planifikuara dhe me rreth 3897 akte të përfunduara), “Aktet dëshmi-ligjore, aktet ekspertimi mjeko-ligjor, aktet ekspertimi toksikologjiko-ligjor dhe aktet ekspertimi psikiatriko-ligjor. Produktet që janë realizuar pjesërisht janë akte ekspertimi Biologjiko-ligjor dhe aktet ekspertimi histopatologjik-ligjor. Produkti menaxhimi i punës në institucion është realizuar plotësisht.

Në programin “Sistemi i burgjeve” janë parashikuar 7 produkte, për aktivitetin kryesor të burgjeve. Të gjitha produktet “mbajtja e të burgosurve dhe p/burgosurve në kushte sigurie nga trupa policore”, “ të dënuar të trajtuar me shërbim shëndetësor”, “trajtimi me  normë ushqimore i të dënuarve dhe p/burgosurve”, “marrja e informacionit dhe të dhënave statistikore në kohë reale nga të gjitha IEVP”, e.tj., janë realizuar plotësisht, përveç produktit “Staf i trajnuar nga qendra e trajnimit i cili është realizuar pjesërisht. Projektet me financim të brendshëm janë realizuar 25%, pasi kontrata është lidhur por nuk është bërë pagesa për blerjen e 3 automjeteve për shkak të vonesave në marrjen në dorëzim.

Në programin “Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor” janë parashikuar 2 produkte për vitin 2015, “Ekzekutimi i titujve ekzekutivë” dhe “Menaxhimi i Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor”. Janë ekzekutuar 9229 tituj ekzekutivë, nga 10648 të planifikuara në fillim të vitit. Produkti i dytë është realizuar plotësisht sipas parashikimit.

Në programin “Shërbimi për Çështjet e Birësimit” është parashikuar një produkt “Birësime të realizuara”, i cili është tejkaluar, nga 50 birësime të planifikuara për t’u kryer gjatë vitit 2015,  janë realizuar 54 birësime. Theksojmë se, përfundimi i procedurës së birësimit, varet nga shumë faktorë, si gjykata, monitorimi i periudhës etj.

Në programin “Shërbimi i  Kthimit dhe Kompensimit të Pronave” janë parashikuar 5 produkte, ku fondet për kopensimin e ish-pronarëve janë realizuar 100%.

Në programin “Shërbimi i Provës” janë parashikuar 2 produkte: “Mbikëqyrja e të dënuarve”, i cili është realizuar plotësisht, nga 6053 të dënuar të planifikuar për t’u mbikëqyrur, janë mbikëqyrur të 6053 të dënuar me dënim alternativ, po kështu edhe produkti “Mirëfunksionimi i shërbimit të Provës”, është realizuar plotësisht sipas planifikimit.

Problematika:

Në përgjithësi Ministria e Drejtësisë, ka një përqindje realizimi të kënaqshme për shumicën e programeve si për shpenzimet korente ashtu edhe për shpenzimet kapitale. Por vërejmë që në programet planifikimi manaxhim, shërbim i provës dhe publikimet zyrtare kanë një përqindje realizimi jo të kënaqshme, gjë e cila nuk është justifikuar nga kjo ministri. Gjithashtu përqindja e realizimit ndaj planit fillestar është më e ulët krahasuar me përqindjen e realizimit ndaj planit përfundimtar.  Pra gjatë vitit, nëpërmjet akteve normative, është bërë e mundur rritja e realizimit në përqindje për këtë ministri.

Sipas raportit të monitorimit të pregatitur nga ministria, projektet me financim të huaj: Qendra e paraburgimit dhe Burgut Fier, Qendra e paraburgimit Berat dhe Qendra e Paraburgimit dhe Burgut Shkodër, po ecin me ritme të mira dhe punimet jane duke vazhduar normalisht.

Gjatë vitit 2015, janë bërë disa rialokime fondesh buxhetore. Për shpenzimet korente janë bërë 4 rialokime fondesh buxhetore, ndërsa për shpenzimet kapitale janë bërë rreth 8 rialokime fondesh buxhetore, një shifër krahasimisht e lartë me vitet e kaluara.