KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave të 6-mujorit të vitit 2015
1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve.

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, për 6-mujorin e vitit 2015, administron dhe menaxhon fondet publike sipas shtatë programeve te miratuara, e konkretisht:

1. Programi “Planifikim, menaxhim administrim”

2. Programi “Siguria ushqimore, mbrojtja e konsumatorit”  
3. Programi “Infrastruktura e kullimit dhe ujitjes” 

4. Programi “Zhvillimi rural duke mbështetur prodhimin bujqësor, blegtoral, agroindustrial dhe marketingun”
5. Programi “Këshillimi dhe informacioni bujqësor”

6. Programi “Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore”

7. Programi “Menaxhimi i peshkimit”
Në fund të 6-mujorit të vitit 2015 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin me ndryshime, paraqitet si më poshtë:

                                                                                                    % e realizimit 

                                                                                                                         kundrejt buxhetit vjetor

1. Programi “Planifikim, menaxhim administrim”



39.3%

2. Programi “Siguria ushqimore, mbrojtja e konsumatorit”

38.2%

3. Programi “Infrastruktura e kullimit dhe ujitjes”


26.1%

4. Programi “Zhvillimi rural duke mbështetur prodhimin
     bujqësor, blegtoral, agroindustrial dhe marketingun”


23.7%
5. Programi “Këshillimi dhe informacioni bujqësor”


37.6%
6. Programi “Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore”

29.7%
7. Programi “Menaxhimi i peshkimit”




120.3%
Totali i Ministrisë







30.7%

Ndërkohë që në programin “Planifikim, menaxhim administrim” dhe “Këshillim dhe informacioni bujqësor” kanë një realizim relativisht të mirë  të buxhetit, të gjitha programet e tjera të kesaj ministrie, paraqesin një performancë jo të mirë në realizimin e shpenzimeve, duke gjykuar nga realizimi në vlerë i tyre. Për rrjedhojë edhe në rang ministrie rezulton një performancë jo të mirë në realizimin e shpenzimeve për 6-mujorin e parë të vitit 2014.

Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, situata në fund 6-mujorit të vitit 2015 paraqitet e tillë:
Shpenzime
Shpenzime
   Korente
   Kapitale                                                                              
1. Programi “Planifikim, menaxhim administrim”


41.6%


0.0%  
2. Programi “Siguria ushqimore, mbrojtja e konsumatorit”

37.6%


41.0%
3. Programi “Infrastruktura e kullimit dhe ujitjes”


45.5%


16.2%
4. Programi “Zhvillimi rural duke mbështetur prodhimin”

 28.9%

11.9%  
bujqësor, blegtoral, agroindustrial dhe marketingun”                                                                                                                                                      
5.  Programi “Këshillimi dhe informacioni bujqësor”


39.7%


28.1%
6.  Programi “Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore”

18.8%


90.0%  
7.  Programi “Menaxhimi i peshkimit”




 33.1%
         187.3%
         Totali i Ministrisë






 35.8%

 23.1%
Lidhur me shpenzimet korente, me përjashtim të programeve “zhvillimi rural”, “menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore” dhe “menaxhimi i peshkimit” ku përqindja e realizimit të shpenzimeve nuk është shumë e mirë,  për të gjithë programet e tjerë të ministrisë evidentohet një performancë relativisht e mirë në realizimin e tyre, duke sjellë një realizim në rreth 35.8%, të shpenzimeve korente, në rang ministrie. 

Por nuk mund të thuhet e njëjta gjë për realizimin e investimeve, për të cilët në rang ministrie përqindja e realizimit të tyre është shumë e ulët rreth 23.1 përqind. Për programin “Planifikim, menaxhim administrim evidentohet një mosrealizim i shpenzimeve kapitale për këtë 6 mujor.                                                                                                                                                                                                                                        
Struktura e shpenzimeve për çdo program, sipas buxhetit fillestar 2015, buxhetit me ndryshime për 6-mujorin e vitit 2015 dhe realizimit të 6-mujorit të vitit 2015, paraqitet si më poshtë:

Buxheti 2015
        Fakti 6-mujor
                                                                                                                        Fillestar       Me ndryshime
 viti 2015
1.  Programi “Planifikim, menaxhim administrim”


2.9%

3.2%
   4.1%
2.  Programi “Siguria ushqimore, mbrojtja e konsumatorit”

20.1%

19.8%
   24.7%
3.  Programi “Infrastruktura e kullimit dhe ujitjes”


34.7%

36.2%
   30.8%
4.  Programi “Zhvillimi rural duke mbeshtetur prodhimin

36.5%

35.0%
   26.9%
     bujqesor, blegtoral, agroindustrial dhe marketingun”
5.  Programi “Keshillimi dhe informacioni bujqesor”


3.1%

3.2%
   3.9%
6.  Programi “Menaxhimi i qendrueshem i tokes bujqesore

0.3%

0.3%
   0.3%
7. Programi “Menaxhimi i peshkimit”




2.3%

2.4%
   9.4%
Nga sa më sipër rezulton se rreth 82.4% e totalit të shpenzimeve faktike të 6-mujorit të vitit 2015, janë përdorur në tre programe e konkretisht në programet siguria ushqimore, infrastruktura e kullimit dhe ujitjes dhe zhvillimin rural.
Në strukturën e programeve konstatohen ndryshime të mëdha ndërmjet faktit të 6-mujorit të vitit 2015 dhe planit vjetor, përveç  në programin menaxhimi i qëndrueshëm ku kjo shmangie është rreth 0 pikë përqindjeje. Këto shmangie kërkojnë një analizë më të hollësishme nga ministria.
2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore 
Në programin e planifikim, administrim dhe menaxhim, janë parashikuar 5 produkte, 4 prej të cilave janë realizuar pjesërisht, si në terma vlerorë dhe në terma sasiorë. Vetëm produkti “Përmirësimi i kushteve të punës” ka statusin e realizimit “aspak”.
Në programin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit, janë parashikuar 23 produkte. Nga ana e ministrisë raportohet per nje realizim të pjesshëm të shumicës së tyre. 
Gjatë 6-mujorit të vitit 2015 në lidhje me kontrollin e situates epizootike ka filluar puna për zbatimin e programit vaksinimi kundër sëmundjes së plasjes. 
Është në avancim fushata e vaksinimit të brucelozës në të imta, në bashkëpunim me projektin PAZA “Përmirsimi i shëndetit të konsumatorit duke luftuar sëmundjet zoonotike në kafshë”. 
Janë realizuar, sipas parashikimit shpenzime të investimeve në zërat TVSH dhe kosto lokale, pasi kjo lidhet me zbatimin e projekteve në fushën e sigurisë ushqimore dhe veterinarisë, implementimi i të cilave është në proces. 

Në programin e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, janë parashikuar 14 produkte. Këtu përmendim aktivitete që kanë të bëjnë kryesisht me procesin e mirëmbajtjes së infrastrukturës kryesore të kullimit, ujitjes, të lidhura drejtpërdrejt me rritjen e prodhimit bujqësor.
Në lidhje me investimet, realizimi i tyre është në masën 16%.
Në programin e zhvillimit rural duke mbështetur prodhimin bujqësor, blegtoral, agro-industri dhe marketing, janë parashikuar 13 produkte, shumica e të cilëve paraqiten me status realizim “pjesërisht”. Realizimi i këtyre fondeve për 6-mujorin e parë të vitit 2014 është 9%.
Ne programin e këshillimit dhe informacionit bujqësor, janë parashikuar 7 produkte. Të cilat janë realizuar të gjitha pjesërisht, përveç produktit “Paisje laboratori të blera” që paraqitet me statusin e realzimit “aspak” dhe “Transfertat për buxhetet familjare që paraqiten me statusin e realizimit “plotësisht”. Këtu përmendim realizimin në masën 45% të produktit “Teknologji, paketa teknologjike (elemente të përmirësuar) dhe studime të ofruara”, në masën 43% “Ofrim shërbime ekstensioni”, në masën 31%  “të ardhurat e parashikuara nga QTTB-të”, “Mjete dhe agregate bujqësore të blera” në masën 57% dhe “sisteme ujitëse të instaluara” në masën 11%.
Në programin e menaxhimit të qëndrueshëm të tokës bujqësore, janë parashikuar 2 produkte, të cilat janë realizuar pjesërisht.
Në programin manaxhimi i peshkimit, janë parashikuar 10 produkte, shumica e të cilave janë realizuar pjesërisht.

Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

                                                                                                                                        Në milion lekë
	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Ministria
	Thesari
	Dif.
	Ministria
	Thesari
	Dif.
	Ministria
	Thesari
	Dif.

	Planif. Menaxh. administrim
	106.6
	106.6
	0
	0
	0
	0
	106.6
	106.6
	0

	Siguria ushqimore, mbrojtja e konsumatorit
	523.2
	523.2
	0
	122.1
	121.7
	0.6
	645.3
	645.9
	0.6

	Infrastruktura e kullimit dhe ujitjes
	476.3
	476.6
	0.3
	329.4
	325.4
	4
	805.7
	810
	4.3

	Zhvillimi rural duke mbështetur prodhimin bujqësor, blegtoral, agroindustrial dhe marketingun
	596.7
	596.7
	0
	108.3
	329
	110.3
	218.7
	329
	110.3

	Këshillimi dhe informacioni bujqësor
	88.2
	88.2
	0
	13.5
	13.5
	0
	101.6
	101.6
	0

	Menaxhimi i qëndrueshem i tokës bujqësore
	4.1
	4.1
	0
	3.6
	3.6
	0
	7.7
	7.7
	0

	Mbështetje për peshkimin
	29.3
	29.3
	0
	215.6
	215.6
	0
	244.9
	244.9
	0

	Totali i Ministrisë 
	1 824.4
	1 824.7
	0
	792.5
	907.4
	114.9
	2 616.9
	2 732.1
	115.2

	Të ardhura jashtë limiti
	57.4
	57.4
	0
	-
	0
	0
	57.4
	57.4
	0
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	ne mije leke
	


Ashtu siç shikohet edhe nga tabela e mësiperme, të dhënat e paraqitura nga MBZHRAU, për shpenzimet korente, për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për 6-mujorin vitit 2015, nuk përputhen plotësisht me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit. 
Gjithashtu për sa i përket për shpenzimet kapitale, shpenzimet faktike të ministrisë nuk përputhen me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit, pasi ka disa shpenzimet të cilat nuk kalojnë përmes sistemit të thesarit, si rrjedhojë nga ana e ministrisë raportohet më shumë se sa sistemi i thesarit.

3. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për të shtatë programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim për 6-mujorin e vitit 2015, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë vitit, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

                                                                                                       Në milion lekë
	Programet
	Buxheti fillestar 2015
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	Planifikim menaxhim administrim
	244.5
	271.1
	+26.6

	Siguria ushqimore, mbrojtja e konsumatorit
	1 694.5
	1 688.1
	-6.4

	Infrastruktura e kullimit dhe ujitjes
	2 922
	3 081.8
	+159.8

	Zhvillimi rural duke mbështetur prodhimin bujqësor, blegtoral, agroindustrial dhe marketingun
	3 070.5
	2 977.5
	-93

	Këshillimi dhe informacioni bujqësor
	260.6
	270.2
	+9.6

	Menaxhimi i qëndrueshem i tokës bujqësore
	26
	26
	0

	Menaxhimi i peshkimit
	196.3
	203.5
	+7.2

	Totali i Ministrisë së Bujqësisë
	8 414.4
	8 518.5
	+104.1


Ndryshimet në planin e buxhetit janë për shkak të akordimeve të fondeve të veçanta, si dhe zbatimit të VKM-së nr. 461, datë 27.05.2015 “Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2015, miratuar për Ministrinë e eBujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, dhe për rishpërndarje fondesh ndërmjet programeve të miratuara për këtë ministri, për pastrimin dhe mirëmbajtjen e kanaleve të ujitjes”, të VKM-së  226, datë 25.02.2015 “Për rishpërndarjen e numrit të punonjësve dhe fondeve buxhetore, në njësitë e qeverisjes qendrore, për vitin 2015”.
Korrente
	Programet
	Buxheti fillestar 2015
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	Planifikim menaxhim administrim
	229.5
	256.093
	+26.593

	Siguria ushqimore, mbrojtja e konsumatorit
	1396.41
	1390.027
	-6.383

	Infrastruktura e kullimit dhe ujitjes
	887
	1046.792
	+159.792

	Zhvillimi rural duke mbështetur prodhimin bujqësor, blegtoral, agroindustrial dhe marketingun
	2160
	2067.305
	-92.695

	Këshillimi dhe informacioni bujqësor
	212.6
	222.184
	+9.584

	Menaxhimi i qëndrueshem i tokës bujqësore
	22
	22
	0

	Menaxhimi i peshkimit
	96.3
	88.386
	-7.914

	Totali i Ministrisë së Buuqësisë
	5 003.810
	5 092.787
	+88.977


Kapitale

	Programet
	Buxheti fillestar 2015
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	Planifikim menaxhim administrim
	15
	15
	0.0

	Siguria ushqimore, mbrojtja e konsumatorit
	298.11
	298.11
	0.0

	Infrastruktura e kullimit dhe ujitjes
	2 035
	2 035
	-20

	Zhvillimi rural duke mbështetur prodhimin bujqësor, blegtoral, agroindustrial dhe marketingun
	910.5
	910.5
	-1

	Këshillimi dhe informacioni bujqësor
	48
	48
	0.0

	Menaxhimi i qëndrueshem i tokës bujqësore
	4
	4
	0.0

	Menaxhimi i peshkimit
	100
	15.136
	15.136

	Totali i Ministrisë së Bujqësisë
	3 410.610
	3 425.746
	15.136


Komente të tjera
· Mungojnë tabelat 5, 6,7,8,të Aneksit 13, për programin “Menaxhimi i peshkimit”. 
· Nga ana e Ministrisë së Bujqësisë nuk janë raportuar të ardhurat jashtë limitit.
MBZHRAU e kapublikuar raportin e monitorimit te faqja e saj zyrtare: http://www.bujqesia.gov.al/al/lajme/publikime/publikime-te-tjera/monitorimi-i-buxhetit
