KOMENTE TE PERGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë 
për 9 mujorin e vitit 2015
1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve.

Qendra Kombëtare e Kinematografisë, për 9 mujorin e vitit 2015, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas një programi të miratuar, e konkretisht:

1. Programi “Mbështetja e Veprimtarisë Kinematografike”

Per vitin 2015 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime, paraqitet si më poshtë:

                                                                                                    % e realizimit 
                                                                                                                                kundrejt buxhetit vjetor

1. Programi “Mbështetja e Veprimtarisë Kinematografike”               64.1%

Totali i QKK-së                                                                         64.1%
Në programin “Mbështetja e Veprimtarisë Kinematografike”, përqindja e realizimit për 9-mujorin e vitit 2015 paraqitet në nivele shumë të larta. 
Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, situata në fund të 9 mujorit të vitit 2015 paraqitet e tillë:



Në mijë lekë
	Mbështetja e Veprimtarisë Kinematografike
	Plani me ndryshime 
	Fakti
	% e realizimit

	Shpenzime korrente
	140,27
	91,428
	65.18

	Shpenzime kapitale
	2,36
	0
	0

	Totali i QKK-së
	142,63
	91,43
	64.10


Në rang institucioni rezulton një realizim përgjithësisht i mirë për shpenzimet korente, por nuk mund të themi të njëjtën gjë për shpenzimet kapitale, të cilat nuk janë realizuar fare.
2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore 
Në programin “Mbështetja e Veprimtarisë Kinematografike”, është raportuar realizimi i 5 projekteve të përfunduara të vitit 2014. Jnë financuar për fazën  e parë të projektit 28 projekte të reja fituese në fund të vitit 2014 dhe vitit 2015. Gjatë vitit 2015 janë regjistruar 46 shtëpi kinematografike.
3. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Institucionit me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

                                                                                                       Në milionë lekë
	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Institucioni
	Thesari
	Dif.
	Institucioni
	Thesari
	Dif.
	Institucioni
	Thesari
	Dif.

	Mbështetja e Veprimtarisë Kinematografike
	91,427
	91,428
	1
	0
	0
	0
	91,427
	91,428
	1

	Totali i QKK-së 
	91,427
	91,428
	1
	0
	0
	0
	91,427
	91,428
	1


Ashtu siç shikohet edhe nga tabela e mësiperme, të dhënat e paraqitura nga QKK-ja, për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për 9 mujorin e vitit 2015, përputhen plotësisht me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit. Ndryshimi që ekziston është për shkak të rrumbullakimeve të shifrave.
4. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për këtë institucion situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë 9 mujorit të vitit 2015, përfshirë këtu buxhetin fillestar, buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë këtij 9 mujori, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

                                                                                                Në milionë lekë
	Programet
	Buxheti fillestar 2015
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3)=(2-1)

	Mbështetja e Veprimtarisë Kinematografike
	104,27
	142,63
	38,36

	Totali i QKK-së
	104,27
	142,63
	38,36


Ndryshimet në planin e buxhetit, shpjegohen me shtesë në fondet e ketij institucioni nga zbatimi i Aktit Normativ nr. 1, datë 29.07.2015 si dhe nga akordimet e fondeve të veçanta.
5.  Komente:

· Në raportin e monitorimit, komentet e realizimit të produkteve duhet të paraqiten të lidhura edhe me realizimin e objektivave të politikës së programit.
      6.  Pubikimi në faqen e internetit
QKK e ka publikuar në faqen e saj zyrtare të internetit monitorimin për 9 mujorin e vitit 2015 në adresën http://nationalfilmcenter.gov.al/.
