KOMENTE TE PERGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë 
për 3 mujorin e parë të vitit 2014
1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve.

Qendra Kombëtare e Kinematografisë, për 3 mujorin e parë të vitit 2014, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas një programi të miratuar, e konkretisht:

1. Programi “Mbështetja e Veprimtarisë Kinematografike”

Per vitin 2014 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime, paraqitet si më poshtë:

                                                                                                    % e realizimit 
                                                                                                                                kundrejt buxhetit vjetor

1. Programi “Mbështetja e Veprimtarisë Kinematografike”               63.66%

Totali i QKK-së                                                                         63.66%
Në programin “Mbështetja e Veprimtarisë Kinematografike”, përqindja e realizimit për 3-mujorin e parë të vitit 2014 paraqitet në nivele shumë të larta. 
Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, situata në fund të 3 mujorit të parë të vitit 2014 paraqitet e tillë:



Në mijë lekë
	Mbështetja e Veprimtarisë Kinematografike
	Plani me ndryshime 
	Fakti
	% e realizimit

	Shpenzime korrente
	102,27
	66,38
	64.91

	Shpenzime kapitale
	2,000
	0
	0

	Totali i QKK-së
	104,27
	66,38
	63.66


Në rang institucioni rezulton një realizim shumë i lartë për shpenzimet korrente, por nuk mund të themi të njëjtën gjë për shpenzimet kapitale, të cilat nuk janë realizuar fare.
2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore 
Në programin “Mbështetja e Veprimtarisë Kinematografike”, është raportuar realizimi i 9 produkteve dhe vetëm për një produkt të planifikuar statusi i realizimit të tij është plotësisht sipas planifikimit. Kështu përmendim realizimin e produktit “Film artistik vepër e parë”. Gjatë këtij 3 mujori janë regjistruar 15 shtëpi kinematografike. 

3. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Institucionit me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

                                                                                                       Në milionë lekë
	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Institucioni
	Thesari
	Dif.
	Institucioni
	Thesari
	Dif.
	Institucioni
	Thesari
	Dif.

	Mbështetja e Veprimtarisë Kinematografike
	66,38
	66,38
	0
	0
	0
	0
	66,38
	66,38
	0

	Totali i QKK-së 
	66,38
	66,38
	0
	0
	0
	0
	66,38
	66,38
	0


Ashtu siç shikohet edhe nga tabela e mësiperme, të dhënat e paraqitura nga QKK-ja, për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për 3 mujorin e parë të vitit 2014, përputhen plotësisht me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit. 
4. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për këtë institucion situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2014, përfshirë këtu buxhetin fillestar, buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë këtij 3 mujori, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

                                                                                                Në milionë lekë
	Programet
	Buxheti fillestar 2013
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3)=(2-1)

	Mbështetja e Veprimtarisë Kinematografike
	104,27
	104,27
	0

	Totali i QKK-së
	104,27
	104,27
	0


Nuk ka diferencë ndërmjet buxhetit fillestar dhe buxhetit me ndryshime për 3 mujorin e parë të vitit 2014. 
5.  Komente:

· Në raportin e monitorimit, komentet e realizimit të produkteve duhet të paraqiten të lidhura edhe me realizimin e objektivave të politikës së programit.
      6.  Pubikimi në faqen e internetit
QKK e ka publikuar në faqen e saj zyrtare të internetit monitorimin për 3 mujorin e parë të vitit 2014.
