SHQIPËRI

Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA)

Guidë Sektoriale

Ministria e Drejtësisë
Dhjetor 2009

[image: image3.jpg]ECORYS A





Kjo Guidë Sektoriale është përgatitur nga REPIM dhe Europartners për projektin ‘Mbështetje për Ministrinë e FInancave, Ministritë e Linjës dhe Departamentin për Strategji dhe Koordinimin e Donatorëve për zhvillimin e Planeve Strategjike, Zbatimin e Planit Buxhetor Afatmesëm, Investimet Publike dhe Monitorimin’ (Ref. 02.08 të PP) që financohet nga një granti  Projekti me bashke financim nga grandi I disa donatoreve ‘Krijimi i kapaciteteve dhe mbështetje për zbatimin e Sistemit të Planifikimit të Integruar në Shqipëri (SPI)’ Grant Nr MDTF 90843
Tabela e Përmbajtjes
1Tabela e Përmbajtjes

Shkurtime
3
Hyrje
5
1
Elementët e kërkesave buxhetore
7
1.1
Çfarë është një Program?
7
1.2
Çështje që lidhen me Programin
8
1.3
Çfarë është Pema e Programit
8
1.4
Çfarë është Qëllimi i Politikës?
11
1.5
Çështje që lidhen me Qëllimet e politikës
12
1.6
Çfarë është Objektivi i Politikës?
12
1.7
Çështje që lidhen me Objektivat e Politikës
14
1.8
Çfarë është Standardi i Politikës?
14
1.9
Çështje që lidhen me Standartet
16
1.10
Çfarë është një Projekt?
16
1.11
Çështje që lidhen me Projektet
19
1.12
Çfarë është Produkti?
20
1.13
Çështje që lidhen me Produktet individuale
22
1.14
Çështje që lidhen me Produktet e Programit të marra të gjitha së bashku
28
1.15
Çfarë është një Aktivitet?
30
1.16
Çështje që lidhen me Aktivitetet
31
2
Disa çështje të përbashkëta
33
2.1
Rekrutimi, pagat dhe shpenzimet që lidhen me burimet njerëzore
33
2.2
Trajtimi i shpenzimeve të investimit
33
2.3
Përmbajtja e Programit 1110
34
3
Disa çështje teknike që mund t’ju ndihmojnë
37
3.1
Proporcionimi
37
3.2
‘Nuk ja vlen të kërkosh gjilpërën në kashtë’
40
4
Vlerësimi: Matësit e Performancës dhe Treguesit e Performancës
41
Aneksi A – Dy shembuj konkret të dy programeve
45
Aneksi B – Mundësitë potenciale të Planifikimit të Shpërndarjes së Shërbimeve për Programin 1110
57


Shkurtime
	GSBI
	Grupi për Strategji, Buxhet dhe Integrim 

	PBA
	Programi Buxhetor Afatmesëm 

	EMP                    
	Ekipi i Menaxhimit të Programit

	PSHIP
	Planifikimi i Shpenzimeve dhe Investimeve Publike


	SMART 
	Specifik  Matshëm Arritshëm Realist Të përcaktuar në kohë  


	SMARTER
	Specifik Matshëm Arritshëm Realist Të përcaktuar në kohë Shpërblyer


Hyrje

Kjo Guidë përmban këshilla se si mund të hartosh një plan të mirë buxhetor i cili mund të:

·      Sigurojë një deklaratë gjithëpërfshirëse se si Ministria e Drejtësisë synon të   shndërrojë politikat në veprime që do të informojnë Qeverinë, Kuvendin dhe Publikun.

·      Sigurojë një plan pune për këdo që punon në Ministrinë e Drejtësisë .

·      Vlerësohet në mënyrë që arritjet të mund të krahasohen me planin.

Kjo Guidë është një plotësim i Manualit Operacional të Programit Buxhetor Afatmesëm. Manuali Operacional është një guidë e detajuar në procesin e përgatitjes së një programi buxhetor afatmesëm dhe raporteve të monitorimit të produkteve. Proceset e planifikimit dhe monitorimit asistohen nga programi kompjuterik (software) i Planifikimit të Shpenzimeve Publike dhe Investimeve (PSHIP). 
Kjo guidë ka të bëjë me punën paraprake që duhet bërë përpara përdorimit të softit të PSHIP. Është një mjet praktik për t’u përdorur nga Ministria për të përcaktuar përmbajtjen e një programi, mënyrën se si Politikat, Qëllimet, Objektivat, Standartet, Projektet, Produktet dhe Aktivitetet e Programit janë të ndërlidhura me njëra-tjetrën në mënyrë që të paraqesin një pamje të qartë. Përkthimi i qëllimit të politikave në veprime praktike duhet të jetë transparent. 

Guida përmban përkufizime dhe shembuj ilustrues të praktikave më të mira ose më të dobëta – të cilat janë marrë nga realiteti në Shqipëri – si dhe një listë me çështje për t’u shqyrtuar përpara se ju të filloni punën në kompjuter. Kur është parë e arsyeshme, janë përfshirë edhe shembuj të praktikave të mira nga vende të tjera. 

Shembujt që paraqiten në këtë Guidë, nuk janë rregulla absolute të cilat duhet të kopjohen. Ato duhet të përdoren si pikë reference në diskutimin se si Ministria do marrë vendimin më të drejtë në lidhje me natyrën, shkallën dhe volumin e punës së saj kur të prezantojë planin e saj të buxhetit. Shembujt e paraqitur nuk janë gjithëpërfshirës. Duhet të keni parasysh që personat që lexojnë planin tuaj nuk janë ekspertë të punës së Ministrisë tuaj. Ata nuk do të kenë dijeni në lidhje me të veç nëse ju e tregoni atë në një mënyrë që mund të ndiqet lehtësisht. 

Kush duhet ta përdorë këtë guidë? 

Kjo guidë është për çdo person të përfshirë në Programin Buxhetor Afatmesëm (PBA)në Ministrinë e Drejtësisë. Do të jetë i dobishëm në të gjitha fazat e këtij procesi, por veçanërisht në rrethanat e mëposhtme:

Sekretari i Përgjithshëm/Drejtori i Përgjithshëm – për monitorimin e zbatimit të planit në vitin aktual; për kontrollin e cilësisë së planit për vitet 1- 3.

Grupi për Strategji, Buxhet dhe Integrim (GSBI)-  për monitorimin e planit të vitit aktual dhe miratimin e ndryshimeve që mund të jenë të nevojshme; për rishikimin e projekt planit për vitet 1- 3 dhe marrjen parasysh të ndryshimeve që mund të jenë të nevojshme. 

Drejtuesit e Ekipeve të Menaxhimit të Programit (DEMP)- për monitorimin e planit të vitit aktual dhe marrjen e vendimit nëse nevojiten ndryshime, për hartimin e planit për vitet 1 – 3.

Anëtarët e EMP – në hartimin e një Plani Buxhetor të detajuar Afatmesëm për vitet 1-3; për rishikimin e progresit të vitit aktual; si edhe rishikimin e efektivitetit të përkufizimeve, matësve dhe treguesve të përdorur. 

Për personat e përfshirë për herë të parë në procesin e PBA-së dhe çdo person tjetër të përfshirë në trajnimin e personelit mbi PBA.

1 Elementët e kërkesave buxhetore
1.1 Çfarë është një Program?

Programi përmban të gjithë punën e lidhur me një fushë koherente të politikës. Ai përfshin zhvillimin edhe zbatimin e politikës. (Shih Manualin Operacional A.2.1.14). Dhe çdo Program duhet të jetë i veçantë nga të gjitha Programet e tjera. Të gjitha institucionet buxhetore kanë një Program 1110: Planifikim, Menaxhim dhe Administrim. Ky program identifikohet në terma të funksionit dhe përmban të gjitha shërbimet e përgjithshme që janë siguruar në mbështetje të institucionit buxhetor si një i tërë (Shiko Kapitullin 2.3 për një përshkrim më të detajuar se çfarë duhet të përfshihet të Programin 1110).

Si një rregull i përgjithshëm, Programet e tjera duhet të përkufizohen në terma të politikës që ato zhvillojnë dhe zbatojnë, dhe jo të funksioneve. Kjo bëhet pasi e gjithë pjesa e mbetur e punës së buxhetimit është e organizuar rreth Qëllimit, Objektivave dhe Produkteve të politikës. Do të jetë shumë e vështirë të realizohet kjo punë në qoftë se vetë politika është e paqartë. 

Përshkrimi i Programit duhet të thjeshtë të japë kompetencat e Programit. Deklarata e Politikës së Programit duhet të identifikojë politikën për të cilën Programi është përgjegjës. Duhet të ekzistojë një lidhje e qartë midis Deklaratës së Politikës së Programit dhe dokumentave publikë që parashtrojnë agjendën politike. Kjo mund të jetë Programi i Qeverisë, Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, Strategjia e Sektorit, Planit i Zbatimit për Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit ose dokumente të tjerë të ngjashëm.

Shpesh ndodh që programet përkojnë ekzaktësisht me Drejtoritë, por kjo nuk ndodh në çdo rast. Ndonjëherë dy ose më shumë Drejtori janë të përfshira në të njëjtin Program pasi ato kanë përgjegjësi të ndryshme por për të njëjtën fushë të politikës. Kur një program përfshin në këtë mënyrë dy ose më shumë Drejtori, kjo nuk përbën asnjë ndryshim në lidhje me marrëdhëniet manaxheriale dhe hierarkike brenda institucionit buxhetor. 

1.2 Çështje që lidhen me Programin

1      A është e qartë se çfarë përfshihet në Program? A është ai qartësisht i ndryshëm nga Programet e tjera të institucionit buxhetor? 

2      A ka ndonjë Sektor në institucionin buxhetor puna e të cilit është e përfshirë në më shumë se një Program? Në qoftë se po, atëherë ri-formuloni Programin ose ri-organizoni strukturën në mënyrë që Sektori të shfaqet në një Program të vetëm.

3      A janë të gjitha burimet e lidhura me zhvillimin dhe zbatimin e Programit të përfshira në tavanin buxhetor të këtij Programi? Tavani buxhetor duhet të përmbajë:

·   shpenzimet e të gjithë personelit të lidhur me Programin
·   të gjitha shpenzimet e çdo institucioni vartës i cili zbaton politikën e Programit

·   të gjitha Projektet që lidhen vetëm me këtë Program

Kapitulli 2.3 diskuton shpenzime të tjera që mund të alokohen tek Programi.

1.3 Çfarë është Pema e Programit

Pema e Programit është:

një mënyrë diagramore për të përshkruar punën e planifikuar të një Programit.

Tregon se si burimet e shpërndara në detyra individuale (Aktivitete) eventualisht do të çojnë në realizimin e ambicieve afatgjata të politikës (Qëllimeve). Shuma totale e burimeve të shpërndara në Aktivitete do të barazojë shpenzimet totale të buxhetuara të Programit. Ose, e parë nga një këndvështrim tjetër, do të tregojë se si ambiciet afatgjata të politikës (Qëllimi) konvertohet në një set konkret detyrash (Aktivitete) të cilat do të kryen vit pas viti dhe rezultojnë në Produkte të cilat mund të maten dhe monitorohen me qëllim që të sigurojnë që politika e synuar është zbatuar.

Pema e Programit përfshin çdo nivel të planifikimit dhe analizës së buxhetit dhe mbulon çdo zë të shpenzimeve të Programit. Është përfaqësimi më gjithëpërfshirës i ndërlidhjes së politikave dhe shpenzimeve. Lidhja e të gjitha Aktiviteteve me Qëllimin e politikës mund të gjurmohet nëpërmjet Produkteve dhe Objektivave të programit. 

Diagrami i mëposhtëm tregon modelin e përgjithshëm që përdoret në Shqipëri: 

[image: image1.emf]
Nuk ekzistojnë 2 sisteme kombëtare që të jenë të ngjashëm dhe që detajet nga një vend nuk mund të kopjohen direkt në vendin tjetër. Tabela e mëposhtme tregon se si një praktikë e ngjashme (por jo identike) është përdorur për të treguar qartësisht punën e Shërbimit të Burgimit në Zelandën e Re. Tabelë nuk është zgjeruar në specifikimin e sasive të Produktit dhe Aktivitetet. Por është një shembull shumë i mirë i përkthimit në punë konkrete të një synimi shumë të gjerë politik si “Një Shoqëri e Sigurtë dhe e Drejtë”.
	Sektori i Drejtësisë dhe rezultatet
	Nje shoqëri e sigurtë dhe e drejtë

	
	Komunitet i sigurtë
	Të drejtat civile dhe demokratike dhe detyrimet e perfituara

	Sektori i Drejtësisë

Rezultatet e ndërmjetme
	Impakti i uljes së krimeve
	Ulja e krimeve
	Përgjegjësit vënë nën gjykim
	Sistemi i drejtësisë i besuar

	Rezultatet finale të rregullimeve
	Mbështetje e viktimave nga krimet
	Përsëritja e krimeve është zvogëluar
	Dënimet e vendimet janë përdorur me efektivitet
	Sigurimi i pershtatjes së dënimeve dhe vendimeve
	Të dënuarit  trajtohen në kushte sigurie dhe të pranueshme

	Rezultate e ndërmjetme të rregullimeve
	Njoftimi i viktimave
	Të dënuarit kërkojnë punë në lidhje me aftësitë dhe kualifikimet
	Rehabilitimi i të dënuarve

Adresimi i nevojave
	Adresimi i nevojave pë integrim i të dënuarve
	Gjyqësori njofton vendimet
	Të dënuarit kryejnë dënimet dhe vendimet e dhëna
	Të dënuarit përshtaten me kufizimet specifike dhe kërkesat e regjismit të arrestit, vendimeve apo dënimeve
	Të dënuarit nuk dëtohen
	Të dënuarit trajtohen me drejtësi
	Plotësimi i nevojave për shëndetin,edukimin, kujdesin social të të dënuarve


Marrë nga:  www.corrections.govt.nz/data/assets/image/0009
1.4 Çfarë është Qëllimi i Politikës? 

Në Manualin Operacional të PBA (B.3.3.38), qëllimi i politikës përkufizohen si: 

Rezultati i matshëm, i dëshiruar 
për t’u arritur nga veprimet e qeverisë në një 
periudhë afatmesme - afatgjatë (përtej periudhës së PBA)

Qëllimi është synimi afatgjatë për një Program. Ai do të arrihet në një moment përtej planit afatmesëm – domethënë në vitin e katërt ose më vonë. Disa politika kanë një shtrirje shumë të gjatë kohore, dhe kjo duhet të reflektohet në përshkrimin e Qëllimit. 

Qëllimet duhet të jenë të matshme në një farë mënyre, në të kundërt do të jetë e pamundur të kuptohet në qoftë se ato janë arritur dhe kur janë arritur. ’Rritja e sigurisë në burgje për të dënuarit dhe paraburgosurit në një standard në përputhje me konventat ndërkombëtare” mund të matet nëqoftëse konventat ndërkombëtare janë në dispozicion të cituara ose lehtësisht të arritshme. Ky Qëllim i mirë do të konsiderohej perfekt në qoftë se do të përfshinte një datë për realizimin.
‘Politika sociale për ri-edukimin dhe rehabilitimin e të burgosurve të dënuar dhe të paraburgosurit” është një qëllim i varfër. Nuk është i saktë në çdo dimension. Nuk reflekton asgjë në lidhje me qëllimin e ri-edukimit dhe/ose rehabilitimin: ose rreth datave të synuara për zbatimin e plotë të politikës; ose në atë çfarë kjo politikë konsiston dhe nuk është i matshëm.
Marrëdhënia midis Qëllimit dhe Objektivave

Puna në drejtim të arritjes së Qëllimit mund të ketë filluar, ose mund të fillojë gjatë periudhës afatmesme. Në të dyja rastet, duhet të hartohen Objektiva të cilat do të sjellin progres në drejtim të arritjes së Qëllimit në një ose më shumë vite të planit afat-mesëm. Plani afatmesëm është viti aktual (viti 0) dhe tre vitet në vijim (vitet nga 1 në 3)

Në qoftë se qëllimi nuk ka Objektiva që janë të lidhura me të, atëherë kjo nënkupton që puna për arritjen e Qëllimit nuk do të fillojë përpara përfundimit të planit afatmesëm – që do të thotë minimalisht në vitin 4. 

1.5 Çështje që lidhen me Qëllimet e politikës

1.     A përshkruhet qartësisht në përkufizim që kemi të bëjmë me një politikë që synohet të arrihet në vitin 4 ose më vonë?
2.     A është afati kohor i përfshirë në këtë përkufizim i përshtatshëm për natyrën e politikës? 

3.     A jepen detaje në përkufizim se si do të arrihet Qëllimi i politikës në vend të (ose përveç) përshkrimit se si do të arrihet vetë përshkrimi i politikës? Në qoftë se po, mund të ketë pak konfuzion – që përshkruhet në Qëllimet dhe Objektivat – dhe mënyrat, të cilat janë përshkruar tek Produktet.

4.     A ekzistojnë objektiva, të cilat kërkojnë punë paraprake në drejtim të arritjes së Qëllimit në një ose më shumë vite të periudhës afatmesme? Në qoftë se jo, mos do të thotë kjo që ju planifikoni ta filloni punën vetëm mbas vitit të katërt apo përtej vitit të katërt?

1.6 Çfarë është Objektivi i Politikës?

Objektivat e Politikës përkufizohen (Manuali Operacional B.3.3.38) si:
arritje specifike të politikës, saktësisht të matshme në kohë, numër dhe kosto,që mund të arrihen gjatë periudhës PBA dhe që janë hapa të ndërmjetme drejt arritjes 
së Qëllimit të Politikës. Të gjitha shpenzimet e ministrisë 
duhet të kontribuojnë në përmbushjen 
e Objektivave të deklaruar.

Objektivat përcaktojnë arritjet e planifikuara në çdo vit të planit afatmesëm. Plani afatmesëm nxjerr gjithmonë në pah 4 vite – vitin aktual (viti 0) dhe tre vitet në vazhdim (vitet 1 në 3). Një objektivë mund të kontribuojë në arritjen e qëllimit, i cili sikurse e kemi parë, do të përmbushet në një moment përtej periudhës afatmesme. Një Objektivë mund të përshkruajë përfundimin e veprimeve që kanë nisur disa vite më parë. Një Objektivë mund të përshkruajë punën që vazhdon nga një vit në tjetrin. Një objektivë duhet të shprehë qartësisht çfarë ju planifikoni të arrini në fund të vitit në fjalë. Objektiva duhet të jetë e matshme në mënyrë që ju (dhe të tjerë) më pas të mundet të vlerësoni nëse ajo është përmbushur ose jo. Ajo nuk është një përshkrim i mënyrës se si ju planifikoni ta arrini Objektivin. Mënyra/mjetet do të paraqiten si Produkte dhe Aktivitete.

Objektivat duhet të jenë të pavarura nga njëra-tjetra në mënyrë që të maten veçmas pa krijuar mbivendosje apo vlerësim të dyfishtë. Ju do ta keni shumë të vështirë të përkufizoni Produktin dhe të shpërndani burimet në qoftë se Objektivat nuk janë të pavarura.

Shembull:

‘Publikimi i 220 botimeve të Gazetës Zyrtare dhe i 25 botimeve të tjera” është objektiv i saktë dhe i shprehur mirë. Gjithashtu është i shoqëruar me një standard- publikim brenda 2 ditëve - që e përmirëson akoma më shumë.
 “Rritje në kapacitetin e Burgjeve” është një Objektiv i përgjithshëm që nuk mund të matet. Objektivi duhet të tregojë ndryshimet në sasi dhe ndryshimet në cilësi që shprehja “Rritje në kapacitet” nënkupton.

Si fillim ‘kapaciteti’ nuk është një ide e vetme homogjene.  Mund të ketë kategori të ndryshme të kapaciteteve- për të burgosurit femra dhe të burgosurit meshkuj, për të burgosur të sigurisë së lartë dhe të burgosur të sigurisë së ulët dhe të tjera si këto. Çdo kategori ka nevojë për objektivin e saj përkatës.
Kështu që një formulim më i mirë do të ishte si më poshtë:
‘Mundësimi i (një numër specifik) vendeve për të burgosur meshkuj të sigurisë së lartë, nga të cilët (një përqindje e caktuar) përmbushin të gjitha standardet’. 
-Ndryshimet në sasi (numri i vendeve) dhe në cilësi (numri i vendeve që përmbushin standardet) do të evidentohet në përcaktimin e numrave të ndryshëm çdo vit.
Veprimet e nevojshme për të arritur këto ndryshime do të shfaqen si Produkte dhe Aktivitete – ndërtesa të reja, ndërtesa të rehabilituara, numër më i lartë stafi, trajnim më i mirë për punonjësit e burgut, mjedise më të mira edukuese për të burgosurit, infrastrukturë më e mirë, etj.

Lidhja midis Objektivave dhe Produkteve

Çdo objektiv do të ketë një ose më shumë Produkte. Vetëm një produkt do të ishte e pazakontë.

Një gabim i zakonshëm është ngatërrimi i Objektivave me Produktet. Punonjës më të kualifikuar, ndërtesa të reja, teknologji dhe komunikacion i përmirësuar, hartimi i raporteve dhe pyetësorëve mund të jenë të gjitha shumë të dobishme. Por përmbushja e tyre nuk është një Objektiv. Ato janë elemente dytësore për Objektivin e politikës, të lidhura me përmirësimin e standardeve të shërbimit ose ofrimin e shërbimeve të reja. 

Në qoftë se ju shikoni se keni më shumë Objektiva se Produkte, kjo do të thotë që diçka nuk shkon mirë.  Ndoshta mund të jetë një konfuzion.
Shembull:

Në shërbimin e Mjekut Ligjor ka 6 Objektiva, të paktën 3 prej tyre lidhen direkt me ofrimin e shërbimit (Objektivat e tjera lidhen krejtësisht ose kryesisht me investimet):

1.     Kryerja e veprimtarisë mjeko-ligjore (akteve ligjore) brenda afateve ligjore ne dobi të zgjidhjes së çështjeve penale dhe civile në gjykatë, Prokurori dhe Polici.
2.     Përmirësimi i cilësisë së ekspertimeve duke u përafruar me standartet metodike dhe tekniko-shkencore të instituteve analoge të BE.
3.     Hartimi dhe paraqitja për miratim e kërkesave për akreditimin e laboratorëve të Institutit të Mjekësisë ligjore.
Vetë Objektivi i parë ka një Produkt të lidhur me të. Ky është produkti “Aktet Mediko-Ligjore”. Objektivat e tjerë nuk janë aktualisht aktivë –prandaj nuk duhet të paraqiten. Ose, Objektivat e tjerë janë Aktivitete të lidhura me një Produkt të vetëm.
1.7 Çështje që lidhen me Objektivat e Politikës

1.     A përshkruan çdo objektiv arritjet e planifikuara të politikës në fund të (ose gjatë) vitit në diskutim? A jeni të sigurtë nëse Objektivat përshkruajnë atë që duhet të arrihet dhe jo mënyrat e arritjes?

2.     A mund të matet Objektivi? 

3.     A janë Objektivat qartësisht të ndryshme nga njëra-tjetra? 

4.     A mundet të identifikoni Produktet e lidhura me çdo Objektiv? 

5.     A keni përkufizuar standardet që mundësojnë matësit cilësor? 

1.8 Çfarë është Standardi i Politikës? 

Standardet e Politikës përkufizohen (Manuali Operacional i PBA-së B.3.3.38) si:

Parametrat sasiorë dhe cilësorë që i japin kuptim një politike. 
Objektivat duhen lëvruar në një mënyrë që të plotësojnë një standard të caktuar që mund të jetë ndërkombëtar, Evropian, Shqiptar ose tjetër.

Objektivat dhe Produktet duhet të përshkruhen në mënyrë që të mundësohet matja e arritjes kundrejt planit. Në këtë mënyrë Standardet përshkruajnë matësa që mund të përdoren në këtë proces. Çdo objektiv ka nevojë për specifikimin e Standardeve, përveç rasteve kur deklarata e Objektivit (ose Produktit) përmban në vetvete edhe një përkufizim të plotë të Standarteve të aplikueshme për të. 

Përkufizimi i Standarteve duhet të specifikohet me qartësi ose të ofrojë një përmbledhje për një lexues jo specialist dhe të japë referenca në burime publike dhe të aksesueshme ku mund të gjendet përkufizimi i plotë. Publike dhe të aksesueshme do të thotë një dokument i disponueshëm lehtësisht dhe/ose një faqe interneti. Përdoruesit dhe përfituesit e mundshëm të shërbimeve do të duan të dinë çfarë të presin dhe duhet të jenë në gjendje ta marrin këtë informacion.
Disa nga Standartet për burgjet janë shprehur mirë në kërkesat për PBA. Ato përmbajnë standartet për hapësirën qelitë e burgjeve (p.sh 5.5 m2)  dhe standartet për vlerat e kalorive të ushqimit për të burgosurit (p.sh 2600 kalori për person në ditë). Realizimi aktual mund të krahasohet lehtësisht kundrejt këtyre Standarteve. Megjithatë, ‘reduktimi i mbipopullimit në shërbimin e burgjeve’ nuk është aspak një standard. Ai mund të jetë një Qëllim ose një Objektiv, por ekziston edhe mundësia që ky përcaktim të jetë i tepërt, pasi është dhënë një standard i hapësirës. Nëqoftëse shërbimi i Burgjeve do të vepronte duke zbatuar këtë standard, atëherë praktikisht nuk do të kishte mbipopullim.

Standartet për Shërbimin e Përmbarimit të shprehura në kërkesat buxhetore të PBA, 2010 nuk janë kaq të mira. ’Staf i motivuar dhe me aftësi profesionale për të menaxhuar detyrat e caktuara’ , nuk ka vlerë të re për Objektivat dhe nuk është i matshëm. Një Standard duhet të shpreh qartë nivelin e aftësive dhe/ose kualifikimin akademik që duhet të arrijë një punonjës i Përmbarimit që të konsiderohet kompetent i plotë.  

Çdo program që ofron shërbime direkt tek qytetarët duhet të përfshijë disa Standarte që lidhen me shërbimin publik të ofruar. Këto standarde përcaktojnë cilësinë nga këndvështrimi i klientit. 
Në rastet kur është e vështirë (të paktën për momentin) për të vendosur Standarde konkrete, atëherë është e mundur të përkufizohen disa indikatorë performance të cilët mund të përdoren për të lehtësuar vlerësimin e shërbimit të ofruar. 
Shembull:

Shërbimi i Përmbarimit ka një Objektiv që lidhet me rritjen e numrit të vendimeve gjyqësore që ekzekutohen dhe një tjetër që lidhet me përmirësimin e cilësisë së shërbimit të ofruar. Të dy këto Objektiva duhen shprehur në mënyrë më saktë dhe të matshme. Produkti i vetëm operacional është “Vendime gjyqësore të ekzekutuara”. Modeli i katër viteve paraqet një rritje në numrin e vendimeve që ekzekutohen nga vit në vit. Nuk ka asgjë të lidhur me cilësinë. Një Standart mund të lidhet me procesin- sa është koha maksimale që duhet për ekzekutimin e një vendimi? Sa është koha mesatare? 
Duket sikur klientët e Shërbimit të Përmbarimit janë më pak të interesuar në numrin total dhe janë më shumë të interesuar në mundësinë e ekzekutimit të suksesshëm të vendimeve gjyqësore që lidhen me ata. Në vijim, mund të krijohet një Standart që lidhet me proporcionimin e vendimeve që ekzekutohen me sukses. Kjo mund të bazohet në eksperiencë dhe  të dhëna, dhe mund të arrijë pritshmëri të lartë por realiste.
Ndërkohë një tregues përshkrues për performancën mund të jetë:

‘Numri i vendimeve gjyqësore të ekzekutuara si përqindje e të gjithë vendimeve gjyqësore që i përkasin Shërbimit të Përmbarimit’. Tendenca mund të monitorohet.

1.9 Çështje që lidhen me Standartet

1.     A keni dhënë një matës të cilësisë për secilin objektiv? Kjo mund të përfshihet në përkufizimin e vetë Objektivit, ose në përkufizimin e standartit, ose në një kombinim të të dyve. 

2.     A keni të dhëna që mundësojnë matjen e arritjes së këtyre Standarteve? Në qoftë se jo, çfarë hapash duhet të ndërmerrni që të siguroni të dhënat e nevojshme? Dhe çfarë matësish apo treguesish alternativ të performancës do të përdorni ndërkohë? 

3.     A jepen të plota Standartet në Dokumentacionin e PBA? Në qoftë se jo: a janë përmbledhur ato në dokumentacionin e PBA në mënyrë që një jo-specialist t’i kuptojë ato; dhe a janë ato të publikisht dhe lehtësisht të aksesuesme? A jepet ky burim në dokumentacionin e PBA-së? 

1.10 Çfarë është një Projekt?

Një Projekt përkufizohet (Manuali Operacional B.3.5.C) si:
Një grup i ndërlidhur detyrash të cilat së bashku prodhojnë 
një ose më shumë Produkte 
që do të rrisin asetet publike. 

Një projekt ka një fillim dhe një mbarim të qartë dhe zakonisht përfshin disa transformime. Ndërtimi dhe vënia në përdorim e një ndërtese mund të jetë një Projekt; e njëjta gjë mund të thuhet për përmirësimin e një ndërtese ekzistuese. 

Projektet përgjithësisht kërkojnë shuma të mëdha burimesh investimi, prandaj ato zakonisht përfshijnë një kombinim të shpenzimeve të investimit dhe kostove korente. Projektet përgjithësisht kërkojnë më shumë se një vit për t’u përfunduar.

Ekzistenca e shpenzimeve të investimit nuk nënkupton automatikisht që kemi të bëjmë me një Projekt. Puna e në fjalë mund të jetë një Projekt; por mund të jetë pjesë e një Projekti ashtu sikundër mund të mos jetë fare Projekt. 

Po kështu, një kontratë nuk është e barazvlefshme me një Projekt. Një projekt mund të përfshijë shumë detyra që kërkojnë shumë kontrata të pavarura për përfundimin e tij me sukses. 

Shembull: 

Projekti 1: 

Ambiente të reja pune për departamentin e Avokatit të Shtetit
Projekti 2
Blerja e pajisjeve dhe mobilim për departamentin e Avokatit të Shtetit
Projekti 3:
Ambiente të reja pune për zyrat lokale për departamentin e Avokatin e Shtetit
Projekti 4: 
Blerje e automjeteve për përdorim nga departamenti i Avokatit të Shtetit
Këta nuk janë projekte të pavarura. Projektet 2 dhe 4 më vete nuk mund të konsiderohen projekte. Ato janë thjesht blerje gjërash. Këto mund të jenë katër kontrata të ndryshme. Por ato mund të konsiderohen si Produkte të një projekti të vetëm:
Projekt X: 

Mundësimi i akomodimit për funksionim të departamentit të Avokatit të Shtetit
Produkt A:
 

Mobilimi i (numrit në m2) të zyrave në Tiranë
Produkt B: 
Blerja e [numri i] pajisjeve për zyra
Produkt C: 
Ri mobilim (numrit në m2) të zyrave në [numri i] lokaliteteve jashtë Tiranës
Produkt D:
Blerja [numri i] automjeteve

Këto japin një pamje më të qartë të punës së nevojshme për sjelljen e zyrave në kushte të përshtatshme pune. Është më e lehtë të sigurohet që çdo punë e nevojshme është marrë në konsideratë. (Nuk kërkohet punë për energjinë elektrike, ujin, rrjetin e IT?) Dhe është më e lehtë të konstatohet se si vonesat në një pjesë të Projektit mund të ndikojnë detyrat e mëvonshme. Për shembull, në qoftë se vonohet mobilimi i zyrave, atëherë edhe blerja e pajisjeve që do të dërgohen në zyra duhet gjithashtu të vonohet, dhe përfundimi i të gjithë Projektit do të vonohet. 

I njëjti parim aplikohet edhe në projekte më të vogla me të njëjtin karakter – për shembull, zëvendësimi i kornizave të dritareve në të gjitha ndërtesat e institucionit buxhetor. Këto mund të grupohen të gjitha në një Projekt dhe çdo ndërtesë më vete mund të shfaqet si Produkt. Programi i Shërbimit të Burgjeve ka tre projekte që duket se janë të lidhura me të njëjtin problem që është ngritja dhe sigurimi i një sistemi rrjeti on-line të regjistrimit të të dhënave. Këto mund të grupohen në një Projekt të vetëm. Gjithashtu, ky program ka tre Projekte që kanë të bëjnë me ndërtim dhe rindërtim në burgun e Rrogozhinës. Edhe këto mund të grupohen në një projekt të vetëm.
Zakonisht të josh ideja e hartimit të Projekte që zgjasin vetëm një vit. Kjo e bën më të lehtë të përcaktosh kur një Projekt është përfunduar. Dhe në të njëjtën kohë vjen për shtat me natyrën 1-vjeçare të kontraktimit. Por Projekti duhet të përcaktohet në terma që përkojnë me jetën e tij natyrale nga fillimi në fund. Kjo periudhë zakonisht është dy ose më shumë vjet. 

Kur një Projekt zgjat, le të themi, tre vjet, pyetja që shtrohet është si ta përshkruajmë pozicionin për tu arritur në fund të viteve 1 dhe 2. Projekti duhet të kontribuojë në arritjen e një Objektive, e cila do të jetë specifike për çdo vit. Projekti do të lëvrojë Produkte që duhet të jenë SMART për çdo vit. 

Ka disa mënyra se si mund të trajtohet kjo:

·      Mund të jetë e domosdoshme të përcaktohet sasia e punës që duhet të kryhet në çdo vit. Në qoftë se 2,000 metra katrorë të sipërfaqes duhet të riparohen gjatë tre viteve, atëherë duhet të realizohen 500 metër katror në fund të vitit të parë, 1,200 metër katror në fund të vitit të 2 dhe 300 metër katror në një moment të caktuar të vitit të tretë. Gjithashtu, ju do të jeni në gjëndje të përcaktoni një profil të punës që do të kryeni për çdo tre mujor. 

·      Zakonisht do të jetë e mundur të identifikohen pikat më të rëndësishme në Projekt që duhet të përfundojnë në një datë të caktuar në qoftë se i gjithë Projekti duhet të përfundojë në kohë. Këto mund të jenë pjesë të rëndësishme të Projektit si për shembull nënshkrimi i një kontrate ose nënshkrimi i një pjese të punimeve. Këto çështje të rëndësishme do të ndodhin në një datë specifike, kështu që ju do të jeni në gjëndje ti caktoni ato në një 3-mujor të caktuar të profilit tuaj të punës. 

·      Mund të jetë e nevojshme të thuhet “përfundimi i 20% të punës së Projektit do të realizohet brenda fundit të vitit të parë”. Është e dukshme që kjo është më precize dhe mund jetë e nevojshme që të bëhet një vlerësim i arsyeshëm se çfarë nënkupton “20%” realisht. Në qoftë se ju realizoni një menaxhim të mirë të projektit, do të jetë shumë më e lehtë të bëhet kjo. Hartimi i profileve 3 mujor të punës mund të jetë më problematik, por ju duhet të jeni në gjëndje të bëni vlerësime që do ju lejojnë ju të vlerësoni në qoftë se Projekti po realizohet sipas Planit ose jo. 

Një Projekt ka një fund të qartë kur puna e tij është përfunduar. Por fundi i projektit nuk nënkupton fundin e shpenzimeve. Të gjitha projektet kanë pasoja për vetë natyrën dhe kostot e një biznesi normal dhe kjo duhet të reflektohet edhe te shpenzimet e planifikuara. Burimet duhet të shpërndahen për Projektin dhe për Produktet dhe/ose Aktivitetet që do të duhen nëse Produktet e Projektit do të përdoren me efektivitet. 

Shembull:

Është hartuar një Projekt për ndërtimin dhe vënien në funksionim të një magazine. Projekti do të marrë masat për sigurimin e shërbimeve (ujë, energji elektrike, rrugë etj) në zonën e ndërtimit, për ngritjen e ndërtesës sipas standarteve të duhura (që varen nga çfarë do të magazinohet aty), sistemimin e ndërtesës (dyshemetë, pajisjet, etj.) rekrutimin e njerëzve që do të punojnë në magazinë dhe disa menaxherë projekti. Kur magazina të jetë gati për përdorim, Projekti është i përfunduar. 

Edhe mbas përfundimit të projektit do të ketë kosto të vazhdueshme. Njerëzit që punojnë aty duhet të paguhen; mirëmbajtja e mjedisit që mban produktet e magazinës në kushte të caktuara temperature dhe lagështie do të ketë shpenzime energjie elektrike; në qoftë se furnizimi me energji elektrike është i pasigurt, do të nevojitet një gjenerator; prona duhet të sigurohet kështu që duhen marrë masat për sigurinë; kohë mbas kohe duhet të zëvendësohen pajisjet dhe ndërtesa të mirëmbahet dhe riparohet. 

Këto janë kostot korente që janë pasojnë një Projekti. Ato duhet të vlerësohen dhe të përfshihen gjithmonë në plan. Në qoftë se, në shembullin tonë, magazina është ndërtuar për magazinimin e ushqimit, dhe nuk është planifikuar punësimi i punonjësve të sigurisë, mund të kemi dy pasoja. Ose ushqimi do të magazinohet por do të ketë një mundësi që një pjesë e tij të vidhet, ose ushqimi nuk do të magazinohet aty për të shmangur riskun e vjedhjes. Në të dyja rastet shpenzimet e projektit nuk kanë realizuar rezultatin e dëshiruar dhe nuk japin vlerë për paratë që janë shpenzuar. 

Pra, në qoftë se puna për vënien në shfrytëzim të magazinës duhet të përfundojë në fund të viti të dytë kostot operative duhet të përfshihen në shpenzimet e vitit 3. Nuk është e mjaftueshme të vlerësohen kostot e funksionimit kur Projekti është pranë përfundimit. Kostot e operimit do të jenë pjesë e planifikimit që në fillim të projektit. 

1.11 Çështje që lidhen me Projektet

1.     A jeni plotësisht të sigurtë që Projekti juaj është vërtet një Projekt? A mund të përfshihet ai më saktësisht si një Produkt i një Projekti më të gjerë? Apo ka të bëjë thjesht me disa blerje, që nuk mund të konsiderohen fare si një projekt.

2.     A i keni identifikuar të gjitha komponentët që duhet të realizohen që Projekti të përfundojë me sukses?

3.     A mund ti identifikoni këto komponentë në Produktet?
4.     Në qoftë se keni një Projekt disa vjeçar, a mund të përcaktoni pozicionin që ju planifikoni të arrini në fund të çdo viti?

5.     A i keni identifikuar kostot operative që do të ndodhin mbas përfundimit të Projektit?

1.12 Çfarë është Produkti?

Manuali Operacional (B.3.5.36) e përkufizon Produktin si 

Të mirat dhe shërbimet që duhen prodhuar për të kontribuar 
në arritjen e Objektivave afatmesme dhe në Qëllimeve afatgjata.

Produktet duhet të përshkruajnë aktivitete konkrete që do të lëvrojnë Objektivat.

Produkti ideal është SMARTER (Manuali Operacional B.3.5.42 i zhvilluar nga punë e mëtejshme):

·  Specifik (Specific)
·  Matshëm (Measurable)
·  Arritshëm (Achievable)
·  Realist (Realist)
·  Të përcaktuar në kohë (Time-bound)
·  E vlerësuar (Evaluated)
·  Shpërblyer (Rewarded)
Emri i Produktit dhe Përshkrimi i Produktit duhet të mos ngatërrohen njëri me tjetrin, pasi janë dy elementë të ndryshëm. Emri i Produktit duhet të jetë i shkurtër dhe të përmbledhë atë që synohet të arrihet nga Produkti. Përshkrimi i Produktit duhet të jetë më i gjatë dhe në të duhet të shpjegohet më saktësisht se çfarë përpiqet të arrijë Produkti. Në Programin e Burgjeve është dhënë një shembull i mire i Emrit të Produktit, dhe ky është ‘Burgje të sigurisë së lartë të rinovuara ’. Përsa i përket  Përshkrimit të këtij Produkti, një shembull i mire do të ishte ‘Rinovimi i (numër ) burgjeve ekzistues të sigurisë së lartë për të burgosur meshkuj sipas standardeve specifike’.

Produktet duhet të përshkruajnë, sa më mirë që të jetë e mundur, situatën që do të ekzistojë kur Produkti të jetë realizuar – në fund të vitit në fjalë ose në një datë të caktuar gjatë vitit. Shmangni përshkrimin e një faze të ndërmjetme. 

Shembull:
Pjesa më e madhe e Programeve do të përfshijnë një formë trajnimi në një periudhë të caktuar kohore. Në kërkesat për PBA 2009, pesë nga tetë programet e Ministrisë së Drejtësisë veçanërisht përfshinin trajnime. Trajnimi mund të jetë një kurs i shkurtër prej disa ditësh ose një gradë më e lartë që kërkon vite që të përfundojë; trajnimi mund të ofrohet nga stafi i projektit ose nga ndonjë trajnues i jashtëm. Në të gjitha rastet, qëllimi është i njëjtë – të trajnuarit/studentët duhet të pajisen me njohuri dhe/ose zotësi që nuk i kanë pasur më parë. Dhe të trajnuarit/studentët më të suksesshëm marrin një kualifikim ose çertifikatë që të provojë evidencën e suksesit të tyre. 

Trajnimi ka nevojë për mësues, salla trajnimi dhe materiale trajnimi. Por këto janë inpute dhe jo Produkte.

Mësuesit, dhoma dhe materialet përbëjnë kapacitetin e trajnimit. Një matje e kapacitetit të trajnimit është e nevojshme për të identifikuar numrin maksimal të ditëve të trajnimit që mund të ofrohen me kombinimin e burimeve aktuale, por nuk jep informacion se sa ditë duhet të zgjasë trajnimi. Ky është një stad i ndërmjetëm. 

Një matje e numrit të trajnuarve/studentëve që kanë aplikuar ose janë regjistruar në një kurs, përbën një matës më të saktë mbi kërkesën aktuale për trajnim. Por nuk jep informacion mbi numrin e personave që përfunduan kursin me sukses. Njerëzit mund të dështojnë në përfundimin me sukses të kursit për arsye të ndryshme – sëmundje, arsye familjare, arsye financiare, ato mund të largohen për arsye punësimi ose puna e tyre në kurs nuk është në një nivel të kënaqshëm. Ky është një stad i ndërmjetëm më i avancuar. 

Përkufizimi më i mirë është numri i njerëzve të cilët përfunduan një kurs specifik mjaftueshmërisht mirë për të përfituar një kualifikim/çertifikatë. Ky është një tregues i mirë se çfarë ka arritur investimi në trajnim. Duke qenë se kurset e trajnimit ndryshojnë shumë nga njëra-tjetra, secili kurs trajnimi duhet të përshkruhet si një produkt i veçantë. Programi i Regjistrimit të Pronave ka një Produkt “Numri i punonjësve të trajnuar” që përafrohet me përkufizimin ideal. Është i drejtpërdrejtë përkufizimi i një Produkti trajnimi në mënyrë të saktë dhe të matshme. Disa rezultate përfundimtare janë të vështira për t’u përkufizuar si Produkte. 

Shembulli i mëposhtëm është marrë nga sektori i shëndetësisë sepse është e vështirë të matet shëndeti i një vendi. Për këtë arsye ky mund të jetë një shembull ekstrem. Por të gjithë institucionet buxhetore do të do të përplasen me çështje të kësaj natyre kohë pas kohe. Në Ministrinë e Drejtësisë, edukimi dhe rehabilitimi i të burgosurve është një çështje e ngjashme. Është diskutuar në Kapitullin 4 tek indikatorët e performancës.   

Shembull:
Qëllimi i ndërhyrjeve shëndetësore është të përmirësojë gjendjen shëndetësore të pacientëve individualë, dhe si rrjedhim, të popullsisë. Ekzistojnë disa matësa të njohur në të gjithë botën si numri i të porsalindurve që vdesin përpara lindjes apo numri i grave që vdesin gjatë lindjes së fëmijës. (Këto janë gjithashtu Qëllime të Zhvillimit të Mijëvjeçarit dhe aplikohen për popullsinë).

Por është përgjithësisht e vështirë të matet impakti i ndërhyrjeve në baza të rregullta. Në periudhën afatgjatë, me përmirësimin e cilësisë dhe disponueshmërisë të të dhënave, duhet të jetë e mundshme të vendosen objektiva të tilla sasiore si “rritja e normës së mbijetesës, për një periudhë 5-vjeçare, nga kanceri i gjirit nga x% në vitin A në y% në vitin N” dhe në gjenerimin e statistikave të vazhdueshme që tregojnë raportin e mbijetesës, bazuar në informacionin e të gjithë pacientëve të kuruar. 

Në periudhën afatshkurtër, disa Produkte të përafërta, ose indikatorë të performancës mund të jenë të mjaftueshme. Numri i doktorëve dhe infermiereve të punësuar janë inputet. Të njëjtën gjë mund të themi për numrin e krevateve, ose makineritë më rreze X që janë siguruar. Të dhëna në lidhje me këto, nuk japin informacion se si këto burime janë përdorur (ose, a janë përdorur këto burime). 

Matësat të cilët janë të lidhur me mënyrën se si burimet janë përdorur janë më informues. Numri i pacientëve për krevat në vit, ose numri i operacioneve për çdo sallë operimi në vit, tregojnë se sa intensivisht janë përdorur burimet. Për shkak se ato janë tregues mesatarë, të tillë matësa fshehin ndryshimet në periudhën e qëndrimit në spital ose në ndërlikimet e operacioneve. Në vetvete, ato nuk tregojnë çfarë është e “mirë” dhe çfarë është e “keqe”. Ato nuk janë matësa, janë tregues. Por ato sigurojnë një bazë krahasuese midis spitaleve të ndryshme dhe sugjerojnë fusha të cilat kanë nevojë për një hulumtim të mëtejshëm. Për shembull, pse spitali A ka një periudhë mesatare qëndrimi sa dyfishi i spitalit B për të njëjtin lloj trajtimi?

1.13 Çështje që lidhen me Produktet individuale 

1.     A përshkruan Produkti (pak a shumë) një gjë të vetme? Në qoftë se përkufizimi i Produktit përmban dy ose më shumë gjëra të ndryshme, ai nuk mund të matet ose vlerësohet.(Referoju Produktit B në Aneks për këtë shembull)
Shembull:’Dixhitalizimi i dhomës së autopsisë dhe kompletimi me pajisje i laboratorëve’ duket se përfshin dy ide krejtësisht të veçanta që nuk janë domosdoshmërish të ngjashme.

Shembull:’Trajnime dhe pajisje për administratën gjyqësore’ sigurisht përmban dy ide krejtësisht të veçanta.

Shembull: ‘Sigurimi i shërbimeve shëndetësore, psiko-sociale dhe arsimore për të burgosurit’ përmban minimalisht dy, por ndoshta edhe 3 ide. Shërbimet shëndetësore dhe psiko-sociale mund të jenë të lidhura me njëra-tjetrën dhe për këtë arsye mund të përfshihen tek një Produkt i vetëm, por arsimimi është një shërbim i ndryshëm.

Dy njësitë e ndryshme mund të ndryshojnë në madhësi,volum ose çmim ose në përbërjen e burimeve që nevojiten për të realizuar ato. 
Si rrjedhim, të mirat apo shërbimet që janë në pamje të parë të ngjashme por që ndryshojnë në kosto për njësi, le të themi +/- 10%, ka shumë të ngjarë të jenë Produkte të ndryshme.

2.     A janë përshkruar me qartësi njësitë me të cilat matet Produkti? “Numër” nuk është i mjaftueshëm. Çfarë Numri? – njerëzish? dokumentesh? klientësh? vende pune? Pra, ‘numër burgjesh të rinovuar’ do të ishte një njësi matëse e përshtatshme e Produktit ‘Rinovimi i (numër ) burgjeve ekzistues të sigurisë së lartë për të burgosur meshkuj sipas standardeve specifike’ dhe ‘Numër strukturash akomoduese’ do të ishte një njësi matëse e përshtatshme për Produktin ‘Zbatimi i procesit për të prokuruar punimet për rinovimin e (numër ) burgjeve ekzistues të sigurisë së lartë për të burgosur meshkuj sipas standardeve specifike’.
3.     A përmban Emri i Produktit dhe/apo përshkrimi i një njësisë matëse të tij, shkurtime të cilat kanë një kuptim për ju por që janë të pakuptueshme për këdo tjetër? 
Përmbajtja dokumentit të PBA-së do të diskutohet nga shumë persona të tjerë jashtë institucionit tuaj buxhetor. Dhe planet do të bëhen dokumente publikë pasi ato janë përfshirë në dokumentet që i dërgohen Parlamentit dhe janë publikuar në Planin e Integruar të Ministrisë.  Shpjegoni të gjitha shkurtimet në rastin e parë që ato shfaqen. 
4.     Në qoftë se ju keni përdorur një përkufizim të Produktit vitin e kaluar, a është akoma i përshtatshëm ai? 
Disa Produkte do të jenë të vlefshëm për disa vjet pasi ato përshkruajnë me saktësi punë që kryhet në çdo vit. Hartimi i vazhdueshëm i raporteve apo i statistikave mund të jetë një shembull. Përkufizime të tjera duhet të ndryshojnë pasi edhe rrethanat ndryshojnë. Nëse vëreni se nuk mund ta monitoroni Produktin, atëherë ju duhet të rishikoni dhe një herë përkufizimin në mënyrë që të jeni në gjendje të monitoroni progresin. 

5.     A  përfshin përkufizimi i Produktit një Standart cilësie – qoftë drejtpërdrejtë në vetë përkufizimin apo indirekt duke ju referuar Standartit? Pra:

Shembull: Produkti ‘Sigurimi i ushqimit të të burgosurve sipas normave të aprovuara’ është një shembull tipik i kësaj çështjeje.
6.     Kur përshkrimi i Produktit përmban një ndryshim – një përqindje, reduktim ose rritje në numër – a është niveli i bazës që do të përdoret për krahasim, i përshkruar qartë? 

Shembull : “Reduktimi i mungesave të përsëritura të punonjësve me kohë të plotë me 3 përqind krahasuar me nivelin prej x% në 2008’ por jo ‘Reduktimi i mungesave të përsëritura të punonjësve me 3%’.

Shembull: ‘Përmirësimi i profesionalizmit të stafit të burgjeve nëpërmjet përvetësimit të kualifikimeve dhe zhvillimit të vazhdueshëm profesional’ është shumë i qartë në lidhje me metodat që do përdoren, por është tërësisht i paqartë në lidhje me nivelin e dëshiruar të kualifikimit profesional që do të kryhet. Njësia e matjes ‘numër stafi’ nuk tregon asgjë për këtë nivel.

7.      A mund të interpretohet pa dykuptimësi matësi i performancës? 
Shembull: Nëse një produkt është i lidhur me trajtimin e ankesave, dhe numri i ankesave bie nën numrin e pritshëm, është ky një lajm pozitiv apo negative?  Do të ishte lajm pozitiv nëse arsyeja për këtë rënie do të ishte e lidhur me përmirësimin e shërbimit; por do të ishte lajm negative nëse arsyeja është e lidhur me një reklamim të dobët të sistemit të ankesave ose me një shërbim të keq të këtij sistemi, gjë që ka çuar në humbjen e besimit të klientëve mbi faktin nëse ankesat e tyre merren seriozisht. Nëse ka dykuptimësi, çfarë burimesh të tjera informacioni janë në dispozicion për të bërë një interpretim të besueshëm?
8.     Kur ju u përpoqët të ndërtonit profilin 3-mujor për Produktin tuaj, a ishit gjëndje ta bënit atë? (Shihni Aneksin B.3.A të Manualit Operacional për shembuj mbi profilin). Disa Produkte janë prodhuar vetëm një herë në vit dhe për këtë arsye duhet të shfaqen vetëm një herë në profil. Shumica e Produkteve (ose të gjitha) janë prodhuar në pjesën më të madhe të muajve. Në qoftë se progresi do të monitorohet, atëherë duhet të ketë një plan për numrin e Produkteve që do të realizohen në çdo 3 mujor. Në qoftë se ju mendoni se nuk mund ta bëni këtë, kjo është pasi Produkti ndoshta nuk është shprehur në njësinë e duhur. 

Shembull:

‘Përmirësimi i kushteve të punës’ është një Produkt i përshkruar keq. Ai nuk mund të jetë i matshëm. Dhe për arsye se nuk mund të matet, nuk mund të krijohet një profil, të monitorohet ose vlerësohet. Nuk është SMART ose SMARTER. Një produkt si ‘sjellja e 4 zyrave në ndërtesën [emri i] në një standart të përshtatshëm për përdorim të sigurtë të pajisjeve të IT-së’ mund të matet dhe vlerësohet. Mund të ketë standarte të tjera që e përshkruajnë punën – të tilla si sipërfaqja e dyshemesë për çdo post pune. Produkti mund të shprehet pastaj në terma të zyrave të sjella në këto Standarte, ose akoma më mirë, numrin e posteve të punës të sjella në atë Standart. Dhe plani për arritjen e këtij standarti mund të profilizohet. 

Shembull:

Produkti ‘Krijimi i 200 vendeve në burg për të burgosur të sigurisë së lartë’ është përkufizuar më mirë se shembulli i mësipërm. Është i matshëm. Por nuk është e mundur që të ndërtohet një profil 3-mujor për produktet dhe shpenzimet. Gjithashtu nuk mund të përkufizohet saktë puna që duhet bërë gjatë gjithë vitit. Një njësi më e përshtatshme për matje do të ishte periudha kohore (muaj burgim) e kaluar ne burg.
Në qoftë se qëllimi është të ofrohen 200 vende në çdo muaj të vitit, atëherë produkt i kërkuar është (200x12) 2400 muaj burgim të sigurisë së lartë, të shpërndarë gjatë vitit. 
Në qoftë se qëllimi është për të mundësuar 200 vende të sigurisë së lartë deri në fund të vitit duke ndërtuar ndërtesa shtesë, atëherë numri i muajve në burgim do të jetë më i ulët se 200 në muajt e parë të vitit dhe numri total i muajve në burgim për produktin do të jetë më i ulët se 2400. 
Në qoftë se qëllimi është për të krijuar mesatarisht 200 vende çdo muaj, atëherë totali vjetor do të jetë  2400 por mund të mos shpërndahet në mënyrë uniforme gjatë vitit-për shembull, kostoja e rinovimeve. Këto numra mund të profilizohen, monitorohen dhe vlerësohen dhe kostoja njësi do të jetë kostoja për një transaksion-do të thotë vlera mesatare e një vendi në burg të sigurisë së lartë për një muaj. Ky është në të vërtetë informacion i nevojshëm.
9.     A ka të dhëna të disponueshme që do të bëjnë të mundur matjen e këtij Produkti në terma në të cilat Produkti është i përshkruar më mirë?
Për qëllime monitorimi, të dhënat do të duhen në momente të caktuara gjatë vitit. Në qoftë se implementimi i Produktit vazhdon gjatë vitit, atëherë janë të domosdoshme të dhëna tremujore. Në raste të tjera, të dhënat duhet të përkojnë me profilin e zbatimit. (Shih Aneksi B.3.A të Manualit Operacional për shembuj mbi profilin) Në qoftë se të dhënat nuk janë të disponueshme, ajo çfarë matësash duhet të përdoret për të krijuar një bazë të përshtatshme të dhënash? Çfarë matësash të përafërt mund të përdoren ndërkohë? Në periudhë më afatgjatë, përkufizimi i Produktit nuk duhet të deformohet për shkak të disponibilitetit (apo mos disponibilitetit) të të dhënave. Statistikat duhet t’i shërbejnë politikës, dhe jo ta drejtojnë atë, dhe duhet të modifikohen nëse është e nevojshme. Kjo mund të kërkojë kohë dhe ndërkohë është e nevojshme të jemi pragmatist. 

Shembull:

Një Produkt mund të jetë i lidhur me sigurimin e informacionit mbi një shërbim publik që ka si qëllim të arrijë një grup specifik të audiencës – le të themi, familjet që kanë një interes për procedurat e birësimit, apo njerëzit që duan të kërkojnë kompensim. E vetmja mënyrë e sigurt për të përcaktuar nëse njerëzit e kanë marrë një informacion të caktuar është të pyesim një kampion të vlefshëm njerëzish nëse ata janë në dijeni të këtij informacioni dhe nga e kanë marrë atë. Por pyetësorë të këtij lloji janë kompleks dhe të kushtueshëm dhe nuk mund të jetë e mundur që të kryhen shpesh. Është e dëshirueshme të planifikohet kryerja e tyre në intervalet në të cilët ato mund të realizohen. Ndërkohë një Produkt përfaqësues do të jetë i mjaftueshëm. 

Një Produkt që përshkruan prodhimin e një numri të caktuar fletëpalosjesh me një subjekt specifik, do të jetë një tregues i mirë i përpjekjeve të ndërmarra, por asgjë më shumë se kaq. Një Produkt që përshkruan shpërndarjen e një numri të caktuar fletëpalosjesh në një numër të caktuar vendndodhjesh mbarëkombëtare (le të themi, bashkish dhe komunash apo Prefekturash) do të jetë një tregues më i mirë për të përcaktuar nëse fletëpalosjet ishin të gjindshme në zonat lokale. Nuk do të japë informacion nëse grupi i synuar i pa fletëpalosjet, apo nëse ato i panë, i kuptuan ose jo ato.

10.   Shiko trendin gjatë 4 viteve të PBA. A duket e përshtatshme sasia e njësive    për tu zbatuar, i shpenzimeve totale dhe i shpenzimeve për njësi? 
Shpenzimet për investime në disa vite janë shumë të larta. Shpenzimet e investimeve mund të jenë shumë variabël. Ndryshueshmëria nuk është karakteristikë tek shpenzimet e tjera. Trendi duhet të reflektojë prirjet e inflacionit, ose ndryshimet e planifikuara në pagat ose kostot mbajtjes së biznesit ose ndryshime të tjera të cilat do të influencojnë volumin e punës dhe/ose kombinimin e burimeve të nevojshme për të përfunduar punën. 

Llogaritjet në raportin ‘Shpenzime sipas Produktit’, i cili prodhohet nga programi kompjuterik i PSHIP, tregojnë përqindjen e ndryshimit nga një vit në tjetrin. Në qoftë se ju përjashtoni ndryshueshmërinë, a mund ta shpjegoni atë?

Shembull:

Ky shembull i publikimeve, i marrë nga kërkesat për PBA 2010-2012, paraqet një trend të pakuptimtë. Ka një model gjerësisht të qëndrueshëm të shpenzimeve në vite. Por në 2010, ka një ulje të menjëhershme të numrit të publikimeve të përgatitura dhe një rritje të konsiderueshme në koston për njësi. Në këtë rast , arsyeja mund të jetë një gabim në hedhjen e të dhënave (siç mund ta shikojmë në Objektivin e lidhur). Por ky fakt ngre dyshime për të gjithë informacionin e përftuar. 

	Produkt
	B
	Publikime të tjera

	Përshkrim

	Botimi te ndryshme legjislacioni si Kode dhe Përmbledhës Legjislacioni ne fusha te ndryshme, etj.

	
	

	Objektiv
	 Viti 0) Rritje e numrit të botimeve zyrtare (220 Fletorja Zyrtare, 25 publikime të tjera) 
Viti 1) Rritje e numrit të botimeve zyrtare (230 Fletorja Zyrtare, 30 publikime të tjera) 
Viti 2) Rritja e numrit të publikimeve zyrtare(240 Fletorja Zyrtare, 35 publikime të tjera) 
Viti 3) Rritja e numrit të publikimeve zyrtare (240 Fletorja Zyrtare, 50 publikime të tjera)



	
	

	
	

	
	

	 
	Njësi
	Viti aktual
	Shpenzimet e Planifikuara 2010 - 2012

	Numri
	Numri i publikimeve në vit
	2009
	2010
	2011
	2012

	
	
	20
	10
	35
	50

	Shpenzime totale
	mijëra lekë
	11,486.0
	14,331.0
	15,300.0
	15,260.0

	Kosto njësi
	mijëra lekë
	574.3
	1,433.1
	437.14
	305.2

	Numri
	% ndryshim
	 
	-50
	250
	42.9

	Shpenzime totale
	% ndryshim
	
	24.8
	6.8
	-0.3

	Kosto për njësi
	% ndryshim
	
	149.5
	-69.5
	-30.2


1. Nëqoftëse keni bërë Kërkesa Shtesë, a është e qartë se çfarë do të ofrohet me këto burime sh?

Shembull: Një kërkesë shtesë për rreth 1.6 milion lekë për tre vite, nuk jep asnjë informacion përveç ‘Ambjentet e të arrestuarve në Shkodër’ Ai nuk jep asnjë informacion për llojin  e punës, apo numrin e ambienteve të reja apo të rinovuara dhe për këtë arsye është e pamundur të matet kostoja për njësi.

1.14 Çështje që lidhen me Produktet e Programit të marra të gjitha së bashku

1.     A e mbulojnë produktet të gjithë punën që duhet bërë nga Programi? A mundet që të gjitha burimet në dispozicion të Programit t’ju caktohen një ose më shumë Produkteve? Në veçanti, a është mbuluar siç duhet puna e përditshme rutinë (e cila mund të zërë pjesën më të madhe të kohës)? 

Shembull: Produkti ‘Një sistem funksional burgjesh’ duket, së paku nga përshkrimi i Produktit që mbulon shumë aspekte të ndryshme të administratës së sistemit të burgjeve duke përfshirë pagesat, shpenzimet operative, pajisjet, automjetet etj. Administrata e shërbimit të burgjeve është shumë e madhe dhe nuk mund të përfshihet e gjitha brenda një Produkti pasi do të neglizhohen dhe nuk do të paraqiten shumica e detajeve të rëndësishëm. Ky duket më shumë si një Objektiv. Shiko Aneksin për trajtimin e mëtejshëm.
2.      A e përfshijnë Produktet të gjithë punën e rëndësishme në:

· Programin e Qeverisë 

· Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 

· Strategjinë e Sektorit

· Planin e Zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit
· Marrëveshjen e NATO -s

dhe kështu me radhë për dokumente të tjerë që përshkruajnë politika që

janë të rëndësishme për këtë Program.

3.     A mundet që çdo Produkt të lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me një Objektiv? A ka çdo Objektiv një numër të mjaftueshëm Produktesh që të gjitha së bashku të jenë të mjaftueshme të përmbushin Objektivin në çdo vit të PBA? 

4.     Në qoftë se ju keni bërë ndonjë kërkesë Shtesë (Manuali Operacional B.3.5.132), kosto për njësi e Produktit shtesë a ka ndonjë lidhje të arsyeshme me koston për njësi të Produktit që ju keni përfshirë në planin tuaj të buxhetit? Kostot për njësi mund të mos jenë identike.  Mund të kenë ndikuar ekonomitë e shkallës, megjithatë duhet të ketë disa ngjashmëri. 

Shembull: 
Produkti: Aktivitetet e përfunduara të Mjekut Ligjor
	
	Viti 0
	Viti 1
	Viti 2
	Viti 3

	Produktet e synuara
të planifikuara
	250
	300
	300
	350

	Totali i shpenzimeve të planifikuara  në ‘000 lekë
	47,233.0
	42,100.0
	44,600.0
	50,200.0

	Kosto për njësi e planifikuar në ‘000 leke
	188.93
	140.33
	148.67
	143.43

	Produkte shtesë të synuara
	
	300
	
	

	Total i shpenzimeve shtesë të kërkuara ‘000 lekë
	
	1,000.0
	
	

	Kosto për njësi për produkt shtesë  ‘000s lekë
	
	3.3
	
	


Vihet re një anomali e dukshme ne vitin 0 të planit. Kosto për njësi prej 188.93 tregon se prishet një tendencë logjike. Por është një problem akoma më i madh me kërkesat shtesë. Kosto për njësitë shtesë nuk përmban ndonjë lidhje të qartë me njëra tjetrën ose me kostot për njësi të Produktit në Planin Origjinal. Është e pamundur të besohet se kjo tabelë pasqyron të vërtetën.  
Sasia shtesë e Produktit është e njëjtë me sasinë e Produktit në planin origjinal. Ndoshta këtu qëndron edhe problemi. Sasia nuk është ndryshuar për të treguar numrin e Produktit shtesë që do të ofrohet. 

Në të njëjtën kohë, problemi mund të jetë si rezultat i burimet shtesë që kërkohen për të garantuar që  një total i 300 aktiviteteve mund të përfundohen në vitin 1 (d.m.th në rast se alokimi fillestar ishte i pamjaftueshëm për këtë synim). Në qoftë se shuma shtesë prej 1 milion Lekë duhet për të kryer 300 aktivitete mjeko ligjore, atëherë vetëm një numër më i vogël mund të kryhet me burimet e alokuara aktualisht. Produkti aktual i synuar duhet rregulluar në mënyrë të tillë që të tregojë realisht atë që mund të arrihet me fondet aktualisht të shpërndara. 

Me informacionin e disponueshëm si më lart, ne nuk kemi mundësi të kuptojmë se cili nga skenarët e mësipërm është synuar. Konsekuenca qëndron në faktin që nuk kemi informacion të besueshëm për përdorimin e planifikuar të fondeve shtesë.
1.15 Çfarë është një Aktivitet? 

Manuali Operacional (paragrafi B.5.61) përshkruan Aktivitetet si:

Tërësinë e veprimeve që do të kryhen për të prodhuar një Produkt. 
Mund të ketë, dhe zakonisht ka, disa Aktivitete për një Produkt.

Aktivitetet janë për planin si baza për të realizuar qëllimet e një politike. Burimet duhet ti bashkëngjiten Aktiviteteve sipas artikujve buxhetor. Pra, Aktivitetet përcaktojnë burimet që duhet të mblidhen më qëllim që të realizohet një detyrë e cila do të kontribuojë në realizimin e një Produkti të caktuar në një sasi të caktuar dhe në Standartet e caktuara. 

Emri i Aktivitetit dhe Përshkrimi i Aktivitetit duhet të mos ngatërrohen njëri me tjetrin, pasi janë dy elementë të ndryshëm. Emri i Aktivitetit duhet të jetë i shkurtër dhe të përmbledhë atë që synohet të kryhet nga Aktiviteti. Përshkrimi i Aktivitetit duhet të jetë më i gjatë dhe në të duhet të shpjegohet më saktësisht se çfarë synohet të kryhet nga Aktiviteti. Në Programin e Burgjeve është dhënë një shembull i mire i Emrit të Aktivitetit, dhe ky është ‘Sigurimi i akomodimit’. Përsa i përket  Përshkrimit të këtij Aktiviteti, një shembull i mire do të ishte ‘Sigurimi i një akomodimi të sigurtë për të burgosurit meshkuj të sigurisë së lartë’.

Nuk është e nevojshme të futemi në detaje të vogla për të përshkruar një Aktivitet. Në një pikë të caktuar, plani juaj i buxhetit do të përkthehet në plane pune individuale të cilat do të tregojnë se çfarë do të bëhet çdo muaj, madje edhe çdo javë. Por ky nivel detajimi është i nevojshëm vetëm për qëllime të menaxhimit tuaj të brendshëm. Detyra të vogla me natyrë të njëjtë mund të grupohen së bashku në një Aktivitet.

Shembull:

Një gabim i zakonshëm në përkufizimin e Aktivitetit (dhe ndonjëherë edhe të Produktit) lidhet me kohën (dhe si rrjedhim edhe me burimet) e konsumuar për detyra që kanë të bëjnë me letërkëmbime, përgatitjen e këshillave dhe memove, marrjen pjesë në mbledhje, konsultimi me grupet e interesit dhe gjëra të ngjashme. Këto detyra janë aq të zakonshme, sa ndonjëherë merren për të mirëqena. Por ato kërkojnë kohë dhe para. Ato mund të përfshihen të gjitha në një aktivitet. 
Lidhja midis Produkteve dhe Aktiviteteve
Çdo Produkt duhet të ketë të paktën një aktivitet që lidhet drejtpërdrejtë me të. Për një Produkt pa Aktivitete nuk është e mundur të caktohen shpenzime të lidhura me të. Aktivitetet, dhe burimet e lidhura me to, duhet të jenë të mjaftueshme për të arritur sasinë dhe cilësinë e specifikuar për produktin. 

Kur ju ndërmerrni një hap për të mbyllur mangësitë në financim (Manuali Operacional B.3.5.96) ju do të ndryshoni një ose më shumë Aktivitete. Ju mund të alokoni më shumë ose më pak burime për to, ose mund t’i fshini fare pasi janë të papërballueshme. Çdo ndryshim i ngjashëm do të ketë një ndikim tek Produkti. Mund të ketë një ndikim edhe në Aktivitete të tjera të lidhura me të njëjtin Produkt. Këto ndikime duhet të reflektohen duke bërë modifikimet e nevojshme të Produktit. Këto mund të jenë modifikime të cilësisë së produktit që do të lëvrohet apo sasisë, ose të dyjave. Mund të ketë disa rrethana në të cilat, reduktimi i burimeve në dispozicion për Produktin do ta bëjnë Produktin të pa vlefshëm – nuk do të ketë burime të mjaftueshme për funksionimin e duhur. Në këtë rast, fshijeni Produktin dhe përdorini burimet e ngelura për një Aktivitet apo Produkt ku burimet do të jenë produktive. 

Shembull:

Një zyrë në qark duhet të jetë e hapur për publikun 8 orë në ditë për 5 ditë-jave, dhe 4 orë gjatë të Shtunave, për 50 javë në vit (kjo vlen edhe për festat publike). Kjo kërkon një minimum prej 1.3 personash (dhe një skedulim mjaft të kujdesshëm të punës). Do të ketë vetëm një person në zyrë gjatë gjithë kohës. Në qoftë se burimi i këtij Aktiviteti është reduktuar në atë mënyrë që vetëm një pagë është e mundur, atëherë zyra nuk mund të jetë e hapur për orët e planifikuara dhe do të jetë e mbyllur kur personi i vetëm do të jetë i pa disponueshëm për shkak të ditëve të pushimit apo sëmundjeve.  Kështu, Produkti duhet të ripërcaktohet me qëllim që të jetë i mundur që realizimi i shërbimit do të ofrohet me burimet aktuale të disponueshme.

Në qoftë se një minimum prej dy persona janë gjithmonë të nevojshëm për të mbuluar orët e ngarkesës së punës, atëherë 2.6 persona janë të nevojshëm për të gjitha orët e hapura të synuara. Në qoftë se burimet në dispozicion do të sigurojnë 1.5, atëherë Produkti nuk është i vlefshëm. Shërbimi nuk mund të ofrohet me këtë nivel burimesh. 

1.16 Çështje që lidhen me Aktivitetet

1.      A mundet të shpërndani ju burimet në dispozicion për Aktivitetet që keni identifikuar? Në qoftë se ju zbuloni që keni disa para ‘më një anë’ atëherë me shumë mundësi ju keni dështuar të përfshini një aktivitet për të cilin ju keni nevojë për burime. Shikoni dhe një herë Aktivitetet tuaja, dhe në qoftë është e mundur edhe Produktet, për të identifikuar çfarë keni lënë jashtë. Mos i alokoni të gjitha burimet e pa përdorura tek një aktivitet apo Produkt. Kështu do të deformoni koston për njësi dhe do të gjeneroni modele variabël të kostos të cilat lexuesit nuk do ti kuptojnë dhe ju nuk do të jeni në gjendje t’i shpjegoni.

2.      A është çdo detyrë që ju duhet të kryeni e përfshirë në ndonjë Aktivitet? A janë të gjitha burimet në dispozicion të shpërndara në Aktivitete? Çdo gjë që nuk është e përfshirë në Aktivitete, nuk do të ekzistojë as në praktikë. Ato mund të jenë përmendur në Strategjitë, dokumentet e politikave, vendimet e këshillit të ministrave, fjalime ose të ngjashme. Por në qoftë se nuk kanë para, atëherë nuk ka të ngjarë që të ndodhin.

3.      A është aktiviteti juaj dhe/ose Produkti i lidhur me të akoma i vlefshëm me burimet përfundimtare që i janë alokuar (mbasi të gjitha mangësitë e financimit janë eliminuar)?

4.      Shiko Kapitullin 3.1 mbi proporcionimin. Mund të jetë i dobishëm.

5.      Në qoftë se ju nuk mund ta përshkruani një aktivitet që ofron një Produkt, përdor një Aktivitet për kostot personave të lidhur (Artikulli 600 dhe 601), një artikull për shpenzime operative (Blerja e të mirave dhe shërbimeve Artikulli 602) dhe një artikull investime (Artikulli 231 dhe 232). Kjo nuk është perfekte , por është një mënyrë e mirë për të filluar.

2 Disa çështje të përbashkëta 

2.1 Rekrutimi, pagat dhe shpenzimet që lidhen me burimet njerëzore
Njerëzit janë burimi më i rëndësishëm që ka një institucion buxhetor. Në disa institucione buxhetore pagat dhe kostot e lidhura me to si sigurime shoqërore, përbëjnë një përqindje të lartë të shpenzimeve totale. Por pavarësisht se ato janë burime të rëndësishme dhe të shtrenjta, kjo përsëri nuk i bën ato një Produkti. Njerëzit janë një kontribut i nevojshëm për të realizuar një Produkt. Për këtë arsye pagat dhe shumë shpenzime të tjera të lidhura me to janë të përfshira në Aktivitete të cilat identifikohen qartësisht në Artikujt 600 dhe 601. 

Është e mundur që rekrutimi i një personeli të ri të jetë një Produkt në një Projekt – që do të thotë që rekrutimi është një komponent i rëndësishëm për përfundimin me sukses të një Projekti. Mbas përfundimit të Projektit, pagesa e rrogave bëhet një pjesë normale e biznesit të përditshëm dhe trajtohet siç u përshkrua dhe më sipër.

Shembull:

Në kërkesat e Ministrisë së Drejtësisë  në 2009 përfshihen disa Produkte të emërtuara si ‘funksionim efiçent i’ disa pjesëve të Ministrisë dhe ku njësia matëse është numri i punonjësve. Ka 3 Produkte të tilla në Programin 1110, një në Shërbimin e Përmbarimit dhe një në Programin e Shërbimit të Burgjeve. Kështu këto Produkte na tregojnë shumë në lidhje me koston e punësimit të punonjësve por asgjë në lidhje me kontributin e këtyre punonjësve në punën e Ministrisë.

2.2 Trajtimi i shpenzimeve të investimit 

Investime të mëdha kapitale, si ndërtime të reja ose rehabilitime të konsiderueshme, janë Projekte. Ato plotësojnë përkufizimin e Projekteve si një tërësi veprimesh me një fillim dhe përfundim të qartë të cilat së bashku sjellin një transformim. 

Shpenzime të tjera investimi nuk janë projekte. Blerja e gjërave – mobilieri, pajisje, makina – është pjesë e punës së zakonshme dhe vazhdon çdo vit, ose në pjesën më të madhe të viteve. Është njësoj si blerja e të mirave dhe shërbimeve të tjera. Blerja është një kontribut i nevojshëm për realizimin e Produktit dhe për këtë arsye është një Aktivitet. 

Në qoftë se ka një drejtori qendrore që siguron disa shërbime për të gjithë Ministrinë – mirëmbajtje e automjeteve ose IT – atëherë blerja e kategorive të pajisjeve mund të jetë një produkt. Në shembullin tonë këtu, ai do të ishte blerje makinash dhe blerje pajisje IT. Çdo detaj tjetër (tipi i makinave ose tipi i pajisjeve të IT) mund të tregohet tek Aktivitetet.

2.3 Përmbajtja e Programit 1110 

Parimi i përgjithshëm është që të gjitha punët që kanë të bëjnë me një fushë specifike duhet të vendosen në programin e lidhur me atë fushë. Kjo përfshin pagat e të gjithë stafit që punon për programin, institucione të varura, trajnimi specifik mbi subjektin e programit dhe Projektet duke përfshirë këtu edhe mbikëqyrjen e Projektit. 

Programi 111 duhet të përfshijë vetëm punën që mbështet të gjithë Ministrinë si një e tërë. Ajo punë përfshin një sërë Aktivitetesh profesionale dhe Aktivitete mbështetëse. Përgjithësisht, elementët e treguar me numra në listën e mëposhtme do të jenë Produkte dhe pikat do të korrespondojnë me Aktivitetet. Kjo mund të ndryshojë, në varësi të natyrës specifike të organizimit të çdo institucioni buxhetor. 

Lista standarte është: 

1.  Menaxhimi i Lartë: 

· Ministrat, Zëvendës Ministrat, Sekretarët e Përgjithshëm dhe Kabineti i tyre, sekretaret, shoferët dhe makinat.

2. Shërbimet financiare:

·  Hartimi i raporteve për të gjithë Ministrinë mbi shpenzimet dhe produktet për qëllime kontabiliteti dhe monitorimi
· Sistemimi i kërkesave të planifikuara për PBA për t’u shqyrtuar nga GSBI DHE Ministria e Financës

· Llogaritë e fund-vitit

· Borderoja

· Prokurimi 

3. Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

· Rekrutimi në përputhje me Ligjin e Shërbimit Civil 

· Përgatitja e raporteve të vlerësimit 

· Trajnimi mbi çështje të cilat janë të njëjta për të gjithë Ministrinë (p.sh. trajnimi fillestar, administratë publike, aftësitë gjuhësore)

4. Shërbimet Ligjore

· Hartimi i legjislacionit dhe instrumenteve të tjerë ligjorë 

· Implikimet ligjore të anëtarësimit në BE 

5. Planifikimi dhe kërkimi 

· Përpunimi dhe shpërndarja e statistikave 

· Studime të veçanta 

6. Auditimi i brendshëm. Ky duhet të përfshihet në Programin 111 për qëllime planifikimi. Auditi duhet të raportojë drejtpërdrejtë tek Ministri/Drejtuesi i institucionit buxhetor.

· Kontrollet e auditit 

· Raportet e Auditit 

· Trajnimi profesional i auditorëve për të plotësuar standartet Evropiane 

· Udhëtimi i auditorëve 

7. Marrëdhëniet me publikun (përveç rasteve kur kjo është përfshirë në mënyrë të qartë tek menaxhimi i lartë)

8. Marrëdhëniet ndërkombëtare 

· Anëtarësimi në institucione ndërkombëtare 

· Organizimi i vizitave zyrtare jashtë për stafin e Ministrisë si dhe vizita zyrtare në Shqipëri nga përfaqësues të qeverive dhe institucioneve të huaja 

· Udhëtim ndërkombëtar

9. Sigurimi i shërbimeve të përgjithshme, mjedisi dhe infrastruktura fizike për stafin e Ministrisë 

· Ndërtimi, përshtatja dhe mirëmbajtja 

· IT dhe komunikimi 

· Mobilje dhe pajisje 

· Shërbime (ujë, energji elektrike, gjeneratorë)

· Materiale zyre 

· Protokolli

· Udhëtime (duke përjashtuar udhëtime ndërkombëtare dhe auditin e brendshëm)

· Sigurimi 

Në mënyrë që të ndihmojmë Ekipin e Menaxhimit të Programit të prezantojë dhe paraqesë elementët standarte, që u diskutuan më sipër, në formën e Pemës së Programit dhe të ndihmojmë në planifikimin e shpërndarjes së shërbimeve dhe prezantimin e këtij plani në kërkesat buxhetore të PBA-së, në Aneksin B është dhënë një model i paraqitjes skematike të Pemës së Programit 1110. Gjithashtu, bashkangjitur është paraqitur një tabelë që shpjegon në mënyrë më të detajuar secilin nga elementët e pemës. Normalisht ky model nuk duhet marrë shabllon, por ai duhet tu përshtatet veçorive që ka shpërndarja e shërbimeve dhe planifikimi i Programit 1110 në Ministrinë e Drejtësisë,

3 Disa çështje teknike që mund t’ju ndihmojnë 

3.1 Proporcionimi
Shpenzimet duhet të caktohen për aktivitetet dhe si rrjedhim produktet. Në këtë mënyrë llogariten shpenzimet për njësi të produktit, të cilat përbëjnë një element shumë të rëndësishëm të raportit të PBA. Në shumicën e rasteve ky caktim i shpenzimeve është i drejtpërdrejtë. Kur një sektor apo agjenci lehtësisht e identifikueshme është tërësisht përgjegjëse për lëvrimin e një Produkti (Aktiviteti) të vetëm, atëherë burimet e nevojshme për lëvrimin e Produktit (ose Aktivitetit) janë lehtësisht të identifikueshme. 

Është më pak e drejtpërdrejtë kur i njëjti grup burimesh (njerëz, pajisje, etj) përdoret për të lëvruar dy ose më shumë Produkte ose Aktivitete. Në këtë rast burimet duhet të ndahen midis Produkteve (ose Aktiviteteve) sa më saktë që të jetë e mundur. Ky është proporcionimi. Është një proces në të cilin vlerësohet se ç’pjesë e shpenzimeve totale duhet të shpërndahet tek secili Produkt (ose Aktivitet).

Shembull:

Një sektor është përgjegjës për lëshimin e licencave, për rinovimin e tyre dhe për regjistrimin e ndryshimeve në statusin e rrethanave në të cilat ato janë dhënë. Të gjithë punonjësit në këtë sektor mund të punojnë në secilën nga këto Aktivitete. Hapi i parë në këtë proces është të identifikohet volumin e burimeve që janë të nevojshme për përfundimin e një detyre- për lëshimin e një licence, për rinovimin e një licence dhe për regjistrimin e një ndryshimi në statusin e rrethanave. Në qoftë se këto të dhëna nuk dihen atëherë një vëzhgim i thjeshtë mund të na japë disa shifra përfaqësuese. Kjo mund të bëhet duke vëzhguar punën që është bërë për një periudhë të caktuar kohe dhe jo duke matur kohën që duhet për një detyrë specifike dhe pastaj të llogaritet koha mesatare për secilën detyrë. 

Le të supozojmë se rezultatet e këtyre vëzhgimeve janë:

	Lëshimi i një licence të re:
	120 minuta

	Lëshimi i një rinovimi
	80 minuta

	Regjistrimi i ndryshimit në statusin e rrethanave:
	25 minuta


Hapi i dytë është të bëhet një vlerësim i numrit të licencave, rinovimeve dhe ndryshimeve në statusin e rrethanave që do të ndodhin. Statistikat nga e kaluara mund të shërbejnë për të parë tendencat dhe do mundësojnë përllogaritjen e një raporti të rinovimeve dhe ndryshimeve ndaj numrit të licencave.

Le të supozojmë se këto përllogaritje janë:

	Licenca të reja:
	2000 në vitin 1

	Rinovime: 
	900 në vitin 1

	Ndryshime në status: 
	460 në vitin 1


Orët që duhen përgjatë vitit mund të llogariten. 

Asnjë njeri nuk mund të punojë në çdo sekondë të ditës kështu që duhet shtuar 25% e kohës për të marrë në konsideratë edhe vonesat. Kjo tregon numrin total të orëve që nevojiten.

Pjesëtohet me 40 për të llogaritur numrin total të javëve të punës që janë të nevojshme.

Pjesëtohet me 43 për të llogaritur numrin total të punonjësve. Shifra 43 javë pune për person merr parasysh pushimet për festat zyrtare, pushimet vjetore, mesataren e mungesave si pasojë e sëmundjeve dhe mos pjesëmarrjen si pasojë e trajnimeve. Shifrat konkrete do të dalin nga të dhënat që ju keni mbajtur. Për këtë shembull le të supozojmë se:

	Festat zyrtare: 
	2 javë

	Pushime vjetore: 
	4 javë

	Mungesa sëmundjesh: 
	2 javë

	Trajnime: 
	1 javë


Kjo jep numrin e punonjësve të nevojshëm për të punuar me kohë të plotë për të përfunduar vetëm këtë detyrë. Për shembullin tonë kjo shifër është 4 punonjës (3.9 e rrumbullakosur).

Kosto të tjera si kosto operative mund të alokohen proporcionalisht. Kështu nxjerrja e licencave të reja do të ketë 74% të kostove operative. Por shikoni shënimin e mëposhtëm përpara se të filloni punën.

Shembull se si të llogariten nevojat për personel 

	Lloji
	Numri

në vit
	Minuta

për njësi
	Minutat Totale në Vit
	
	Minutat Totale +25%
	
	Orët Totale në Vit
	Javët Totale në Vit
	Numri i nevojshëm i  punonjësve me kohë të plotë
	% ndaj Totalit

	Licencë e re

Rinovim

Ndryshim
	2,000
	120
	240,000
	
	300,000
	
	5,000.0
	125.0
	2.9
	74.2

	
	900
	80
	72,000
	
	90,000
	
	1,500.0
	37.5
	0.9
	22.3

	
	460
	25
	11,500
	
	14,375
	
	239.6
	6.0
	0.1
	3.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Minutat totale
	
	404,375
	
	
	
	
	

	
	
	
	Orët totale
	
	
	
	6,739.6
	
	
	

	
	
	
	Javët Totale (40 orë për javë)
	
	
	168.5
	
	

	
	
	Numri i punonjësve me kohë të plotë të nevojshëm në rast se ato nuk bëjnë asgjë tjetër përveç kësaj detyre
	
	
	3.9
	100.0


Shembull:

Një Sektor me 5 punonjës punon për 3 produkte. Asnjë nga të pestë nuk punon për një produkt të vetëm. Një nga punonjësit punon për 3 produkte; të tjerët punojnë për 2 produkte. Këtu kostot qe lidhen me punonjësit zënë një peshë të lartë në totalin e kostos, kështu që është e nevojshme që këto kosto të vendosen me kujdes ndërmjet produkteve. Në qoftë se nuk keni një preventiv të kohës që harxhon çdo punonjës për çdo produkt atëherë mblidhni të dhënat duke i kërkuar punonjësve të mbajnë një ditar kohe për periudhën. Kjo nuk është e nevojshme të jetë diçka e komplikuar. Bëj një formular që ndan ditën e punës në orë dhe që ka nga një kolonë për çdo produkt. Në fund të çdo ore mbaj shënim se si e kalove orën qe sapo përfundoi. Kjo bëhet brenda pak sekondave. Në fund të këtij modeli të krijuar llogarisni një mesatare për çdo person në lidhje me çdo produkt dhe përdorni këtë mesatare për të shpërndarë shpenzimet.
3.2 ‘Nuk ja vlen të kërkosh gjilpërën në kashtë’
Është e mundur ti shpërndash të gjitha shpenzimet ndërmjet aktiviteteve dhe produkteve. Por në disa raste shumat në fjalë janë aq të vogla sa që nuk është efiçente të shpenzosh shumë kohë me përllogaritje.

Shembull: Makinat

Kur një person, ose një Drejtori, ka të drejtën ekskluzive të përdorimit të një makine, atëherë kostot e asaj makine duke përfshirë karburantin dhe shpenzimet për shoferin mund të alokohen lehtësisht tek një program specifik. Mund të jetë e mundur t’i shpërndash kostot proporcionalisht midis produkteve. Një inspektori i duhet të udhëtojë për të bërë punën e vet. Kështu që makina që ai përdor duhet të përfshihet në shpenzimet e alokuara për Produktet e inspektimit.
Kur një parking makinash shfrytëzohet nga të gjithë personat e institucionit sipas nevojave, atëherë ndoshta nuk ja vlen që të ndahen shpenzimet sipas të gjithë Programeve dhe Produkteve. Shpenzimet e lidhura me parkingun mund të shfaqen si një shërbim i përgjithshëm në programin 1110.
Shembull: Energjia Elektrike
Në qoftë se një ndërtesë është e zënë nga një drejtori e vetme, ose nga një institucion vartës i vetëm, atëherë shpenzimet për mirëmbajtjen e ndërtesës duke përfshirë shpenzimet e energjisë elektrike mund të alokohen lehtësisht në një Program. Pastaj mund të jetë e drejtpërdrejtë të proporcionohen shpenzimet sipas Produktet duke përdorur përqindjen ndaj totalit që zënë punëtorët e angazhuar në secilin produkt (Shiko shembullin e dytë në Kapitullin 4.1 për proporcionimin). Në qoftë se një ndërtesë është e zënë nga disa drejtori dhe sektorë që punojnë për produkte të ndryshme atëherë kjo procedurë e sipërpërmendur për proporcionimin e shpenzimeve është e padobishme të kryhet. Në këtë rast shpenzimet e mirëmbajtjes së ndërtesës mund të shfaqen si shërbime të përgjithshme në programin 1110.

4 Vlerësimi: Matësit e Performancës dhe Treguesit e Performancës

Përgjatë kësaj Guide ju jeni inkurajuar të përshkruani Qëllimet, Objektivat dhe Produktet në terma që mund të maten. Kjo është thelbësore në qoftë se duam që planet të monitorohen dhe vlerësohen në mënyrë efektive.

Monitorimi kërkon të dhëna që mund të tregojnë nëse është arritur progresi i planifikuar.

Vlerësimi do të thotë të bësh gjykime në lidhje me raportin që ekziston midis progresit të planifikuar dhe progresit të arritur. A është ky progres i kënaqshëm? A duhet të ndryshohen planet pasi progresi aktual është i ndryshëm nga ai i planifikuar? A janë shpenzimet të përballueshme? A mundet të shpjegohet ndryshimi midis performancës së planifikuar dhe performancës aktuale?

Këto gjykime mund të bëhen vetëm nëse ka të dhëna rreth sasisë DHE shpenzimeve të pritshme, të cilat mund të krahasohen me sasinë DHE shpenzimet aktuale. Një e dhënë pa tjetrën është e pakuptimtë. 

Shembull:

Produkti: Instalimi i pajisjeve IT në 200 poste pune deri në fund të vitit 0.

Profili kohor i shpërndarjes së tyre jepet më poshtë:

	
	Tremujori 1
	Tremujori 2
	Tremujori 3
	Tremujori 4
	Totali për vitin 0

	Numri i posteve të punës
	20
	70 
	80
	30
	200

	Shpenzimet 000 lekë
	200
	700
	800
	300
	2000


Në fund të tremujorit të dytë, pajisja është instaluar në 100 poste pune. Kjo është më shumë sesa pritej. Në vetvete kjo gjë duket e mirë.

Në fund të tremujorit të dytë janë harxhuar 1,200,000 Lekë. Kjo shifër është më e lartë sesa pritej, por rritja e shpenzimeve nuk është proporcionale me rritjen e numrit të posteve të punës. Kostoja e një njësie është 12,000 lekë dhe jo 10,000 lekë siç ishte planifikuar. Kjo nuk është një gjë e mirë. Në qoftë se vazhdohet me këtë kosto për njësi, 200 postet e punës nuk mund të përfundojnë me buxhetin në dispozicion. 

Ka disa zgjidhje për këtë situatë – të pakësohet numri i posteve të punës; të merren masa për të ulur shpenzimet; të merren burime nga produkte të tjera. (Procedura për të bërë, miratuar dhe dokumentuar zgjedhjen është shpjeguar me detaje në Kapitullin 7 të Manualit Operacional të PBA-së). 

Për këtë lloj vlerësimi nevojiten matësa të performancës. Matësat mund të japin të dhëna të sakta. Kjo rrugë është ekzaktësisht 17.2 km e gjatë (dhe jo 17.1 ose 17.3); ekzaktësisht 13 Projekt Vendime i janë paraqitur Këshillit të Ministrave në gjashtë mujorin e parë të vitit; në fund të shtatorit funksiononin ekzaktësisht 317 qendra të kujdesit për të moshuarit; dhe kështu me radhë.

Matësit përshkruajnë me saktësi çfarë ka ndodhur në të shkuarën. Ato mund të përdoren për të përcaktuar objektiva të sakta sasiore për të ardhmen.

Në disa rrethana treguesit e performancës janë te dobishëm. Treguesit e performancës jo domosdoshmërisht japin matje të përpikta. Por ato mund të japin një dimension shtesë në informacionin e dhënë nga matësit; ose mund të japin një shenjë ose sugjerim rreth drejtimit të përgjithshëm të progresit; ose se çfarë duhet të analizohet më tej. Treguesit e performancës përshkruajnë të shkuarën. Ato ndonjëherë mund të jenë të dobishëm për të vendosur objektivat sasiore për të ardhmen.

Shembull:

Qëllimi i sigurimit të edukimit dhe rehabilitimit për të burgosurit është të rrisë mundësinë që ata të fillojnë punë në momentin e lirimit të tyre nga dënimi, dhe kështu të ulë mundësinë e përsëritjes së aktivitetit të tyre kriminal. Detyra aktuale e shërbimit të burgut është të zhvillojë dhe të lëvrojë programe trajnimi në mënyrë që një numër specifik të burgosurish në çdo fund viti të kenë mbaruar një kurs edukimi ose rehabilitimi. Produktet që përcaktojnë këtë janë të përshtatshëm për Kërkesat e PBA-së të shërbimit të burgut.

Por kjo nuk thotë asgjë për përsëritjen e veprave kriminale në të ardhmen, edukimi dhe rehabilitimi janë vetëm një pjesë e një tabloje të ndërlikuar që përcakton nëse ish të burgosurit do të gjejnë punë ose do të përsërisin veprat kriminale. Faktorë të tjerë të rëndësishëm janë gjendja e tregut të punës, pozicioni që mbajnë punëdhënësit ndaj marrjes në punë të ish të burgosurve si dhe disponueshmëria e të tjerëve për mbështetje dhe këshilla ndaj tyre. Përgjegjësia për këto gjendet jashtë shërbimit të burgut kështu që nuk mund të futet në produktet e shërbimit të burgut. Në qoftë se një ish i burgosur tregon sjelljen e dëshiruar (nuk ka kryer vepra të tjera kriminale) ose jo mund të shihet vetëm në një moment kohe në të ardhmen. Pra nuk është një matës afatshkurtër. Si rrjedhim, kjo nuk është një temë e përshtatshme për të vendosur Objektiva vjetorë. 

Por në qoftë se regjistrohet një vepër kriminale e përsëritur dhe në qoftë se llogaritet raporti midis numrit të përsëritjeve me numrin total të të burgosurve që lërohen në një vit të caktuar, atëherë mund te bëhet një matje e faktit nëse tendenca e përsëritjes së veprave kriminale po shkon në drejtimin e duhur apo jo. Kjo është e dobishme sepse na çon një hap përpara në vlerësimin nëse është arritur objektivit final i reduktimit të veprave kriminale të përsëritura. Në vetvete, kjo nuk identifikon se cili nga faktorët e shumtë kontribues ka influencuar në këtë tendencë. Por na jep ne një te dhënë se cilët faktorë meritojnë investigime të mëtejshme në dritën e të dhënave të tjera. 

Ky është një shembull i tregueseve të performancës për një vepër kriminale të përsëritur që përdoret për të ndërtuar një standard për performancën.

	Matësa
	Performanca aktuale

	Vepra kriminale të përsëritura për të rritur

Veprat kriminale të përsëritura për të rriturit maten me uljen proporcionale të burgosurve kriminelë të liruar nga burgjet të evidentuar që përsërisin vepra kriminale brenda 2 viteve. 


	Aktualisht

Niveli bazë: 2000 (Janar-Mars 2000)

Synimi (Janar-Mars 2006): një ulje prej  5%

Të dhënat faktike të fundit (te burgosurit kriminelë të liruar Janar-Mars 2004):
Niveli i parashikuar për veprat e përsëritura kriminale viti 2:

58.8%

Niveli aktual: 55.5%

5.8% ulje


	Arratisje
Ky standard realizohet në qoftë se numri i arratisjeve në proporcion me të burgosurit në total nuk duhet të kalojë nivelin 0.17% dhe nuk duhet të ketë arratisje të burgosurve të sigurisë së lartë.

	Në të ardhmen
Synimi: më pak se 0.17%

Të dhënat faktike të fundit 2007-08 (Prill–Shtator) norma vjetore 0.027 %

Nuk ka pasur arratisje të kategorisë A 



Marrë nga Raporti Vjetor i Performancës 2007 nga Ministria e Drejtësisë në Britaninë e Madhe (www.justice.gov.uk)
Disa tregues të performancës janë matësa që nuk matin në të vërtetë objektin e duhur, por ato përdoren sepse objekti i duhur është i vështirë për t’u matur ose pasi ai matet në interval të gjata kohe. Më lart kemi parë shembullin e publikimit të fletë-palosjeve (kapitulli 1.3.9 më sipër)  Matësit e prodhimit dhe shpërndarjes janë përdorur si përfaqësues për objektivin e vërtetë, i cili është marrja e informacionit nga grupi i synuar. Pra megjithëse këta matësa janë të saktë (numri i saktë i kopjeve të prodhuara ose të shpërndara), ata janë vetëm tregues të suksesit sepse ata nuk na tregojnë atë çfarë ne donim të arrinim në të vërtetë. Si rrjedhim, matësa të tillë duhet të trajtohen me kujdes. Duhet gjithashtu të kryhen vëzhgime që zbulojnë realisht nëse audienca e synuar e ka marrë këtë informacion apo jo. Këto vëzhgime na sigurojnë atë dimensionin shtesë që është mjaft i rëndësishëm. 

Çdo veprim që synon të përmirësojë shërbimin me klientin është gjithashtu pjesë e kësaj kategorie. Veprimet që bëhen për të trajnuar stafin, për rregullimin e zyrave, për reklamimin e shërbimeve, për shtimin e orarit të shërbimit dhe kështu me radhë mund të maten. Por matësit na tregojnë rreth shkallës së përpjekjeve për përmirësimin e shërbimit. Ato nuk masin nëse klientët mendojnë se shërbimi mbas këtyre veprimeve është përmirësuar. Ne mund ta zbulojmë këtë vetëm duke i pyetur ata. Këta matësa janë tregues.
Po kështu, ankesat mund të jenë një matës i përafërt i pakënaqësive të klientëve. Por ndërsa ankesat do të tregojnë se sa persona ishin të pakënaqur,dhe të motivuar për të ndërmarr veprime, nuk është e sigurtë të hamendësojmë se të gjithë klientët e tjerë ishin të kënaqur. Ata mund të kenë qenë të pakënaqur por që nuk kanë bërë ankesë për një sërë arsyesh. 

Po në lidhje me shpërblimet?

Ne kemi mbuluar tashmë pjesën SMARTE të SMARTER. R është e lidhur me Shpërblimin (Reward).

Shpërblimet janë përtej qëllimit të kësaj guidë, sepse ato janë përtej qëllimit të PBA. Por një plan buxheti i ekzekutuar mirë duhet të krijojë një bazë të shëndoshë për një sistem racional shpërblimesh brenda Drejtorive, brenda institucioneve buxhetore dhe në dialog midis institucioneve buxhetore dhe Ministrisë së Financës dhe Këshillit të Ministrave. Kjo pasi një plan ekzekutuar mirë siguron një plan pune për të gjitha këto nivele të ndryshme. 

Pra, varet nga ju që të përfitoni nga mundësitë.

Suksese! 

Aneksi A – Dy shembuj konkret të dy programeve
Në këtë seksion do të analizojmë më në detaje  pjesët e një Pemë Programi për të ilustruar sesi lidhen ndërmjet tyre elementët e ndryshëm. Shembulli i zgjedhur është plani për Programin e Birësimeve për vitin 2012 siç është paraqitur në kërkesat e dorëzuara për PBA 2009 .

Duke parë më në detaje Objektivat, Aktivitetet dhe Produktet, ne mund të rindërtojmë pemën e programit si më poshtë:









d


Kjo ngjason pjesërisht më Pemën e Programit që shfaqet më lart tek Kapitulli 1.3.

Qëllimi është një i vetëm:

“Zgjedhja e familjeve adoptuese të ardhshme në mënyrë profesionale, në interes të fëmijës, duke vlerësuar në mënyrë objektive kushtet psiko-sociale dhe emocionale të familjes ”

Qëllimi nuk ka datë të përcaktuar për realizimin  etj. Ne mund ta interpretojmë këtë fakt si një situatë të një marrëdhënieje të vazhdueshme- një politikë që është aktualisht në zbatim dhe që do të vazhdojë dhe në një të ardhme të afërt. Mund të jetë i mjaftueshëm në këtë këndvështrim. Në të kundërt, Qëllimi ka nevojë të riformulohet, ndoshta si më poshtë:
‘Në (specifiko vitin), krijo një sistem për përzgjedhjen dhe trajnimin e familjeve birësuese, përfundimin e dhënies së fëmijëve për birësim në familje të përshtatshme dhe për monitorimin e rezultateve të birësimeve të përfunduara; sistemi duhet të përmbush Standartet relevante me ato qe janë shkruar (cito dokumentin apo faqen e internetit që përmban standarde ndërkombëtarë të përshtatshëm).

Objektivat i referohen disa “përmirësimeve” të cilat tregojnë ndryshime në interval kohor afat-mesëm. Për këtë ndryshim nuk është e nevojshme përmendja në Qëllim në qoftë se të gjithë përmirësimet do të përfundohen brenda 2012. Por në qoftë se do t’ju referohemi produkteve, kjo duket e pamundur.

Është menjëherë e qartë nga Pema e Programit e rindërtuar më sipër që ka një problem në lidhjen e Objektivave me Produktet.

Program ka 7 Objektiva për vitin 2012:

1. 
Vendosja e 40 fëmijëve në familje, në Shqipëri dhe jashtë
2. 
Standardizimi i nivelit të shërbimeve në lidhje me Birësimet
3. 
Monitorimi i progresit pas birësimit

4. 
Përmirësim i shërbimit të birësimit duke mbrojtur të drejtat e fëmijëve të braktisur
5. 
Përmirësim i legjislacionit në Shqipëri në përputhje me standarde e Bashkimit Evropian 

6. 
Rritje e profesionalizmit të stafit nëpërmjet zhvillimit të vazhdueshëm profesional

7. 
Bashkëpunim i punës me institucione të tjera qeverisjeje dhe institucione të lidhura me kujdesin për fëmijën
Por ka vetëm 3 Produkte:
A. 
Plotësimi i 40 birësimeve në Shqipëri dhe jashtë
B. 
Rritje e profesionalizmit të stafit dhe bashkëpunimit me institucionet e tjera
C. 
Drafti i Parë i një rregulloreje 

Objektivat 2,3 dhe 4 nuk kanë Produkte të lidhura logjikisht me to. Pra, nuk do të ketë burime dhe veprime. Ato janë premtime boshe. Dhe Objektivat 6 dhe 7 kanë të njëjtin Produkt. Ndërtimi i një Pemë Programi është pjesa e parë e procesit të planifikimit (shiko Manualin Operacional B.3.5.B). Një Pemë Programi nuk është një shtesë  që edhe mund të anashkalohet nëse koha nuk është e mjaftueshme. Një Pemë Programi ndihmon planifikuesit që të vendosin mbi rrjedhën logjike nga Qëllimi tek Aktiviteti dhe të sigurojnë përfundime të palidhura. Duket se në këtë rast nuk është ndërtuar asnjë Pemë Programi.

Objektivat nuk duken të pavarura nga njëra-tjetra. Trajnimet, rregullimet, standartet dhe bashkëpunimi janë të gjitha mënyra për të përmirësuar cilësinë. Ato nuk janë Objektiva, ato janë Produkte.

Nuk është e pazakonshme që një Program me fokus të qartë në një fushë të vetme të politikës të ketë vetëm një apo 2 Objektiva. Nga ana tjetër është tunduese ideja që të përfshihet e gjithë puna brenda Objektivave diku. Ndoshta kjo është një mënyrë për të treguar që e gjithë kjo punë ka vlerë. Por përfshirja e çdo gjëje në Objektiva krijon konfuzion dhe probleme të mëvonshme në poçes. Rregulli i artë :

Objektivat = synimet
Produktet = mjetet për synimet
Nuk ka Standarte që përcaktojnë ‘profesional’ ( të përmendur në Qëllim dhe në Objektivin 6). Përshkrimi i Programit citon standarde ndërkombëtare dhe Konventën e Hagës. Dhe këto nuk përshkruhen më tej, kështu që lexuesi nuk mund kuptojë çfarë pune kërkohet. Standartet ndërkombëtare duhet të përmblidhen në seksionin e Standarteve , dhe të cilësohet një referencë për burime informacioni lehtësisht të arritshme ku informacioni i detajuar mund të arrihet lehtësisht.
Nuk ka standard që përkufizon ‘zhvillimin e vazhdueshëm profesional’. Ky është zakonisht i përcaktuar si numri minimal i ditëve të trajnimit për një person në vit (zakonisht 5 ditë). 
Shënimet në seksionin e standarteve nuk përfaqësojnë standarte. Shënimi i parë:
“Plotësimi i kuadrit ligjor dhe i të gjithë aplikimeve me shërbim cilësor” mund të jetë një formulim alternativ i Qëllimit.

Shënimi i dytë:

“Krijimi i një strukture të afërt me familjen” ngjason me një Produkt.
Referenca për cilësinë e shërbimit në seksionin e Standarteve është mjaft e domosdoshme. Çdo program që ofron shërbime direkt tek publiku duhet të përmbajë Standarte që përcaktojnë cilësinë nga këndvështrimi i klientit. Ato duhet të përfshijnë ato çështje që përdoruesit e mundshëm duhet të njohin. Këto mund të përfshijnë si:

Sa kohë duhet të zgjasë procesi i marrjes së një vendimi nëse një familje është e përshtatshme apo jo? Kush ka mundësi të përdorë informacion personal që mblidhet gjatë procesit të vlerësimit?
Në qoftë se ka shumë Objektiva në këtë plan, atëherë ka pak Produkte.

Produkti A “Plotësimi i birësimeve në Shqipëri ose jashtë”  është SMART. Por ka mundësi që mat gjërat e gabuara?

Produkti A ka 2 Aktivitete:

1. Studim i dosjeve të aplikantëve për të birësuar dhe rritje e cilësisë së shërbimit
2. Investigim i aplikantëve për birësim
Këto Aktivitete tregojnë që ngarkesa e punës përcaktohet nga numri i aplikimeve për birësim, jo nga numri i birësimeve. Disa aplikantë mund të jenë të papërshtatshëm-por disa aplikime kërkojnë punë dhe pse ato mund të mos përfundojnë në birësim. Për këtë arsye subjekti i Produktit duhet të jenë aplikimet. Në këtë mënyrë raporti do të tregojë volumin e punës me saktësi.
Mund të ketë një Produkt të veçantë që merret me procedurat e kërkuara për zbatimin e birësimit në familjet e përzgjedhura.

Produkti B nuk është SMART. “Rritja e profesionalizmit të stafit dhe koordinimi i punës me institucionet e tjera” përfshin 2 ide të ndryshme – profesionalizmin DHE koordinimin. Asnjëra nga këto nuk mund të matet lehtësisht dhe nuk ka sugjerime sesi mund të maten. 

Zhvillimi profesional i vazhdueshëm, ose përvetësimi i një kualifikimi profesional, janë që të dyja forma të trajnimit dhe një Produkt mund të përkufizohet në mënyrën e përshkruar në Kapitullin 5.12, më lart.
Është e vështirë për të dalluar qartë rolin e koordinimit me agjencitë e tjera. Megjithëse ky shfaqet në Objektiva, ngjan më tepër si një mënyrë për të arritur diçka sesa një përfundim në vetvete. Bashkëpunimi me agjenci të tjera mund të jetë pjesë e punës së përfshirë në arritjen e gjykimeve të mira, bazuar mbi informacionin më të mirë të mundshëm, rreth familjeve birësuese dhe vendosja e fëmijëve në familje të përshtatshme. Në qoftë se bashkëpunimi është i lidhur me një punë tjetër, të veçanta nga procesi i vlerësimit, atëherë kjo puna tjetër nuk është specifikuar.

Produkti C është realisht SMART “Drafte ligjore dhe rregullore për përmirësimin e ligjit të birësimit”. Njësia e matjes është “ligje që janë aprovuar”. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për përfshirjen e një treguesi të cilësisë – draftet janë të mira mjaftueshëm për t’u aprovuar.

Ky Program ka disa probleme në përshkrimin e planit. Por është bërë dhe mjaft punë e mirë. Por nuk është në rregullin e duhur dhe jo të saktë në mënyrë të mjaftueshme.

Objektivat dhe Produktet mund të ri-përmblidhen dhe ri-përkufizohen në mënyrë që të krijohet një lidhje logjike. Diçka e ngjashme mund të jetë – megjithëse mund të ketë dhe alternativa të tjera:












Programi i Burgjeve
Programi për Shërbimin e Burgjeve ka tre zona të mëdha përgjegjësie – të sigurojë akomodimin në burgje që ruan nivelin e përshtatshëm të sigurisë, të sigurojë punësimin e dobishëm dhe të vlefshëm për të burgosurit dhe të menaxhojë një buxhet të deleguar të madh.

Akomodimi në burgje ka tre dimensione – sasinë, cilësinë dhe llojet e ndryshme të akomodimit për kategoritë e ndryshme të të burgosurve. Nuk mund të shprehen të  tre këto dimensione vetëm me një Objektiv dhe në këtë mënyrë nuk mund të matet lehtë dhe në mënyrë të qartë realizimi i këtij objektivi. Sasia e akomodimit për kategoritë e ndryshme mund të arrihet dhe realizohet duke dhënë një Objektiv të veçantë për secilën kategori. Dimensioni i cilësisë mund të shprehet tek Standardet.

OBJEKTIVAT
1. Sigurimi i (numër i caktuar i) ambienteve për të burgosurit meshkuj të sigurisë së lartë.

2. Sigurimi (numër i caktuar i) ambienteve për të burgosurit meshkuj të sigurisë së mesme.

3. Sigurimi i (Numër specifik i) ambienteve për të arrestuarit.

4. Sigurimi i (Numër specifik i) ambienteve për të burgosurat femra.

5. Sigurimi i (Numër specifik i) ambienteve spitalore për të burgosurit.

6. Sigurimi i (Numër specifik i) ambienteve për kundravajtësit (kriminelët) e rinj.

Dhe kështu me radhë për secilën kategori të akomodimit në burgje.

7. Sigurimi i rehabilitimit dhe/ose riedukimit për (numër specifik i) të burgosurit.

8. Menaxhimi i shërbimit të burgjeve në mënyrë efiçente dhe efektive.

Të njëjtat Objektiva do të paraqiten çdo vit. 

Objektivat 1 deri në 6 në shembullin e mësipërm: Nevoja për të rritur kapacitetin e burgjeve do të jetë evidente nga numri në ndryshim i vendeve vit pas viti. 

Objektivi 7: Nevoja për të rritur kapacitetin do të jetë evidente nga numri në ndryshim i të burgosurve vit pas viti. Ndërkohë, dikush mund të dëshirojë që të ketë Objektiva të ndarë për rehabilitimin dhe riedukimin dhe ju, në këtë mënyrë, do të dëshironi të mbani statistika të ndara. Por meqenëse (në momentin që po flasim, në vitin 2010) shërbimet janë shumë të reja, përfshirja e tyre në të njëjtin Objektiv do të ishte e pranueshme vetëm në periudhën aktuale.

Objektivi 8: Ky është një detyrim i vazhdueshëm dhe do të paraqitet në këtë format çdo vit. Detajet e paraqitura në Produkte dhe në Aktivitete përgjithësisht do jenë standarte por mund të variojnë nga viti në vit. 

STANDARDET
Shërbimi i Burgjeve ka një sërë standardesh dhe do të duhet të zhvillohen më shumë (p.sh. numri i orëve të punës/aktiviteti rehabilitues që duhet të ketë çdo i burgosur). Në rastin kur standardi është i njëjtë për të gjitha kategoritë e ambienteve të burgjeve, atëherë një rrjet koordinativ i tillë do të paraqiste shumë qartë progresin drejt arritjes së standardeve:

	Emri i  standardit
	Përshkrimi i standardit që pritet të arrihet
	% e hapësirës/të burgosur atëherë kur standardi realizohet

	
	
	2011
	2012
	2013

	Hapësira
	7 metra2 për të burgosur në qeli të vetme
	y
	yy
	vyy


Aty ku standardi varion në varësi të kategorisë së të burgosurit atëherë rrjeti koordinativ duhet të ndryshojë si më poshtë:

	Emri i  standardit
	Kategoria e të burgosurve për të cilët aplikohet ky standard 
	Përshkrimi i  standardit që synohet të arrihet
	% e hapësirës/të burgosur atëherë kur standardi realizohet

	
	
	
	2011
	2012
	2013

	Norma Staf/të burgosur
	Siguria e Lartë
	>w:1
	
	
	

	
	Siguria e mesme
	>x 1
	
	
	

	
	Siguria e ulët
	>y:1
	
	
	

	
	Të rinjtë
	>z:1
	
	
	


Ose:

	Emri i  standardit
	Kategoria e të burgosurve për të cilët aplikohet ky standard 
	Përshkrimi i  standardit që synohet të arrihet
	% e hapësirës/të burgosur atëherë kur standardi realizohet

	
	
	
	2011
	2012
	2013

	Ushqyerja
	Meshkuj që punojnë
	2600 kalori për person në ditë
	
	
	

	
	Meshkuj që nuk punojnë
	y kalori për person në ditë
	
	
	

	
	Femrat
	X kalori për person në ditë
	
	
	

	
	Të rinj meshkuj
	z kalori për person në ditë
	
	
	


Standardi që synohet të arrihet mund të jetë një standard statusor ose një standard i  përcaktuar në një strategji sektoriale ose një standard ndërkombëtar që Shqipëria synon ta arrijë.

Nëqoftëse standardi i synuar do të arrihet pas fundit të periudhës së PBA, atëherë afati kohor për arritjen e synimit duhet të përfshihet si Qëllim.



Shënime:

1. Aktivitetet e Produkteve A dhe B do të varen nga faza në të cilën ka arritur Projekti në një vit të dhënë. Ato mund të lidhen me fazat e procesit si: tenderimi, kontraktimi, vlerësimi etj ose ato mund të përshkruajnë përfundimin e një pjese të punimeve. 

2. Produkti C mund të matet me muajt kur janë siguruar ambjentet e të burgosurve gjatë gjithë vitit (shiko Kapitullin 1.13.8 sipër). Kostoja për njësi do të ishte kostoja e sigurimit të një ambjenti të sigurisë së lartë për një muaj. Dhe kostot e ambjenteve të sigurisë së lartë mund të krahasohen me kostot e kategorive të tjera të sigurisë.

3. Aktiviteti 1 përfshin të gjitha kostot që kanë të bëjnë me punësimin e stafit:

· Rrogat, duke përfshirë pagesat për punën jashtë orarit dhe ndihmat financiare 

· sigurimet shoqërore 

· uniformat
· trajnimi (nëqoftëse trajnimi është specifik për të burgosurit e sigurisë së lartë). 

Disa nga këta elementë mund të paraqiten si Aktivitete të ndara, nëqoftëse kërkohet më shumë specifikim dhe transparencë në lidhje me kostot e trajnimit apo uniformave.

Aktiviteti 2 përfshin të gjitha kostot që kanë të bëjnë me ‘pranimin dhe strehimin ‘e të burgosurve. Pra, nëqoftëse është e rëndësishme, ky aktivitet përfshin veshjet e tyre si dhe ushqimin e tyre.

Aneksi B – Mundësitë potenciale të Planifikimit të Shpërndarjes së Shërbimeve për Programin 1110

Tabela e mëposhtme ilustron një version të mundësive të planifikimit për Programin 1110. Kjo tabelë përmban pjesën më të madhe të elementëve standartë të planifikimit për Programin 1110, por është shumë e rëndësishme që Ekipi i Menaxhimit të Programit të kontrollojë informacionin e dhënë në tabelë dhe ta përshtasë këtë informacion me kërkesat specifike të Ministrisë së Drejtësisë. Gjatë përshtatjes disa nga detajet e dhëna në tabelë duhet të ndryshohen, dhe në këtë mënyrë të bëhen të aplikueshme për Ministrinë e Drejtësisë. Ndërkohë, disa nga detajet e tabelës mund të mos përfshihen fare në disa nga vitet për të cilët bëhet planifikimi dhe mund të ketë komponentë të cilët nuk janë paraqitur në tabelë dhe që janë të domosdoshëm të përfshihen,

Ju lutemi kini parasysh që për shkak se Programi 1110 u ofron shërbime të gjitha programeve të tjera të Ministrisë, dhe për këtë arsye ka një funksion prodhimi që nuk është i përcaktuar shumë qartë (në krahasim me programet e tjera), Ekipi i Menaxhimit të Programit do të gjendet ndonjëherë përballë faktit që është e pamundur që të gjithë objektivat dhe produktet e këtij programi të jenë SMART. Në raste të tilla, duhet që Programi 1110 të trajtohet si një përjashtim. Të gjitha programet e tjera duhet ti kenë Objektivat dhe Produktet SMART. Pavarësisht nga ky fakt, në tabelën e mëposhtme, në shumicën e rasteve tregohet që objektivat dhe produktet e Programit 1110 mundet dhe duhet të bëhen SMART. 

	Programi 1110 

	Përshkrimi i Programit

	Menaxhimi i Ministrisë në mënyrë që të bëhet e mundur që të arrihet të realizohet në mënyrë efiçente dhe efektive misioni i ministrisë.

	Përshkrimi i Politikës

	‘Një sistem administrimi i modernizuar që punon me efiçencë të lartë nëpërmjet adaptimit të sistemeve dhe praktikave të mira të menaxhimit’

	Qëllimi

	‘Përmirësimi i menaxhimit dhe administrimit të Ministrisë nëpërmjet zbatimit të mandatit të saj me profesionalizëm, integritet dhe ndershmëri, duke krijuar besim tek qytetarët nëpërmjet zbatimit të ISO 9001:2008.’


	Objektivat 2010 (dhe të përsëritura në 2011 & 2012)

	1. Përmirësimi i efektivitetit të praktikave të menaxhimit dhe administrimit të ministrisë nëpërmjet vënies në zbatim të aspekteve  (x, y dhe z të ISO 9001:2008)

	2. Efektivitet i kontrolleve të brendshme për shpenzimet e ministrisë (duke përjashtuar pagat) i matur me:-përqindjet e gabimit ose përqindjet e refuzimit në transaksionet financiare rutinë të raportuara nga auditi i brendshëm jo më të mëdha se treguesi krahasues i përcaktuar në vitin 2009treguesi krahasues

	3. Efektiviteti i sistemeve i matur me:

· numrin e dobësive materiale që konstatohen në një vit jo më të madh se treguesi krahasues i përcaktuar në vitin 2009treguesi krahasues.

· përqindja(%) e dobësive materiale e korrigjuar brenda 12 muajve që nga momenti i konstatimit jo më e vogël se treguesi krahasues i korrigjimeve i dale nga dobësitë materiale të vitit 2009treguesi krahasues.


	Standartet e Politikës

	Për Objektivin 2

Treguesi PEFA PI-20 Një sistem efektiv kontrolli është ai sistem që (a) është i  përshtatshëm (i bazuar tek vlerësimi i risqeve dhe kontrollet e nevojshme për të menaxhuar risqet), (b) përbëhet nga një tërësi kontrollesh gjithëpërfshirëse dhe kosto efektive (që janë në pajtim me rregullat e prokurimit dhe proceset e tjera të shpenzimeve, parandalimin dhe zbulimin e gabimeve dhe mashtrimeve, ruajtjen dhe mbrojtjen e informacionit dhe aseteve, dhe cilësinë dhe volitshmërinë e mbajtjes së llogarive dhe raportimit), (c) është i lehtë për tu kuptuar dhe pranohet gjerësisht, dhe (d) shmanget vetëm për arsye të forta emergjence.

	Niveli (cilësia e arritjes së objektivit) A 

(i) Kontrollet gjithëpërfshirëse të shpenzimeve të miratuara zbatohen dhe kufizojnë në mënyrë efektive përdorimin jo të mirë të gjendjes aktuale të parasë cash dhe të alokimeve të buxhetit të aprovuar (siç është rishikuar). 

(ii) Të rëndësishme janë edhe rregulla dhe procedura të tjera të kontrollit të brendshëm, që përbëhen nga një tërësi kontrollesh gjithëpërfshirëse dhe kosto efektive dhe që kuptohen gjerësisht. 

(iii) Zbatimi i rregullave është shumë i lartë dhe edhe ndonjë keqpërdorim i procedurave të thjeshtuara dhe procedurave të emergjencës është i parëndësishëm. 

	Niveli (cilësia e arritjes së objektivit) B 

(i) Kontrollet e shpenzimeve të miratuara zbatohen dhe kufizojnë në mënyrë efektive përdorimin jo të mirë të gjendjes aktuale të parasë cash dhe të alokimeve të buxhetit të aprovuar për shumicën e llojeve të shpenzimeve, normalisht me përjashtime shumë të vogla. 

(ii) Procedura dhe rregulla të tjera të kontrollit të brendshëm përbëhen nga një tërësi kontrollesh gjithëpërfshirëse që kuptohen gjerësisht, por që në disa fusha mund të jenë të tepërta (p.sh: nëpërmjet miratimeve të dyfishta) dhe për këtë arsye shkaktojnë paefektshmëri të stafit dhe vonesa të panevojshme. 

(iii) Zbatimi i rregullave është mjaft i lartë, por nganjëherë përdoren në mënyrë të pajustifikuar procedurat e thjeshtuara/e emergjencës. 

	Niveli (cilësia e arritjes së objektivit) C 

(i) Procedurat e kontrollit të shpenzimeve të miratuara ekzistojnë dhe janë pjesërisht efektive, por ato mund të mos mbulojnë plotësisht të gjitha shpenzimet ose ato mund të shkelen rastësisht. 

(ii) Procedura dhe rregulla të tjera të kontrollit të brendshëm përbëhen nga një grup minimal rregullash për kryerjen dhe regjistrimin e transaksioneve, që kuptohen nga personat që janë të përfshirë në mënyrë të drejtpërdrejtë në zbatimin e tyre. Disa rregulla dhe procedura mund të jenë të tepërta, ndërkohë që kontrollet mund të mos jenë të plota në fushat më pak të rëndësishme. 

(iii) Rregullat zbatohen për shumicën e transaksioneve, por është një shqetësim i madh përdorimi i procedurave të thjeshtuara/të emergjencës në situata të pajustifikuara. 


	Standartet e Politikës

	Për Objektivin 3

Treguesi PEFA PI-21  Menaxhimit i duhet një reagim (feedback) i rregullt dhe i përshtatshëm në lidhje me performancën e sistemeve të brendshme të kontrollit, që mund të sigurohet nga funksioni i auditit të brendshëm (ose funksion i barazvlefshëm i monitorimit të sistemeve). Një funksion i tillë duhet të përmbushë standarte ndërkombëtare si ISPPIA, në terma të (a) strukturës së duhur veçanërisht në lidhje me pavarësinë profesionale, (b) mandat mjaftueshëm i gjatë, mundësi për të marrë informacion dhe fuqi për të raportuar, (c) përdorim i metodave profesionale të auditit, duke përfshirë edhe teknikat e vlerësimit të riskut. Funksioni duhet të fokusohet tek raportimi i çështjeve të rëndësishme dhe sistematike në lidhje me sigurinë, seriozitetin dhe integritetin e informacionit operacional dhe financiar; efektivitetin dhe efiçencën e veprimeve; ruajtja e aseteve; dhe zbatimin e ligjeve, rregulloreve, dhe kontratave. 

Prova specifike e një funksioni auditimi të brendshëm efektiv (ose funksioni i monitorimit të sistemeve) përfshin edhe fokusimin në fushat me risk të lartë, përdorimin nga SAI i raporteve të auditit të brendshëm, dhe reagimet e menaxhimit ndaj gjetjeve të auditit të brendshëm. Kjo e fundit ka një rëndësi shumë të madhe pasi mungesa e reagimit ndaj gjetjeve të auditit të brendshëm minon bazat e funksionit të auditit të brendshëm.

	Niveli (cilësia e arritjes së objektivit) A 

(i) Auditi i brendshëm vepron në të gjitha institucionet qeveritare qendrore, dhe i plotëson përgjithësisht standartet profesionale. Ai fokusohet tek çështjet sistematike së paku 50% e kohës së stafit). 

(ii) Raportet bazohen tek një plan i fiksuar dhe shpërndahen tek institucionet e audituara, Ministria e Financave dhe SAI. 

(iii) Reagimi i menaxhimit ndaj gjetjeve të auditit të brendshëm është nxitës dhe përfshin të gjitha institucionet qeveritare. 

	Niveli (cilësia e arritjes së objektivit) B 

(i) Auditi i brendshëm vepron në pjesën më të madhe të institucioneve qeveritare qendrore (matet nga vlera e raportit të ardhura/shpenzime), dhe kryesisht plotëson standartet profesionale. Ai fokusohet në çështjet sistematike (së paku 50% e kohës së stafit). 

(ii) Raportet botohen rregullisht për shumicën e institucioneve të audituara dhe shpërndahen tek institucioni i audituar, Ministria e Financës dhe SAI. 

(iii) Pjesa më e madhe e menaxherëve (pra jo të gjithë) ndërmarrin veprime nxitëse dhe gjithëpërfshirëse. 

	Niveli (cilësia e arritjes së objektivit) C 

(i) Auditi i brendshëm vepron të paktën në institucioneve qeveritare qendrore më të rëndësishme, dhe ndërmerr disa rishikime të sistemeve (së paku 20% e kohës së stafit), por mund të mos plotësojë standartet e njohura profesionale. 

(ii) Raportet botohen rregullisht për shumicën e institucioneve të audituara, por mund të mos shpërndahen tek Ministria e Financës dhe SAI. 

(iii) Shumica e menaxherëve reagojnë në mënyrë të drejtë dhe të qartë në lidhje me çështjet kryesore, por në shumicën e tyre ata reagojnë me vonesë. 

	Niveli (cilësia e arritjes së objektivit) D 

(i) Auditi i brendshëm i fokusuar tek monitorimi i sistemeve është shumë i dobët ose nuk ekziston fare. 

(ii) Raportet ose nuk ekzistojnë, ose botimi i tyre është shumë i çrregullt. 

(iii) Rekomandimet e auditit të brendshëm zakonisht nuk merren fare parasysh (me disa përjashtime të rralla). 


	Produktet

	Objektivi 1

· Produktet që lidhen me marrëdhëniet ndërkombëtare (p.sh. mbajtja e anëtarësimit në  ‘x’ organizata ndërkombëtare thjeshtë duke bërë transferta bankare; ‘y’ pagesa vjetore abonimi tek organizatat ndërkombëtare, të shoqëruara me raporte pajtimi të detajuara; ‘z’ vizita zyrtare të bëra nga Ministri jashtë vendit)

· Aktivitetet përfshijnë: pagesën e abonimeve ndërkombëtare; planifikimi i vizitave zyrtare jashtë shtetit për stafin e Ministrisë; planifikimi i vizitave zyrtare në Shqipëri i përfaqësuesve të qeverive të vendeve të tjera dhe institucioneve të huaja; udhëtim ndërkombëtar i stafit të Ministrisë (nuk është e thënë që këto janë të gjitha aktivitetet e mundshme pasi përcaktimi i tyre varet nga nevojat specifike të Ministrisë).

· Shërbimi i ekipit të menaxhimit të lartë i realizuar

· Aktivitetet përfshijnë: pagesën e Ministrit, Zëvendës Ministrave dhe Sekretarit të Përgjithshëm dhe Kabinetit të tyre, sekretaret, pagesa e shoferëve dhe mirëmbajtja e makinave (nuk është e thënë që këto janë të gjitha aktivitetet e mundshme pasi përcaktimi i tyre varet nga nevojat specifike të Ministrisë).

· Produktet e menaxhimit të burimeve njerëzore (p.sh. ‘x’ procedura punësimi të përfunduara; ‘y’ staf i trajnuar në një fushë të veçantë; ‘z’ raporte vlerësimi të përgatitura)

· Aktivitetet përfshijnë: Procesin e punësimit, marrja me qera e pajisjeve që duhen për trajnimin, prokurimi i trajnuesve të jashtëm, realizimi i trajnimit, rishikimi i performancës së stafit, përgatitja e raportit (nuk është e thënë që këto janë të gjitha aktivitetet e mundshme pasi përcaktimi i tyre varet nga nevojat specifike të Ministrisë).

· Produktet e planifikimit dhe kërkimit (p.sh. ‘x’ raporte statistikore të prodhuara; ‘y’ studime speciale  të prodhuara)

· Aktivitetet që përfshihen: mbledhja e të dhënave, rishikimi it ë dhënave, prodhimi i raportit(nuk është e thënë që këto janë të gjitha aktivitetet e mundshme pasi përcaktimi i tyre varet nga nevojat specifike të Ministrisë).

· Shërbimet e përgjithshme dhe ambienti infrastrukturor i mbajtur

· Aktivitetet përfshijnë: ndërtim godine, mirëmbajtje godine, shërbimet e IT, komunikimet, sigurimi i mobiljeve, sigurimi i pajisjeve, sigurimi i shërbimeve (ujë, elektricitet, gjeneratorë), sigurimi i materialeve të zyrës (p.sh. letra shkrimi), shërbimet e protokollit, udhëtimet (duke përjashtuar udhëtimet jashtë vendit), shërbimi i sigurimit (nuk është e thënë që këto janë të gjitha aktivitetet e mundshme pasi përcaktimi i tyre varet nga nevojat specifike të Ministrisë).

· Produktet e marrëdhënieve publike (p.sh. ‘x’ fletëpalosje informative të prodhuara; ‘y’ orë të shërbimit të ndihmës në punë të ofruara)

· Aktivitetet përfshijnë: komunikimi me mediat, ndihma në punë e ofruar (nuk është e thënë që këto janë të gjitha aktivitetet e mundshme pasi përcaktimi i tyre varet nga nevojat specifike të Ministrisë).

· Produktet e shërbimeve ligjore (p.sh. ‘x’ faqe projektligjesh të përgatitura)

· Aktivitetet përfshijnë: rishikimin e legjislacionit ekzistues, rishikimin e kërkesave të BE për përafrimin e legjislacionit, përgatitjen e projektligjeve të reja (nuk është e thënë që këto janë të gjitha aktivitetet e mundshme pasi përcaktimi i tyre varet nga nevojat specifike të Ministrisë).

· Produktet e shërbimeve financiare (p.sh. procesi i bërjes së pagave i realizuar; ‘x’ procese prokurimi të zbatuara me sukses). 

· Aktivitetet përfshijnë:: rishikimi i detajeve të pagave, përgatitja e pagave, përgatitja e dokumenteve të tenderit, rishikimi i dokumentave të tenderit (nuk është e thënë që këto janë të gjitha aktivitetet e mundshme pasi përcaktimi i tyre varet nga nevojat specifike të Ministrisë).

Objektivi 2

· Një Strategji afatmesme e Ministrisë e përditësuar, duke përfshirë edhe planin financiar

· Aktivitetet përfshijnë: takime të GSBI-së, përgatitja dhe plani i takimeve, bërja dhe rishikimi i planit (nuk është e thënë që këto janë të gjitha aktivitetet e mundshme pasi përcaktimi i tyre varet nga nevojat specifike të Ministrisë).

· Një Plan vjetor i Integruar i Ministrisë 

· Aktivitetet përfshijnë: takime të GSBI. Takime të EMP, përgatitja dhe plani i takimeve, bërja dhe rishikimi i planit (nuk është e thënë që këto janë të gjitha aktivitetet e mundshme pasi përcaktimi i tyre varet nga nevojat specifike të Ministrisë).

· Një dokument i PBA i përgatitur dhe i dorëzuar tek MF (duke përfshirë edhe kërkesat buxhetore të vitit)

· Aktivitetet përfshijnë: takime të GSBI. Takime të EMP, përgatitja dhe plani i takimeve,  bërja dhe rishikimi i dokumentit të PBA (nuk është e thënë që këto janë të gjitha aktivitetet e mundshme pasi përcaktimi i tyre varet nga nevojat specifike të Ministrisë).

· Një raport vjetor i Ministrisë 

· Aktivitetet përfshijnë: takime të GSBI. Takime të EMP, përgatitja dhe plani i takimeve,  bërja dhe rishikimi i raportit (nuk është e thënë që këto janë të gjitha aktivitetet e mundshme pasi përcaktimi i tyre varet nga nevojat specifike të Ministrisë).

· X anëtarë të stafit të trajnuar në fushën e 

· Planifikimit dhe Buxhetimit

· Sistemeve financiare

· Aktivitetet përfshijnë: përgatitjen e materialeve të trajnimit, prokurimin e trajnuesve të jashtëm, sigurimin e pajisjeve që duhen për trajnimin, aktivitetet e trajnimit (nuk është e thënë që këto janë të gjitha aktivitetet e mundshme pasi përcaktimi i tyre varet nga nevojat specifike të Ministrisë).).

Objektivi 3

· Një raport i auditimit të brendshëm të Ministrisë në lidhje me sistemet e menaxhimit

· Aktivitetet përfshijnë: takimet manaxheriale (të menaxherëve), rishikimin e sistemeve të menaxhimit, bërja e raportit, rishikimi raportit (nuk është e thënë që këto janë të gjitha aktivitetet e mundshme pasi përcaktimi i tyre varet nga nevojat specifike të Ministrisë).).

· Një raport i Ministrisë në përgjigje të rekomandimeve të auditit të brendshëm

· Aktivitetet përfshijnë: takimet manaxheriale, rishikimin e raportit, bërjen gati të përgjigjes (nuk është e thënë që këto janë të gjitha aktivitetet e mundshme pasi përcaktimi i tyre varet nga nevojat specifike të Ministrisë).

· X anëtarë të stafit të trajnuar në fushën e  

· Prokurimit

· Sistemeve kompjuterike

· Praktikave manaxheriale

· Aktivitetet përfshijnë: përgatitjen e materialeve të trajnimit, prokurimin e trajnuesve të jashtëm, sigurimin e pajisjeve që duhen për trajnimin, aktivitetet e trajnimit (nuk është e thënë që këto janë të gjitha aktivitetet e mundshme pasi përcaktimi i tyre varet nga nevojat specifike të Ministrisë)


Paraqitja Skematike e Pemës së Programit për Programin 1110
[image: image2.emf]Adaptimi i sistemeve të manaxhimit efektive, transparente, moderne dhe të përgjegjshme

Manaxhimi dhe

Administrimi i Ministrisë

Efektiviteti i komtrolleve

të brendshme

Raporti i 

Auditit të

Ministrisë

Efektiviteti i 

sistemeve

Planifikimi

dhe

Kërkimi

Marrëdhë

niet

Ndërkomb

ë-tare

Staf i 

trajnuar

Përgjigjja

ndaj Auditit

të

Brendshëm

Strategjia e 

Ministrisë

Plani i 

Integruar i 

Ministrisë

Dokume

nti i PBA 

Raporti

vjetor i 

Ministrisë

Staf i 

trajnuar

Manaxhimi

i   nivelit të

lartë

Shërbimet

Financiare

Manaxhimi

i Burimeve

Njerëzore

Shërbimet

Ligjore

Marrëdhë

niet

Publike

Shërbimet

e 

Përgjithsh

me, 

Infrastruktu

ra

Ministri Zv

Min, GS

Kabineti, 

sekretaret, 

shoferët

OBJEKTIVAT

PRODUKTET

AKTIVITETET

Makinat

Jo -

projekt

Projektet

Produktet e 

Projekteve

Aktivitetet e 

Projekteve

Jo -

projekt

Projektet

Produkte

t e 

Projektev

e

Aktivitetet e 

Projekteve

Jo -

projekt

Projektet

Produktet e 

Projekteve

Aktivitetet e 

Projekteve

Rekrutimi

Vlerësimi

Trajnimi

Statistikat

Studimet

speciale

Ligje

të

reja

Ligje të BE

Pajisjet IT, komms Mobiljet

Protokolli

Siguria

Pagesatl Prokurimi

Aktivitetet e 

Jo-

Projekteve

Aktivitetet e 

Jo-

Projekteve

Qëllimi



Shënime në lidhje me Skemën e Pemës së Programit për Programin 1110:

1.  
Për arsye të mungesës së hapësirës, në skemën e mësipërme emrat e Objektivave, Produkteve dhe Aktiviteteve  janë dhënë të shkurtuar dhe nuk është dhënë as përshkrimi i këtyre elementëve. Një informacion më i detajuar për secilin nga elementët e skemës është dhënë në tabelën e dhënë para skemës.

2.  
Për arsye të mungesës së hapësirës, disa nga Produktet e paraqitura në skemën e mësipërme praktikisht janë një grupim i produkteve të ngjashme. ‘Menaxhimi i Burimeve Njerëzore’ është një produkt që është një grupim i produkteve si ‘procese rekrutimi të përfunduara’; ‘staf i trajnuar në fusha të veçanta’; ‘raporte vlerësimi të përgatitura’. Këto detaje mund ti gjeni në tabelën e dhënë para skemës, pasi në këtë tabelë jepet informacioni i detajuar.

3.  
Për arsye të mungesës së hapësirës dhe për shkak se Projektet do të varen kryesisht nga vendimet që merren për çështje si ndërtimi i godinës së re të ministrisë, shembujt e veçantë të Projekteve nuk janë paraqitur në skemë, ndonëse mundësia që projektet të jenë pjesë e planifikimit të programit është ilustruar në mënyrë të përmbledhur në skemë.

4.  
Kur Ekipi i Menaxhimit të Programit bën pemën e programit për Programin 1110, ai duhet të paraqesë të gjitha detajet e planifikimit për programin në një skemë. Kjo tregon që, në mënyrë që të bëhet planifikimi sa më saktë nuk mjafton vetëm një format A4.
 





Qëllimi





Objektiv 7





Objektiv 5





Objektiv 3





Objektiv 1





Objektiv 6





Objektiv 4





Objektiv 2





Produkti A





Një pjesë e Produktit B





Produkt C





Aktiviteti 2





Aktiviteti 1





Qëllimi:


Krijimi i një sistemi për përzgjedhjen dhe trajnimin e familjeve birësuese, përfundimin e dhënies së fëmijëve për birësim në familje të përshtatshme dhe për monitorimin e rezultateve të birësimeve të përfunduara; sistemi duhet të përmbush Standarte ndërkombëtare.





Objektivi 1:


Përfundimi me sukses i dhënies për birësim në familje në Shqipëri ose jashtë të (numri) fëmijëve.





Objektivi 2:


Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të ofruar në mënyrë që të përmbush standarde e Bashkimit Evropian (Specifiko standardet specifike që duhen zbatuar në vit ose përqindjen e standardeve që do  të zbatohen në vit.)





Produkti 1.1:


Plotësimi i procesit të (një numri) aplikimesh për birësim sipas ligjit dhe standardeve në fuqi.





Produkti 1.2:


Përfundimi i procedurave të birësimit për (një numër) familjesh të përzgjedhura si birësues.








Produkti 1.3:


Monitorimi i progresit pas birësimit në (një numër) familjesh





Produkti P1.1:


(Numri i) stafit që ka përmbushur me sukses (numrin) e programeve me një zhvillim profesional në vazhdimësi





Produkti P1.2:


(Numri i) ligjeve/rregulloreve që kanë të bëjnë me standardin e duhur ndërkombëtar





Produkti P1.3:


Vendosja e standardeve për Komitetin








Produkti P1.4:


Zhvillimi i (numrit të) shërbimeve që janë pranë familjeve





Një pjesë e Produktit B



































































































































































































































AKTIVITETI 1


Sigurimi i niveleve të nevojshme të stafit











AKTIVITETI 2


Sigurimi i vakteve për të burgosurit





AKTIVITETI 3


Kostot e akomodimit (uji, energjia elektrike etj.)








OBJEKTIVI 1


Sigurimi i (numër i caktuar i) ambienteve për të burgosurit meshkuj të sigurisë së lartë





PRODUKTI C


Sigurimi i akomodimit të sigurtë për të burgosurit meshkuj të sigurisë së lartë








PRODUKTI B


Rinovimi i (numër) ambienteve ekzistuese të sigurisë së lartë, sipas standardeve specifike për të burgosurit meshkuj





PRODUKTI A


Ndërtimi i (numër) ambienteve të reja të sigurisë së lartë, sipas standardeve të specifikuara për të burgosurit meshkuj





SHPENZIMET JASHTE PROJEKTEVE





PROJEKTET








