- Aneks 1. Procedurat e Menaxhimit të Investimeve Publike

- Proçedurat e mëposhtme do të aplikohen në proçesin e planifikimit të investimeve publike. “Projekt investimi”, si pjesë përbërëse e programit të shpenzimeve publike është: “një seri punimesh, aktivitetesh apo shërbimesh, që synojnë të përmbushin një objektiv të pandashëm të një natyre specifike ekonomike apo teknike, me qëllime qartësisht të identifikuara”.

- Klasifikimi i Projektit të Investimit bazuar në përkufizimin e mësipërm, zvogëlon fragmentizimin e projekteve në një numër të madh projektesh të vogla.

- Në fazën e planifikimit buxhetor të shpenzimeve për investime, për një menaxhim sa më efektiv të tyre,  ndahen në dy grupe kryesore:

- Grupi I  –  Shpenzime administrative kapitale -  ku përfshihen shpenzimet kapitale për blerje pajisjedhe mobilimi zyre, sistemeve komjuterike dhe IT, etj.

- Grupi II –  Shpenzime për projekte investimesh:

- Shpenzime kapitale në infrastrukturë – ku përfshihen projektet e investimeve për ndërtime të reja apo rikonstruksione/rehabilitime sipas fushave të përgjegjësisë së Institucioneve Buxhetore. Këtu mund të përfshihen edhe blerjet e pajisjeve të mëdha teknologjike (p.sh blerjet e pajisjeve mjeksore për spitalet dhe qëndrat shëndetësore, kabinetet për shkollat, eskavatorët, etj). Kosto e përgjithshme të këtyre projekteve përmban  çdo shpenzim i lidhur me arritjen e produktit të synuar, psh:  projekti i ndërtimit/rehabilitimit të një rruge, shkolle apo spitali etj, do të përfshijë koston e output-eve përbërës të projektit si: shpronësimi tokës, leja ndërtimore, hartimi i projektit, zbatimi të punimeve, mbikqyrja dhe kolaudimi, etj.

- Shpenzime kapitale për zhvillim të kapaciteteve - ku përfshihen projektet studimore në fusha të ndryshme, të Asistencës teknike,  për ngritje kapacitesh të burimeve njerëzore, etj.

- Cikli i Projektit konsiderohet si pjesë integrale e Ciklit të Manaxhimit të Shpenzimeve Publike (MSHP). Mund të ndodhe që cikli i nje projekti mund të mos përputhet nga pikpamja kohore me ciklin e  Menaxhimit te Shpenzimeve Publike.

- Kjo për arsyen:

- së pari:  se cikli i MSHP duhet të përputhet në mënyrë të plotë me kalendarin e një viti fiskal, ndërsa fazat e një projekti individual mund të jenë më të gjata se sa fazat korresponduese të MSHP;

- së dyti:  mund të ndodhë që disa projekte financohen nga donatorët dhe zakonisht donatorë të ndryshëm mund të kenë cikle dhe proçedura të ndryshme nga ato të MSHP. Në këtë kontekst këto proçedura synojnë të ndërtojnë një proçes që lidh në mënyrë integrale proçesin e menaxhimit të projekteve të investimeve me proçesin e përgjithshëm të Menaxhimit të Shpenzimeve Publike.

- Diagrama e mëposhtme përshkruan fazat e Ciklit të Menaxhimit të Investimeve Publike.

- Proçeset dhe proçedurat e secilës fazë të ciklit janë të rëndësishme sepse sigurojnë faktin që projekti do të menaxhohet në mënyrë efektive dhe do të arrijë qëllimin e tij.

- Identifikimi i projektit është proçesi i identifikimit e shqyrtimit të ideve për projekte investimi të bazuara në analizën e nevojave publike,  ndërhyrjeve të qeverisë dhe përshtatjes me strategjitë kombëtare dhe sektoriale.

- Vlerësimi dhe përgatitja e projektit është proçesi i analizës dhe vlerësimit të efektivitetit ekonomik dhe financiar, si dhe i mundësisë së realizimit të projektit;

- Aprovimi dhe financimi i projektit ësht ë faza në të cilën projekti shqyrtohet/aprovohet për financim nëpërmjet proçesit të përgatitjes dhe financimit të PBA-së së Institucionit Buxhetor përkatës;

- Zbatimi i projektit është faza në të cilën projekti zbatohet dhe realizohen outputet e tij;

- Monitorimi i zbatimit të projektit është procesi përmes të cilit ministritë dhe në veçanti institucionet përgjegjëse për zbatimin e projekteve sigurojnë që aktivitetet që ata po zbatojnë janë në përputhje me aktivitetet e programuara.

- Vlerësimi dhe Auditimi është faza e ciklit në të cilën raportimi për zbatimin fizik dhe financiar të projektit auditohet kundrejt rregullave financiare dhe realizimit të treguesve të perfomancës së projektit. Objekt i raportimit dhe monitorimit nga ana e ministrive dhe institucioneve buxhetore që zbatojnë projekte të investimeve publike, do të jenë të gjitha projektet e investimeve publike që financohen në kuadër të buxhetit të shtetit, pavarësisht burimit dhe vlerës së financimit.

- FAZAT nëpër të cilat kalon procesi deri në miratimin e projektit të investimit janë:

- FAZA I –  Identifikimi i projekt-idesë nëpërmjet analizës së problemit dhe argumentimit për investim (hapi 1, hapi 2, hapi 3)

- FAZA II –    Përgatitja  Propozimit të Projektit të Investimit (hapi 4)

- FAZA III – Analiza, Miratimi dhe Financimi i Projekt-Propozimeve të Investimeve      Publike   (hapi 5, hapi 6, hapi 7)

- Hapat kryesorë të ndjekur sipas fazave të mësipërme në mënyrë skematike janë:

Hapi 1

Identifikimi  projektit

Hapi 2

Rishikimi  projekt idese nga

EMP

Hapi 3

Rishikimi  projekt - idese nga SP,GMS

Hapi 4

Pergatitja dhe vleresimi i detajuar i projektit

Hapi 6

Rishikimi nga Keshilli i Ministrave

Hapi 7

Miratimi i projektit dhe përfshirja në PBA/ buxhetin vjetor

Hapi 5

Rishikimi vlerësimi dhe  miratimi nga MF

- FAZA I:  Identifikimi

- Hapi 1 – Identifikimi i projekt-idesë

- Projekt-idetë për investime prezantohen nga “Propozuesit e Projektit” (ose siç quhen ndryshe, “Menaxherët e Projektit”), të cilët  janë përgjegjës për Programin në të cilin bën pjesë projekti i investimit.

Tre elementët bazë të fazës së identifikimit të projekt-idesë janë:

Analiza e prioriteteve -----  është një analizë e prioriteteve sektoriale dhe kombëtare.

Analiza e problemeve -------  është një analizë për identifikimin e problemeve që ekzistojnë duke i renditura ato sipas rëndësisë së tyre, duke identifikuar nje relacion të mundshëm shkak- pasojë.

- Analiza e Nevojave dhe perkufizimi i objektivave te investimit ----- krijimi i nje pikture te situates, ku aspektet negative konvertohen në zgjidhje , të cilat më vonë kthehen në objektiva që duhn përmbushur.

- Projekt-idetë prezantohen në Formularin 1 (F-1) – bashkëlidhur këtij Aneksi.

- Formulari i Identifikimit të Projekt-Idesë duhet të përfshijë informacionin e mëposhtëm:

  - Emri i Propozuesit të Projektit - Zyrtari që përgatit Formularin e Projekt-Idesë dhe detajet kontaktuese.

  - Emri i Institucionit Buxhetor - p.sh. Ministria e Arsimit dhe Shkencës;

  - Vendndodhja - Vendi ku do të kryhet investimi.

  - Ideja e Projektit - Një përshkrim i shkurtër i idesë së projektit.

  - Problemet që do të adresohen - Një shpjegim i shkurtër dhe i qartë i problematikës së gjëndjes aktuale, e cila pengon arritjen e qëllimeve dhe objektivave të politikave të programit dhe mënyren se si projekti i propozuar ndihmon në kapërcimin e problematikës aktuale

  - Emri i Programit - Ky është emri i programit ashtu siç shfaqet në Dokumentin e PBA dhe buxhetit vjetor;

  - Vlerësimet paraprake të kostove - Një vlerësim paraprak i kostos së parashikuar të projektit

- Hapi 2 – Rishikimi i Projekt-Idesë nga DEMP

- Formulari-1 (F-1) dorëzohet tek Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Projektit (DEMP).

- EMP-ja duhet të diskutojë mbi (i) idenë e projektit për investim, (ii) mbi problemet që do të adresohen nga projekti dhe (iii) koston paraprake të investimit në fjalë.

- DEMP-ja mund të pranojë ose të refuzojë projekt idenë. Në rast të refuzimit, në Formularin -1, jepet një shpjegim i shkurtër dhe i qartë i arsyeve për refuzimin e projekt-idesë.

- Në rast pranimi, DEMP-ja duhet të dorëzojë Formularin-1 tek Sekretari i Përgjithshëm ose tek drejtuesi i institucionit buxhetor, nëse nuk ka Sekretar të Përgjithshëm.

- Hapi 3 –  Rishikimi i Projekt-Idesë nga Sekretari i Përgjithshëm (SG), Grupi për Menaxhimin Strategjik (GMS)

- Sekretari i Përgjithshëm duhet të bëjë një vlerësim paraprak mbi domosdoshmërinë e një ndërhyrjeje me investim publik në fushën përkatëse dhe njëkohësisht vlerëson nëse informacioni i dhënë në Formularin-1 siguron faktin që projekti është i pranueshëm dhe i realizueshëm nga pikëpamja financiare dhe teknike. Më pas, në rast pranimi e përcjell për miratim në GMS.

- Arsyet për pranimin ose refuzimin e projekt-idesë nga Sekretari i Përgjithshëm jepen në Formularin 1, në seksionin përkatës.

- FAZA II : Përgatitja  Propozimit të Projektit të Investimit

- Hapi 4 –  Përgatitja dhe vlerësimi i detajuar i projektit- Plotësimi i Formularit të Projektit të Investimit (FPPI) – F-2

- Përshkrim i investimit, së bashku me alternativat e konsideruara, duhet të prezantohet në Formularin 2 – Propozimi i Projektit të Investimit (FPPI).

Hapat kryesore nëpërmjet të cilave kalon vlerësimi dhe formulimi i një projekt investimi do të jenë:

- Identifikimi i Alternativave (Opsioneve)

Ky hap përfshin identifikimin e një liste alternativash, të cilat qeveria mund t’i ndërmarrë për të arritur rezultatin dhe objektivat e dëshiruar të investimit.  Identifikimi dhe analizimi i detajuar i alternativave i ndihmon nivelet e mësipërme të vendimmarrjes për të kuptuar veprimet e mundshme që duhet të ndërmerren për zgjidhjen e problemeve aktuale.

Lista e alternativave duhet të përfshijë të paktën tre opsionet e mëposhtme:

- “nuk investohet”

- “investim minimal”

- “investim i konsiderueshëm”

Në alternativën “nuk investohet” vazhdohet me situaten aktuale, pa u ndërmarrë asnjë aktivitet investimi shtese. Kjo ndihmon për evidentimin dhe analizën e pasojave nëse projekti nuk realizohet.

Në alternativën “investim minimal” ndërmerren veprime minimale të nevojshme për ta lehtësuar problemin. Alternativat “investim minimal” zakonisht sigurojnë një zgjidhje të pjesshme të problemit.

Në alternativën “investim i konsiderueshëm” nevojat e investimit adresohen në mënyrë më të plotë kundrejt një kostoje investimi më të lartë. Këto opsione zakonisht ofrojnë zgjidhje më komplekse të problemit.

- Alternativat “nuk investohet” dhe “investim minimal” duhet të konsiderohen patjetër në shortlistën e alternativave, për të shërbyer si bazë krahasimi për më tej (“investim i konsiderueshëm”).

- Vlerësimi i alternativave (opsioneve) të investimit

- Analiza e alternativave është një pjesë shumë e rëndësishme e analizës së investimit. Qëllimi i zhvillimit të opsioneve alternative është që të ndihmoj në gjetjen e një zgjidhjeje efektive dhe ekonomike të përdorimit të fondeve, që përmbush rezultatet e deshiruara dhe objektivat e ndërhyrjes me investimin.

Fillimisht është e rëndësishme që të bëhet një vlerësim i shpejtë i alternativave të identifikuara me qëllim eleminimin në fazën fillestare të atyre alternativave, të cilat për arsye të ndryshme mund të mos jenë të realizueshme.

Ekzistojnë tre proçese themelore në të cilat duhet të kalojë një alternativë, të cilat ndihmojnë në kryerjen e një vlerësimi të shpejtë:

- Output – Ka një kërkesë për këtë investim?

- Input – A janë inputet që nevojiten në dispozicion (e të arritshme)?

- Proçesi i zhvillimit  – A është mënyra më efiçente e shndërrimit të inputit në output?

E mira e kësaj metode (vlerësimi i shpejtë) është se mund të aplikohet në të gjitha llojet e alternativave, qofshin ato inpute/outpute financiare apo fizike.

Për investime në vlerë të vogël, kjo formë e vlerësimit është e vetmja që kërkohet apo që është e mundur të bëhet. Ndërsa për investimet me vlera të mëdha do të kërkohet një studim më i plotë dhe analiza kosto-përfitim.

- Krijimi i listës së reduktuar të alternativave për vlerësimet e detajuara

Është e nevojshme të krijohet një listë e reduktuar e alternativave. Sidoqoftë, kjo listë duhet të mbulojë një gamë të gjerë të alternativave potenciale që duhet të konsiderohen për arritjen e objektivave të investimit.

- Si rregull, alternativat e investimit duhet të identifikohen për të gjitha nivelet e vlerësimit.

- Për projekte investimi të vogla – “Kategoria  I”,  disa alternativa investimi duhet të identifikohen, por kostot dhe të ardhurat duhet të llogariten/vlerësohen vetëm për alternativën e preferuar (rekomanduar), sikurse tregohet në formatin F – 2, FPPI.

- Për projekte investimi të mëdha – “Kategoria II e III”, - vlerësimet e alternativave duhet të bëhen për të paktën dy ose tre alternativa, “investim minimal” dhe “investim i konsiderueshëm”,  përfshi edhe alternativën e preferuar/të rekomanduar.

- Nivelet e vlerësimit të aplikuar sipas procedurave të MIP

- Nëse ideja e investimit konsiderohet efektive dhe ekonomike për zgjidhjen e problemeve aktuale, atëherë projekti duhet të kalojë në fazën e mëtejshme për një vlerësim më të detajuar, bazuar në tre nivelet e përcaktuara më poshtë (tab.1):

- Tab.1										      000/lekë

| - Tipi i Vlerësimit (analizës)/Sektori | - Sektori i Infrastrukturës | - Sektorët e Tjerë | - Formulari që kërkohet |
| --- | --- | --- | --- |
| - (i) Vlerësimi bazë - Kategoria I | - Deri në 300.000 | - Deri në 150.000 | - F-2 F-2 (FPPI) - Formulari i Propozimit të Projektit të Investimit |
| - (ii) Vleresimi i mesëm - Kategoria II | - Mbi 300.000 | - Mbi 150.000 | - F-2 (FPPI) shoqëruar me Analizë të plotë ekonomike-financiare, studim të pjeshëm ose të plotë fizibiliteti |
| - (iii) Vleresimi i Plotë - Kategoria III - mbi vlerën kufi të përcaktuar në Udhëzimin e Ministrit përgjegjës për financat | - Projektet e mëdha me vlerë mbi kufirin e përcaktuar nga ministri përgjegjës për financat, duhet të përmbajnë studim të plotë fizibiliteti dhe do të kalojnë për shqyrtim dhe miratim në Komitetin për Planifikimin Strategjik. |  |  |

- Projektet e investimit që nuk do ti nënshtrohen vlerësimit sipas niveleve të tabelës së  mësipërme do të jenë:

- Projektet e klasifikuara në Grupin I (Shpenzime administrative kapitale)- që nuk konsiderohen si “projekte investimi”, dhe do të jenë pjesë e listës së shpenzimeve kapitale për IB përkatës, duke u konsideruar si politika ekzistuese të domodoshme për zëvëndësimin e aktiveve të amortizuara.

- Projektet e klasifikuara në Grupin II (Shpenzime për projekte investimesh) :

- Shpenzime kapitale në infrastrukturë – për vlerën nën  3,000,000 lekë,

- Shpenzime kapitale për zhvillim të kapaciteteve – do të shoqërohen vetëm me informacion të plotësuar sipas Formularit 1.

Niveli i Vlerësimit dhe Informacioni i kërkuar, i cili pasqyrohet në plotësimin e formularit F-2.

| - Niveli i Vlerësimit (analizës) | - Informacioni i Kërkuar |
| --- | --- |
| - 1 – Vlerësimi Bazë - (“Kategoria I” e projekteve) | Pikat e kontaktit - Emri i Institucionit Buxhetor/kodi - Emri dhe pozicioni i propozuesit të projektit - Detajet e kontaktit me propozuesin e projektit. Të dhëna mbi drejtorinë e buxhetit - Personi i kontaktit të Buxhetit & Financës - Detajet e kontaktit të Buxhetit & Financës Identifikimi i Investimit - Ministria/grupi/sektori/Kodi i Grupit - Emri Programit/Kodi - Emri Projektit/Kodi - Numri i identifikimit nga DMIP - Vendndodhja e Projektit - Statusi aktual - i ri/në vazhdim - Statusi i financimit nga donatori (nëse ka) - Data e fillimit/Data e përfundimit Justifikimi i Investimit - Problemet e situatës aktuale që duhen adresuar/Justifikimi i nevojës për investim - Përputhja e projektit me qëllimet dhe objektivat e Programit, të cilat projekti do të ndihmojë të arrihen. - Specifikimi i Projektit & Analiza e Alternativave (opsionet) të Investimit - Qëllimi i projektit (Objektivi i Investimit) - Alternativat që do të analizohen - Përshkrimi për çdo alternativë - Alternativa e përzgjedhur (rekomanduar) - Arsyet e përzgjedhjes së kësaj alternative - Produktet dhe përfitimet e projektit të investimit - Kostot për njësi të produktit të realizuar - Vlerësimi i Kostos dhe i Përfitimeve - Kosto e parashikuar për dy vitet e mëparshme (në rastin e projekteve shtesë kontrate) - Kosto totale e investimit (Shpenzimet kapitale 230-232) - Kosto e investimit për tre vitet e ardhshme - Kosto e mbetur e investimit pas tre vitesh - Kosto periodike (shpenzimet korente) si rezultat i investimit - Të ardhurat e siguruara (nëse ka) - Financimi i donatorëve (nëse ka) - Kostoja neto - Menaxhimi i Projektit – Supozimet dhe Rreziqet - Supozimet dhe Rreziqet në zbatimin e projektit dhe veprimet e planifikuara për eleminimin e efektit te tyre - Përmbledhje e mënyrës dhe rolit të institucioneve, që do të menaxhojnë projektin - Informacione të tjera - Lista e dokumentave - Informacione të tjera - Autorizuesit – nivelet e shqyrtimit të projektit dhe personat përkatës |
| - 2 – Vlerësimi i Mesëm - (“Kategoria II” e projekteve) | - (përveç informacioneve të vleresimit bazë , si më lart) - Vlerësimi financiar dhe ekonomik i alternativave të investimit - Tabela e Analizës Kosto-përfitim. Të plotësohet për të paktën 2 alternativa (opsione) të investimit, në bazë të identifikimit të paktën të tre alternativave ekuivalente “nuk investohet” – “investim minimal” – “investim i konsiderueshëm” - Alternativa e përzgjedhur (rekomanduar) - Arsyet në zgjedhjen e alternativës së rekomanduar - Tregoni me anë të plotësit me X të kutisë, nëse janë përgatitur dokumentat e mëposhtme (i) hartimi projektit (ii) Studimi i para-fizibilitetit të zhvilluar (iii) Studimi i pjesshëm i fizibilitetit (iv) Analiza të tjera ekonomiko-financiare - Tregoni me anë të plotësit me X të kutisë, nëse nëse janë kryer vlerësimet e mëposhtme (i) vlerësimi mjedisor (ii) vlerësimi i impaktit social (iii) vlerësime tëtjera – (nëse ka) - Informacione të tjera - Autorizuesit – nivelet e aprovimit |
| - 3 – Vlerësimi i plotë | - (përveç informacioneve të vlerësimit të mesëm , si më lart) - Të jepen treguesit kryesorë të kësaj analize: VAN (Vlera aktuale Neto), NBR (Norma e Brendshme e Kthimit), RKP (Raporti Kosto-Përfitim); - Analizat e plota ekonomiko-financiare; - Studimi i plotë i fizibilitetit; - Skenarët e rrjedhjes së parase dhe financimit - Vlerësimet e impakteve mjedisore, sociale dhe analiza të tjera që nevojiten - Të tjera, sipas rastit |

- Llogaritja dhe Vlerësimi i kosto-përfitimeve të alternativave të investimit

Eshtë e rëndësishme llogaritja dhe vlerësimi i saktë i kostove dhe përfitimeve (të ardhurave) që çdo investim sjell për Qeverinë (Buxhetin e Shtetit) dhe shoqërinë (publiku). Mbi bazën e këtyre llogaritjeve, vendimmarrësit mund të krahasojnë treguesit për të përzgjedhur alternativën më të mirë të mundshme për investimin.

Kostot dhe përfitimet relevante janë ato kosto apo përfitime që ndikohen nga kryerja e investimit.

Vlerësimi i kostove

Kostot totale duhet të përfshijnë kostot direkte, indirekte dhe shpenzimet korrente.

Disa projekte mund t’i sjellin qeverisë detyrime dhe obligime shtesë në të ardhmen nëse realizohet investimi. Ky parashikim gjithashtu duhet të përfshihet në vlerësim dhe të monitorohet nëse projekti vazhdon. Një shembull për këtë mund të jetë pagesa për shpronësime të tokës, etj.

Amortizimi dhe interesat nuk duhet të përfshihen në këto vlerësime si kosto finaciare (edhe pse në kontabilitet këto zëra përbëjnë një informacion të rëndësishëm).

Vlerësimi i përfitimeve

Qëllimi i vlerësimit të përfitimeve bëhet me arsyen për të parë nëse të mirat dhe përfitimet nga realizimi i investimit justifikojnë kostot e tij.

Përfitimet duhet të vlerësohen në terma financiar (në formën e të ardhurave) me përjashtim të rasteve kur llogaritja e tyre në terma monetar është e pamundur të realizohet. Sidoqoftë, edhe pse nuk është i mundur vlerësimi i të gjithë përfitimeve në terma monetarë, është me rëndësi marrja parasysh e tyre në krahasimin e diferencave ndërmjet alternativave të investimit.

Efektiviteti i Kostos – Metoda e Analizës së Kostos më të Ulët

Efektiviteti i kostos përbën një kriter për krahasimin e kostove të alternativave të mundshme që realizojnë output të njëjtë, ose e thënë ndryshe mënyra më efektive e realizimit të objektivit të investimit, apo thjesht alternativa që ka koston më të vogël për arritjen e të njëjtit rezultat.

Kur përfitimet nga realizimi i investimit nuk mund të maten monetarisht, kriteri i efektivitetit së kostos është i vetmi që do të përdoret duke qenë se kosto është i vetmi element i njohur. Ky proçes konsiston thjesht në llogaritjen e të gjitha kostove, ato kapitale dhe periodike të një alternative, skontimin e fluksit të tyre ndër vite, për të siguruar vlerën e tanishme (aktuale) të kostove. Alternativa me vlerën aktuale (e tashme) më të vogël është alternativa më e mirë. Duhet pasur parasysh se nëse alternativat kanë ndryshime të konsiderushme në nivelet e output-it/rezultatit që ofrojnë, krahasimet e mësipërme janë të pavlefshme. Në këto raste preferohet dhe rekomandohet të  përdoret metoda e kostos më të ulët për njësi.

Në investimet ku nuk ka përfitime monetare, por ato mund të maten në mënyra të tjera (numri i pacientëve të trajtuar, numri i studentëve, etj.) është me rëndësi të konsiderohen treguesit e efiçencës së kostos. Bashkangjitur Aneksit 1 gjeni tabelën me disa shëmbuj të treguesve të efiçencës së kostos.

Identifikimi i rrisqeve

Risku ështëe një faktor i jashtëm i pakontrollueshëm që ka ndikim mbi investimin.

Hartuesi i një investimi duhet të përcaktoj risqet e pritshme gjatë jetëgjatësisë së një projekti investimi si dhe masat për menaxhimin e tij.

Menaxhimi i riskut ka të bëjë me:

  - identifikimin e risqeve të mundshme përpara fillimit të investimit dhe ngritjen e një mekanizmi mbrojtes që do të pengonte materializimin e tyre dhe ndikim negativ që do të kishin mbi investimin në rast se materializohen;

- ngritjen  e një mekanizmi për monitorimin e risqeve dhe përditësimin e tyre në mënyrë të vazhdueshme;

- ngritjen e mekanizmit të duhur për kontrollin e pasojave negative në rast se risqet e parashikuara materializohen;

- një proces efektiv marrje-vendimi që do të mbështetej nga korniza e analizës dhe vlerësimit të riskut.

Metoda e Analizës Kosto-Përfitim

Tri janë treguesit kryesore që përdoren në analizën kosto-përfitim:

- Vlera Aktuale Neto (VAN). Teorikisht sa më e lartë të jetë VAN aq më i dëshirueshëm është një projekt;

- Norma e Brendshme e Kthimit (NBR). Kriteri i NBR lejon që te pranohen apo refuzohen projektet e mundshme nëse NBR-ja e tyre është  mbi ose nën një vlere të caktuar si tavan.

- Raporti Kosto-Përfitim (RKP). Ky raport na lejon të dallojmë opsionet për të cilat VAN është më e lartë pavarësisht nga NBR që ka secili prej oopsioneve.

Përzgjedhja e alternativës më të mirë (të rekomanduar)

Alternativa më e mirë (e rekomanduara) duhet të përzgjidhet pasi është bërë identifikimi, vlerësimi dhe përshkrimi i të gjitha kostove, përfitimeve dhe risqeve, aty ku vlerësimi i tyre është i mundshëm.

Pas analizave të mësipërme dhe plotësimit të Formularit F-2, kalohet në fazat e mëposhtme të shqyrtimit dhe miratimit të projektit të propozuar.

- Rishikimi i Propozimit të Projektit për Investim nga DEMP-ja

- Me marrjen e Formularëve 2, Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Projektit (DEMP) duhet të mbledhë Ekipin e Menaxhimit të Projektit (EPM), për të diskutuar mbi propozimin e projektit për investim, koston dhe përfitimet e tij dhe përcjelljen e propozimit të projektit për investim, në Departamentin e Financës dhe Departamentin e Politikave.

- Rishikimi i Propozimit të Projektit për Investim nga Departamenti i Financës dhe Buxhetit dhe Departamenti i Politikave

- DEMP-ja duhet të diskutojë me Departamentin e Buxhetit/Financës të institucionit mbi propozimin e projektit për investim e sidomos mbi llogaritjet e kostos dhe përfitimit të projektit të investimit në fjalë, duke përfshirë këtu edhe mundësitë buxhetore të institucionit për ta përballuar këtë investim.

  - Rishikimi i Projekt Propozimit  nga Sekretari i Përgjithshëm (SP)

- Sekretari i Përgjithshëm vendos nëse projekti duhet t’i kalojë Grupit për Menaxhimin Strategjik (GMS). Në rast se SP e pranon propozimin e projektit të investimit, më pas ai/ajo ia paraqet për shqyrtim GMS të institucionit përkatës.

  - Rishikimi i Projekt Propozimit nga Grupi për Menaxhimin Strategjik (GMS)

- Pas miratimit nga GMS, çdo Ekip i Menaxhimit të Programit duhet të prioritizojë projektet e investimeve të çdo programi respektiv, për përfshirjen e tyre në PBA/buxhetin vjetor. Projekt propozimet për investime të mëdha mund të kalojnë tavanin e miratuar për Institucionin Buxhetor.

Ministria e Linjës/Institucioni Buxhetor harton një listë e projekteve të reja e cila prioritizohet bazuar në vlerësimin sipas një sistemi pikëzimi.

Parimet kryesore mbi të cilat do të mbështetet ky vlerësim do të jenë:

- Vlerësimi i rëndësisë strategjike – lidhja e projekt propozimit me strategjitë dhe prioritetet e qeverisë;

- Vlerësimi ekonomik dhe financiar – përfitimet totale të projekt propozimit duhet të jenë më të larta se kostot totale të financimit;

- Vlerësimi i menaxhimit të projektit – projekt propozimi duhet të ketë një plan të qartë dhe gjithëpërfshirës të realizimit dhe menaxhimit të riskut për të siguruar zbatimin e suksesshëm të tij.

Tabela e mëposhtme paraqet të detajuar sistemin e vlerësimit/pikëzimit për projektet e reja.

| Kriteret | Informacioni kërkuar | Vlerësimi me pikë |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Përputhja e projektit me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. | 1.1.1: A përputhen objektivat e projektit me një nga prioritet e SKZHI? | - Plotesisht 15-30 pike - Pjeserisht 0-15 pike - Nuk perputhen- o pike |
|  | 1.1.2: A përputhen objektivat e projektit me një nga objektivat strategjike të SKZHI? A eshte pjese e Dokumentit të Politikave Prioritare? | - Plotesisht 15-30 pike - Pjeserisht 0-15 pike - Nuk perputhen- o pike |
| 1.2 Përputhja e projektit me Strategjinë Sektoriale | 1.2.1: A përputhen objektivat e projektit me një nga objektivat e strategjisë sektoriale? | - Plotesisht 15-30 pike - Pjeserisht 0-15 pike - Nuk perputhen- o pike |
| 1.3 Përputhja e projektit me prioritetet vjetore të programit të Qeverisë dhe përfshirja në PBA | 1.4.1: A eshte projekti pjese e dokumentit te prioriteteve të politikave? | - Plotesisht 15-30 pike - Pjeserisht 0-15 pike - Nuk perputhen- o pike |

Totali  100

| 2.1: Situata aktuale dhe nevoja për investim. | 2.1.1: A është përshkruar situata aktuale (përfshirë problemet)? | 10 |
| --- | --- | --- |
|  | 2.1.2: A është përcaktuar arsyeja për investim? | 10 |
| 2.2: Alternativat për investim/ Produktet/ | 2.2.1: A janë përgatitur alternativat e investimit? 2.2.2: A janë përcaktuar produktet e projektit? | 10 20 |
| 2.3 Kostot e investimit/ Analiza kosto përfitim, Analiza e efektivitetit te kostos apo analiza të tjera të efektivitetit ekonomik | 2.3.1: A janë përcaktuar kosto totale e investimit? A janë të njohura dhe të indentifikuara kostot korrente? | 20 |
|  | 2.3.2: A janë realizuar analiza të tjera ekonomike-financiare? ose 2.3.3: A është kryer analiza Koto-Përfitim? A ka kuptim rezultati i saj? (Treguesit financiar VAN, NBR) | 20 |
| 2.4: Impakti/efekti mjedisor, social etj. (I nevojshëm për vlerësimin e mesëm dhe të plotë) | 2.4.1: A është përcaktuar efekti mjedisor? A nevojitet vlerësimi i Ministrisë së Mjedisit? | 5 |
|  | 2.4.2: Si do të ndihmojë projekti në uljen e varfërisë? Si do ti ndihmojë projekti shërbimet publike/ përfitimet publike të grave, vajzave dhe pjesëtarët e komuniteve rezidentë në Shqipëri? | 5 |

Totali  100

| 3.1: Risqet që mund të ndikojnë mbi zbatimin e projektit | 3.1.1: A janë identifikuar risqet e projektit dhe a janë përcaktuar veprimet për minimizimin e efektit të tyre? | 10 |
| --- | --- | --- |
| 3.2: Masat organizative | 3.2.1: A janë shpjeguar masat organizative? | 10 |
| 3.3: Hartimi i projektit/ studimi i para - fisibilitetit /studimi i fisibilitetit/ analiza të tjera ekonomike/ financiare | 3.3.1: A është zhvilluar hartimi i projektit teknik dhe preventivi përkatës? | 20 |
|  | 3.3.2: A është zhvilluar studimi i para – fisibilitetit? | 20 |
|  | 3.3.3: A është zhvilluar studimi i fisibilitetit? | 20 |
|  | 3.3.4: A është përgatitur ndonjë analizë tjetër ekonomike/ financiare? | 10 |
| 3.4: Fazat e implementimit të projektit dhe plani financiar | 3.4.1 A është përcaktuar data e fillimit dhe mbylljes së projektit? | 10 |

Totali  100

Pas vlerësimit të projekt propozimeve bazuar në kriteret e mësipërme hartohet një listë e projekteve e renditur sipas pikëzimit të marrë, renditje e cila do të përcaktojë edhe prioritizimin e tyre.

Tab.2  Tabela përmbledhëse e prioritizimit të projekteve të Investimeve Publike

| Renditja | IB | Emërtimi projektit | F.Brendshëm (lekë) | F.Huaj (lekë) | Vlerësimi/Pikëzimi sipas parimit: |  |  | TOTALI PIKËVE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rëndësia Strategjike | Ekonomiko-financiar | Menaxhimit/zbatimit |  |

- Diagrama e mëposhtme përshkruan proçesin e vendimmarrjes në lidhje me përgatitjen dhe analizën e investimeve publike në Institucionet Buxhetore.

Procesi i Vendimarrjes në Institucionet Buxhetore

JO

PO

Sekretari Përgjithshëm

GMS

Konsultim me

Drejt. Budget/

Finance

JO

PO

Projekti

Eleminohet

PBA/ Buxheti Vjetor

Paraqitur MoFE

Drejtuesi i Programit

Propozuesi i Projektit

Projekti

Eleminohet

JO

PO

Projekti

Eleminohet

Approvuar

IB

Konsultim me

Drejt. e

Politikave

- FAZA III: Analiza, Miratimi dhe Financimi i Projekt-Propozimeve të               Investimeve Publike

- Hapi 5 –  Paraqitja e projekt-propozimit të investimit nga Institucionet Buxhetore Ministrisë përgjegjëse për financat

Projekt-propozimet e investimeve përcillen në Ministrinë përgjegjëse për finacat:

- nëpërmjet paraqitjes normale të kërkesave për shpenzime sipas afateve të PBA-së/Buxhetit Vjetor;

- Përjashtim nga ky rregull, do të bëjnë vetëm ato propozime projektesh të mëdha investimi, që plotësojnë kriteret e mëposhtme:

- Përballimin e një fatkeqësie natyrore apo shpalljes së emergjencës civile;

- Kanë rëndësi strategjike për zhvillimin ekonomik dhe social të vendit.

Në çdo rast, këto propozime duhet të depozitohen për shqyrtim në Ministrinë  përgjegjëse për financat dhe përcillen për miratim në Komitetin e Planifikimit Strategjik.

- Analiza e Projekt-Propozimeve nga Ministria përgjegjëse për financat

Pasi propozimet mbërrijnë në Ministrinë e përgjegjëse për financat, Drejtori i Përgjithshëm i Buxhetit i delegon ato në Drejtorinë e Analizës dhe Programit Buxhetor (DAPB), e cila është përgjegjëse për mbledhjen e të gjitha kërkesave për shpenzime në kuadër të PBA-së/Buxhetit Vjetor për çdo institucion buxhetor, sektor/program si dhe në Drejtorinë e Menaxhimit të Investimeve Publike (DMIP) për rishikim dhe vlerësim përfundimtar.

- Pas shqyrtimit të formularëve shoqërues për projektet e reja (F 2) dhe listës së prioritizuar të projekteve të investimeve nga ana e Ministrive të Linjës/Institucioneve Buxhetore, është Ministria përgjegjëse për financat e cila pas shqyrtimit dhe vlerësimit të tyre, harton listën përfundimtare të projekteve të investimeve publike të renditur sipas prioriteteve strategjike të zhvillimit ekonomik të vendit. Për vlerësimin dhe përcaktimin e prioriteteve të projekteve të reja të investimeve do të mbahen në konsideratë elementët e mëposhtëm të çdo projekti:

- Përputhja me prioritetet kombëtare të përcaktuara në dokumentat strategjikë të vendit;

- Kthimin e pritshëm financiar të projektit (IRR, NPV);

- Niveli i përgatitjes së projektit (korniza ligjore, institucionale, studimet e fizibilitetit, mjedisore,) etj.

# Financimi i investimeve publike, bëhet në përputhje me metodologjinë e përgatitjes së buxhetit, miratuar nga MFE në udhëzimet standarde të përgatitjes së buxhetit, ku bëhet diferencimi, ndërmjet shpenzimeve për investime të politikave ekzistuese dhe  shpenzimeve për investime për politika të reja.

# Në shpenzimet e investimeve të politikave ekzistuese përfshihen:

- shpenzimet e investimeve kapitale që nuk kanë përfunduar dhe që priten të finalizohen;

- shpenzimet e investimeve kapitale që ende nuk kanë filluar por për të cilat janë ndërmarrë angazhimet ligjore dhe janë miratuar në procesin e mëparshëm të Programimit Buxhetor Afatmesëm;

- shpenzimet e investimeve kapitale që janë financuar në vitin fiskal aktual.

# Shpenzimet për projekte investimesh të politikave ekzistuese do të konsiderohen me prioritet të lartë dhe do të përfshihen të parat në tavanet buxhetore të miratuara.

Shpenzimet e investimeve për projektet e reja do të financohen në varësi të hapsirës fiskale të mbetur (pas akomodimit të projekteve ekzistuese). Këto shpenzime do të trajtohen si politika të reja dhe do të përfshihen në Dokumentin e Politikave Prioritare (DPP).

Gjatë proçesit të planifikimit të shpenzimeve për projekte investimi, duhet të mbahet në konsideratë neni 40 i LOB sipas të cilit: “ për angazhimet buxhetore shumëvjeçare, që lidhen me projekte të reja investimesh publike, gjatë vitit të parë të zbatimit të tyre nuk lejohet që në buxhetin e njësisë përkatëse të qeverisjes së përgjithshme të shpërndahen më pak se 20 përqind e vlerës së plotë të projektit përkatës”.

Hapi 6  Rishikimi nga Këshilli i Ministrave

Pasi rishikohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit në Ministrinë e Financave dhe diskutohet me institucionet buxhetore, në dëgjesat që organizohen në kuadër të PBA-së, drafti i PBA-së si dhe Buxhetit Vjetor paraqitet në Këshillin e Ministrave për rishikim përfundimtar dhe miratim.

Hapi 7 Miratimi përfundimtar

Pas miratimit në KM të projekteve të investimeve në kuadër të PBA/buxhetit vjetor, lista e projekteve të investimeve paraqitet në Kuvendin e Shqipërisë vetëm  si tabelë shoqëruese e paketës së PBA/Buxhetit vjetor, por që nuk miratohet nga Kuvendi.

Diagrama e mëposhtme pasqyron procesin e vendimarrjes për analizën, miratimin dhe financimin e projekt – propozimeve të investimeve publike.

Institucioni Buxhetor (IB)/

Sekretari Përgjithshëm

Vetëm për projektet mbi vleren e miratuar nga Ministri Financave & Ekonomisë

MFE/ Drejtoria e Menaxhimit të Investimeve Publike

Komiteti i Planifikimit Strategjik (KPS)

PO

JO

PO

MF/Drejtoria e Analizës dhe Programimit  Buxhetore

Kthim tek IB

PO

JO

Kthim tek

DMIP

Përfshirje për financim PBA/Buxhet Vjetor

Parlament

Këshilli Ministrave

| Tregues te efiçencës së kostos – (shembuj) |  |
| --- | --- |
| Ujësjellës: | - Kosto për frymë (në raport me të ardhurat) - Konsumi për frymë - Numri i rasteve të të sëmurëve nga përdorimi i ujit |
| Arsimi: | - Numri i nxënësve për klasë - Raporti nxënës/mësues - Kosto për metër katror e klasës - Kosto e investimit për nxënës - Kosto vjetore për nxënës |
| Shëndetësia: | - Kosto për pacient - Kosto për shtrat - Hapësira për shtrat - Koefiçenti i përdorimit të shtretërve - Numri i pacientëve për shtrat - Raporti mjek/infermiere - Stafi mjeksor/numri i pacientëve - Stafi mjeksor/numri i shtretërve - Kosto e vaksinimit për person - Mesatarja e ditëve të shtrimit të pacientëve |
| Transporti: | - Ngarkesa e trafikut (automjete në ditë, etj.) - Kostoja për kilometër - Kostoja kapitale për përdoruesit e automjeteve - Vlera e produkteve të tregtura/transportura në një zonë të caktuar |
| Elektriciteti: | - Kostoja për KËH - Kostoja për konsumator - Konsumi për konsumator |
| Strehimi: | - Kostoja për metër katror - Sipërfaqja për njësi - Raporti kosto/e ardhur për banorë - Raporti qera/kosto |
| Automjetet: | - Numri i kilometrave - Numri i aksidenteve - Raporti staf/automjete - Sipërfaqe parkimi/numër automjetesh - Etj. |