KOMENTE DHE REKOMANDIME MBI 
RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 4 MUJORIN E PARË TË VITIT 2019 PËR INSTITUTIN E STATISTIKAVE
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion për 4 mujorin e parë të vitit 2019 Instituti i Statistikave ka realizuar qëllimin e vet që është rritja e cilësisë së prodhimit statistikor nëpërmjet shtimit të burimeve primare të të dhënave dhe përforcimi i kapaciteteve profesionale të stafit të INSTAT. Zbatimi i standardeve statistikore dhe klasifikimeve statistikore Evropiane. Forcimi i rolit të zyrave të statistikës të administratave qendrore e lokale, me qëllim përmirësimin e cilësisë së informacionit nga burimet aministrative dhe përdorimin e tij në proceset politikbërëse dhe vendimmarrës.
Instituti i Statistikës i administron fondet buxhetore në programin “Veprimtaria Statistikore”. Realizimi i objektivave të programit është arritur nëpërmjet realizimit të produkteve si më poshtë:

1. Njësi statistikore të anketuara nga 269,487 të planifikuara si sasi vjetore janë realizuar 58,843 njësi për 4 mujorin e parë të vitit 2019, me një kosto prej 56.6 milionë lekë.
2. Auditime të kryera nga 7 të planifikuara si sasi vjetore janë realizuar 2 përgjatë 4 mujorit të parë të vitit 2019. 

3. Të dhëna të publikuara, të planifikuara në fillim të vitit si numër 51 janë realizuar 24 për 4 mujorin e parë të vitit 2019. 
II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve
Në fund të 4 mujorit të parë të vitit 2019, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor 2019, sipas të dhënave të gjeneruara nga SIFQ-i, paraqitet si më poshtë:
                                                                                             në 000/ lekë
	
	Emertimi
	Plani  për vitin 2019
	Fakti për 4M e vitit 2019
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime personeli
	537,350
	112,199
	20.88 %

	2.
	Shpenzime të tjera korrente
	94,590
	19,343
	20.45 %

	3.
	Shpenzime Kapitale (F. brendshëm)
	26,000
	7,440
	28.62 %

	
	TOTALI
	657,940
	138,982
	21.12 %


Ndërsa realizimi i shpenzimeve të programit paraqitet si më poshtë:

                                                                                                                   në 000/ lekë
	
	Emërtimi
	Plani  për vitin 2019
	Fakti për për 4M e vitit 2019
	% e realizimit

	
	
	Korrente 
	Investime
	Korrente
	Investime
	Korrente
	Investime

	1.
	Veprimtaria Statistikore
	631,940
	26,000
	131,542
	7,440
	20.82 %
	28.62 %

	
	            Totali
	631,940
	26,000
	131,542
	7,440
	20.82 %
	28.62 %


Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë institucion për 4 mujorin e parë të vitit 2019, paraqitet me një realizim prej 21%, kundrejtë planit vjetor. Mosrealizimi vjen kryesisht nga mosplotësimi i vendeve vakante të strukturës organike, shtyrjes së anketës së përditësimit të haratve të zonave Cens 2020.
III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit
Për Buxhetin e INSTAT-it  për 4 mujorin e parë të vitit 2019, situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë kësaj periudhe, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

                                                                                        në 000/ lekë
	Programet
	Buxheti fillestar 2019
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Veprimtaria Statistikore
	657,340
	657,940
	600

	Totali
	657,340
	657,940
	600


Ndryshimet e planit gjatë vitit 2018, kanë ndodhur si rrjedhojë e fondeve të akorduara si shtesë plani nga përdorimet e Fondit të vecantë.
IV. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Institucionit me të dhënat e thesarit, për të njejtën periudhë raportuese.

                                                                                                      në 000/ lekë
	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	INSTAT
	Thesari
	Dif. In-Th
	INSTAT 
	Thesari
	Dif. In-Th
	INSTAT
	Thesari
	Dif. In-Th

	Veprimtaria Statistikore
	130,884
	131,542
	-658
	58,977
	28,225
	30,752
	189,861
	159,767
	30,094


Ashtu sikurse paraqitur në tabelën e mësipërme, të dhënat e përdorura nga Instituti i Statistikave për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për 4 mujorin e parë të vitit 2019, nuk përputhen plotësisht me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit, për zërin shpenzime kapitale financimi i huaj.Shpenzimet nga të ardhurat jashtë limitit janë realizuar në masën 6.677 mijë lekë, të cilat janë në përputhje me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesart SIFQ.

V. Komente dhe rekomandime

· Vlerësojmë që përmbajtja e relacionit është paraqitur sipas formateve të përcaktuara në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”. 
· Është respektuar afati ligjor i dërgimit të Raportit të Monitorimit për vitin 2018,  pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.
· Lidhur me të dhënat faktike të paraqitura në raport, konstatojmë ndryshime me të dhënat faktike të siguruara në Sistemin Informatik Financiar të Qeverisë.
· Lidhur me masën e ndryshimit të planit të buxhetit është e rëndësishme të paraqiten argumenta përsa i përket ndryshimeve të ndodhura.

· Në raportin e monitorimit nuk janë evidentuar dhe trajtuar detyrimet e prapambetura si ato të trashëguara ashtu edhe ato të krijuara rishtazi. 
VI. Publikimi
Raporti i Monitorimit për 4 mujorin e parë të vitit 2019, nuk është publikuar në faqen zyrtare të INSTAT-it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Linku: http://www.instat.gov.al/al/rreth-nesh/k%C3%ABrko-t%C3%AB-dh%C3%ABna/programi-i-transparenc%C3%ABs/buxheti-raporte-dhe-auditimi/
