KOMENTE DHE REKOMANDIME 
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 4 MUJORIN E PARË TË VITIT 2019
PËR KOMISIONIN QENDROR TË ZGJEDHJEVE
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion gjatë 4 mujprit të parë të vitit 2019, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve  ka ushtruar veprimtarinë e vet për të siguruar  funksionimin e zgjedhjeve të lirë dhe efektive në vend.

II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve
Në fund të 4 mujorit të parë të vitit 2019, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin me ndryshime të vitit 2019, sipas të dhënave të gjeneruara nga SIFQ, paraqitet si më poshtë:
                                                                                           në  000/lekë
	
	Emërtimi
	Plani për vitin 2019
	Fakti  për  4M 2019
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime personeli
	309,500
	33,363
	10.78%

	2.
	Shpenzime të tjera korrente
	426,350
	9,344
	2.19%

	3.
	Shpenzime Kapitale 
	26,500
	0
	-

	
	TOTALI
	762,350
	42,707
	5.6 %


Ndërsa realizimi i shpenzimeve të programit paraqitet si më poshtë:

                                                                                                                   në  000/lekë
	
	Emërtimi
	Plani për vitin 2019
	Fakti për  4M 2019
	% e realizimit

	
	
	Korrente 
	Investime
	Korrente
	Investime
	Korrente
	Investime

	1.
	Planifikim, Menaxhim, Admin.
	135,850
	26,500
	40,169
	-
	29.57%
	-

	2.
	Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale
	600,000
	0
	2,538
	-
	0.42%
	-

	
	Totali
	735,850
	26,500
	42,707
	-
	5.8%
	-


Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme shpenzimet e buxhetit për këtë institucion, janë realizuar rreth 6 % për 4 mujorin 3 parë të vitit 2019, kundrejte planut vjetor. Ndërsa shpenzimet korrente janë realizuar me rreth 6 % të planit, shpenzimet për investime  paraqiten  pa realizim përgjatë këtij 4 mujori. Niveli i ulët i realizimit lidhet me realizimin e zgjedhjeve, shpenziumet janë planifikuar të ndodhin në 4 mujorin e dytë të vitit 2019.
III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit
Për Buxhetin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2019, situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë 4 mujprit të parë të vitit 2019, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

në  000/lekë
	Programet
	Buxheti fillestar 2019
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Planifikim, Menaxhim, Administrim
	162,100
	162,350
	250

	Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale
	600,000
	600,000
	-


Ndryshimet e planit gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2019 kanë ndodhur për shkak të akordimit të fondit të veçantë.
IV.  Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve  me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.
në  000/lekë
	Programet
	Shpenzime korrente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	KQZ
	Thesari
	Dif.In-Thesar
	KQZ 
	Thesari
	Dif.In-Thesar
	KQZ
	Thesari
	Dif.In-Thesar

	Planifikim, Menaxhim, Administrim
	39,898
	40,169
	-271
	-
	-
	-
	39,898
	40,169
	-271

	Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale
	2,809
	2,538
	+271
	-
	-
	-
	2,809
	2,538
	+271

	Totali
	42,707
	42,707
	-
	-
	-
	-
	42,707
	42,707
	-


Ashtu sikurse paraqitur në tabelën e mësipërme, të dhënat e përdorura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për 4 mujorin e parë të vitit 2019, nuk përputhen plotësisht me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit.
V. Komente dhe rekomandime
· Vëmë në dukje se paraqitja e informacionit si edhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit nuk janë plotësisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të Udhëzimit nr. 22, datë 17.11.2016. Nuk është paraqitur i plotësuar aneksi nr.4.
· Nga ana juaj nuk është paraqitur nje relacion shpjegues lidhur me problematikat e konstatuara si në realizimin e treguesve të performancës/produkteve ashtu dhe në ato të shpenzimeve buxhetore, si edhe në kolonën komente në aneksin nr.3, duhet të paraqiten argumenta lidhur me arsyet luhatjeve të kostos së planifikuar.
· Është respektuar afati ligjor i dërgimit të Raportit të Monitorimit për 4 mujprin e parë të vitit 2019, pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.
· Nuk është trajtuar problematika e detyrimeve të prapambetura si ato të trashëguara ashtu edhe ato të krijuara rishtazi. 

VI.  Publikimi
Raporti i Monitorimit për 4 mujorin e parë të vitit 2019, nuk është publikuar në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Linku: http://cec.org.al/programi-i-transparences/

