KOMENTE DHE REKOMANDIME MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË 4/MUJORIT TË PARË TË VITIT 2019 PËR MINISTRINË E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe me programin e Këshillit të Ministrave, me fondet buxhetore të miratuara për vitin 2019, ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat kombëtare arsimore, në përputhje me programin e qeverisë së Republikës së Shqipërisë. Detajimi i buxhetit për vitin 2019 është mbështetur në programin buxhetor afatmesëm, si dhe në prioritet e përcaktuara në programin e qeverisë.
 Programet për të cilat kjo ministri administron fondet për vitin 2019 janë: 
1. Programi  “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”

2. Programi  “Arsimi Bazë”

3. Programi  “Arsimi i Mesëm i Pergjithshëm”

4. Programi  “Arsimi i Universitar”
5. Programi  “Fonde për shkencën”
6. Programi  “Zhvillimi i Sportit”
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë në raportin e monitorimit për 4/mujorin e parë të vitit 2019 nuk ka raportuar për realizimin e produkteve dhe treguesve të performancës nga përdorimi i fondeve të planifikuara për periudhën raportuese për asnjë program, por ka raportuar vetëm realizimin e shpenzimeve sipas zërave të tyre. 
II. “Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”
Në fund të të 4/mujorit të parë të vitit 2019, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e vitit 2019, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrisë, paraqitet si më poshtë:
	                   Emërtimi
	% e realizimit të shpenzimeve                                  
     kundrejt  planit 2019 

	        Planifikim, Menaxhim dhe Administrim
	           25

	              Arsimi Bazë
	           32

	              Arsimi i Mesëm i Pergjithshëm
	           30   

	  Arsimi i Universitar
	           28  

	  Fonde për Shkencën
	             8      

	  Zhvillimi i Sportit
	           43

	                       Totali
	           30


Siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë ministri, për 4/mujorin e parë të vitit 2019, është realizuar në rreth 30 % të planit vjetor. Duke e parë këtë realizim sipas programeve, vërejmë se përqindja e realizimit të shpenzimeve varion në nivele të ndryshme duke filluar nga rreth 8 % të planit vjetor në programin “Fonde për Shkencën”, 43 % të planit vjetor në programin “Zhvillimi i Sportit”, në 28 % të planit vjetor në programin “Arsimi Universitar” , në 25% në programin “Planifikim Menaxhim Administrim”, në 32 % të planit vjetor në programin “Arsimi Bazë” dhe 30 % të planit vjetor në programin “Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm”.

Sipas zërave përberës të shpenzimeve, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrise situata, në fund të 4/mujorit të parë të vitit 2017, paraqitet e tillë:
	                                                                           Shpenzime korente      Shpenzime kapitale  

	1.Planifikim Menaxhim Administrim                      27 %                                   0 %

	2. Arsimi Bazë                                                           33 %                                 19 %

	3. Arsimi i Mesëm i Pergjithshëm                            31 %                                 23 %

	4. Arsimi i Universitar                                               29 %                                14 %

	5. Fonde për Shkencën                                               14 %                                  0 %    

	6. Zhvillimi i Sportit                                                  36 %                                49 %

	                         Totali                                                       31 %                                20 % 


Pra siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet korente, në total për ministrinë, janë realizuar në rreth 31 % të planit vjetor, ndërsa vërejmë një realizim në nivelin prej 33% në programin “Arsimi Bazë”, 31 % në programin “Arsimi i Mesëm i Pergjithshëm”, 29 % në programin “Arsimi i Universitar”, 27 % në programin “Planifikim Menaxhim Administrim”, 36 % në programin  “ Zhvillimi i Sportit” dhe 14 % në programin “Fonde për Shkencën”
Shpenzimet për investime për 4/mujorin e parë të vitit 2019 në total kanë një realizim prej 20 %, ndërsa sipas programeve,  0 % në programin “Planifikim Menaxhim Administrim”, 19 % në programin “Arsimi Bazë”, 23 % në programin “Arsimi i Mesëm i Pergjithshëm”, 14 %  në programin “Arsimi i Universitar”, 0 % në programin “Fonde për Shkencën” dhe 49 % në programin “ Zhvillimi i Sportit”.
Struktura e shpenzimeve për cdo program sipas buxhetit fillestar 2019, planit të buxhetit me ndryshime, si dhe realizimit të 4/mujorit të parë të vitit 2019, paraqitet si më poshtë:

	                                                        Buxhetit fillest.     Buxheti ndryshuar          Fakti

	1. Planifikim Menaxhim Administrim               2.1                       2                                 1.7

	2. Arsimi Bazë                                                   57.5                     54.2                            56.7 

	3. Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm                    18.6                     17.8                            17.8

	4. Arsimi i Universitar                                      19.0                      23.3                            21.8   

	5. Fonde për Shkencën                                        1.6                        1.5                              0.4

	 6. Zhvillimi i Sportit                                           1.2                        1.2                              1.6    

	                        Totali i Ministrisë                     100%                    100%                         100%


Vërejmë që në strukturën e programeve gjatë 4/mujorit të parë të vitit 2019 përgjithësisht  ka pasur ndryshime në krahasim me planin e miratuar me ligjin e buxhetit. 
Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve në fakt për 4/mujorin e parë të vitit 2019,  vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Arsimi Bazë” me rreth 56.7% të totalit të shpenzimeve, në programin “Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm”  me 17.8 % të totalit të shpenzimeve, si dhe me rreth 21.8 %  të totalit të shpenzimeve në programin “Arsimi Universitar”.
III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë  4/mujorit të parë të vitit 2019, përfshirë këtu buxhetin fillestar dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë kësaj periudhe, paraqitet në tabelën e mëposhtme:                                                   

                                                                                                                         Në mijë lekë
	Programet
	Buxheti fillestar 
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	1.Planifikim Menaxhim Administrim
	       797,042
	798,392
	1,350

	2. Arsimi Bazë
	   22,508,500
	22,174,297
	-334,203

	3. Arsimi i Mesëm i Pergjithshëm
	7,286,643
	7,299,225
	12,582

	4. Arsimi i Universitar
	    7,454,958
	9,519,283
	2,064,325

	5. Fonde për Shkencën
	      620,000
	620,050
	0,50

	6. Zhvillimi i Sportit
	      468,000
	468,100
	0,1

	                        TOTALI I MINISTRISE
	39,135,143   
	40,879,347
	1,744,204


Pra siç shikohet nga tabela në krahasim me ligjin fillestar, plani për 4/mujorin e parë të vitit 2019 ka ndryshime. Ndryshimet përfaqësojnë ndryshimet e planit të buxhetit nga fondet e akorduara si fonde shtesë nga fondi i veçantë, pagesa të menjëhershme dhe VKM.  
IV.  Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, per të njejtën periudhë raportuese.

                                                                                                                         Në 000/lekë
	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Min.
	Thes.
	Dif.


	Min.
	Thes.
	Dif. 
	Min.
	Thes
	Dif.

	Planif.Menaxh.Adminis             
	196,926
	196,926
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	196,926
	196,926
	0.0

	Arsimi Bazë
	6,655,134
	6,655,134
	0.0
	324,422
	329,422
	-5.0
	6,979,555
	6,984,555
	-5.0

	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm
	1,933,701
	1,933,701
	0.0
	228,531
	247,459
	-18.9
	2,162,232
	2,181,160
	-18.9

	Arsimi i Universitar
	2,595,692
	2,595,692
	0.0
	72,322
	90,478
	-18.2
	2,668,037
	2,686,170
	-18.2

	Fonde për Shkencën
	47,584
	47,584
	0.0
	836
	836
	0.0
	48,420
	48,420
	0.0

	Zhvillimi i Sportit
	77,947
	77,947
	0.0
	123,016
	123,016
	0.0
	200,963
	200,963
	0.0

	Totali i Ministrise 
	11,506,984
	11,506,984
	0.0
	749,127
	791,211
	-42.1
	12,256,111
	12,298,194
	-42.1


Siç shikohet nga tabela e të dhënave faktike të raportuara nga ministria me të dhënat faktike të siguruara nga sistemi informatik financiar i qeverisë ka mospërputhje për shpenzimet kapitale. 
Nga të dhënat e sistemit Informatik Financiar të Qeverisë konstatojmë se gjatë 4/mujorit të parë të vitit 2019 për këtë ministri janë realizuar të ardhura jashtë limit në total 653,993 mijë lekë, nga të cilat 496,236 mijë lekë shpenzime korente dhe 157,757 mijë lekë investime. 

V. Komente dhe rekomandime 
· Përmbajtja e raportit të monitorimit nuk është në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”. 
· Nuk janë paraqitur anekset e raportimim të realizimit të produkteve dhe të treguesve të performancës. (anekset 3 dhe 4)
· Relacioni shoqërues nuk pëmban analizë të realizimit të produkteve dhe të treguesve të performancës për cdo program për periudhën raportuese, por vetëm  analizë të realizimit të shpenzimeve sipas zërave të tyre.
· Ka mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga ministria me të dhënat faktike të siguruara nga sistemi informatik financiar i qeverisë për shpenzimet kapitale me financim të huaj në 3(tre) programe.
· Anekset e paraqitura nuk janë të firmosura nga drejtuesit i ekipit të menaxhimit të programit dhe nga Sekretari i Përgjithshëm. 

VI. Publikimi 

Raporti i Monitorimit për 4/mujorin e pare të vitit 2019, nuk është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë.
