KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të 
MINISTRISË PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME 
Për 4 mujorin e parë të vitit 2019

1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve.
Ministra për Evropën dhe Punët e Jashtme, për vitin 2019, administron dhe menaxhon fondet publike sipas katër programeve, konkretisht:

1. Programi “Planifikim, menaxhim dhe administrim”
2. Programi “Mbështetje diplomatike jashtë vendit”  
3. Programi “Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ”
4. Programi “Mbështetje institucionale për procesin e integrimit” 

Në fund të 4 mujorit të parë të vitit 2019 në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin me ndryshime, paraqitet si më poshtë:


	Kod. Prog
	Programi
	% e Realizimit/Buxh. Rishikuar

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	27.1

	01120
	Mbështetje diplomatike jashtë shtetit
	24.1

	01130
	Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ
	24.5

	01150
	Mbështetje institucionale për procesin e integrimit
	34.8

	 
	TOTALI
	25.5



Përgjithsisht MEPJ në të gjitha programet ka një ka një realizimi të mirë krahasuar me mesataren e perjudhës raportuese. Programi “Planifikim, menaxhim dhe administrim”, ka një realizimi në masën 27.1%; Programi “Mbështetje diplomatike jashtë vendit” 24.1%; programi “Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ” kanë një përqindje realizimi 24.5 Ndërsa në programin “Mbështetje institucionale për procesin e integrimit” ka realizimi më të lartënë masën prej 34.8%.

Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, situata në fund të 4 mujorit të parë 2019 paraqitet e tillë:
	Kod. Prog
	Programi
	Shpenzime Korente (në %)
	Shpenzime Kapitale (në %)

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	42.1
	5.1

	01120
	Mbështetje diplomatike jashtë shtetit
	25.0
	0.0

	01130
	Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ
	24.5
	-

	01150
	Mbështetje institucionale për procesin e integrimit
	30.5
	36.3

	
	TOTALI
	26.0
	22.6



Siç evidentohet nga më sipër, përqindja e realizimit për shpenzimet korente është e mirë, në total ka masën 26.0%. Kurse përsa i përket shpenzimeve kapitale, masa e realizimit është me e ulët 22.6%. Realizimi për shpenzimet kapitale është i ulët pasi procesi është në fazën e prokurimit për disa projekte. 

Struktura e shpenzimeve për çdo program, sipas buxhetit fillestar 2019, buxhetit me ndryshime dhe realizimit për 4 mujorin e parë 2019, paraqitet si më poshtë:

	
	 Struktura për programet
	Buxheti Fillestar
	Buxheti me ndryshime
	Fakti 4M 2019

	Kod. Prog
	Programi
	
	
	

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	6.8
	6.8
	7.2

	01120
	Mbështetje diplomatike jashtë shtetit
	76.0
	76.0
	71.9

	01130
	Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ
	6.5
	6.5
	6.3

	01150
	Mbështetje institucionale për procesin e integrimit
	10.8
	10.8
	14.7

	
	TOTALI
	100.0
	100.0
	100.0



Nga sa më sipër rezulton se më shumë se 86.5% e totalit të shpenzimeve faktike të 4 mujorit të parë 2019, janë përdorur në programin “Mbështetje diplomatike jashtë shtetit”, dhe “Mbështetje institucionale për procesin e integrimit”.

2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore 

Programi planifikim, administrim dhe menaxhim, synon mbështetjen financiare dhe njerëzore në realizimin e politikave në tërësi të drejtorive të MEPJ duke siguruar një lidhje efikase ekonomike dhe financiare midis aparatit qëndror dhe përfaqësive diplomatike. Tërësia e aktiviteteve të këtij programi buxhetor ka për qëllim mbështetjen e strukturave të shërbimit të jashtëm të RSH-së në funksion të realizimit të misionit të MEPJ-së. 
Në këtë program janë parashikuar 8 produkte, katër nga të cilat rezultojnë në proces ndërsa katër produktet e tjera nuk janë realizuar aspak, konkretisht nuk janë kryer auditimet dhe tre projektet e investimeve të cilat janë në fazën e prokurimit.

Programi Mbështetje diplomatike jashtë shtetit, synon nxitjen dhe zhvillimin e marrëdhënieve të bashkëpunimit të gjithanshëm, mbrojtjen dhe avancimin e interesave kombëtare e shtetërore dhe përkujdesin për interesat e qytetarëve shqiptarë në shtetet dhe organizatat ndërkombëtare ku ato janë akredituar. Në këtë program janë parashikuar 10 produkte, nga të cilat vetëm 3 rezultojnë me statusin në proces, ndërsa pjesa tjetër nuk kanë nisur nga implementimi. Edhe në këtë program shpenzimet e investimeve nuk janë realizuar aspak por nga MEPJ raportohet se në muajtë në vijim do të realizohen sipas planifikimit.

Programi Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ, ka për qëllim zgjerimin, intensifikimin, diversifikimin, thellimin dhe pasurimin e marrëdhënieve dypalëshe me vendet fqinje, partnerët strategjikë, në rajon, Europë, dhe vende të tjera të botës. Në këtë program janë parashikuar 5 produkte, nga të cilat vetëm 3 rezultojnë me statusin në proces, ndërsa “Takime lobimi për hapjen e negociatave” dhe “Shërbime konsullore të ofruara” nuk kanë nisur nga realizimi për këtë 4 mujor të parë të vitit. 
Programi Mbështetje institucionale për procesin e integrimit, fokusohet kryesisht në zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim- Asociimit me BE-në,  hapjen e negociatave për anëtarësim dhe përmirësimin e menaxhimit të fondeve të BE-së nëpërmjet rritjes së kapacitete absorbuese të përfituesve nga programet IPA në Shqipëri. Në këtë program janë parashikuar 14 produkte, nga të cilat shtatë janë në proces dhe po aq janë të pa realizuara. 

Gjatë 4 mujorit të parë 2019, nuk janë realizura të ardhura nga veprimtaria konsullore si leje kalimi, lidhje martese, prokura, noterizime, certifikata të ndryshme, vërtetime konsullore, përkthim dokumenti, aplikim për viza etj. 


Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.
Në mijë lekë
[image: ]
Siç vihet re edhe nga tabela e mësipërme, të dhënat e paraqitura nga MEPJ, për shpenzimet korente krahasuar me të dhënat e nxjerra nga Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë përputhet plotësisht kurse për shpenzimet kapitale verehen mospërputhje në vlerat e financimit të huaj për programin “Planifikim, menaxhim dhe administrim” dhe “Mbështetje institucionale për procesin e integrimit”, përkatësisht 4 218 mijë lekë dhe 68 737 mijë lekë.


3. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit

Në mijë lekë
	Programi
	Buxheti Fillestar
	Buxheti i Rishikuar
	Diferenat

	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	215,000
	215,000
	0

	Mbështetje diplomatike jashtë shtetit
	2,416,000
	2,416,000
	0

	Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ
	207,500
	207,500
	0

	Mbështetje institucionale për procesin e integrimit
	342,000
	342,000
	0

	TOTALI
	3,180,500
	3,180,500
	0



Sic vihet re edhe nga tabela më sipër, në të gjitha programet nuk ka ndryshime në vlerat e buxhetuara fillestare dhe aktuale. 

4. Komente të tjera

· Raporti i monitorimit të Ministrisë së Evropës dhe Punëve të Jashtme është paraqitur në kohë në përputhje me afatet e përcaktuara në udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit, për njësitë e qeverisjes qendrore”. Ky raport, në përgjithësi paraqitet i plotë dhe me analizë të shkaqeve që kanë sjellë mosrealizim të fondeve apo të produkteve.

· Raporti i monitorimit të MEPJ nuk është i shoqëruar me Aneksin nr.4 për të gjithë programet, vetëm për programin “Mbeshtetje institucionale për procesin e Integrimit” është plotësuar i gjithë seti i anekseve shoqëruese sipas udhëzimit nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standard të monitorimit të buxhetit, për njësitë e qeverisjes qendrore”.

· Realizimi faktik për 4 mujorin e parë të raportuar nga MEPJ, me atë të nxjerrë nga sistemi i thesarit përputhet plotësisht në shpenzimet korente kurse shpenzimet kapitale për programin “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim” si dhe “Mbështetje institucionale për procesin e integrimit”, morrakordimi është përkatësisht 4 218 mijë lekë dhe 68 737 mijë lekë.


· Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme nuk ka publikuar në faqen e internetit raportin e monitorimit për 4 mujorin e parë të vitit 2019.
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Ministria Oracle Diferenca Ministria Oracle DiferencaMinistria Oracle Diferenca

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 53,898 53,898 0 185 4,403 -4,218 54,083 58,301 -4,218

01120 Mbeshtetje diplomatike jashte shtetit 583,069 583,069 0 0 0 583,069 583,069 0

01130 Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ 50,869 50,869 0 0 0 50,869 50,869 0

01150 Mbështetje institucionale për procesin e Integrimit 27,741 27,741 0 22,440 91,177 -68,737 50,181 118,918 -68,737

MEPJ 715,577 715,577 0 22,625 95,580 -72,955 738,202 811,157 -72,955

Kod. 
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Shpenzime korente Shpenzime kapitale Totali i shpenzimeve


