KOMENTE DHE REKOMANDIME MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË 8/MUJORIT TË VITIT 2019 PËR AGJENCINË PËR MBËSHTETJEN E SHOQËRISË CIVILE

- Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë  Civile, me fondet buxhetore të miratuara, për vitin 2019, ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat për përmbushjen me cilësi të lartë dhe në kohë të detyrimeve , në funksion të mbështetjes së projekteve të shoqërisë civile, nëpërmjet realizimit të procesit dhe të mbikqyrjes së tyre.

Programi për të cilin ky institucion administron fondet për vitin 2019 është:

1. Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”

Për programin “Planifikim Menaxhim Administrim”, për 8/mujorin e vitit 2019, për këtë program, për produktet e planifikuara, nuk është raportuar lidhur me realizimin e tyre për këtë periudhë.

- “Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”

Në fund të 8/mujorit të vitit 2019, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e vitit 2018, sipas të dhënave faktike të siguruara nga sistemi informatik financiar i qeverisë, paraqitet si më poshtë:

| Emërtimi | % e realizimit të shpenzimeve kundrejt planit 2019 |
| --- | --- |
| - Programi “Planifikim Menaxhim Administrim” | 78 % |

Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë institucion për 8/mujorin e vitit 2019 është realizuar në rreth   78 % të planit vjetor.

Sipas zërave përberës të shpenzimeve, nga të dhënat faktike të siguruara nga sistemi informatik financiar i qeverisë, situata në fund të 8/mujorit të vitit 2019 paraqitet e tillë:

Shpenzime korente Shpenzime kapitale

1. Programi “Planifikim Menaxhim Administrim” 78 % 59 %

Siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet korente në total për këtë institucion, janë realizuar në rreth 78 % të planit vjetor, ndërsa shpenzimet për investime janë realizuar në rreth 59 %

III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë periudhës 8/mujore të vitit 2019, përfshirë këtu buxhetin fillestar, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

Në mijë lekë

| Programet | Buxheti fillestar 2019 | Buxheti me ndryshime | Diferenca |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3=2-1) |
| “Planifikim Menaxhim Administrim” | 124,0 | 124,030 | 0,03 |

Pra siç shikohet nga tabela në krahasim me ligjin fillestar plani ka ndryshime. Ndryshimet përfaqësojnë ndryshimet e planit të buxhetit nga fondet e akorduara si fonde shtesë nga fondi i veçantë.

IV. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njejtën periudhë raportuese.

Në 000  lekë

| Programet | Shpenzime korente |  |  | Shpenzime kapitale |  |  | Totali i shpenzimeve |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inst. | Thes. | Dif. Th-Inst. | Inst. | Thes. | Dif. Th-Inst. | Inst. | Thes. | Dif. Th-Inst |
| “Planifikim Menaxhim Administrim” | 96,319 | 96,319 | 0.0 | 594 | 594 | 0.0 | 96,913 | 96,913 | 0.0 |

Siç shikohet nga tabela nuk ka mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga ministria me të dhënat faktike të siguruara nga sistemi informatik financiar i qeverisë.

- Komente dhe rekomandime

- Përmbajtja e raportit të monitorimit nuk është në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016, “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”.

- Nuk ka analizë të realizimit të produkteve dhe anekset 3 e 4 nuk janë plotësuar saktë

V. Publikimi

Raporti i Monitorimit për 8/ mujorin e vitit 2019, është publikuar në faqen zyrtare të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë  Civile.