KOMENTE DHE REKOMANDIME 
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 8 MUJORIN E VITIT 2019
PËR KOMISIONIN QENDROR TË ZGJEDHJEVE
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion gjatë 8 mujorit të parë të vitit 2019, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve  ka ushtruar veprimtarinë e vet për të siguruar  funksionimin e zgjedhjeve të lirë dhe efektive në vend.

II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve
Në fund të 8 mujorit të vitit 2019, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin me ndryshime të vitit 2019, sipas të dhënave të gjeneruara nga SIFQ, paraqitet si më poshtë:
                                                                                           në  000/lekë
	
	Emërtimi
	Plani për vitin 2019
	Fakti  për  8M 2019
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime personeli
	359,500
	175,515
	48.82%

	2.
	Shpenzime të tjera korrente
	576,350
	459,057
	79.65%

	3.
	Shpenzime Kapitale 
	26,500
	26,174
	98.77%

	
	TOTALI
	762,350
	660,746
	86.67%


Ndërsa realizimi i shpenzimeve të programit paraqitet si më poshtë:

                                                                                                                   në  000/lekë
	
	Emërtimi
	Plani për vitin 2019
	Fakti për  8M 2019
	% e realizimit

	
	
	Korrente 
	Investime
	Korrente
	Investime
	Korrente
	Investime

	1.
	Planifikim, Menaxhim, Admin.
	135,850
	26,500
	80,474
	26,174
	59.24%
	98.77%

	2.
	Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale
	800,000
	0
	554,098
	0
	69.26%
	-

	
	Totali
	935,850
	26,500
	634,572
	26,174
	67.8%
	98.77%


Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme shpenzimet e buxhetit për këtë institucion, janë realizuar rreth 87 % për 8 mujorin e vitit 2019, kundrejte planut vjetor. Ndërsa shpenzimet korrente janë realizuar me rreth 68 % të planit, shpenzimet për investime  janë realizuar me rreth 99%.

Sipas programeve për programin “Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale”, niveli i realizimit të shpenzimeve është rreth 69 %, arsyet e mosrealizimit jane mosplotëqsimi i numrit të komisionerëve dhe kursim për shkak të procedurave tenderuese. 
III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit
Për Buxhetin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2019, situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë 8 mujorit të vitit 2019, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

në  000/lekë
	Programet
	Buxheti fillestar 2019
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Planifikim, Menaxhim, Administrim
	162,100
	162,350
	250

	Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale
	600,000
	800,000
	200


Ndryshimet e planit gjatë 8 mujorit të vitit 2019 kanë ndodhur për shkak të akordimit të fondit të veçantë si edhe fondeve të akorduara në zbatim të VKM nr.313 datë 15.05.2019 i ndryshuar. 
IV.  Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve  me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.
në  000/lekë
	Programet
	Shpenzime korrente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	KQZ
	Thesari
	Dif.In-Thesar
	KQZ 
	Thesari
	Dif.In-Thesar
	KQZ
	Thesari
	Dif.In-Thesar

	Planifikim, Menaxhim, Administrim
	80,474
	80,474
	-
	26,174
	26,174
	-
	106,648
	106,648
	-

	Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale
	630,817
	554,098
	76,719
	-
	-
	-
	630,817
	554,098
	76,719

	Totali
	711,291
	634,572
	76,719
	26,174
	26,174
	-
	737,465
	660,746
	76,719


Ashtu sikurse paraqitur në tabelën e mësipërme, të dhënat e përdorura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për 8 mujorin e vitit 2019, nuk përputhen plotësisht me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit për programin “Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale”.
V. Komente dhe rekomandime
· Vëmë në dukje se paraqitja e informacionit si edhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit nuk janë plotësisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të Udhëzimit nr. 22, datë 17.11.2016. Nuk është paraqitur i plotësuar aneksi nr.4.
· Nga ana juaj nuk është paraqitur nje relacion shpjegues lidhur me problematikat e konstatuara si në realizimin e treguesve të performancës/produkteve ashtu dhe në ato të shpenzimeve buxhetore, si edhe në kolonën komente në aneksin nr.3, duhet të paraqiten argumenta lidhur me arsyet luhatjeve të kostos së planifikuar.
· Është respektuar afati ligjor i dërgimit të Raportit të Monitorimit për 8 mujorin e vitit 2019, pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.
· Nuk është trajtuar problematika e detyrimeve të prapambetura si ato të trashëguara ashtu edhe ato të krijuara rishtazi. 

VI.  Publikimi
Raporti i Monitorimit për 8 mujorin e vitit 2019, nuk është publikuar në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Linku: http://cec.org.al/programi-i-transparences/

