KOMENTE DHE REKOMANDIME 
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 8 MUJORIN E VITIT 2019 PËR MINISTRINË E KULTURËS 
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore
Ministria e Kulturës, në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe me programin e Këshillit të Ministrave, me fondet buxhetore të miratuara për vitin 2019 ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat kombëtare të kulturës, të trashëgimisë kulturore, materiale dhe shpirtërore, të rritjes së tolerancës fetare e të dialogut kulturor dhe integrimit kulturor në familjen evropiane dhe botërore, në përputhje me programin e qeverisë së Republikës së Shqipërisë.
 Programet për të cilat kjo ministri ka administruar fondet për 8 mujorin e vitit 2019 janë: 
1. Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”

2. Programi “Trashëgimia Kulturore”

3. Programi “Arti dhe Kultura” 
Për programin “Planifikim Menaxhim Administrim”. Fondet buxhetore në këtë program janë planifikuar për realizimin e dy produkteve të cilat gjatë 8 mujorit të vitit 2019 kanë patur performancën si më poshtë: 

· “Akte ligjore dhe nënligjore të miratuara” që matet me numrin e akteve të miratuara, është realizuar në masën 38.5% të planit vjetor me një kosto faktike prej 66.9 milion lekë. Në këtë nivel realizimi kanë ndikuar vonesat në bashkërendimine punës me Ministritë e linjës, gjithastu edhe mungesa e stafit për shkak te mosplotësimit të vendeve vakante. 
· “Staf i trajnuar”,  që matet me numrin e trajnimeve të realizuara, është realizuar në masën 89.1% të planit vjetor me një kosto faktike 26.2 milion lekë. 
Programi “Trashëgimia Kulturore dhe muzetë” është një nga programet e Ministrisë së Kulturës i cili synon ruajtjen e integruar të tërësisë së vlerave të trashëgimisë kulturore, mbrojtjen dhe promovimin e saj si dëshmi e vlerave të trashëguarar nga e kaluara, si shprehi e identitetit kombëtar dhe si pasuri e traditës kolektive.

Trashëgimia kulturore përbëhet nga vlera materiale të luajtshme dhe të paluajtshme (dëshmi të arkitekturës, peisazhit, arkeologjisë) dhe vlera jomateriale që përbëjnë dijen dhe përvojën shpirtërore (ritet, zakonet, zejet tradicionale, folklori dhe gjuha) të krijuar dhe transmetuar nga populli gjatë shekujve. Me fondet e vëna në dispozicion është synuar në mirëmbajtjen e monumenteve të kulturës nëpërmjet konservimit, konsolidimit dhe restaurimit të tyre.  Me fondet buxhetore në dispozicion gjatë 8 mujorit  në këtë program janë realizuar produktet si më poshtë:

·  “Objekte monument kulture të ruajtura dhe mbrojtura”, që matet me numër objektesh është realizuar në masën  71.4% të planit vjetor me një kosto faktike prej 173.8 milion lekë, ku:

Janë kryer punime rutinë mirëmbajtje dhe pastrime në rreth 60 objekte monument kulture dhe pastrim vegjetacioni ne 70 objekte. Kështu në në Durrës në 26 objektesi  në Muzeun Arkeologjik, Amfiteatrin e Durrësit, në kalanë e Krujës, të Ndroqit, të Elbasanit etj. Janë kryer ndërhyrje restauruese , mirëmbajtje pastrime në Berat në 16 objekte monument kulture, në Gjirokatër në 11 objekte, në Vlore në 25 objekte. Në Shkodër janë kryer punime mirëmbajtje në Kalanë e Shkodrës , Kalanë e Lezhës etj. Në Korçë janë kryer punime mirëmbajtje, restauruese në 20 objekte.  

· “Muze të mirëmbajtura dhe të vizitueshëm nga publiku ” është realizuar në sasi 64% e planit me një kosto faktike prej 96.8 milion lekë, ku: 

· Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi”, përveç performancës lidhur me vizitueshmërinë, ka realizuar dhe aktivitete të tjera me qëllim publikime të objekteve të trashëgimisë kulturore, si edhe në kuadër të Programit të Edukimit: janë organizuar aktivitete si “Vizato portretin”, “Bëj maskën tënde”, Ekspozita si; “Dinastia marubi, Njëqind vite të studios fotografike shqiptare”; Ekrani i Artit. 


· Muzeu Historik Kombëtar, gjatë këtij 8 mujori, ka realizuar një sërë veprimtarish me karakter promovues, edukues në të gjithë hapësirat muzeore dhe ato mbështetëse. Janë restauruar një sërë objektesh të trashëgimisë kulturore pjesë e fondit të muzeut, trajtim dhe mirëmbajtje objektesh në bashkëpunim me IMK etj. 

· Muzeu kombëtar i Artit Mesjetar, Arsimit dhe Arkeologjik, Korçë, ka organizuar veprimtari qe janë lidhur me prritjen e vizitorëve dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë që administrohen nga këta muze.   

· Qendra Kombëtare e Muzeumeve Berat ka kkryer një sërë veprimtarish me karakter promovues dhe njëkohësisht dhe mirëmbajtje të objekteve muzeore. 

· Muzeu Kombëtar Pavarësia Vlorë gjatë 8 mujorit të parë ka kryer një sërë aktivitetesh në përkujtim të figurave të shquara dhe ngjarjeve të rëndësishme histotiko-kulturore.

· Muzeu Kombëtar “Gjethi” gjatë këtij 8 mujori është fokusuar në objektivat kryesore për promovimin e vlerave historiko-kulturore si dhe pritjen e vizitorëve si projektet” Kujtojmë për të mos harruar”, dhe “Mbresa” në bashkëpunim me shkollat e mesme të qytetit.

·  Realizimi i punimeve restauruese të parqeve të Butrintit dhe Apolonisë.

· “Aktivitete, të fushës së trashëgimisë jomateriale”, realizuar në sasi në masën 35.7% të planit me nje kosto faktike prej 17.8 milion lekë.

· Projektet me thirrje për vitin 2019 të trashëgimisë jo materiale janë 41 e janë të ndara per programin kombëtar “Edukimi përmes kulturës”, Dokumentimi i vlerave të trashëgimisë, projekte dedikuar artizanatit , festivale, panaire, aktivitete multikulturore, inovacione etj. 

· Projekti “Dita e Verës 2019 Përmet –edicioni IV, u zhvillua më dt 16-17 mars 2019.

· Projekti “Dore për dore breza vallesh”, organizuar nga shoqata multifunksionale për kulturë, Edukim dhe Zhvillim, Gjirokastër  ku morën pjesë 68 artistë.

· Projekti “Peligrinazhi i bijve të Arbërisë në Trojet Shqiptare”, 26-28 Prill. U organizua Festivali i 15-të Mbarëkombëtar i Instrumentistëve të vegjël popullorë në qytetin e Fushë Arrëzit në datat 18, 19, 20 maj, zhvilluar nga Shoqata Eko-Turistike, Pukë.Morën pjesë 140 artistë të vegjël nga të gjithë trevat shqipfolëse.

· Projekti “Festivali Mbarëkombëtar i Instrumentistëve të Vegjël Popullorë” ku morën pjesë 100 artistë të vegjël nga Shqipëria Kosova, shqipatërt e Maqedonisë dhe Malit të Zi.

·  Projekti”Festivale Kcimi i Tropojës” u zhvillua në Bajram Curri. 
· Projekti “Kthim në vite”, organizuar nga z.Myrdar  jera 
· “Trashëgimia materiale e jomateriale e inventarizuar”, me një kosto faktike prej 5.6 milion lekë. Gjatë 8 mujorit të vitit 2019 rezultojnë të regjistruara në Bazën e të dhënave shtetërore “Regjistri Kombëtar i Pasurive Kulturore gjithsej 56 671 objekte nga të cilat 55 347 objekte në pronësi shtetërore dhe 1324 objekte në pronësi private.

Në programin “Arti dhe Kultura” janë realizuar projekte artistike kulturore të cilët kanë siguruar gjithëpërfshirje në jetën social kulturore, në veçanti ato projekte të cilat kanë në fokus krijimtarinë artistike, edukimin dhe zhvillimin e audiencave si dhe integrimin gjinor. Ky objektiv është arritur nëpërmjet realizimit të produkteve, si më poshtë:

· “Investime të reja në skenat bashkëkohore” përfshihen ndërtime e rikonstruksione në institucionet e artit dhe kulturës, ku përmendim “Rikonstruksionin e Teatrit të Operas dhe Baletit, që është në proces.

· Veprimtari të realizuara në institucionet e art-kulturës nga të cilat përmendim: 

· ‘Premiera dhe shfaqje artistike të zhanrit skenik operistik, koreografik dhe folklorik kombëtar”, 122 shfaqje me nje kosto faktike 180.4 milion lekë, 

· “Premiera dhe shfaqie artistike të zhanrit skenik teatror klasik dhe bashkekohor” , 121 shfaqje me nje kosto faktike 61 milion lekë.

· “Premiera dhe shfaqje artistike të zhanrit skenik teatror eksperimental klasik dhe bashkekohor “, 359 shfaqje me një kosto faktike 21.9 milion leke

· “Projekte dhe programe në mbështetje të skenës së pavarur”, ku janë realizuar 72 aktivitete me një kosto faktike 47.8 milion lekë.

II. “Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”
Në fund të 8/mujorit të vitit 2019, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit me financim të brëndshëm  krahasuar me planin e periudhes, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrisë, paraqitet si më poshtë:

	
	Emërtimi
	% e realizimit të shpenzimeve
kundrejt  planit te periudhes 8/m  2019

	1.
	Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”
	86.8%

	2.
	Programi “Trashëgimia Kulturore”
	78.9%

	3.
	Programi “Arti dhe Kultura”
	                      69.9%

	
	TOTAL
	73.1%


Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit me financim të brendshëm në total për këtë ministri për vitin është realizuar në rreth 73.1 % të planit te 8/ mujorit te vitit 2019. Duke  e  parë  këtë realizim sipas programeve, vërejmë  që përqindja e realizimit të shpenzimeve varion në nivele të ndryshme duke filluar nga 69.9% në programin “Arti dhe Kultura”, në 78.9% të planit në programin “Trashegimia Kulturore” dhe 86.8% në  programin “Planifikim menaxhim administrim”. 
Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrisë situata në fund të 8 mujorit te vitit 2019, paraqitet e tillë:

	
	
	% e realizimit te shpenzimeve

	
	Programet
	Shpenzime korrente
	Shpenzime kapitale me Financ. te brendshem

	1.
	Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”            
	86.7%
	-

	2.
	Programi “Trashëgimia Kulturore
	84.4%
	-

	3.
	Programi “Arti dhe Kultura”
	88.2%
	        53.5%

	
	TOTAL
	86.7%
	 51.5%


Pra siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet korrente në total për ministrinë, janë realizuar në rreth 86.7% të planit te 8 mujorit, Shpenzimet për investime me financim të brendshem në total kanë një realizim prej 51.5% kundrejt planit te 8 mujorit. 
Struktura e shpenzimeve për çdo program sipas ligjit të buxhetit 2019, planit të buxhetit 8 mujor dhe realizimit të 8 mujorit te vitit 2019,  paraqitet si më poshtë:

	
	Programet
	Buxheti 2019            Ligji
	Plani                               me ndryshime
	Fakti 8 mujori  2019

	1.
	Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”
	7
	7.3
	7.9

	2.
	Programi “Trashëgimia Kulturore
	24
	25.1
	25.2

	3.
	Programi “Arti dhe Kultura”
	68
	67.5
	66.9

	
	TOTAL  MINISTRIA
	100%
	100
	100


Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve në fakt për vitin 2018,  vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Arti dhe Kultura” me rreth 62% të totalit të shpenzimeve, si edhe në programin “Trashëgimia Kulturore” me rreth 28%.
III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë 8 mujorit te vitit 2019, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë 8 mujorit te vitit 2019, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

   në 000/lekë
	
	Programet
	Buxheti fillestar 2019
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	1.
	Planifikim Menaxhim Administrim
	160 276
	160 930
	         654

	2.
	Trashëgimia Kulturore
	522 191
	553 491
	1 300

	3.
	Arti dhe Kultura
	1 483 400
	1 485 000
	1 600

	                        TOTAL  MINISTRIA
	2 165 867
	2 199 421
	3 554


Pra siç shikohet nga tabela në krahasim me ligjin fillestar plani ka ndryshuar ne te tre programet.

· Ndryshimet përfaqësojnë ndryshimet e planit të buxhetit nga akordimi  dhe detajimi i Fondit të Veçantë si dhe akordimi i fondeve shtese per 30 milion lekë në zbatim të VKM-së nr. 496, date 17.11.2019, Për restaurimin e muzeut “Mësënjtorja e Parë shqipe”.
Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.
                                                                                   
                       në 000/lekë
	Programet
	Shpenzime korrente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Ministria
	Thesari
	Dif.

TH-M
	Ministria
	Thesari
	Dif. TH-M
	Ministria
	Thesari
	Dif.
TH-M

	Plan. Menaxh. Admin
	93 194
	93 194
	
	
	
	
	294 129
	294 129
	

	Trashëgimia Kulturore
	294 129
	294 129
	
	
	
	
	466 419
	466 419
	

	Arti dhe Kultura
	466 419
	466 419
	
	317 197
	
	
	783 616
	783 616
	

	TOTAL  MINISTRIA
	853 742
	853 742
	
	317 197
	
	
	1 235 639
	1 235 639
	


Pra siç shikohet të dhënat faktike të raportuara nga ministria janë të njejta me të dhënat faktike të siguruara nga sistemi informatik financiar i qeverisë.

Më poshtë po paraqesim produktet e realizuara nga shpepenzimet e kryera nga te ardhurat jashtë limitit si më poshtë:

· Në programin “planifikim menaxhim administrimi”, janë realizuar:

· Botime e broshura ilustruese e promovuese për Creative Europe

· Evente rajonale të ndryshme/blerje pajisjesh etj.
· Honorare për ekspertët/asistente të programit.

· Në programin “Trashëgimia Kulturore dhe muzetë” janë realizuar  projekte artistike me qëllim mbrojtjen, promovimin, edukimin dhe menaxhimin e vlerave të trashëgimisë kulturore, zhvillimin e rrjeteve të muzeve kombëtarë dhe lokalë, parqeve arkeologjike dhe lëvizjen e objekteve të trashëgimisë kulturore.
· Në programin “Arti dhe Kultura”, Teatri Kombëtar i Operas dhe Baletit ka realizuar  “Koncertin “Grand Gala”, 2018, Opera “La Boheme”, Koncerti “Hymnizojmë dashurinë”, Balei “Zhizel”.Qendra e Realizimit të Veprave të Artit ka realizuar nëpërmjet sponsorizimit nga Bashkia nustin e Skëndërbeut në Budapest.

IV. Komente dhe rekomandime 
· Vlerësojmë respektimin nga ana juaj të afatit të paraqitjes së këtij raporti, të përcaktuar në udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016.

· Vëmë në dukje se paraqitja e informacionit si edhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit janë sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të Udhëzimit nr. 22, datë 17.11.2016.

· Lidhur me përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë:

· I rëndësishëm është plotësimi i komenteve për secilin tregues për të evidentuar arritjet si edhe problematikat për të dhënat e paraqitura sipas aneksit nr.4 “Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit”, të përcaktuar në udhëzimin e mësipërm.
· Lidhur me problematikat e konstatuara si në realizimin e treguesve të performancës/produkteve ashtu dhe në ato të shpenzimeve buxhetore, mendojmë se krahas evidentimit të tyre duhet të paraqiten edhe masat që janë ndërmarrë apo që parashikohet të merren për zgjidhjen e tyre dhe përmirësimin e situatës.

V. Publikimi 

Raporti i Monitorimit për 8 mujorin e vitit 2019, është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Kulturës.
http://www.kultura.gov.al/al/dokumente/raporte/raporte-monitorimi-nga-ministria-e-kultures

