KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË TETËMUJORIT të vitit 2019

PËR MINISTRINË E Mbrojtjes

- Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e produkteve kryesore

Ministria e Mbrojtjes ka për mision hartimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme shtetërore të sigurisë dhe të mbrojtjes së vendit në përputhje me Kushtetutën, Strategjinë e Sigurisë, Organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO), Strategjinë Ushtarake dhe legjislacionin në fuqi në Republikës së Shqipërisë.

Ministria e Mbrojtjes për tetërmujorin e vitit 2019, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas shtatë programeve të miratuara, e konkretisht:

  - Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi.

  - Forcat e Luftimit

  - Arsimi Ushtarak

  - Mbështetja e Luftimit

  - Mbështetje për Shëndetësinë

  - Emergjencat civile dhe rezervat e shtetit

  - Mbështetje Sociale për Ushtarakët

- Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve

Sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatik të Qeverisë dhe të dhënave të paraqitura nga ministria në raportin e monitorimit, realizimi i shpenzimeve sipas llojit të tyre, deri në fund tetëmujorit për MM  paraqitet si më poshtë, në mijë lekë:

| NR. | Emërtimi | Plani i ndryshuar 2019 | Fakti 4/mujori I 2019 | Përqindja e realizimit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Shpenzime personeli | 6,868,338 | 4,409,861 | 64.21% |
| 2 | Shpenzime të tjera korente | 11,351,479 | 7,075,265 | 62.33% |
| 3 | Shpenzime kapitale | 3,560,000 | 1,843,588 | 51.79% |
|  | Me financim të brendshëm | 3,560,000 | 1,843,588 | 51.79% |
|  | Me financim të huaj | 0 | 0 |  |
| TOTALI |  | 21,779,817 | 13,328,714 | 61.20% |

Ndërsa plani me ndryshime i buxhetit dhe realizimi i shpenzimeve faktike të buxhetit, sipas çdo programi të ndarë në shpenzime korente dhe shpenzime kapitale dhe totali i shpenzimeve, paraqitet si më poshtë, në mijë lekë:

| Programi | Shpenzime korente |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plani | Fakt | % e realizimit |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 1,188,489 | 721,383 | 60.70% |
| Forcat e Luftimit | 4,841,583 | 3,081,110 | 63.64% |
| Mbështetja e Luftimit | 5,299,396 | 3,312,232 | 62.50% |
| Arsimi Ushtarak | 603,266 | 361,058 | 59.85% |
| Mbështetje për Shëndetësinë | 848,195 | 534,423 | 63.01% |
| Emergjencat civile dhe rezervat e shtetit | 295,488 | 60,620 | 20.52% |
| Mbështetje Sociale për Ushtarakët | 5,143,400 | 3,414,300 | 66.38% |
| Totali | 18,219,817 | 11,485,126 | 63.04% |

| Programi | Shpenzime kapitale |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plani | Fakt | % e realizimit |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 30,000 | 7342.8 | 24.48% |
| Forcat e Luftimit | 2,800,000 | 1,800,646 | 64.31% |
| Mbështetja e Luftimit | 190,000 | 35214.944 | 0.1853418 |
| Arsimi Ushtarak | 0 | 0 |  |
| Mbështetje për Shëndetësinë | 130,000 | 0 | 0.00% |
| Emergjencat civile dhe rezervat e shtetit | 410,000 | 384.36 | 0.09% |
| Mbështetje Sociale për Ushtarakët | 0 | 0 |  |
| Totali | 3,560,000 | 1,843,588 | 51.79% |

| Programi | Total Shpenzime |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plani | Fakt | % e realizimit |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 1,218,489 | 728,726 | 59.81% |
| Forcat e Luftimit | 7,641,583 | 4,881,756 | 63.88% |
| Mbështetja e Luftimit | 5,489,396 | 3,347,447 | 60.98% |
| Arsimi Ushtarak | 603,266 | 361,058 | 59.85% |
| Mbështetje për Shëndetësinë | 978,195 | 534,423 | 54.63% |
| Emergjencat civile dhe rezervat e shtetit | 705,488 | 61,005 | 8.65% |
| Mbeshtetje Sociale per Ushtaraket | 5,143,400 | 3,414,300 | 66.38% |
| Totali | 21,779,817 | 13,328,714 | 61.20% |

Nga të dhënat e mësipërme financiare, vërejmë që realizimi për 8 mujorin 2019, për Ministrinë e Mbrojtjes, është rreth 63 përqind për shpenzimet korente, 51.8 përqind për shpenzimet kapitale dhe në total 61.2 përqind.

Të dhënat sipas strukturës së peshës specifike që secili program zë në buxhetin total të MM, referuar planit vjetor me ndryshime dhe realizimit faktik të 8 mujorit, paraqiten si më poshtë:

| Programi | Plani | Fakt |
| --- | --- | --- |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 5.59% | 5.47% |
| Forcat e Luftimit | 35.09% | 36.63% |
| Arsimi Ushtarak | 25.20% | 25.11% |
| Mbështetja e Luftimit | 2.77% | 2.71% |
| Mbështetje për Shëndetësinë | 4.49% | 4.01% |
| Emergjencat civile dhe rezervat e shtetit | 3.24% | 0.46% |
| Mbështetje Sociale për Ushtarakët | 23.62% | 25.62% |
| Totali | 100% | 100% |

- Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Ndryshimet e planit të buxhetit 2019: sa i përket 8 mujorit 2019, plani i buxhetit nuk ka ndryshime në shpenzimet kapitale dhe për shpenzimet korente ka ndryshuar vetëm për shkak të Vendimit nr. 82, datë 20.2.2019 të Këshillit të Ministrave “Për rishpërndarje të numrit të punonjësve organikë dhe fondeve buxhetorë, për vitin 2019, ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ministrisë së Brendshme” me 61 mln lekë pakësim fondesh dhe Vendimit nr. 383, datë 12.6.2019 të Këshillit të Ministrave “Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2019, miratuar për Ministrinë e Mbrojtjes, për kompensimin e veçantë të familjeve të ushtarakëve, rënë në krye të detyrës, gjatë përmbushjes së misionit ushtarak, jashtë vendit” me 10 mln lekë shtesë nga Fondi rezervë.

- Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

Në lidhje me këtë pikë vlerësojmë faktin se për të dhënat e raportuara nga Ministria e Mbrojtjes dhe të dhënat e siguruara nga Sistemi Financiar Informatik i Qeverisë, për 8 mujorin e vitit 2019 nuk ka diferenca të planit të buxhetit apo realizimit faktik për shpenzimet korente apo ato kapitale.

Nga të dhënat e Sistemit Informatik Financiar të Qeverisë konstatojmë se për 8 mujorin për këtë ministri janë realizuar të ardhura jashtë limitit në masën 8.415 mijë lekë.

- Performanca dhe statusi i produkteve të disa programeve kryesore.

| Programi | Produkte | Projekte inv | Realizuar |
| --- | --- | --- | --- |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 3 | 1 | 4 |
| Forcat e Luftimit | 6 | 12 | 10 |
| Mbështetja e Luftimit | 13 | 8 | 14 |
| Arsimi Ushtarak | 1 | 0 | 1 |
| Mbështetje Shëndetësinë | 4 | 2 | 4 |
| Mbështetje për Ushtarakët | 1 | 0 | 1 |
| Emergjencat Civile | 6 | 4 | 4 |
| Totali | 34 | 27 | 38 |

Në tabelën e mësipërme shfaqen në mënyrë sasiore numri i produkteve dhe projekteve të investimit për çdo program të Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe sasia e realizuar e tyre për periudhën.

Konkretisht në programin “Planifikim, administrim dhe menaxhimi”, sipas raportit të ministrisë janë parashikuar 3 produkte ‘Akte ligjore e nënligjore te përgatitura nga Ministria e Mbrojtjes’, ‘Marrëveshje ndërkombëtare të nënshkruara’, ‘Sisteme të mirëmbajtura për aparatin e  Ministrisë së Mbrojtjes’ të cilat raportohet të realizuar plotësisht referuar periudhës.

Në Programin “Forcat e Luftimit”, janë parashikuar 6 produkte ‘Forca Toksore në gadishmëri dhe operacionale’, ‘Kontigjent ushtarake në mision paqeruajtese jashte vendit’, ‘Sinjalistika detare dhe rilevim batimetrik detare’, ‘Forca Detare në gadishmëri dhe operacionale’, ‘Forca Ajrore në gadishmëri dhe operacionale’.

Lidhur me realizimin e investimeve, sipas raportit të MM, realizimi i tyre në këtë nivel, ka ardhur si pasojë e disa investimeve ende në proces prokurimi.

- Komente dhe rekomandime

- Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jenë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49 dhe anekset e përcaktuara në pikën 51 të  këtij udhëzimi. Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit të Ministrisë së Mbrojtjes, janë në përgjithësi sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim dhe anekseve përkatëse të tij.

- Gjithashtu pjesë e raportit të monitorimit duhet të jenë dhe të raportohen edhe realizimi i të ardhurave jashtë limitit, për të cilat për 8 mujorin 2019, Ministria e Mbrojtjes ka patur realizim, por që nuk janë paraqitur në raport.

- Në zbatim të Udhëzimit Plotësues Nr. 1 datë 17.01.2019 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2019”, një ndër problematikat që duhet të paraqitet në raportin e monitorimit është evidentimi dhe trajtimi i detyrimeve të prapambetura si ato të trashëguara ashtu edhe ato të krijuara rishtazi. Trajtimi i tyre duhet të konsiderohet si prioritar dhe konsiston në paraqitjen e argumentave lidhur me krijimin e tyre si dhe masat që parashikohet të merren për likujdimin e tyre. Në raportin e paraqitur nga MM kjo pikë e udhëzimit është plotësuar edhe me raportimin për detyrimet e prapambetura

- Pjesë e raportit duhet të jetë gjithshtu edhe të dhëna për buxhetimin me bazë gjinore, ecuria e realizimit të qëllimeve dhe objektivave të politikës që trajtojnë çështjen e barazizë gjinore nëpërmjet treguesve të performancës përkatës duke përfshirë këtu dhe produktet me bazë gjinore. Në raportin e MM për këtë pjesë thuhet se “nga programi Arsimi Ushtarak në respektim dhe promovim të plotë të barazisë gjinore, janë përcaktuar tregues konkretë të përshtatshëm dhe të matshëm të cilët janë identifikuar” por nuk jepen detaje të mëtejshme.

Mbështetur në sa më sipër vlerësojmë paraqitjen në kohë të raportit të monitorimit të paraqitur nga Ministria e Mbrojtjes, paraqitjen e tij sipas kërkesave të Udhëzimit nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, ndërkohë që për përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit rekomandojmë përfshirjen e realizimit të të ardhurave jashtë limitit si dhe mënyrën përdorimit të tyre.