KOMENTE DHE REKOMANDIME MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË 8/MUJORIT TË VITIT 2019 PËR INSTITUCIONIN E PRESIDENCËS

- Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Institucioni i Presidentit, për zbatimin dhe respektimin nga të gjitha palët të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, me fondet buxhetore të miratuara, për vitin 2019, ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat , në funksion të përmbushjes së objektivit kushtetues dhe ligjor të sigurimit të veprimtarisë së Presidentit të Republikës.

Programi për të cilin ky institucion administron fondet për vitin 2019 është:

1. Programi “Veprimtaria e Presidentit”

Për programin “Veprimtaria e Presidentit, nga perdorimi i fondeve për 8/mujorin e vitit 2019, për këtë program, 3 produktet e planifikuara, janë realizuar plotësisht.

- “Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”

Në fund të 8/mujorit të vitit 2019, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e vitit 2019, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e institucionit, paraqitet si më poshtë:

| Emërtimi | % e realizimit të shpenzimeve kundrejt planit 2019 |
| --- | --- |
| Programi “Veprimtaria e Presidentit” | 50 % |

Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë institucion për 8/mujorin e vitit 2019 është realizuar në rreth 50 % të planit vjetor.

Sipas zërave përberës të shpenzimeve, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e institucionit situata në fund të 8/mujorit të vitit 2019 paraqitet e tillë:

Shpenzime korente Shpenzime kapitale

1. Programi “Veprimtaria e Presidentit” 51 % 13 %

Siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet korente në total për këtë institucion, janë realizuar në rreth 51% të planit vjetor, ndërsa shpenzimet për investime janë realizuar me rreth 13%.

III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë vitit 2019, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë 8/mujorit të vitit 2019, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

Në mijë  lekë

| Programet | Buxheti fillestar 2019 | Buxheti me ndryshime | Diferenca |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3=2-1) |
| Veprimtaria e Presidentit | 248 | 248,959 | 0,959 |

Pra siç shikohet nga tabela në krahasim me ligjin fillestar plani ka ndryshime nga fondet e akorduara si fonde shtesë nga fondi i veçantë dhe pagesat kalimtare.

IV. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njejtën periudhë raportuese.

Në 000  lekë

| Programet | Shpenzime korente |  |  | Shpenzime kapitale |  |  | Totali i shpenzimeve |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inst. | Thes. | Dif. Th-Inst. | Inst. | Thes | Dif. Th-Inst. | Inst. | Thes. | Dif. Th-Inst |
| “Veprimtaria e Presidentit” | 123,96 | 123,96 | 0.0 | 772,8 | 772,8 | 0.0 | 124,73 | 124,73 | 0.0 |

Siç shikohet nga tabela nuk ka mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga institucioni me të dhënat faktike të siguruara nga sistemi informatik financiar i qeverisë.

- Komente dhe rekomandime

- Përmbajtja e raportit të monitorimit nuk është përgjithësisht në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016, “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”.

- Nuk ka analizë të realizimit të produkteve.

VI. Publikimi

Raporti i Monitorimit për 8/mujorin e vitit 2019, nuk është publikuar në faqen zyrtare të Institucionit të Presidentit.