KOMENTE DHE REKOMANDIME MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË 8/MUJORIT TË VITIT 2019 PËR INSTITUCIONIN E PRESIDENCËS
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore
Institucioni i Presidentit, për zbatimin dhe respektimin nga të gjitha palët të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, me fondet buxhetore të miratuara, për vitin 2019, ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat , në funksion të përmbushjes së objektivit kushtetues dhe ligjor të sigurimit të veprimtarisë së Presidentit të Republikës. 
Programi për të cilin ky institucion administron fondet për vitin 2019 është: 
1. Programi “Veprimtaria e Presidentit”
 
Për programin “Veprimtaria e Presidentit, nga perdorimi i fondeve për 8/mujorin e vitit 2019, për këtë program, 3 produktet e planifikuara, janë realizuar plotësisht.

II. “Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”

Në fund të 8/mujorit të vitit 2019, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e vitit 2019, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e institucionit, paraqitet si më poshtë:
	
                   Emërtimi
	% e realizimit të shpenzimeve                                  
kundrejt  planit 2019    

	Programi “Veprimtaria e Presidentit”
	      50 %



Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë institucion për 8/mujorin e vitit 2019 është realizuar në rreth 50 % të planit vjetor. 
Sipas zërave përberës të shpenzimeve, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e institucionit situata në fund të 8/mujorit të vitit 2019 paraqitet e tillë:
	                                                                           Shpenzime korente      Shpenzime kapitale
  

	1. Programi “Veprimtaria e Presidentit”                            51 %                         13 %   



Siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet korente në total për këtë institucion, janë realizuar në rreth 51% të planit vjetor, ndërsa shpenzimet për investime janë realizuar me rreth 13%.

III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.
Situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë vitit 2019, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë 8/mujorit të vitit 2019, paraqitet në tabelën e mëposhtme:
                                                      
                                                                                                         Në mijë  lekë
	
Programet
	Buxheti fillestar 2019
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Veprimtaria e Presidentit
	248
	248,959
	0,959



Pra siç shikohet nga tabela në krahasim me ligjin fillestar plani ka ndryshime nga fondet e akorduara si fonde shtesë nga fondi i veçantë dhe pagesat kalimtare.
IV. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njejtën periudhë raportuese.
                                                                                                              Në 000  lekë
	
Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Inst.
	Thes.
	Dif.
Th-Inst.
	Inst.
	Thes
	Dif. 
Th-Inst.
	Inst.
	Thes.
	Dif. 
Th-Inst

	“Veprimtaria e Presidentit”
	123,96
	123,96
	0.0
	772,8
	772,8
	0.0
	124,73
	124,73
	0.0



Siç shikohet nga tabela nuk ka mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga institucioni me të dhënat faktike të siguruara nga sistemi informatik financiar i qeverisë.

IV. Komente dhe rekomandime 

· [bookmark: _GoBack]Përmbajtja e raportit të monitorimit nuk është përgjithësisht në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016, “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”. 

· Nuk ka analizë të realizimit të produkteve. 

 
        VI. Publikimi 
Raporti i Monitorimit për 8/mujorin e vitit 2019, nuk është publikuar në faqen zyrtare të Institucionit të Presidentit.

