# KOMENTE TË PËRGJITHSHME

# Mbi raportin e monitorimit të

# Grupit 87

# për 8 mujorin e parë të vitit 2019

- Karakteristikat kryesore të shpenzimeve.

Grupi 87, për vitin 2019, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas nëntë programeve, konkretisht:

- 01120	Sherbimi për Diasporën

- 01130	Shërbimi i Prokurimit Publik

- 01140	e- Qeverisja

- 01150	Sherbime te tjera

- 01320	Shërbime Qeveritare

- 01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publike

- 03310	Shërbimi i Avokaturës Shtetërore

- 05640	Administrimi i Ujrave

- 08480	Mbeshtetje per Kultet Fetare

Në fund të 8 mujorit të parë 2019 në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin me ndryshime, paraqitet si më poshtë:

| Program | Emërtimi i Programit | % realizimit |
| --- | --- | --- |
| 01120 | Sherbimi për Diasporën | 20.9 |
| 01130 | Shërbimi i Prokurimit Publik | 55.3 |
| 01140 | e- Qeverisja | 62.2 |
| 01150 | Sherbime te tjera | 40.9 |
| 01320 | Shërbime Qeveritare | 61.9 |
| 01330 | Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publike | 53.0 |
| 03310 | Shërbimi i Avokaturës Shtetërore | 76.7 |
| 05640 | Administrimi i Ujrave | 27.1 |
| 08480 | Mbeshtetje per Kultet Fetare | 91.9 |
|  | TOTALI | 57.9 |

Programi “Shërbimi për Diasporën”  ka realizimin me të ulët për ecurinë e 8 mujorit, me një realizim total të shpenzimeve prej 20.9%;  Programi “Administrimi i Ujrave” gjithashtu ka nje realizim jo të mirë, prej 27.1%. Më një realizim nën nivelin e kënaqshëm për mesataren e realizimit të 8 mujorit janë edhe institucionet e programit “Shërbime të tjera” të cilat kanë përqindje realizimi 40.9%. Institucionet e programeve të tjera kanë një përqindje realizimi shumë të mirë krahasuar me mesataren e 8 mujorit.  Programi “Mbështetje për Kultet Fetare” ka 109 milionë realizimin e transfertës së bashkësive fetare, e cila shërndahet që në pjesën e parë të vitit, për rrjedhojë realizimi i fondeve për këtë program është më i lartë, saktësisht 91.9%.

Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, situata në fund të 8 mujorit të vitit 2019 paraqitet e tillë:

| Kod.Prog | Programi | Shpenzimet Korente Realizimi në % | Shpenzimet kapitale Realizimi në % |
| --- | --- | --- | --- |
| 01120 | Sherbimi për Diasporën | 20.1 | 22.3 |
| 01130 | Shërbimi i Prokurimit Publik | 54.9 | 80.7 |
| 01140 | e- Qeverisja | 60.0 | 68.8 |
| 01150 | Sherbime te tjera | 53.6 | 8.3 |
| 01320 | Shërbime Qeveritare | 62.6 | 57.2 |
| 01330 | Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publike | 60.2 | 38.2 |
| 03310 | Shërbimi i Avokaturës Shtetërore | 77.2 | 43.2 |
| 05640 | Administrimi i Ujrave | 33.6 | 1.5 |
| 08480 | Mbeshtetje per Kultet Fetare | 92.7 | 0.0 |
|  | TOTALI | 59.3 | 53.5 |

Siç evidentohet nga më sipër përqindja e realizimit për shpenzimet korente është më afër realizimit mesatar për 8 mujor ndërsa për shpenzimet kapitale është 53.5%, pra pak më e ulët.

- Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit

Në mijë lekë

|  | Programet | Buxheti fillestar 2019 | Buxheti me ndryshime | Diferenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01120 | Sherbimi për Diasporën | 183,000 | 187,214 | 4,214 |
| 01130 | Shërbimi i Prokurimit Publik | 82,850 | 82,850 | 0 |
| 01140 | e- Qeverisja | 3,310,697 | 3,310,697 | 0 |
| 01150 | Sherbime te tjera | 552,524 | 559,649 | 7,125 |
| 01320 | Shërbime Qeveritare | 240,000 | 314,905 | 74,905 |
| 01330 | Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publike | 746,118 | 496,228 | -249,890 |
| 03310 | Shërbimi i Avokaturës Shtetërore | 150,000 | 150,210 | 210 |
| 05640 | Administrimi i Ujrave | 216,580 | 123,580 | -93,000 |
| 08480 | Mbeshtetje per Kultet Fetare | 129,400 | 129,400 | 0 |
|  | Totali i Grupit | 5,611,169 | 5,354,733 | -256,436 |

Përgjithësisht ka ndryshime në buxhetin në mijë lekë të detajimit fillestar dhe të atij të nxjerë nga sistemi i thesarit për 8 mujorin e parë të vitit 2019 kjo për shkak të ndyshimeve të ndoshura më Aktin normativ nr.2, datë 2.10.2019 “Për disa ndryshime në ligjin nr.99/2018 “Për buxhetin e vitit 2019”. Programi “Shërbime Qeveritare” ka patur një rritje fond në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 11, datë 9.1.2019 “Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2019 dhe dhe një zvogëlim të tyre me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 194, datë 5.4.2019 “Për kthim fondi në buxhetin shtetit”. Pjesa tjetër e ndyshimeve lidhet me detajimin e fondit të vecantë për disa nga institucionet e këtij grupi.

- Komente të tjera

Në këtë Grup bëjnë pjesë disa institucione të cilat zënë një peshë relativisht të vogël për nga niveli i shpenzimeve për buxhetin e shtetit. Më poshtë gjeni listën me institucionet që ndodhen në këtë grupim sipas programeve përkatëse.

1087001	01130	Agjencia e Prokurimit Publik

1087002	01320	Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare

1087004	01150	Drejtoria e Sigurimit te Informacionit te Klasifikuar

1087005	01150	Komiteti Shteteror I Minoriteteve

1087006	01140	Agjensia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit

1087011	01150	Inspektoriati Qendror

1087013	01140	Autoriteti Shtetëror Gjeohapsinor (ASIG)

1087014	01330	Shkolla Shqiptare e Administratës Publike

1087015	01330	Departamenti i Administratës Publike

1087016	05640	Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore

1087017	01330	Agjencia Ofrimit të Shërbimeve Publike (ADISA)

1087019	01150	Agjencia për Dialog dhe Bashkeqeverisje

1087026	01150	Agjencia e Auditimit te Programeve te Asistences

1087027	01140	Autoriteti Kombetar per Certifikimin Elektronik dhe Sigurine Kibernetike

1087028	01150	Agjencia e Zhvillimit te Territorit

1087029	08480	Komiteti Shtetëror i Kulteve

1087030	01120	Agjensia Kombëtare e Diasporës

1087031	01150	Qendra Kunder Ekstemizmit te Dhunshem dhe Radikalizimit

1087032	01120	Qendra Botimeve per Diasporen

1087033	03310	Sherbimi i Avokatures se Shtetit

1087034	01150	Agjencia kombetare e Planifikimit te Teritorit

Shënim: Institucionet e mësipërme me të kuqe i kanë dërguar raportimet e Janar-Gusht 2019.