KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË vitit 2019

PËR Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit

- Vlerësim i përgjithshëm

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas programit “Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi”.

- Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve

Në fund të vitit 2019, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e institucionit dhe sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatik të Qeverisë, paraqitet si më poshtë, në mijë lekë:

| NR. | Emërtimi | Plani | Fakti | Përqindja e realizimit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Shpenzime personeli | 41,000 | 38,771 | 94.6% |
| 2 | Shpenzime të tjera korente | 18,058 | 8,923 | 49.4% |
| 3 | Shpenzime kapitale | 2,000 | 120 | 6.0% |
| TOTALI |  | 61,058 | 47,815 | 78.3% |

Siç shikohet nga tabelat e mësipërme, shpenzimet për AIDiSSH janë realizuar në 94.6 për qind të planit vjetor për shpenzimet e personelit, 49.4 për qind të planit vjetor për shpenzimet e tjera korente, ndërsa vërejmë që ka realizim 6 për qind për shpenzimet kapitale. Në total për vitin 2019, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit ka një realizim faktik të shpenzimeve buxhetore në masën 78.3 për qind.

- Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për këtë institucion, duke u nisur nga buxheti fillestar miratuar me ligjin nr. 99/2018 sipas të cilit totali i buxhetit ka qenë 58.000 mijë lekë, krahasuar me buxhetin përfundimtar prej 61.058 mijë lekë, ka ndryshime të cilat kanë ardhur si rezultat i shtesës së fondit akorduar për fond të veçantë dhe shtesës në shpenzime për pagat, në zbatim të Aktit Normativ nr. 2 datë 2.10.2019 “Për disa ndryshime në ligjin nr.99/2018, “Për buxhetin e vitit 2019”.

- Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Institucionit me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese, në mijë lekë:

| Programi | Shpenzime korente |  |  | Shpenzime Kapitale |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Institucioni | SIFQ | Diferenca | Institucioni | SIFQ | Diferenca |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 47 695 | 47 695 | 0 | 120 | 120 | 0 |
| Totali | 47 695 | 47 695 | 0 | 120 | 120 | 0 |

Siç shikohet nga tabela, nuk ka mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga institucioni me të dhënat faktike të siguruara nga e Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë si për shpenzimet korente edhe për ato kapitale.

Nga të dhënat e Sistemit Informatik Financiar të Qeverisë si dhe nga raportimi i institucionit, konstatojmë se për AIDiSSH nuk janë realizuar të ardhura jashtë limitit.

Në Programin “Planifikim, administrim dhe menaxhimi”, sipas raportit të institucionit produkti i këtij institucioni është “Kërkesa të trajtuara”, të cilat në raport paraqiten të detajuara për llojin dhe natyrën e tyre si dhe mënyrën se si janë procesuar. Në relacionin shoqërues të raportit të monitorimit të paraqitur nga AIDiSSH dhe në komentet e Anekseve, jepen sqarime mbi lidhjen e realizimit të qëllimit dhe objektivave të politikës së programit nëpërmjet realizimit të produkteve nga përdorimi i fondeve të planifikuara për këtë program.

- Komente dhe rekomandime

- Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jetë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të  këtij udhëzimi. Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit të AIDiSSH, janë sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim në anekset përkatëse, konkretisht Aneksi nr 1, Aneksi nr 2, Aneksi nr 3, Aneksi nr 4 dhe Aneksi nr 5.

- Raporti i monitorimit të AIDiSSH ka të plotësuara tabelat dhe gjithashtu në relacionin e tij ka një analizë të treguesve të performancës. Gjithsesi theksojmë se ka vend për saktësim në plotësimin e informacionit sasiorë dhe vleror.

- Të  dhënat faktike të raportuara nga institucioni duhet të jenë të rakorduara me të dhënat faktike të Sistemit Informatik Financiar i Qeverisë (SIFQ). Për këtë pikë vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit nga AIDiSSH janë të njëjta me të dhënat faktike të siguruara nga SIFQ, si për shpenzimet korente edhe për shpenzimet kapitale.

- Raporti i monitorimit të vitit 201, hartuar nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit është publikuar në faqen zyrtare të këtij institucioni në linkun: www.autoritetidosjeve.gov.al

Mbështetur në sa më sipër duke parë edhe paraqitjen e raportit të AIDiSSH, vlerësojmë jo vetëm paraqitjen në kohë të tij por edhe paraqitjen sipas standardeve të udhëzimit të monitorimit.