KOMENTE DHE REKOMANDIME 
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR VITIN 2019  PËR INSTITUTIN E STUDIMEVE PËR KRIMET DHE PASOJAT E KOMUNIZMIT
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion gjatë vitit 2019, Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit ka ushtruar veprimtarine e vet në funksion të politikës së programit: “Studimi, analizimi dhe vlerësimi objektiv dhe dokumentimi i periudhës së regjimit komunist, duke botuar të dhënat e grumbulluara, dokumente e dëshmi për ndriçimin e veprimtarisë së organeve të regjimit komunist”.

Realizimi i objektivit të politikës së programit që është “Përgatitja dhe botimi i Fjalorit Enciklopedik të viktimave të terrorit komunist” dhe botimi i kolanes së Studimeve Historiko-Dokumentare”, është bërë nëpërmjët realizimit të produktit kryesor të programit që është:

· Përgatitja dhe botimi i kolanave të librave. Keshtu ne fund te vitit 2019 jane realizuar si numer 15 nga 18 te planifikuara.
II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve
Në fund të vitit 2019, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e periudhës raportuese paraqitet si më poshte:

                                                                                         



      në 000/ lekë
	
	Emertimi
	Plani vitit 2019
	Fakti  vitit 2019
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime personeli
	22 175
	17 903
	80.7

	2.
	Shpenzime të tjera korrente
	12 362
	6 202
	50

	3.
	Shpenzime Kapitale (F.brendsh)
	2 000
	1 896
	95

	
	TOTALI
	36 537
	26 001
	71.1


Ndërsa realizimi i shpenzimeve të programit paraqitet si më poshtë:












    në 000/ lekë
	
	Emërtimi
	Plani vitit 2019
	Fakti  i  vitit 2019
	% e realizimit

	
	
	Korrente 
	Investime
	Korrente
	Investime
	Korrente
	Investime

	1
	Planifikim menaxhim administrim 
	34 537
	2000
	24 105
	1 896
	69.7
	95


Pra sic shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit me financim të brendshem në total për këtë institucion për vitin 2019, është realizuar në masën 71.1% të planit të vitit 2019. Ndërsa shpenzimet korrente janë realizuar në masën 69.7% të planit, shpenzimet për investime janë realizuar ne masen 95&%.
III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit
Për Buxhetin e Institutit te Studimeve per krimet dhe pasojat e komunizmit për t4 mujorin e pare te vitit 2019,  situata ne lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë kësaj periudhe, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

                                                                                        



      në 000/ lekë
	Programet
	Buxheti fillestar 2019
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Planifikim, menaxhim, administrim
	36 500
	36 537
	37


Ndryshimet e planit perbehen vetem nga fondet e akorduara per perdorim te Fondit te Vecante.
IV. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Institucionit me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

      










      në 000/ lekë

	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	ISKK
	Thesari
	Dif.
	ISKK
	Thesari
	Dif.In-Thesari
	ISKK

	Thesari
	Dif.

	Planifikim menaxhim administrim
	24 105
	24 105
	
	1 896
	1896
	
	26 001
	26 001
	


V. Komente dhe rekomandime 

· Vlerësojmë respektimin nga ana juaj të afatit të paraqitjes së këtij raporti, të përcaktuar në udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016.

· Vemë në dukje që mungon relacioni shpjegues ku të jepet një analizë e shpenzimeve e lidhur me analizën e realizimit  shpenzimeve, të objektivave të politikës së programit dhe me analizën e realizimit të produkteve.

· Lidhur me përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë plotësimin e plotë të anekseve nr. 3 dhe nr. 4, duke dhënë  edhe shpjegimet dhe argumentet përkatëse në kolonën “komente”.
VI. Publikimi
Raporti i Monitorimit për vitin 2019, nuk është publikuar në faqen zyrtare të Institutit te Studimeve per Krimet dhe Pasojat e Komunizmit.
