KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË vitit 2019

PËR MINISTRINË E Mbrojtjes

- Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e produkteve kryesore

Ministria e Mbrojtjes ka për mision hartimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme shtetërore të sigurisë dhe të mbrojtjes së vendit në përputhje me Kushtetutën, Strategjinë e Sigurisë, Organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO), Strategjinë Ushtarake dhe legjislacionin në fuqi në Republikës së Shqipërisë.

Ministria e Mbrojtjes për vitin 2019, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas shtatë programeve të miratuara, e konkretisht:

  - Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi.

  - Forcat e Luftimit

  - Arsimi Ushtarak

  - Mbështetja e Luftimit

  - Mbështetje për Shëndetësinë

  - Emergjencat civile dhe rezervat e shtetit

  - Mbështetje Sociale për Ushtarakët

- Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve

Sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatik të Qeverisë dhe të dhënave të paraqitura nga ministria në raportin e monitorimit, realizimi i shpenzimeve sipas llojit të tyre, deri në fund të vitit 2019 për MM  paraqitet si më poshtë, në mijë lekë:

| NR. | Emërtimi | Plani me ndrysh 2019 | Fakti 2019 | Përqindja e realizimit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Shpenzime personeli | 6,934,938 | 6,716,903 | 96.9% |
| 2 | Shpenzime të tjera korente | 11,684,479 | 11,432,294 | 97.8% |
| 3 | Shpenzime kapitale | 3,993,500 | 3,520,726 | 88.2% |
|  | Me financim të brendshëm | 3,993,500 | 3,520,726 | 88.2% |
|  | Me financim të huaj | 0 | 0 |  |
| TOTALI |  | 22,612,917 | 21,669,923 | 95.8% |

Ndërsa plani me ndryshime i buxhetit dhe realizimi i shpenzimeve faktike të buxhetit, sipas çdo programi të ndarë në shpenzime korente dhe shpenzime kapitale dhe

Shpenzime total, paraqitet në tabelat më poshtë, në mijë lekë:

| Programi | Shpenzime korente |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plani | Fakt | Përqindja e realizimit |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 1,191,489 | 1,166,239 | 97.9% |
| Forcat e Luftimit | 5,107,918 | 4,981,866 | 97.5% |
| Mbështetja e Luftimit | 5,365,661 | 5,234,516 | 97.6% |
| Arsimi Ushtarak | 603,266 | 541,625 | 89.8% |
| Mbështetje për Shëndetësinë | 912,195 | 901,748 | 98.9% |
| Emergjencat civile dhe rezervat e shtetit | 295,488 | 179,803 | 60.8% |
| Mbështetje Sociale për Ushtarakët | 5,143,400 | 5,143,400 | 100.0% |
| Totali | 18,619,417 | 18,149,197 | 97.5% |

Nga të dhënat e mësipërme financiare, vërejmë që realizimi për vitin 2019, për shpenzimet korente të Ministrisë së Mbrojtjes, është rreth 97.5 përqind;

| Programi | Shpenzime kapitale |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plani | Fakt | % e realizimit |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 30,000 | 7,343 | 24.5% |
| Forcat e Luftimit | 3,175,500 | 3,031,668 | 95.5% |
| Mbështetja e Luftimit | 125,000 | 78,791 | 63.0% |
| Arsimi Ushtarak | 4,500 | 0 | 0.0% |
| Mbështetje për Shëndetësinë | 70,500 | 66,881 | 94.9% |
| Emergjencat civile dhe rezervat e shtetit | 588,000 | 336,042 | 57.2% |
| Mbështetje Sociale për Ushtarakët | 0 | 0 |  |
| Totali | 3,993,500 | 3,520,726 | 88.2% |

Nga të dhënat e mësipërme financiare, vërejmë që realizimi për vitin 2019, për shpenzimet kapitale të Ministrisë së Mbrojtjes, është 88.2 përqind;

| Programi | ShpenzimeTotal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plani | Fakt | % e realizimit |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 1,221,489 | 1,173,582 | 96.1% |
| Forcat e Luftimit | 8,283,418 | 8,013,534 | 96.7% |
| Mbështetja e Luftimit | 5,490,661 | 5,313,308 | 96.8% |
| Arsimi Ushtarak | 607,766 | 541,625 | 89.1% |
| Mbështetje për Shëndetësinë | 982,695 | 968,629 | 98.6% |
| Emergjencat civile dhe rezervat e shtetit | 883,488 | 515,845 | 58.4% |
| Mbështetje Sociale për Ushtarakët | 5,143,400 | 5,143,400 | 100.0% |
| Totali | 22,612,917 | 21,669,923 | 95.8% |

Në total, realizimi për vitin 2019, për Ministrinë e Mbrojtjes, është 95.8 përqind .

Të dhënat sipas strukturës së peshës specifike që secili program zë në buxhetin total të MM, referuar planit vjetor me ndryshime dhe realizimit faktik të vitit 2019, paraqiten si më poshtë:

| Programi | Plani | Fakt |
| --- | --- | --- |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 5.40% | 5.42% |
| Forcat e Luftimit | 36.63% | 36.98% |
| Arsimi Ushtarak | 24.28% | 24.52% |
| Mbështetja e Luftimit | 2.69% | 2.50% |
| Mbështetje për Shëndetësinë | 4.35% | 4.47% |
| Emergjencat civile dhe rezervat e shtetit | 3.91% | 2.38% |
| Mbështetje Sociale për Ushtarakët | 22.75% | 23.74% |
| Totali | 100% | 100% |

- Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Ndryshimet e planit të buxhetit 2019, janë si për shpenzimet kapitale dhe për shpenzimet korente për shkak të: Vendimit nr. 82, datë 20.2.2019 të Këshillit të Ministrave “Për rishpërndarje të numrit të punonjësve organikë dhe fondeve buxhetorë, për vitin 2019, ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ministrisë së Brendshme” me 61 mln lekë pakësim fondesh; Vendimit nr. 383, datë 12.6.2019 të Këshillit të Ministrave “Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2019, miratuar për Ministrinë e Mbrojtjes, për kompensimin e veçantë të familjeve të ushtarakëve, rënë në krye të detyrës, gjatë përmbushjes së misionit ushtarak, jashtë vendit” me 10 mln lekë shtesë nga Fondi rezervë.; shtesës për fondin e veçantë; Aktit Normativ nr. 2 datë 2.10.2019 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 99/2018, “Për buxhetin e vitit 2019” dhe Aktit Normativ Nr.11, datë 24.12.2019 “Për disa ndryshime në Ligjin nr. 99/2018 “Për buxhetin e vitit 2019”, të ndryshuar.

- Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

Në lidhje me këtë pikë vlerësojmë faktin se për të dhënat e raportuara nga Ministria e Mbrojtjes dhe të dhënat e siguruara nga Sistemi Financiar Informatik i Qeverisë, për vitin 2019 nuk ka diferenca të planit të buxhetit apo realizimit faktik për shpenzimet korente apo ato kapitale.

Nga të dhënat e Sistemit Informatik Financiar të Qeverisë konstatojmë se për vitin 2019 për këtë ministri janë realizuar të ardhura jashtë limitit në masën 22 969.5 mijë lekë.

- Performanca dhe statusi i produkteve të disa programeve kryesore.

| Programi | Produkte | Projekte inv | Realizuar |
| --- | --- | --- | --- |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 3 | 1 | 3 |
| Forcat e Luftimit | 6 | 12 | 16 |
| Mbështetja e Luftimit | 13 | 8 | 14 |
| Arsimi Ushtarak | 1 | 1 | 1 |
| Mbështetje Shëndetësinë | 4 | 2 | 4 |
| Mbështetje për Ushtarakët | 1 | 0 | 1 |
| Emergjencat Civile | 6 | 4 | 4 |
| Totali | 34 | 28 | 38 |

Në tabelën e mësipërme shfaqen në mënyrë sasiore numri i produkteve dhe projekteve të investimit për çdo program të Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe sasia e realizuar e tyre për periudhën.

Konkretisht në programin “Planifikim, administrim dhe menaxhimi”, sipas raportit të ministrisë janë parashikuar 3 produkte ‘Akte ligjore e nënligjore te përgatitura nga Ministria e Mbrojtjes’, ‘Marrëveshje ndërkombëtare të nënshkruara’, ‘Sisteme të mirëmbajtura për aparatin e  Ministrisë së Mbrojtjes’ të cilat raportohet të realizuar plotësisht referuar periudhës. Raportohet realizim i ulët i projektit të investimeve në këtë program.

Në Programin “Forcat e Luftimit”, ka të përcaktuar 3 objektiva dhe janë parashikuar 6 produkte ‘Forca Toksore në gadishmëri dhe operacionale’, ‘Kontigjent ushtarake në mision paqeruajtese jashte vendit’, ‘Sinjalistika detare dhe rilevim batimetrik detare’, ‘Forca Detare në gadishmëri dhe operacionale’, ‘Forca Ajrore në gadishmëri dhe operacionale’ të realizuara në masën 98 përqind dhe nga 12 projekte të investimeve 8 janë realizuar plotësisht dhe 2 pjesërisht ndërsa 2 rezultojnë të parealizuar.

Në Programin “Mbështetja e Luftimit”, ka të përcaktuar 3 objektiva dhe janë parashikuar 13 produkte si psh. ‘Sisteme funksionale kontrolli për FA’, ‘Kapacitete operacionale që sigurojnë mbështetje loghjistike për FARSH’ etj., të realizuara në masën 97 përqind dhe nga 8 projekte të investimeve, të cilat janë realizuar 2 plotësisht, 2 pjesërisht ndërsa 4 rezultojnë të parealizuar.

- Komente dhe rekomandime

- Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jenë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49 dhe anekset e përcaktuara në pikën 51 të  këtij udhëzimi. Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit të Ministrisë së Mbrojtjes, janë në përgjithësi sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim dhe anekseve përkatëse të tij.

- Gjithashtu pjesë e raportit të monitorimit duhet të jenë dhe të raportohen edhe realizimi i të ardhurave jashtë limitit, për të cilat për vitin 2019, Ministria e Mbrojtjes ka patur realizim në masën 22 969 525 lekë sipas Sistemit Informatik Financiar të Qeverisë, por që nuk janë paraqitur në raport.

- Në zbatim të Udhëzimit Plotësues Nr. 1 datë 17.01.2019 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2019”, një ndër problematikat që duhet të paraqitet në raportin e monitorimit është evidentimi dhe trajtimi i detyrimeve të prapambetura si ato të trashëguara ashtu edhe ato të krijuara rishtazi. Trajtimi i tyre duhet të konsiderohet si prioritar dhe konsiston në paraqitjen e argumentave lidhur me krijimin e tyre si dhe masat që parashikohet të merren për likujdimin e tyre. Në raportin e paraqitur nga MM kjo pikë e udhëzimit është plotësuar edhe me raportimin për detyrimet e prapambetura

- Pjesë e raportit duhet të jetë gjithshtu edhe të dhëna për buxhetimin me bazë gjinore, ecuria e realizimit të qëllimeve dhe objektivave të politikës që trajtojnë çështjen e barazizë gjinore nëpërmjet treguesve të performancës përkatës duke përfshirë këtu dhe produktet me bazë gjinore. Në raportin e MM për këtë pjesë thuhet se “nga programi Arsimi Ushtarak në respektim dhe promovim të plotë të barazisë gjinore, janë përcaktuar tregues konkretë të përshtatshëm dhe të matshëm të cilët janë identifikuar” por nuk jepen detaje të mëtejshme.

Mbështetur në sa më sipër vlerësojmë paraqitjen në kohë të raportit të monitorimit të paraqitur nga Ministria e Mbrojtjes, paraqitjen e tij sipas kërkesave të Udhëzimit nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, ndërkohë që për përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit rekomandojmë përfshirjen e realizimit të të ardhurave jashtë limitit si dhe mënyrën përdorimit të tyre.