KOMENTE DHE REKOMANDIME 
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR VITIN 2019 PËR PROKURORINË E PËRGJITHSHME
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion gjatë vitit 2019, Prokuroria e Përgjithsme ka realizuar qëllimin i cili është “Mbështetje me fonde buxhetore të aktivitetit të Prokurorisë Shqiptare dhe përmirësimin e infrastrukturës së prokuririve të rretheve me qëllim sjellien e tyre në parametrata dhe cilësinë e performancës së ngjashme me vendet e Bashkimit Europian” 
II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve
Në fund të vitit 2019, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e vitit 2019, sipas të dhënave të gjeneruara nga SIFQ, paraqitet si më poshtë:
                                                                                           në  000/lekë
	
	Emërtimi
	Plani për vitin 2019
	Fakti për vitin 2019
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime personeli
	1,869,500
	1,818,474
	97.27%

	2.
	Shpenzime të tjera korrente
	352,700
	346,389
	98.21%

	3.
	Shpenzime Kapitale 
	130,000
	6,895
	5.3%

	
	TOTALI
	2,352,200
	2,171,758
	92.33%


Ndërsa realizimi i shpenzimeve të programit paraqitet si më poshtë:

                                                                                                                   në  000/lekë
	
	Emërtimi
	Plani për vitin 2019
	Fakti për vitin 2019
	% e realizimit

	
	
	Korrente 
	Investime
	Korrente
	Investime
	Korrente
	Investime

	1.
	Planifikim, Menaxhim, Administrim
	2,222,200

	130,000
	2,164,863
	6,895
	97.42%
	5.3%

	
	Totali
	2,222,200

	130,000
	2,164,863
	6,895
	97.42%
	5.3%


Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme shpenzimet të buxhetit për këtë institucion, janë realizuar me rreth  92 % për vitin 2019, kundrejtë planit të vitit 2019 me ndryshime. Ndërsa shpenzimet korrente janë realizuar në masën 97 % të planit vjetor, shpenzimet për investime janë realizuar me rreth 5 % përgjatë vitit 2019. Mosrealizimi në paga dhe sigurime vjen për shkak të mosplotësimit të strukturave organike. Realizimi i ulwt i shpenzimeve kapitale ka të bëjë me mosrealizimin e projekteve tw planifikuara pwr shkak tw pengesave nw marrjen e lejes sw ndwrtimit. 
III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit
Për Buxhetin e Prokurorisë së Përgjithshme për vitin 2019, situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë kësaj periudhe, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

në  000/lekë
	Programet
	Buxheti fillestar 2019
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Planifikim, Menaxhim, Administrim
	1,750,000
	2,352,200
	602 200


Ndryshimet e planit gjatë vitit 2019 kanë ndodhur për shkak të akordimeve të fondit të veçantë si edhe në zbatim të nenit 13 të ligjit nr. 99/2018 “Për buxhtin e viti 2019, për financimin e pagave të reja të magjistratëve për Sistemin për Prokurorinë e Përgjithshme është akorduar shtese buxheti prej 600 milion leke ne shpenzime personeli.
IV.  Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Institucionit me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.
në  000/lekë
	Programet
	Shpenzime korrente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	PP
	Thesari
	Dif.In-Thesar
	PP 
	Thesari
	Dif.In-Thesar
	PP
	Thesari
	Dif.In-Thesar

	Planifikim, Menaxhim, Administrim
	2,164,863
	2,164,863
	-
	6,895
	6,895
	-
	2,171,758
	2,171,758
	-


Ashtu sikurse paraqitur në tabelën e mësipërme, të dhënat e përdorura nga Prokuroria e Përgjithshme për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për vitin 2019, përputhen plotësisht me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit.
V. Komente dhe rekomandime

· Vlerësojmë që përmbajtja e anekseve është paraqitur sipas formateve të përcaktuara në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”. 
· Është respektuar afati ligjor i dërgimit të Raportit të Monitorimit për vitin 2019, pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.
· Nga krahasimi i luhatjeve të kostos për njësi për treguesit e performancës/produkteve të plotësuar dhe paraqitur sipas aneksit nr. 3 “Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit” mund të evidentohen problematika të cilat duhet të paraqiten në kolonën “komente”.
· Lidhur me masën e ndryshimit të planit të buxhetit është e rëndësishme të paraqiten argumenta përsa i përket ndryshimeve të ndodhura.

VI.  Publikimi
Raporti i Monitorimit për vitin 2019, është publikuar në faqen zyrtare të Prokurorisë së Përgjithsme.
Linku:http://www.pp.gov.al/Web/Raporte_per_Monitorimin_e_Performances_354_1.php#.Ws3mFohuYdV

