KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Akademisë së Shkencave 
për 4-mujorin e vitit 2021
1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve.

Akademia e Shkencave, për vitin 2021, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas një programi të miratuar, e konkretisht:

1. Programi “Veprimtaria Akademike”.
Për 4-mujorin e vitit 2021 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime, paraqitet si më poshtë:                                                                                                    

                                                                               % e realizimit

                                                                                              kundrejt buxhetit vjetor

1. Programi “Veprimtaria Akademike”                                            
20.7
Totali i ASH                                                                                 
20.7
Programi “Veprimtaria Akademike” paraqet një performancë të mirë realizimi për shpenzimet e 4 mujorit e vitit 2021.
Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, situata në fund të 4 mujorit e vitit 2021 paraqitet e tillë:

Në mijë lekë
	Veprimtaria Akademike
	Plani me ndryshime
	Fakti
	% e realizimit

	Shpenzime korrente
	116,084
	23,932
	20.6

	Shpenzime kapitale
	1,000
	282
	28.2

	Totali i ASH-së
	117,084
	24,214
	20.7


Për shpenzimet korrente ka realizim faktik relativisht të ulët prej 20.6% dhe në relacion nuk janë argumentuar shkaqet që kanë kontribuar në mos realizimet e fondeve. Sa i takon shpenzimeve kapitale, realizimi i tyre ka qenë më i mirë, prej 28.2%.
Mungon një argumentim lidhur me realizimin për shpenzimet nga të ardhurat jashtë limitit, por vetëm janë identifikuar në Anekset shoqëruese.
2. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të institucionit me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

                                                                                                                           Në mijë lekë
	Programet
	Shpenzime korrente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Instit.
	Thesari
	Dif.
	Instit.
	Thesari
	Dif.
	Instit.
	Thesari
	Dif.

	Veprimtaria Akademike
	23,932
	23,932
	0
	282
	282
	0
	24,214
	24,214
	0

	Totali i ASH
	23,932
	23,932
	0
	282
	282
	0
	24,214
	24,214
	0


Ashtu siç shikohet edhe nga tabela e mësipërme, të dhënat e paraqitura nga Akademia e Shkencave, për përgatitjen e raportit të monitorimit tek shpenzimet korrente dhe kapitale përputhen plotësisht me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit për këtë periudhë.
3. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për këtë institucion situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë 4 mujorit të vitit 2021, përfshirë këtu buxhetin fillestar dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë vitit, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

                                                                                                                 Në mijë lekë
	Programet
	Buxheti fillestar 2021
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	Veprimtaria Akademike
	116,950
	117,084
	134

	Totali i ASH
	116,950
	117,084
	134


Sikurse shikohet edhe nga tabela me sipër, ka pasur ndryshime në planin e buxhetit të Akademisë së Shkencave për ketë periudhë. Kjo shifër rakordon me shtesën e vendosur në dispozicion për fondin e veçantë prej 134 mijë lekë.
4. Komente:
· Raporti i monitorimit të Akademisë së Shkencave është paraqitur në kohë në përputhje me afatet e përcaktuara në udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit, për njësitë e qeverisjes qendrore”. 

· Raporti i monitorimit të ASH është i shoqëruar me anekset përkatëse sipas udhëzimit nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standard të monitorimit të buxhetit, për njësitë e qeverisjes qendrore” por në aneksin nr. 3 “Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit” në kolonën “komente” duhet të evidentohen problematika të cilat duhet të paraqiten nga krahasimi i luhatjeve të kostos për njësi për treguesit e performancës/produkteve; në Aneksin nr. 4 “Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit” nuk ka të plotësuar në komente/ informacione lidhur me ecurinë dhe pritshmërinë e realizimit.
· Në raportin e monitorimit të raportuar nga ASH janë përfshirë të ardhurat dhe sponsorizimet vetëm si evidentim në tabelat e Anekseve.
· Realizimi faktik për 4 mujorin e vitit 2021 raportuar nga ASH, me atë të nxjerrë nga sistemi i thesarit përputhet plotësisht në shpenzimet korrente dhe shpenzimet kapitale. 
· Akademia e Shkencave nuk ka publikuar në faqen e internetit raportin e monitorimit për 4 mujorin e vitit 2021 në linkun :
 http://akad.gov.al/ash/images/Aaaapdf/Raporti%20mbi%20monitorimin%20e%20shpenzimeve%20te%20Akademise%20se%20Shkencave%20per%20periudhen%20Janar%20Dhjetor%202020.pdf
