KOMENTE DHE REKOMANDIME MBI 
RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 4MUJORIN E PARW TW VITIT 2021                                                            PËR INSTITUTIN E STATISTIKAVE
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion për 4 mujorin e parë të vitit 2021 Instituti i Statistikave ka realizuar qëllimin e vet që është “Rritja e cilësisë së prodhimit statistikor nëpërmjet shtimit të burimeve primare të të dhënave dhe përforcimi i kapaciteteve profesionale të stafit të INSTAT. Zbatimi i standardeve statistikore dhe klasifikimeve statistikore Evropiane. Forcimi i rolit të zyrave të statistikës të administratave qendrore e lokale, me qëllim përmirësimin e cilësisë së informacionit nga burimet administrative dhe përdorimin e tij në proceset politikbërëse dhe vendimmarrës.”
Disa nga produktet që kanë kontribuar në realizimin e qëllimit janë:
· Realizimi i 58,160 njësi statistikore të anketuara, me një kosto prej 53 milionë lekë.
· Realizimi i 47 publikimeve statistikore.
II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve
Në fund të 4 mujorit të parë të vitit 2021, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor 2021, sipas të dhënave të gjeneruara nga SIFQ-i, paraqitet si më poshtë:
                                                                                             në 000/ lekë
	
	Emertimi
	Plani për vitin 2021
	Fakti për 4M e vitit 2021
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime personeli
	616,426
	132,446
	21%

	2.
	Shpenzime të tjera korrente
	90,224
	9,048
	10%

	3.
	Shpenzime Kapitale 
	219,600
	8,701
	4%

	
	TOTALI
	926,250
	150,195
	16%


Ndërsa realizimi i shpenzimeve të programit paraqitet si më poshtë:

                                                                                                                   në 000/ lekë
	
	Emërtimi
	Plani për vitin 2021
	Fakti për 4M e vitit 2021
	% e realizimit

	
	
	Korrente 
	Investime
	Korrente
	Investime
	Korrente
	Investime

	1.
	Veprimtaria Statistikore
	706,650
	219,600
	141,494
	8,701
	20%
	4%

	
	            Totali
	
	
	
	
	
	


Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë institucion për 4 mujorin e parë të vitit 2021, paraqitet me një realizim prej16%, kundrejt planit vjetor. Mosrealizimi në shpenzimet korente vjen kryesisht nga mosplotësimi i vendeve vakante të strukturës organike, mosrealizimi i provedurave te prokurimeve, moszhvillimi i trajnimeve, udhëtimeve jashtë vendit dhe dietave të punonjësve për shkak të situatës së krijuar nga pandemia COVID-19.
III.  Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit
Për Buxhetin e INSTAT-it  për 4 mujorin e parë të vitit 2021, situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë kësaj periudhe, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

                                                                                        në 000/ lekë
	Programet
	Buxheti fillestar 2021
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Veprimtaria Statistikore
	925,600
	926,250
	650

	Totali
	
	
	


Ndryshimet e planit gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2021, kanë ndodhur si rrjedhojë e fondeve të akorduara si shtesë plani nga përdorimet e Fondit të vecantë.
IV. Të ardhurat jashtë limitit 

Të ardhurat jashtë limitit të realizuara nga INSTAT, arrijnë në total vlerën prej 737 mijë lekë.
V. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Institucionit me të dhënat e thesarit, për të njejtën periudhë raportuese.

                                                                                                      në 000/ lekë
	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	INSTAT
	Thesari
	Dif. In-Th
	INSTAT 
	Thesari
	Dif. In-Th
	INSTAT
	Thesari
	Dif. In-Th

	Veprimtaria Statistikore
	141,494
	141,494
	-
	8,701
	8,701
	-
	150,195
	150,195
	-


Ashtu sikurse paraqitur në tabelën e mësipërme, të dhënat e përdorura nga Instituti i Statistikave për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për 4 mujorin e parë të vitit 2021, përputhen plotësisht me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit.
VI. Komente dhe rekomandime

· Vlerësojmë që përmbajtja e relacionit është paraqitur sipas formateve të përcaktuara në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”. 
· Është respektuar afati ligjor i dërgimit të Raportit të Monitorimit 4  mujorin e parë të vitit 2021,  pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.
· Në zbatim të kreut VI “Monitorimi” të Udhëzimit plotësues nr. 4, datë 25.01.2021 “Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2021”, lidhur me përdorimin e informacionit të siguruar nga sistemi AFMIS vihet re se:
· Vlerat e sasive faktike të produkteve për 4 mujorin e parë të vitit 2021 janë plotësuar në përputhje me vlerat e sasive faktike të produkteve të raportuar nga ana juaj në Raportin e monitorimit.

IV. Publikimi
Raporti i Monitorimit për 4 mujorin e parë të vitit 2021, është publikuar në faqen zyrtare të INSTAT-it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Linku: http://ëëë.instat.gov.al/al/rreth-nesh/buxheti-raportet-dhe-auditimin/
