KOMENTE DHE REKOMANDIME 
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË 4 MUJORIT I 2021 PËR KONTROLLIN E LARTË TË SHTETIT
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore
Kontrolli i Lartë i Shtetit, në funksion të përmbushjes së objektivit kushtetues dhe ligjor të sigurimit të llogaridhënies publike,  me fondet buxhetore të miratuara, për 4 Mujorin e I 2021, ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat për përmbushjen me cilësi të lartë dhe në kohë të detyrimeve kushtetuese dhe ligjore, të objektivave , si dhe të prioriteteve të institucionit. 
Programi për të cilin ky institucion administron fondet për vitin 2021 është: 
1. Programi “Veprimtaria Audituese e KLSH-së”
 
[bookmark: _GoBack]Për programin “Veprimtaria Audituese e KLSH-së’, për 4 mujorin e I 2021 ky institucion ka raportuar produktin “Auditime të kryera” i cili është realizuar në numër 17 nga 148 të planifikuara. 
“Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”

Në fund të 4 mujorit I 2021, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e vitit 2021, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e institucionit, paraqitet si më poshtë:
	
	Emertimi
	Plani Vjetor 2021
	Fakti  4 M I 2021
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime personeli
	311 000
	95 227
	30.6%

	2.
	Shpenzime të tjera korrente
	82 847
	12 342
	14.8%

	3.
	Shpenzime Kapitale (F.brendsh)
	20 000
	773
	

	
	Shpenzime kapitale (F.Huaj)
	19 853
	-
	

	
	TOTALI
	433 700
	108 342
	24.9%



Ndërsa realizimi i shpenzimeve ne nivel programi paraqitet si me poshte:
	
                   Emërtimi
	% e realizimit të shpenzimeve                                  
kundrejt  planit 2021    

	1. Programi “Veprimtaria Audituese e KLSH-së”
	          24.9 %



Sipas zërave përberës të shpenzimeve, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e institucionit, situata në fund të 4 mujorit I 2021, paraqitet e tillë:

Siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet në total për këtë institucion, janë realizuar në rreth 24.9% e planit vjetor, ndërsa me realizim të ulët paraqiten shpenzimet “Për mallra e shërbime”, për 14.2%, shpenzimet për investime me financim te brendshëm janë realizuar për 3.8%, ndërsa investimet me financim të huaj nuk janë realizuar.

III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.
Situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë 4 mujorit të I 2021, përfshirë këtu buxhetin fillestar, paraqitet në tabelën e mëposhtme:
                                                      
                                                              Ne mije  leke
	
Programet
	Buxheti fillestar 2021
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Veprimtaria Audituese e KLSH-së
	431 853
	433 700
	1 847



Pra siç shikohet nga tabela në krahasim me ligjin fillestar plani ka ndryshime. Ndryshimet përfaqësojnë ndryshimet e planit të buxhetit nga fondet e akorduara si fonde shtesë nga fondi i veçantë dhe shperblime te menjehershme.
IV.  Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njejtën periudhë raportuese.

                                                                                                              Në 000  lekë
	
Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	Inst.
	Thes.
	Dif.
Th-Inst.
	Inst.
	Thes.
	Dif. 
Th-Inst.
	Inst.
	Thes.
	Dif. 
Th-Inst

	Veprimtaria Audituese e KLSH-së.
	107 568
	107 568
	-
	773
	773
	
	108 341
	108 341
	-



Siç shikohet nga tabela  ka mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga institucioni me të dhënat faktike të siguruara nga sistemi informatik financiar i qeverisë. 

V. Komente dhe rekomandime                                                                     

· Përmbajtja e raportit të monitorimit eshte në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”. 
       
 VI. Publikimi 
Raporti i Monitorimit për  4 mujorin e pare 2021, është publikuar në faqen zyrtare të Kontrollit të Lartë të Shtetit.


