KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të 
MINISTRISË PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME 
Për 4 mujorin e parë të vitit 2021


1. Karakteristikat kryesore të shpenzimeve.
Ministra për Evropën dhe Punët e Jashtme, për vitin 2021, administron dhe menaxhon fondet publike sipas katër programeve, konkretisht:

1. Programi “Planifikim, menaxhim dhe administrim”;
2. Programi “Mbështetje diplomatike jashtë vendit”;  
3. Programi “Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ”;
4. Programi “Mbështetje institucionale për procesin e integrimit”. 

Në fund të 4 mujorit të parë të vitit 2021, në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin me ndryshime, situata paraqitet si më poshtë:


	Kod. Prog
	Programi
	% e Realizimit/Buxh. Rishikuar

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	22.4

	01120
	Mbështetje diplomatike jashtë shtetit
	20.4

	01130
	Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ
	24.2

	01150
	Mbështetje institucionale për procesin e integrimit
	51.7

	
	TOTALI
	23.0



Përgjithsisht MEPJ ka një realizimi të mirë prej 23%. Programi “Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ” dhe “Mbështetje institucionale për procesin e integrimit” kanë një përqindje realizimi përkatësisht janë 24.2 dhe 51.7%. Realizimi për programin “Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi” është 22.4 ndërsa programi “Mështetje diplomatike jashtë vendit ka patur një realizim prej 20.4%.

Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, situata në fund të 4 mujorit të parë të vitit 2021 paraqitet e tillë:

	Kod. Prog
	Programi
	Shpenzime Korente (në %)
	Shpenzime Kapitale (në %)

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	23.3
	1.7

	01120
	Mbështetje diplomatike jashtë shtetit
	19.8
	100.0

	01130
	Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ
	24.2
	-

	01150
	Mbështetje institucionale për procesin e integrimit
	23.8
	79.1

	
	TOTALI
	20.5
	77.3



[bookmark: _GoBack]Sikurse evidentohet nga më sipër, përqindja e realizimit për shpenzimet korente është relativisht e mirë.  Realizimi i programit 01110 “Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi” është 23.3%, në programin “Mbështetje diplomatike jashtë shtetit” realizimi është 19.8% Në programin  “Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ”, 24.2 dhe programi “Mbështetje institucionale për procesin e integrimit’ është 23.8%. Ndërsa përsa i përket shpenzimeve kapitale, masa e realizimit është më e lartë. Përqindja e realizimit totale është 77.3%. Ndërsa sipas programeve kostatojmë se në programin “Mbështetje diplomatike jashtë shtetit” është realizuar i gjithë fondi sipas parashikimeve, në programin “Mbështetje institucionale për procesin e integrimit” është realizuar 79.1% e fondeve, ndërsa në pogramin 01110 “Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi” përqindja e realizimit është vetëm 1.7% e planit vjetor.


Struktura e shpenzimeve për çdo program, sipas buxhetit fillestar 2021, buxhetit me ndryshime dhe realizimit për 4 mujorin e parë të vitit 2021, paraqitet si më poshtë:

	
	Struktura për programet
	Buxheti Fillestar
	Buxheti me ndryshime
	Fakti  4M 2020

	Kod. Prog
	Programi
	
	
	

	01110
	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	5.2
	5.7
	5.5

	01120
	Mbështetje diplomatike jashtë shtetit
	79.9
	80.2
	71.0

	01130
	Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ
	7.3
	6.9
	7.3

	01150
	Mbështetje institucionale për procesin e integrimit
	7.5
	7.2
	16.1

	
	TOTALI
	100
	100
	100



Nga sa më sipër rezulton se më shumë se 87.2% e totalit të shpenzimeve faktike të 4 mujorit të parë të vitit 2021, janë përdorur në programin “Mbështetje diplomatike jashtë shtetit” dhe “Mbështetje institucionale për procesin e integrimit”.

2. Performanca dhe statusi i produkteve kryesore 

Programi Planifikim, administrim dhe menaxhim synon mbështetjen financiare dhe njerëzore në realizimin e politikave në tërësi të drejtorive të MEPJ duke siguruar një lidhje efikase ekonomike dhe financiare midis aparatit qendror dhe përfaqësive diplomatike. Tërësia e aktiviteteve të këtij programi buxhetor ka për qëllim mbështetjen e strukturave të shërbimit të jashtëm të RSH-së në funksion të realizimit të misionit të MEPJ-së. 
Në këtë program janë realizuar 7 nga 24 “Akte ligjore dhe nënligjore” të planifikuara për hartim; Janë zhvilluar 10 trajnime për të zhvilluar kapacitetet profesionale të stafit të MEPJ-së me qëllim garantimin e cilësisë në punë; janë realizuar gjithashtu 18 nga 100 aktivitete protokollare si takime, vizita dhe pritje zyrtare të delegacioneve të larta shtetërore; janë kryer 0 nga 18 auditime të programuara si dhe janë përgatitur 11 nga 53 raportime (detyrime kontraktuale) mbi konsulencat juridike, përfaqësimi në organet gjyqësore, prokurorisë dhe përmbarimit.

Programi Mbështetje diplomatike jashtë shtetit synon nxitjen dhe zhvillimin e marrëdhënieve të bashkëpunimit të gjithanshëm, mbrojtjen dhe avancimin e interesave kombëtare e shtetërore dhe përkujdesin për interesat e qytetarëve shqiptarë kudo ata ndodhen. Në këtë program janë parashikuar disa produkte, nga të cilat me realizim faktik për periudhën përmendim “Mbështetje e misioneve diplomatike dhe posteve konsullore me personel dhe kushte të përshtatshme pune dhe jetese” për 78 punonjës, “Mbështetje e misioneve diplomatike dhe konsullore me logjistiken e nevojshme për përmbushjen e funksioneve” për 55 diplomat, nuk ka realizim faktik për për punonjës “Trajtimi i familjeve të diplomatëve sipas ligjit” dhe “Pagesa e Kuotave Ngërkombëtare” konkretish për vitin 2021 janë paguar 22 kuota nga 60 të planifikuara. Ndërsa lidhur me projektet e investimit për vitin 2021 është realizuar blerja e 110 paisjeve kompjuterike për misionet diplomatike dhe postet konsullore.

Programi Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ, ka për qëllim zgjerimin, intensifikimin, diversifikimin, thellimin dhe pasurimin e marrëdhënieve dypalëshe me vendet fqinje, partnerët strategjikë, në rajon, Europë, dhe vende të tjera të botës. Në këtë program janë hartar 7 nga 24 Akte ligjore dhe nënligjore të planifikuara; nuk janë kryer vizita dhe takime lobim i për hapjen e negociatave por janë planifikuar 16 të tilla për tu zhvilluar në vijim; janë zhvilluar 39 nga 145 vizita, takime dhe konsultime dypalëshe dhe shumë palëse; nuk janë ofruar shërbimet konsullore të ofruara  por janë planifikuar 19 të tilla si dhe janë planifikuar të zhvillohen 49 aktivitete promovuese brenda dhe jashtë vendit në funksion të objektivave të diplomacisë ekonomike dhe diasporës. 
Në këtë program nuk ka të planifikuar shpenzime kapitale për vitin 2021.

Programi Mbështetje institucionale për procesin e integrimit, fokusohet në anëtarësimin e Shqipërisë në BE, nëpërmjet bashkërendimit, monitorimit dhe raportimit të zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit, përafrimit të legjislacionit vendas me atë të BE-së, menaxhimit të fondeve të BE-së, zhvillimin e negociatave të anëtarësimit të RSH në BE, forcimin e rolit të shoqërisë civile në proceset vendimmarrëse si dhe informimin e publikut duke ruajtur parimin e aksesit të barabartë të grave në këtë proces. Në këtë program janë parashikuar 28 “Aktivitete të koordinuara për mbështetjen institucionale për anëtarësimin në Bashkimin Evropian” nga të cilat janë realizuar 10 prej tyre për perjudhën raportuese.

Gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2021, janë realizuar të ardhura nga veprimtaria konsullore si leje kalimi, lidhje martese, prokura, noterizime, certifikata të ndryshme, vërtetime konsullore, përkthim dokumenti, aplikim për viza etj, (rreth 40 lloj shërbimesh konsullore) si më poshtë: 
   
 -	 Programi 01110 “Planifikim, menaxhim, administrim”   26,468 mijë lekë
 -	 Programi 01120 “Mbështetje diplomatike jashtë shtetit” 45,000 mijë lekë.

Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.
Në mijë lekë
[image: ]
Sikurse vihet re edhe nga tabela e mësipërme, të dhënat e paraqitura nga MEPJ krahasuar me të dhënat e nxjerra nga Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë përputhen plotësisht në të gjitha programet si për shpenzimet korrente ashtu edhe për shpenzimet kapitale.

3. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit

Në mijë lekë
	Programi
	Buxheti Fillestar
	Buxheti i Rishikuar
	Diferencat

	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	139,600
	159,800
	20,200

	Mbështetje diplomatike jashtë shtetit
	2,138,776
	2,262,276
	123,500

	Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ
	195,500
	196,000
	500

	Mbështetje institucionale për procesin e integrimit
	201,780
	202,080
	300

	TOTALI
	2,675,656
	2,820,156
	144,500



Sikurse vihet re edhe nga tabela më sipër, në të gjitha programet ka pasur ndryshime në vlerat  buxhetore fillestare dhe ato aktuale. Këto ndryshime lidhen me shtesën e bërë në buxhetin e MEPJ për Fondin e Veçantë prej 1 milionë lekë, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 224, datë 7.4.2021 me vlere 143.5 milonë lekë.


4. Komente të tjera

· Raporti i monitorimit të Ministrisë së Evropës dhe Punëve të Jashtme është paraqitur në kohë në përputhje me afatet e përcaktuara në udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit, për njësitë e qeverisjes qendrore”. Ky raport, në përgjithësi paraqitet i plotë dhe me analizë të shkaqeve që kanë sjellë mosrealizim të fondeve apo të produkteve.

· Raporti i monitorimit të 4 mujorit të parë të vitit 2021 për MEPJ janë plotësuar të gjitha anekset shoqëruese sipas udhëzimit nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standard të monitorimit të buxhetit, për njësitë e qeverisjes qendrore”.

· Realizimi faktik për 4 mujorit të parë të vitit 2021 të raportuar nga MEPJ, krahasuar me atë të nxjerrë nga sistemi i thesarit përputhet plotësisht në shpenzimet korente dhe shpenzimet kapitale.

· Pjesë e raportimit janë bërë edhe të ardhurat e krijuara nga MEPJ nga veprimtaria konsullore të cilat janë derdhur 100% në buxhetin e shtetit.

· Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme nuk ka publikuar në faqen e internetit raportin e monitorimit të 4 mujori të parë të vitit 2021.


https://punetejashtme.gov.al/shpenzime-buxhetore/ 
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