 KOMENTE DHE REKOMANDIME 
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË 4 MUJORIT TË PARË TË VITIT 2021 
PËR MINISTRINË E FINANCAVE DHE EKONOMISË 


I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës 
Misioni i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është arritja e stabilitetit ekonomik nëpërmjet drejtimit me eficiencë, efektivitet dhe transparencë të financave publike. Ministria e Financave dhe Ekonomisë e ushtron veprimtarinë nëpërmjet këtyre fushave të përgjegjësisë shtetërore: Politikës makroekonomike dhe fiskale; Administrimit të të ardhurave; Administrimit të buxhetit të shtetit; Menaxhimit të borxhit publik; Administrimit financiar; Menaxhimit financiar dhe kontrollit; Menaxhimit të asistencës financiare të Bashkimit Evropian dhe menaxhimit të fondeve të Bashkimit Evropian; Inspektimit financiar publik; Bashkërendimit të përgjithshëm të auditimit të brendshëm.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë  për vitin 2021, administron dhe menaxhon fondet publike sipas trembëdhjetë programeve të miratuara, e konkretisht:

1. Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi.
2. Menaxhimi i Shpenzimeve Publike
3. Ekzekutimi i Pagesave të Ndryshme
4. Menaxhimi i të Ardhurave Tatimore
5. Menaxhimi i të Ardhurave Doganore
6. Lufta kundër Transaksioneve Financiare Jo-Ligjore
7. Mbështetje për Zhvillim Ekonomik
8. Mbështetje për Mbikq. e Tregut, Infrast. e Cilës. dhe Pron. Industr.
9. Sigurimi Shoq ëror
10. Tregu i Punës
11. Inspektimi në Punë
12. Arsimi i  Mesëm Profesional
13. Strehimi


II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve
Sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatik të Qeverisë dhe të dhënave të paraqitura nga ministria në raportin e monitorimit, realizimi i shpenzimeve sipas llojit të tyre, deri në fund të 4 mujorit të parë vitit 2021 për MFE  paraqitet si më poshtë, në mijë lekë: 

	NR
	Emërtimi
	Plani me ndryshime 2021
	Fakti vitit 2021
	Përqindja  e realizimit

	1
	Shpenzime personeli
	6,403,456.6
	1,947,403.4
	30.4

	
	Shpenzime paga
	5,444,172.0
	1,671,591.4
	30.7

	
	Sigurime shoqerore
	959,284.6
	275,812.0
	28.8

	2
	Shpenzime të tjera korente
	62,226,775.5
	10,902,801.3
	17.5

	3
	Shpenzime kapitale
	2,771,689.0
	571,746.9
	20.6

	
	Financim i brendshëm
	1,564,689.0
	389,329.5
	24.9

	
	Financim i huaj
	1,207,000.0
	182,417.4
	15.1

	
	Transferta kapitale
	-
	-
	

	TOTALI
	71,401,921.1
	13,421,951.6
	18.8



Ndërsa plani me ndryshime i buxhetit dhe realizimi i shpenzimeve faktike të buxhetit, sipas çdo programi të ndarë në shpenzime korente, shpenzime kapitale sipas llojit të financimit, shpenzime kapitale dhe shpenzime total, paraqitet në tabelat më poshtë, në mijë lekë:

	Kodi programit

	Programi
	Shpenzime korente

	
	
	Plani
	Fakt
	Përqindja  e realizimit

	01110
	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
	                582,000    
	          197,953    
	      34.0    

	01120
	Menaxhimi i Shpenzimeve Publike
	                374,735    
	            99,703    
	      26.6    

	01130
	Ekzekutimi i Pagesave të Ndryshme
	                299,065    
	            36,638    
	      12.3    

	01140
	Menaxhimi i të Ardhurave Tatimore
	             2,443,400    
	          693,337    
	      28.4    

	01150
	Menaxhimi i të Ardhurave Doganore
	             3,191,910    
	       1,077,201    
	      33.7    

	01160
	Lufta kundër Transaksioneve Financiare Jo-Ligjore
	                  79,100    
	            21,354    
	      27.0    

	04130
	Mbështetje për Zhvillim Ekonomik
	                584,400    
	            74,136    
	      12.7    

	04160
	Mbështetje për Mbikq. e Tregut, Infrast. e Cilës. dhe Pron. Industr.
	                308,405    
	            89,726    
	      29.1    

	10220
	Sigurimi Shoqëror
	           53,891,899    
	       7,989,408    
	      14.8    

	10550
	Tregu i Punës
	             2,697,306    
	          954,346    
	      35.4    

	04170
	Inspektimi në Punë
	                166,300    
	            48,415    
	      29.1    

	09240
	Arsimi i  Mesëm Profesional
	             2,172,979    
	          580,343    
	      26.7    

	06190
	Strehimi
	             1,838,734    
	          987,644    
	      53.7    

	
	Totali
	           68,630,232    
	     12,850,205    
	      18.7    



Nga të dhënat e mësipërme financiare, vërejmë që realizimi për 4 mujorin e vitit 2021, për shpenzimet korente të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, është rreth 18.7 përqind. 


	Kod prog.
	Programi
	Shpenzime kapitale

	
	
	Plani
	Fakt
	Përqindja  e realizimit

	01110
	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
	136,000
	24,470
	18.0

	
	Financim i huaj
	169,000
	90,488
	53.5

	01120
	Menaxhimi i Shpenzimeve Publike
	0
	0
	0.0

	01130
	Ekzekutimi i Pagesave të Ndryshme
	0
	0
	0.0

	01140
	Menaxhimi i të Ardhurave Tatimore
	333,000
	301,000
	90.4

	
	Financim i huaj
	0
	0
	0.0

	01150
	Menaxhimi i të Ardhurave Doganore
	173,220
	16,832
	9.7

	
	Financim i huaj
	120,690
	3,591
	3.0

	01160
	Lufta kundër Transaksioneve Financiare Jo-Ligjore
	2,000
	0
	0.0

	04130
	Mbështetje për Zhvillim Ekonomik
	63,000
	22,909
	36.4

	
	Financim i huaj
	150,000
	7,120
	4.7

	04160
	Mbështetje për Mbikq. e Tregut, Infrast. e Cilës. dhe Pron. Industr.
	24,000
	681
	2.8

	10220
	Sigurimi Shoqëror
	0
	0
	0.0

	10550
	Tregu i Punës
	65,000
	328
	0.5

	04170
	Inspektimi në Punë
	10,000
	0
	0.0

	09240
	Arsimi i  Mesëm Profesional
	458,469
	295
	0.1

	
	Financim i huaj
	767,310
	81,218
	10.6

	06190
	Strehimi
	300,000
	22,814
	7.6

	
	Totali
	2,771,689
	571,747
	20.6



	Programi
	Shpenzime kapitale

	
	Plani
	Fakt
	Përqindja  e realizimit

	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
	305,000
	114,958
	37.69

	Menaxhimi i Shpenzimeve Publike
	0
	0
	0.00

	Ekzekutimi i Pagesave të Ndryshme
	0
	0
	0.00

	Menaxhimi i të Ardhurave Tatimore
	333,000
	301,000
	90.39

	Menaxhimi i të Ardhurave Doganore
	293,910
	20,423
	6.95

	Lufta kundër Transaksioneve Financiare Jo-Ligjore
	2,000
	0
	0.00

	Mbështetje për Zhvillim Ekonomik
	213,000
	30,029
	14.10

	Mbështetje për Mbikq. e Tregut, Infrast. e Cilës. dhe Pron. Industr.
	24,000
	681
	2.84

	Sigurimi Shoqëror
	0
	0
	0.00

	Tregu i Punës
	65,000
	328
	0.51

	Inspektimi në Punë
	10,000
	0
	0.00

	Arsimi i  Mesëm Profesional
	1,225,779
	81,513
	6.65

	Strehimi
	300,000
	22,814
	7.60

	Totali
	2,771,689
	571,747
	20.63


Nga të dhënat e mësipërme financiare, vërejmë që realizimi për vitin 2021, për shpenzimet kapitale të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatik të Qeverisë, është 20.63 përqind; 
Në total, realizimi për vitin, për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, është 18.8 përqind, pa përfshirë të ardhurat jashtë limitit. Të dhënat sipas çdo programi në mijë lekë jepen në tabelen e mëposhtme:
	Programi
	Shpenzime Total

	
	Plani
	Fakt
	Përqindja  e realizimit

	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
	                 887,000    
	            312,912    
	      35.3    

	Menaxhimi i Shpenzimeve Publike
	                 374,735    
	              99,703    
	      26.6    

	Ekzekutimi i Pagesave të Ndryshme
	                 299,065    
	              36,638    
	      12.3    

	Menaxhimi i të Ardhurave Tatimore
	              2,776,400    
	            994,337    
	      35.8    

	Menaxhimi i të Ardhurave Doganore
	              3,485,820    
	         1,097,624    
	      31.5    

	Lufta kundër Transaksioneve Financiare Jo-Ligjore
	                   81,100    
	              21,354    
	      26.3    

	Mbështetje për Zhvillim Ekonomik
	                 797,400    
	            104,165    
	      13.1    

	Mbështetje për Mbikq. e Tregut, Infrast. e Cilës. dhe Pron. Industr.
	                 332,405    
	              90,407    
	      27.2    

	Sigurimi Shoqëror
	             53,891,899    
	         7,989,408    
	      14.8    

	Tregu i Punës
	              2,762,306    
	            954,674    
	      34.6    

	Inspektimi në Punë
	                 176,300    
	              48,415    
	      27.5    

	Arsimi i  Mesëm Profesional
	              3,398,758    
	            661,856    
	      19.5    

	Strehimi
	              2,138,734    
	         1,010,458    
	      47.2    

	Totali
	             71,401,921    
	       13,421,952    
	      18.8    



Të dhënat sipas strukturës së peshës specifike që secili program zë në buxhetin total të MFE, referuar planit vjetor me ndryshime dhe realizimit faktik të 4 mujorit të parë të vitit 2021, paraqiten si më poshtë:
	Programi
	Plani
	Fakt

	
	
	

	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
	1.2%
	1.9%

	Menaxhimi i Shpenzimeve Publike
	0.5%
	0.7%

	Ekzekutimi i Pagesave të Ndryshme
	0.4%
	0.3%

	Menaxhimi i të Ardhurave Tatimore
	3.9%
	7.4%

	Menaxhimi i të Ardhurave Doganore
	4.9%
	8.2%

	Lufta Kundër Transaksioneve Financiare Jo-Ligjore
	0.1%
	0.2%

	Mbështetje për Zhvillim Ekonomik
	1.1%
	0.8%

	Mbështetje për Mbikëqyrjen e Tregut, Infrastruktura e Cilësise dhe Pronësia Industriale 
	0.5%
	0.7%

	Inspektimi në Punë
	0.2%
	0.4%

	Strehimi
	2.7%
	7.6%

	Arsimi i Mesëm Profesional
	4.8%
	5.0%

	Sigurimi Shoqëror
	75.7%
	59.7%

	Tregu i Punës
	3.9%
	7.1%

	Totali
	100%
	100%




III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.
Ndryshimet e planit të buxhetit për 4 mujorin e vitit 2021, duke u nisur nga buxheti fillestar sipas ligjit nr. Nr. 137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021”, ka ardhur si pasojë e fondeve të akorduara si fonde shtesë nga Fondi i veçantë si dhe ndryshimeve buxhetore në zbatim të Aktit Normativ Nr.18, datë 14.04.2021, “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 137/2020 “Për buxhetin e vitit 2021”, Aktit Normativ Nr.26, datë 22.06.2021, si dhe disa Vendimeve të Këshillit të Ministrave si Vendimit nr. 359, datë 4.5.2020, të Këshillit të Ministrave “Për shpronësimin për interes publik të pronarëve, të pasurive të paluajtshme, pronë private dhe shkëmbimin e pronës, në funksion të procesit të rindërtimit, për shpalljen e zonës së re për zhvillim në njësinë administrative Laç, bashkia Kurbin” ; Vendimit nr. 78, datë 10.2.2021, të Këshillit të Ministrave Ministrave “Për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, datë 4.8.2020, për çështjen “Tërshana kundër Shqipërisë” (për kërkesën Nr.48756/14)”, Vendimit nr. 156, datë 10.2.2021, të Këshillit të Ministrave Ministrave “Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2021, miratuar për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për Bashkinë Fier”; Vendimit nr. 174, datë 24.3.2021, të Këshillit të Ministrave Ministrave “Për kryerjen e pagesës së dozave të vaksinave, që rrjedh nga marrëveshja ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik, dhe distributorit të autorizuar “Keymen Ilaç Sanayi ve Ticaret” A.Ş. për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën e inaktivizuar kundër COVID-19 (vero cell), Coronavac, të krijuar nga Sinovac Life Science Co Ltd. dhe të prodhuar në Republikën Popullore të Kinës”, Vendimit nr. 208, datë 29.3.2021, të Këshillit të Ministrave Ministrave “Për dhënie ndihme financiare familjes së Dëshmorit të Atdheut Arjan Sala”, Vendimit nr. 909, datë 18.11.2020, të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare  për punonjësit dhe ish-punonjësit e rafinerisw së naftës, Ballsh”, Vendimit nr. 196, datë 31.3.2021, të Këshillit të Ministrave “Për indeksimin e Pensioneve dhe bazës së vlerësuar”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 416 datë 8.7.2021 “Për një rishpërndarje fondesh në buxhetin e miratuar për vitin 2021, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 484 datë 30.7.2021 “Për një rishpërndarje fondesh ndërmjet programeve në buxhetin e vitit 2021, miratuar për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë”, etj.
IV. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.
Në lidhje me këtë pikë vlerësojmë faktin se për të dhënat e raportuara nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe të dhënat e siguruara nga Sistemi Financiar Informatik i Qeverisë, për 4 mujorin e vitit 2021 nuk ka diferenca të planit të buxhetit për të gjitha shpenzimet, po ashtu edhe të realizimit faktik për shpenzimet e personelit dhe shpenzimet kapitale me financim të brendshëm, dhe me financimin e huaj.
Të ardhurat jashtë limitit: Nga të dhënat e Sistemit Informatik Financiar të Qeverisë dhe raportit të paraqitur nga ministria konstatojmë se për 4 mujorin e vitit 2021 për këtë ministri janë realizuar të ardhura jashtë limitit në masën  2 407 638 mijë lekë.

V. Performanca dhe statusi i produkteve të disa programeve kryesore.

1.Programi  “ Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi ” (Programi 01110)


Objektivi i këtij programi është: Mirëmenaxhimi i financave publike përmes hartimit të politikave në fushën e financave dhe ekonomisë, si dhe rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese në respektim edhe të parimit të barazisë gjinore.

Shpenzimet korrente të fokusuar në këto produkte:

Produkti 1. Akte ligjore dhe nënligjore të miratuara 25 nga drejtoritë përkatëse, sipas fushës, të dërguara për miratim në Këshillin e Ministrave. Fushat më kryesore me aktet ligjore e nënligjore të miratuar janë: ato të politikave fiskale, të buxhetit, të strehimit dhe ndihmës sociale, të arsimit të mesëm profesional etj. 
Produkti 2. Trainime të kryera nga QTATD, një pjesë e trajnimeve janë zhvilluar online dhe orari është reduktuar në 40 minuta një seancë trajnimi, plani rishikuar në 87 orë/trajnimi dhe realizimi faktik 76 orë/trajnimi. 


Investimet kapitale të fokusuar në këto projekte/produkte:
		
Për  vitin 2021, janë planifikuar 136’000 mijë lekë investime me financim të brendshëm, dhe janë realizuar në vlerën 24’470 mijë lekë, ku peshën më të madhe zënë investimet e mëposhtme:

Projekti 18BP401 “Mirëmbajtja e sistemit te thesarit dhe blerje licenca Oracle”, me plan 35,445 mijë lekë dhe realizim 2,022 mijë lekë. Kontrata është në fazë mirëmbajtjeje.

Projekti 18BP102“Sistemi I linjave të elektrikut 6 KW dhe 20 KW në panelin qëndror”. Me plan buxheti 16, 022 mijë lekë dhe realizim 14, 213 mijë lekë. Procedura e prokurimit ka përfunduar dhe është në procedurë pagesë.

Projekti 18B214 "Rritja e kapaciteteve HW për sistemin AFMIS”, me plan buxhetit 20’155 mijë lekë. Në procedurë prokurimi.

Projekti M100332 “TVSH për projektet me financim të Huaj”, me plan buxheti 19’479 mijë lekë dhe realizim 2’565 mijë lekë.

Projekti “Rikonstruksion ambientesh për arkivat CFCU”, me plan buxhetit 10’000 mijë lekë, për të cilin pritet të fillojë procedura e prokurimit.


Projekti 18BR905 “Sistemi e-tax fraud & investigation”, me plan 19’542 mijë lekë. Projekti i cili është në procedurë prokurimi.

Për  vitin 2021, janë planifikuar 169 000 mijë lekë investime me financim të huaj,  ku peshën më të madhe zënë investimet e mëposhtme:
18BP213 “Lehtësimi i Tregtisë dhe Transportit në Ballkanin Perëndimor”. 
Aktualisht janë në zbatim 7 kontrata dhe 4 aktivitete të tjera janë në proces prokurimi.


18BR903 “Zhvillimi i kontabilitetit në Sektorin Publik”
              Aktualisht janë në zbatim 4 kontrata. Në pritje të nënshkrimit të një kontrate.


18BR904 “Fuqizimi i kapaciteteve mbikëqyrëse të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare në Shqipëri, faza 2”. Eshtë nënshkruar dhe ka filluar implementimi i një kontrate dhe në pritje të nënshkrimit të një kontrate tjetër.

Programi  “ Menaxhimi i Shpenzimeve Publike” (Programi 01120)

Objektivi kryesor i këtij programi është: "Planifikimi më i mirë i shpenzimeve dhe një administrim i mirë i të ardhurave, duke reflektuar një rritje ekonomike të shpejtë dhe të qëndrueshme. Përmirësimi i cilësisë së Dokumentit të Programit Buxhetor Afatmesëm, si dhe të procesit të përgatitjes së këtij dokumenti gjatë fazës Strategjike dhe Teknike të tij."	
Për arritjen e këtij objektivi, për 4-mujorin 2021, janë realizuar produktet me të dhënat si më poshtë:

Produkti 1. Akte ligjore dhe nënligjore të miratuara 4 nga drejtoritë përkatëse, sipas fushës, të dërguara për miratim në Këshillin e Ministrave. Fushat më kryesore me aktet ligjore e nënligjore të miratuar janë: ato të politikave fiskale, të buxhetit, të strehimit dhe ndihmës sociale, të arsimit të mesëm profesional etj. Ndërkohe pjesa tjetër e akteve ligjore janë në proçes draftimi. Planifikuar në vlerën 47’235 mijë lekë , realizuar 15’171 mijë lekë.

Produkti 2. Raporte të Konsoliduara Financiare dhe Fiskale/Raporte financiare dhe fiskale të publikuara në kohë reale, transparente, të lexueshme dhe të aksesueshme lehtësisht / Janë publikuar raporte të ndryshme vjetore dhe periodike të MFE-së, planifikuar në vlerën 249’918 mijë lekë , realizuar 69’369 mijë lekë.

Programi  “ Ekzekutimi  i  Pagesave  të  Ndryshme” (Programi 01130)

Objektivi i këtij programi është: Ekzekutimi i pagesave të ndryshme sipas natyrës së tyre: për kuotat e antarësimeve në organizatat ndërkombëtare, për rritjen e kapitalit në institucionet financiare ndërkombëtare, shpërblime të menjehershme të funksionareve të lartë në rastet e largimit nga detyra, etj. 	
Për arritjen e këtij objektivi, për 4-mujorin 2021, janë realizuar produktet me të dhënat si më poshtë:

Produkti 1. Shpërblime sipas funksionit; për këtë produkt, fondi i pakësuar është në vlerën 3’781 mijë lekë dhe janë shpërblyer 10 persona që kryenin funksione kushtetuese dhe të punonjësve të  shtetit.

Produkti 2. Vendime Gjyqesore të Ekzekutuara. Janë ekzekutuar 3 vendime gjyqësore me vlerë 32’874 mijë lekë. 

Produkti 3. Vendime Gjyqesore të Ekzekutuara, janë ekzekutuar 10 vendime gjyqësore me një vlerë 3’763 mijë lekë, të cilat konsistojnë për vendimet gjyqësore për burgim të padrejtë.

Programi  “ Menaxhimi i të Ardhurave Tatimore” (Programi 01140)


Objektivi i këtij programi është: Progresi organizativ i Administratës Tatimore dhe zhvillimi i kapaciteteve njerëzore, aplikimi i metodave dhe sistemeve të reja, modernizimi, ofrimi i shërbimeve cilësore dhe reduktimi i barrës administrative në pagesën e detyrimeve tatimore dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore si rrjedhojë e rritjes së ndërgjegjësimit publik duke ndihmuar në zhvillimin e kulturës për përmbushje vullnetare më të lartë. Implementimi efikas i legjislacionit tatimor dhe sigurimeve shoqërore, hetimi i rasteve të mashtrimit tatimor, zbatimi i strategjisë së përmbushjes së menaxhimit të riskut, përmirësimi i mëtejshëm i kontrollit tatimor dhe gjurmimi i mashtrimeve tatimore, mbledhja efikase dhe efektive e borxhit.
Për arritjen e këtij objektivi, për 4-mjujorin 2021, janë realizuar produktet me të dhënat si vijon:
	
Produkti 1: Tatimpagues të asistuar, realizuar në masën 159’461 me vlerë 640’000 mijë lekë.
Produkti 2: Inspektime, hetime tatimore, për shkak të situatës së pandemisë, pritet realizimi katër mujorin e dytë.
Produkti 3: Vendime gjyqësore të ekzekutuara, janë realizuar në masën 100 nga 200 të planifikuara,  në vlerën 53,287 mijë lekë.
Produkti 4: Përmiresimi i modulit të menaxhimit të kontrollit të faturimit, Projekt iniciuar në 2018, realizuar në vlerën 271’000 mijë lekë për vitin 2021, pritet shtim fondi në vlerën 220’858 mijë lekë.
Produkti 5: Pagesë kontributi vjetor Fiscalis 2020, realizuar në vlerën 15’000 mijë lekë.
Produkti 6: Krijimi i një mjedisi të ri dhomë serverash (data center), sistem tefonik voip dhe monitorimi i qendërzuar për DPT/DRT, realizuar në vlerën 15’000 mijë lekë.

Programi  “ Menaxhimi i të Ardhurave Doganore” (Programi 01150)

Objektivi i programit është krijimi i lehtësirave për operatorët ekonomikë nëpërmjet lehtësimit dhe përshpejtimit të proçedurave doganore.
Për arritjen e këtij objektivi, për 4-mujorin 2021, janë realizuar produktet me të dhënat si më poshtë:

Produkti 1. Deklarata doganore të proçesuara në masën 186.116 deklarata nga 550.000 deklarata të rishikuara.
Produkti 2. Vendime Gjyqësore të Ekzekutuara, realizuar 20 vendime gjyqësore nga 20 Vendime Gjyqësore të rishikuara.
Produkti 3. Dixhitalizimi i Shërbimeve Doganore, produkt ky i realizuar në masën 13'848 mijë lekë si dhe obliguar kontrata për diferencën 18'648 mijë lekë .

Objektivi: Garantimi i sigurisë dhe i mbrojtjes kombëtarë nga: kontrabanda, trafiqet paligjshme, mallrat e ndaluara e fallsifikuara, evazioni fiskal etj.	
Produkti 1. Inspektime doganore të kryera, për shkak të situatës së pandemisë, pritet realizimi katër mujorin e dytë .
Produkti 2. Hetime Doganore të kryera në masën e 514 hetimeve nga 2.532 hetime të rishikuara.
Produkti 3. Shërbim skanimi, produkt i realizuar në vlerën 527’586 mijë lekë, shërbimi i skanimit është efektiv në pesë pika doganore.

Nga të ardhurat jashtë limitit për 4-mujorin 2021, janë realizuar produktet kryesore me të dhënat si më poshtë:

Produkti 1. Deklarata doganore të proçesuara,  realizuar në vlerën 4’042 mijë lekë.
Produkti 2. Transferte rentë minerare Bashkive, realizuar në vlerën 45’143 mijë lekë.

Programi  “ Lufta Kundër Transaksioneve Financiare Jo-Ligjore” (Programi 01160)

Objektivi është fokusur në: 1) Përmirësimin e kuadrit ligjor në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.  2) Monitorimin e përputhshmërisë ligjore të subjekteve raportuese të ligjit dhe rritja e numrit të subjekteve të trajnuara. 3) Përpunimin eficent i informacionit financiar të marrë nëpërmjet Raporteve të Transaksioneve të Vlerave dhe Raporteve të Aktiviteteve të Dyshimta me qëllim zhvillimin e kompletimin e dosjeve që lidhen me procesimin e aktiviteteve financiare kriminale. 4) Zhvillimin dhe përmirësimin e bashkëpunimit ndërinstitucional kombëtar e ndërkombëtar si dhe përgatitja e koordinimi i punës për bashkëpunimin me organizmat ndërkombëtare. 5) Përmirësimin e legjislacionit në lidhje me administrimin e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara.  6) Mirëadministrimin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara.  7) Përfundimin e procesit të administrimit të pasurive të konfiskuara me vendim të formës së prerë.

-Për arritjen e këtyre objektivivave, për 4-mujorin 2021,  janë  realizuar produktet me të dhënat si më poshtë:
Produkti 1. RTV & RAD të analizuara, për këtë përiudhë janë realizuar 542 RTV& RAD, në vlerën 19’716 mijë lekë.
Produkti 2. Inspektime, janë kryer 6 inspektime, në vlerën 1’638 mijë lekë.
Produkti 3. Upgrade i Sistemeve software, mbyllur procedura pa fitues, nuk u paraqit asnje oferte.

Programi  “ Mbështetje për Zhvillim Ekonomik” (Programi 04130)

Objektivi i programit është nxitja e investimeve të huaja direkte (IHD) Për arritjen e këtij objektivi, për 4-mjujorin 2021, janë realizuar produktet me të dhënat si më poshtë:

Produkti 1. Promovimi i Shqipërisë si destinacion investimesh /kujdesi ndaj investitorëve, produkt ky i realizuar në masën 21’130 mijë lekë.  	
		
Produkti 2. Projekti “Programi Italo-Shqiptar për Zhvillimin e Sektorit Privat në Shqipëri nëpërmjet një linje kredie për SME-të dhe sigurimin e Asistencës Teknike për to”, nga 140,500 mijë lekë të planifikuara për Vitit 2021, për 4/mujorin e parë janë realizuar 6,000 mijë lekë. Në bazë të Marrëveshjeve ligjore midis Qeverisë Shqiptare dhe Italiane, Programi është krejtësisht i përjashtuar nga vendimmarrja në financimin e Projekteve të SME-ve. Kërkesat e subjekteve për financimin e projekteve nuk paraqiten në PMU, por në Bankë. Pavarësisht nga kjo, Programi Italian për zhvillimin e SME-ve në Shqipëri është një ndër programet më të suksesshme të viteve të fundit në Shqipëri, i aftë të ndihmojë konkretisht dhe shpejt me likuiditet sipërmarrjet shqiptare, sidomos në këtë periudhë shumë të vështirë dhe delikate që po kalon jo vetëm ekonomia jonë, por mbarë ekonomia evropiane. 
Bizneset e financuara operojnë në sektoret e agrikulturës, tekstileve, përpunimit të peshkut, përpunimit të drurit dhe materialeve të ndërtimit. 

Produkti 3. T.VSH. "Zhvillimi i Qendrueshem Ekonomik dhe Rajonal", Nxitja e punesimit,Arsimit dhe Formimit Profesional", është realizuar në masën 600 mijë lekë. 

Produkti 4. TVSH per projekte me financim te huaj, është realizuar në masën 19’226 mijë lekë.


Agjencia e Trajtimit të Koncensioneve, (ATRAKO) 
Objektivi 1: Nxitja e investimeve private për ofrimin e punëve dhe shërbimeve publike nëpërmjet kontratave të Koncesionit/PPP. 
Për arritjen e këtij objektivi, për 4-mujorin 2021, është realizuar përdorimi i buxhetit në vlerën  4'524 mije lekë nga 22'410 mije lekë ose në masën 20 % duke realizuar produktet me të dhënat si më poshtë:
Produkti 1. Studime Fizibiliteti për projektet Koncesionare/PPP,  janë realizuar 10-studime fizibiliteti.
Objektivi 2: Rritja e transparencës në procedura koncesioni / 
Për arritjen e këtj objektivi, për 4-mujorin 2021, është realizuar produkti me të dhënat si më poshtë:
Produkti 1. Kontrata Koncesione/ PPP të publikuara në rregjistrin elektronik të koncesioneve, 1 kontratë në proces realizimi.

Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB)
Objektivi 1: Regjistrimi dhe Licensimi i Bizneseve
Për arritjen e këtij objektivi, për 4-mujorin 2021, është realizuar përdorimi i buxhetit në vlerën  44'673 mije lekë nga 194'464 mije lekë ose në masën 23 % duke realizuar produktet me të dhënat si më poshtë:
 	
Produkti 1. Shërbime të ofruara për bizneset sipas sistemit të Regjistrimit të Biznesit, 38'946 biznese që kanë marrë shërbime, realizuar në masën 41’745 mijë lekë. 
Produkti 2. Shërbime të ofruara për bizneset sipas sistemit të Regjistrimit të Licencave, 2'374 biznese, të cilët kanë marrë shërbime, realizuar në masën 2’928 mijë lekë.
Produkti 4. Blerje paisje kompjuterike, pritet likuidimi i kontratës.  


Programi “Mbështetje për Mbikëqyrjen e Tregut, Infrastruktura e Cilësisë & Pronësia Industriale” ( Programi 04160)

Objektivi: Synohet rritja e shkallës së mbrojtjes të konsumatorit dhe shtetit nga matjet e pasakta nëpërmjet kryerjes se kalibrimeve dhe verifikimeve të mjeteve matëse që përdorin subjektet. Sigurimi i trasmetueshmërisë, gjurmueshmërisë së matjeve. Zhvillimi i infrastrukturës së integruar të matjeve duke marrë parasysh nevojat e Biznesit, Konsumatorit, Qeverisë dhe Industrisë.
Për arritjen e objektivit, është realizuar përdorimi i buxhetit në vlerën  149’260 mije lekë nga 37’234 mije lekë ose në masën 25 % duke realizuar produktet me të dhënat si më poshtë:

Produkti 1. Kryerja e verifikimeve të instrumenteve matës në përdorim (numër verifikimesh 10865). Zgjerimi i kapacieteve teknike të strukturave të DML-se.  Realizimi i fushatave ndërgjegjësuese për biznesin (njësia matëse: numër takimesh;  Realizimi i kalibrimeve në fushën e mases, forcës, volum, rrjedhjeve, gjatësi, presion, temperaturë, matje elektrike, lagështisë, kimisë; për këtë janë përdorur 37'234 mije lekë.
Produkti 2. Etalone kombëtarë dhe instrumente pune të rikalibruar, për 10 fusha matje,  në një institut homolog anëtare të EURAMET. Produkt i realizuar me të ardhura jashtë limitit, me vlerën 950 mijë lekë.
Produkti 3. Deklarimi i aftësive matëse kalibruese ( CMC ) në data basën e BIPM për fushën e temperaturës, për fushën e matjeve dimesionale, presoni, volumeve. Akreditim i laboratorit elektrik, laboratorit të forcës dhe Laboratorit të Kimisë për vitet 2021 -2023, në proces realizimi, pagesat në muajin Maj.
	
Në mos realizimin e numrit të instrumentave ka ndikuar situata e pandemisë COVOD-19, si dhe heqja e shërbimit të karburantit dhe lëngut të gazit. Përdorimi i fushës së re në verifikimin dhe kontrollin e rregjistrimit automatik të instrumentave.	

Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT).

Objektivi: Zbatimi i kërkesave ligjore nga subjektet/operatorët ekonomikë konform legjislacionit në fuqi për ofrimin e produketeve, paisje/ instalime të sigurta për konsumatorin si dhe për respektimin e të drejtave të industrisë industriale si dhe rritjen e transparencës së tregut dhe praktikave tregtare për mbrojtjen e interesit ekonomik të konsumatoreve.
Për arritjen e objektivit, për 4-mujorin 2021, është realizuar përdorimi i buxhetit në vlerën  32’030 mijë lekë nga 119'640 mijë lekë ose në masën 27 % duke realizuar produktet me të dhënat si më poshtë:
	
Produkti 1. Inspektime për mbikëqyrjen e tregut në të gjithë territorin e vendit, ku janë realizuar 290 inspektime.	
Produkti 2. Kompjutera, printera, fotokopje, USB, Router, switch, projektor, etj, realizuar në vlerën 681 mijë lekë
Produkti 3. Blerje kite laboratorike, nënshkruar kontrata, në proces realizimi.




Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS).
Objektivi : Ndjekja e ritmit të adaptimit të standardeve evropiane dhe ndërkombëtare të publikuara nga organizmat përkatese të standardizmit si SSH,  miratimi, shitja dhe shfuqizimi i atyre vjeteruara.

Për arritjen e objektivit, për 4-mujorin 2021, është realizuar përdorimi i buxhetit në vlerën  14’195 mije lekë nga 34’080 mije lekë ose në masën 42 % duke realizuar produktet me të dhënat si më poshtë: 				 
Produkti 1. Standarde evropiane dhe ndërkombëtare  të adaptuara, miratuara si SSH, janë realizuar në vlerën 14’195 mijë lekë.


Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (DPA).
			
Objektivi 1: Fuqizimi i funksionit menaxhues, në funksion të implementimit të sukseshëm të programit, konform kërkesave të kuadrit ligjor në fuqi. 
Për arritjen e objektivit, për 4-mujorin 2021, është realizuar përdorimi i buxhetit në vlerën  6’949 mijë lekë nga 29’425 mijë lekë ose në masën 24 % duke realizuar produktet me të dhënat si më poshtë:
Produkti 1. Administrate funksionale, vlersime dhe mbikëqyrje, për këtë produkt buxheti realizuar në vlerën  6’949 mijë lekë.

Nga të ardhurat jashtë limitit për 4-mujorin 2021, është realizuar produkti me të dhënat si më poshtë:

Produkti 1. Vlersim Akreditimi nga ekspertet e huaj dhe të brendshem,  realizuar në vlerën 1’973 mijë lekë.
	
		
Programi   “ Sigurimet Shoqërore”  (Programi 10220)

Objektivi : Programe Kompensuese të Shtetit dhe Trajtime të veçanta. Përmirësimi i efiçencës së ISSH-së në menaxhimin e fondeve të skemës së programeve kompensuese të shtetit dhe trajtimeve të veçanta. 
Për arritjen e objektivit, për 4-mjujorin 2021, janë realizuar produktet me të dhënat si më poshtë:

Produkti 1. Transfertë buxhetore për të mbuluar diferencën midis të ardhurave dhe shpenzimeve të skemës së Pensioneve Publike, realizuar në vlerën e 4'609'070 mijë lekë.
Produkti 2. Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për programin e Kompensimit të Çmimeve, realizuar në vlerën e 1'327'379 mijë lekë.
Produkti 3. Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për programin e pensioneve të posaçme shtetërore, realizuar në vlerën e 23'216 mijë lekë.
Produkti 4. Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për shpërblime për Pensionet e Veteranëve realizuar në vlerën e 20’211 mijë lekë.
Produkti 5. Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për shpërblime për Invalidët e Punës, realizuar në vlerën e 24'228 mijë lekë.
Produkti 6. Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për kompensime për të ardhurat e pensionistëve, realizuar në vlerën e 1'082'444 mijë lekë.
Produkti 7. Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për kompensime për pensionet sociale realizuar në vlerën e 52'008 mijë lekë.
Produkti 8. Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për kompensime për "Trajtim i veçantë i punonjësve të nëntokës", realizuar në vlerën e 345'930 mijë lekë.
Produkti 9. Përfitues dhe pagesa të llogaritura e shpërndara për sigurimin suplementar për persona me statusin "Metalurg", realizuar në vlerën e 69'254 mijë lekë.
Produkti 10. Përfitues dhe pagesa të llogaritura dhe shpërndara për sigurimin suplementar për persona nën statusin "Naftëtar"realizuar në vlerën e 193'641 mijë lekë.
Produkti 11. Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për kompensime mbi statusin "Dëshmor i Atdheut", realizuar në vlerën e 7'793 mijë lekë.
Produkti 12. Përfitues dhe pagesa të llogaritura e të shpërndara për sigurimin suplementar të personave me statusin "Profesor”, realizuar në vlerën e 36'029 mijë lekë.
Produkti 13. Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për trajtimin e veçantë për shpenzime varrimi, realizuar në vlerën e 44'903 mijë lekë.
Produkti 14. Përfitues dhe pagesa të llogaritura e të shpërndara për sigurimin shtetëror suplementar, realizuar në vlerën e 104’985 mijë lekë.
Produkti 15. Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për sigurimin suplementar të ish policëve, realizuar në vlerën e 48'317 mijë lekë.


Programi  “ Tregu i Punës” (Programi 10550)

Objektivi: Arritja e aftësive më të larta dhe punë më të mirë për të gjithë femrat dhe meshkujt, nëpërmjet politikave të cilat nxisin vende pune cilësore dhe mundësi aftësimi për të gjithë femrat dhe meshkujt gjatë gjithë ciklit të jetës. 
Për arritjen e objektivit, për 4-mujorin 2021, janë realizuar produktet me të dhënat si më poshtë:

Produkti 1: Punëkërkues të papunë të punësuar, janë  realizuar 5’734 ndërmjetsime. Realizuar në vlerën 71’484 mijë lekë.
Produkti 2: Punëkërkues të papunë të trajtuar me pagesë papunësie, janë  trajtuar 5’950 persona. Realizuar në vlerën 386’088 mijë lekë.
Produkti 3: Vende të lira pune të shpallura, janë shpallur 7’350 vende të lira nga 26’000 vende pune të planifikuara për vitin 2021, realizuar në vlerën 21’073 mijë lekë.
Produkti 4: Të punësuar/trajnuar nëpërmjet programeve të nxitjes së punësimit, janë shpezuar për këtë periudhë 131’111 mijë lekë, nga fondi vjetor për nxitjen e punësimit.
Produkti 5: Punëkërkues të papunë pjesëmarrës në formimit profesional, ralizuar në vlerën 83’679 mijë lekë, me  1’866 pjesëmarës.
Produkti 6: Leje pune për shtetasit e huaj, raportime statistikore, financiare, procedura prokurimi, është realizuar në vlerën 20’725 mijë lekë.
Produkti 7. Rikonstruksione Zyra Punësimi dhe Qendra Formimi Profesional, realizuar me vlerë 328 mijë lekë.
Produkti 8. Përmirësimi sistemit të shërbimit kombëtar të punësimt, realizuar pritet likuijdimi i faturës.
Produkti 9. Pagat e biznesit për masat anti  COVID- 19, planifikuar fondi me vlerë 461’306 mijë lekë, nga të cilat janë realizuar me vlerë prej 240’419 mijë lekë.

Programi  “ Inspektimi në Punë” (Programi 04170)
Objektivi: Nëpërmjet inspektimit të punës synohet realizimi i procesit të inspektimit, promovimin e një kulture parandaluese për kushtet e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës si dhe të qasjes së një pune të siguruar nga ana shoqërore e shëndetësore. 
Për arritjen e objektivit, për 4-mjujorin 2021, janë realizuar produktet me të dhënat si më poshtë:

Produkti 1. Inspektimet e realizuara nga ISHPSHSH, është realizuar përdorimi i buxhetit në vlerën  48’415 mijë lekë dhe janë ralizuar 471 inspektime.
Produkti 2. Blerje automjeti, në pritje të miratimit për rialokim fondi tek projekti Rikonstruksioni i Godinës (Administrata Qendrore e ISHP)

Programi  “Arsimi i Mesëm Profesional” (Programi 09240)
Objektivi:  Sigurimi i aksesit të nxënësve në Arsimin Profesional në masën 100%. 
Në funksion të përmbushjes së objektivit, për 4-mujorin 2021, janë realizuar produktet me të dhënat si më poshtë:
Produkti 1: Nxënës që ndjekin shkollat e arsimit profesional, numri total 18’184 nxënës.
Produkti 2: Bursa të përfituara nga nxënësit e arsimit profesional, janë akorduar afërsisht 860 bursa.
Produkti: 3 Përfitim subvencionesh për tekstet mësimore. realizimi i këtij produkti planifikuar në 4-mujorin e fundit të vitit. 

Objektivi: Sigurimi i cilësisë në Aftësimin e Formimit Profesional.
Produkti 1: Ndërtim/rikostruksion, shkollash dhe reparte të praktikave profesionale, realizuar si më poshtë: 
Mbikqyrje për projektin: Rikonstruksion i shkollës së mesme profesionale "Sali Ceka" Elbasan realizuar në vlerën 295 mijë lekë.
Produkti 2: Mbështetje të arsimit dhe formimit profesional nëpërmjet inovacionit, realizuar në vlerën 23’897 mijë lekë.
Produkti 3:Mbështetje për arsimin dhe aftesimin profesional të orientuar drejt punesimit Fondi kombetar realizuar në vlerën 56’925 mijë lekë.

Programi  “Strehimi” (Programi 06190)
Objektivi: Të sigurojë strehim të përshtatshëm e të përballueshëm për individë e familje që nuk përballojnë dot kostot e tregut të banesave. 
Produkti 1. Subvencionimi i interesave për kreditë ekzistuese, me vlerën 151’200 mijë lekë, është realizuar në vlerën 46,169 mijë lekë, (3’900 familje).
Kosto për njësi është parashikuar në vlerën 40 mijë lekë, si pasojë e situatës së shkaktuar nga COVID-19, interesat e bonove të thesarit janë rritur, gjithashtu vazhdojnë pagesat (për çdo muaj) për 3’900 familje. 
Produkti 2. Subvencionimi i interesave të kredive të reja, me vlerën 51’800 mijë lekë, po vijon proçesi i vlersimit nga ana e bankave për 1550 familje.
Produkti 3. Subvencionim qiraje në tregun e lirë, janë alokuar fondet prej 100,000 mijë lekë për 23 Njësitë e Qeverisjes Vendore të vendit. Realizimi faktik, ralizuar në masën 33,234 mijë lekë. Janë trajtuar 834 familje, pa të ardhura apo me të ardhura shumë të ulta.
Produkti 4. Subvencionimi i qirasë për familjet e prekura nga tërmeti, janë alokuar 1,500,000 mijë lekë, për 11 Njësitë e Qeverisjes Vendore të prekura nga tërmeti i datës 26.11.2019. Realizimi faktit i fondeve është në vlerën 906,268 mijë lekë. Numri i familjeve përfituese të subvencionimit të qirsasë, u ul si rezultat i vazhdimit të verifikimeve në terrën të banesave të shpallura të pabanueshme me akt konstatim, pasi kanë përfituar grandin e rikonstruksionit të banesës.
Produkti 5. Grant i menjëhershëm, përfitoi 10 familje me vlerën 2’367 mijë lekë (alokuar Njësive të Qeverisjes Vendore). Ky produkt nuk është realizuar në masën e parashikuar për shkak se Vendimi i Këshillit të Ministrave “Për procedurat, kriteret dhe përparësitë për akordimin e grantit të menjëhershëm” u miratua më 02.07.2020. Përdorimi i fondeve të parashikuara për këtë produkt do të vijojë për 27 familjet e tjera të cilat ende nuk kanë marrë kompesimimin sipas VKM-së nr.359, datë 4.5.2020 “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, dhe shkëmbimin e pronësë, në funksion të procesit të rindërtimit, për shpalljen e zonës së re për zhvillimin, në Njësinë Administrative Laç, bashkia Kurbin”.
Fondi i parashikuar, për projektet e shpalluara fituese për vitin 2021, është në total 22,814 mijë lekë, të detajuara si më poshtë:
Produkti1.Përmirësim i kushteve të banimit, është alokuar vlera prej 77,318 mijë lekë tek Njësitë e Qeverisjes Vendore, nga atë cilat janë realizuar 15’452 mijë lekë, përfituar 42 familje nga 360 të  parashikuara për fondin 180’000 mijë lekë.
Produkti2.Rikonstruksion i godinave në pronësi të NJVV për Strehim Social, është alokuar vlera prej 61,376 mijë lekë tek Njësitë e Qeverisjes Vendore, nga atë cilat janë realizuar 7’362 mijë lekë, përfituar 13 familje nga 92 të  parashikuara për fondin 120’000 mijë lekë.
Për sa më sipër, vihet re nga gjithë treguesit, se përdorimi i fondeve buxhetore ka patur ndryshime me akte ligjore, ndryshime të objektivave dhe qëllimeve të politikës për disa programe, për shkak të kushteve të shpalljes së një fatkeqësie natyrore (Pandemia Covid-19). Planifikimi dhe shpërndarja e fondeve buxhetore janë realizuar në kohë dhe në përputhje me funksionet e njësive shpenzuese, për realizimin e produkteve dhe objektivave të programeve.

VI. Komente dhe rekomandime 

· Paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit janë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”.
· Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, janë sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim në anekset përkatëse, konkretisht Aneksi nr 1, Aneksi nr 2, Aneksi nr 3, Aneksi nr 4 dhe Aneksi nr 5. 

· Raporti i monitorimit të MFE ka të plotësuara tabelat dhe gjithashtu në relacionin e tij ka një analizë të projekteve/produkteve dhe realizimit të fondeve buxhetore. 

· Të dhënat faktike të raportuara nga ministria jenë të rakorduara me të dhënat faktike të Sistemit Informatik Financiar i Qeverisë (SIFQ). Për këtë pikë vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë janë të njëjta me të dhënat faktike të siguruara nga SIFQ.

· Gjithashtu pjesë e raportit të monitorimit janë të raportuara edhe realizimi i të ardhurave jashtë limitit, për të cilat MFE ka patur realizim në masën 4 407 638 mijë lekë, është raportuar gjithashtu lidhja e tyre me realizimin e treguesve të performancës dhe produkteve të realizuara nga përdorimi i tyre (pjesë e aneksit nr. 3). 

· [bookmark: _GoBack]Një ndër problematikat që duhet të trajtohet në raportet e monitorimit është edhe evidentimi dhe trajtimi i detyrimeve të prapambetura si ato të trashëguara ashtu edhe ato të krijuara rishtazi. Trajtimi i tyre i cili duhet të konsiderohet si prioritar duhet të konsistojë në paraqitjen e argumentave lidhur me krijimin e tyre si edhe masat që parashikohet të merren për likujdimin e tyre. Në lidhje me këtë rekomandim, nuk raportohen të dhëna nëse MFE ka detyrime të prapambetura.

Mbështetur në sa më sipër duke parë edhe paraqitjen e raportit të MFE vlerësojmë jo vetëm paraqitjen në kohë të tij por edhe paraqitjen sipas standardeve të udhëzimit të monitorimit.
