KOMENTE DHE REKOMANDIME 
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 4-MUJORIN I 2021 PËR MINISTRINË E KULTURËS 
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore
Ministria e Kulturës, në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe me programin e Këshillit të Ministrave, me fondet buxhetore të miratuara për vitin 2020 ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat kombëtare të kulturës, të trashëgimisë kulturore, materiale dhe shpirtërore, të rritjes së tolerancës fetare e të dialogut kulturor dhe integrimit kulturor në familjen evropiane dhe botërore, në përputhje me programin e qeverisë së Republikës së Shqipërisë.
 Programet për të cilat kjo ministri ka administruar fondet gjatë 4 mujorit të pare te vitit 2021 janë: 
1. Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”

2. Programi “Trashëgimia Kulturore”

3. Programi “Arti dhe Kultura” 
Për programin “Planifikim Menaxhim Administrim”. Fondet buxhetore në këtë program janë planifikuar për realizimin e dy produkteve të cilat gjatë  4 mujorit te pare te vitit 2021 kanë patur performancën si më poshtë: 

· “Akte ligjore dhe nënligjore të miratuara” që matet me numrin e akteve të miratuara, është realizuar në masën 16% të planit vjetor me një kosto faktike prej 34.2 milion lekë. 

· “Staf i trajnuar”,  që matet me numrin e trajnimeve të realizuara, është realizuar në masën 25% të planit vjetor me një kosto faktike 10.7 milion lekë. 

Në programin “Trashëgimia Kulturore” është realizuar promovimi, ruajtja, konservimi, restaurimi i objekteve dhe fondeve muzeore si dhe edukimi përmes trashëgimisë dhe aktiviteteve në funksion të saj. Këto objektiva gjatë  4 mujorit te I, 2021, janë arritur nëpërmjet realizimit të produkteve si më poshtë:

· “Objekte monument kulture të ruajtura dhe të mbrojtura”, me një kosto faktike prej 72.2 milion lekë, ku:

Gjatë 4 mujorit te I-re 2021, janë kryer punime mirembajtje dhe pastrime nga vegjetacioni në rreth 50 objekte të monumenteve të kulturës nga të cilat 24 restaurim, konsolidim mirëmbajtje në rreth 25 objekte. Kështu është kryer pastrim mirëmbajtje në Kalanë e Shkodrës, në Kalanë e Lezhës, në Kalanë e Drishtit dhe në Urën e Mesit. Eshte kryer pastrim-mirembajtje në Kalanë e Krujës, vendbanimin antik të Zgërdheshitn Mozaikun e Tiranës dhe në Kalanë e Prezës. Ndërsa në Vlorëjanë kryer dy projekte. Projekti i parë është “Punime konservimi në kalanë e Porti Palermos dhe “Gërmime arkeologjiketë shpëtimit të varrit të tipit Maqedon në Parkun Arkeologjik Amantia”.
·  “Muze të mirëmbajtura dhe të vizitueshëm nga publiku ” me një kosto faktike prej 48.2 milion lekë, ku veprimtaria e muzeve kombëtare është fokusuar në promovimin, ruajtjen dhe mbrojtjen e pasurive kulturore në administrim të tyre si më poshtë:
· Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi”, në periudhën Janar-Prill 2021 ka nisur procedurat për tu bërë pjesë e Uneskos në programin “Memory of the Worlds Register”.
· Muzeu Historik Kombëtar, gjatë këtij 4 mujori, ka realizuar rreth 10 aktivitete edukuese dhe promovuese; 2 ekspozita, 1 botim promovues.Janë kryer një sërë restaurimesh të objekteve pjesë të muzeut. 

· Muzeu kombëtar i Artit Mesjetar, Arsimit dhe Arkeologjik, Korçë, ka organizuar veprimtari qe janë lidhur me pritjen e vizitorëve dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë që administrohen nga këta muze. Janë restauruar 28 objekte të këtij muzeu, dhe resaturimi i 7 ikonave të cilat janë bërë të qëndrueshme për ekspozim.   

· Qendra Kombëtare e Muzeumeve Berat ka kryer një sërë veprimtarish me karakter promovues dhe njëkohësisht dhe mirëmbajtje të objekteve muzeore. 

· Muzeu Kombëtar Pavarësia Vlorë gjatë vitit ka kryer rreth 4 aktivitete me karakter promovues dhe edukues në përkujtim të figurave të shquara dhe ngjarjeve të rëndësishme histotiko-kulturore.

· Muzeu Kombëtar “Gjethi” gjatë këtij 4 mujori ka realizuar rreth 10 aktivitete edukuese dhe promovuese ku 5 prej tyre janë në kuadër të programit edukativ “Kujtojme per te mos harruar”, 3 aktivitetemnne kuader te programit edukativ “Mbresa”, 2 aktivitete (vizite studimore online dhe konference finale. 
· Realizimi i punimeve restauruese të parqeve të Butrintit dhe Apolonisë.

· “Aktivitete, të fushës së trashëgimisë jomateriale”, me nje kosto faktike prej 66 milion lekë.

· Projektet me thirrje për vitin 2020 të trashëgimisë jo materiale janë perzgjedhur 45, gjatë fazës së parë në shkurt 2020. Projektet e miratuara gjithsej 27, brenda te cilave janë 77 aktivitete, janë zhvilluar konform rregullave dhe protokolleve te miratuara per Covid-19.

·  “Trashëgimia materiale e jomateriale e inventarizuar”, me një kosto faktike prej 2.6 milion lekë. Gjatë 4 mujorit te I 2021 rezultojnë të regjistruara në bazën e të dhënave shtetërore “Regjistri Kombëtar i Pasurive Kulturore gjithsej 23 596 
Programi “Arti dhe Kultura” ka qëllim edukimin, zhvillimin dhe promovimin e skenës artistike dhe vlerave kulturore kombëtare dhe ka objektiv rritjen e interesit të publikut ndaj programeve kulturore përmes përmirësimit të shërbimeve në infrastrukturë si dhe rritjen e cilësisë artistike. Ky objektiv gjatë 4 mujorit te I 2021 është arritur nëpërmjet realizimit të produkteve si më poshtë:

· “Investime të reja në skenat bashkëkohore”, përfshihen ndërtime e rikonstruksione në institucionet e artit dhe kulturës, ku përmendim “Rikonstruksionin e Teatrit të Operas dhe Baletit,(pritet inaugurimi); Restaurimi per ndertesen e Fondit te Bibliotekes Kombetare (faza I, ne proces); Rijetesimi i PiramidesTirane (ne proces); Rikonstruksioni dhe rehabilitimi i hapësirave në Muzeun Kombëtar të Arteve të Bukura, Galeria Kombëtare e Arteve, qe janë në proces; Rikualifikimi i hapesires se Parkut te kinostudios ‘Parku i Artit”, ne proces.
· Veprimtari të realizuara në institucionet e art-kulturës. Në kushtet e masave të marra për parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19, gjate 4 mujorit te pare 2021 ka nisur alternimi i aktiviteteve me prezence te audiences dhe on-line.Kështu përmendim: 

· ‘Premiera dhe shfaqje artistike të zhanrit skenik operistik, koreografik dhe folklorik kombëtar”, 55 shfaqje me nje kosto faktike 88.6 milion lekë, 

· “Premiera dhe shfaqie artistike  të zhanrit skenik teatror klasik dhe bashkekohor” , 28 shfaqje me nje kosto faktike 25.3 milion lekë.

· “Premiera dhe shfaqje artistike të zhanrit skenik teatror eksperimental klasik dhe bashkekohor “, 8 shfaqje me një kosto faktike 6.9 milion leke.
· Ekspozita me vepra pjese e fondit te GKA, te perkohshme te tradites dhe bashkekohore, autore te diaspores dhe te huaj, 10 aktivitete me nje kosto faktike 12.9 milion leke.

· Veprimtari edukuese te teatrit me dhe per femije, 38 aktivitete me nje kosto faktike 9.5 milion leke.

· Veprimtari dhe sherbime te integruara dhe inovative per qytetaret perdorues dhe frekuentues te koleksioneve bibliotekare, 41 aktivitete me nje kosto faktike 32.1 milion lekesh.

II. “Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”
Në fund të 4 mujorit te pare 2021, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit me financim të brëndshëm  krahasuar me planin vjetor, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrisë, paraqitet si më poshtë:

	
	Emërtimi
	% e realizimit të shpenzimeve
kundrejt  planit te 4 M te I 2021

	1.
	Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”
	83.7%

	2.
	Programi “Trashëgimia Kulturore”
	81%

	3.
	Programi “Arti dhe Kultura”
	30.6%

	
	TOTAL
	43.4%


Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit me financim të brendshëm në total për këtë ministri për 4 mujorin e I 2021, është realizuar në rreth 43.4 % të planit te 4 mujorit te I 2021. Duke  e  parë  këtë realizim sipas programeve, vërejmë  që përqindja e realizimit të shpenzimeve varion në nivele të ndryshme duke filluar nga 30.6% në programin “Arti dhe Kultura”, në 81% të planit në programin “Trashegimia Kulturore” dhe 83.7% në  programin “Planifikim menaxhim administrim”. 
Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrisë situata në fund te 4 mujorit te I 2021, paraqitet e tillë:
	
	
	% e realizimit te shpenzimeve

	
	Programet
	Shpenzime korrente
	Shpenzime kapitale me Financ. te brendshem

	1.
	Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”            
	83.7%
	-

	2.
	Programi “Trashëgimia Kulturore
	81.6%
	40%

	3.
	Programi “Arti dhe Kultura”
	89%
	        -

	
	TOTAL
	85%
	0.26%


Pra siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet korrente në total për ministrinë, janë realizuar në rreth 85% të planit 4 mujor. Shpenzimet për investime me financim të brendshem në total kanë një realizim prej 0.26% kundrejt planit 4 mujor. 
Struktura e shpenzimeve për çdo program sipas ligjit të buxhetit 2021, planit të ndryshuar gjate 4 mujorit te pare 2021 si edhe realizimit të 4 mujorit te pare 2021,  paraqitet si më poshtë:

	
	Programet
	Buxheti 2021            Ligji
	Plani                               me ndryshime
	Fakti 4 mujori I  2020

	1.
	Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”
	5.7
	5.7
	11

	2.
	Programi “Trashëgimia Kulturore
	19.1
	19.1
	36.1

	3.
	Programi “Arti dhe Kultura”
	75.2
	57.2
	52.9

	
	TOTAL  MINISTRIA
	100%
	100
	100


Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve në fakt për 4 M I 2021,  vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Arti dhe Kultura” me rreth 52.9% të totalit të shpenzimeve, si edhe në programin “Trashëgimia Kulturore” me rreth 36.1%.
III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë vitit 2020, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë vitit 2020, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

   në 000/lekë
	
	Programet
	Buxheti fillestar 2021
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	1.
	Planifikim Menaxhim Administrim
	160 000
	160 400
	         400

	2.
	Trashëgimia Kulturore
	533 501
	580 485
	     46 984

	3.
	Arti dhe Kultura
	 2 112 500
	2 114 400
	      1 900

	                        TOTAL  MINISTRIA
	2 806 001
	2 855 285
	49 284


Pra siç shikohet nga tabela në krahasim me ligjin fillestar plani ka ndryshuar ne te tre programet.

· Ndryshimet përfaqësojnë ndryshimet e planit të buxhetit nga akordimi  dhe detajimi i Fondit të Veçantë si dhe akordimi i fondeve te mbartura nga viti 2020 per Rindertimin. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.
                                                                                   
                       në 000/lekë
	Programet
	Shpenzime korrente
	Shpenzime kapitale me financim te brendshem
	Totali i shpenzimeve

	
	Ministria
	Thesari
	Dif.

TH-M
	Ministria
	Thesari
	Dif. TH-M
	Ministria
	Thesari
	Dif.
TH-M

	Plan. Menaxh. Admin
	44 963
	44 963
	
	-
	
	
	44 963
	44 963
	

	Trashëgimia Kulturore
	146 116
	146 116
	
	1000
	1000
	
	147 116
	147 116
	

	Arti dhe Kultura
	215 248
	215 248
	
	257
	257
	
	215 505
	215 505
	

	TOTAL  MINISTRIA
	406 327
	406 327
	
	1257
	1257
	
	407 584
	407 584
	


· Shpenzimet faktike me financim te huaj jane 6 430 mije leke.

· Shpenzimet e realizuara nga te ardhurat jashte limitit jane per 10 380 mije leke.
Pra siç shikohet të dhënat faktike të raportuara nga ministria janë të njejta me të dhënat faktike të siguruara nga sistemi informatik financiar i qeverisë.
IV. Komente dhe rekomandime 
· Vlerësojmë respektimin nga ana juaj të afatit të paraqitjes së këtij raporti, të përcaktuar në udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016.

· Vëmë në dukje se paraqitja e informacionit si edhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit janë sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të Udhëzimit nr. 22, datë 17.11.2016, pervec shpenzimeve faktike per financimin e huaj, te cilat duhet te paraqiten edhe ne anekset 1 dhe 2 te raportit te monitorimit.
· Konstatojme gjithashtu se vlera faktike e produkteve nga ana sasiore ne anekset e paraqitura ne raportin e monitorimit eshte plotesuar me te dhenat e siguruara nga sistemi AFMIS.
V. Publikimi 

Raporti i Monitorimit për  4 mujorin e pare 2021, është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Kulturës.
http://www.kultura.gov.al/al/dokumente/raporte/raporte-monitorimi-nga-ministria-e-kultures
