KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË 4 M TE I viti 2021

PËR Shkollën e Magjistraturës

- Vlerësim i përgjithshëm

Shkolla e Magjistraturës administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas programit “Veprimtaria arsimore”.

- Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve

Në fund të 4 Mujorit te vitit 2021, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e vitit 2021, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e institucionit dhe sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatik të Qeverisë, paraqitet si më poshtë, në mijë lekë:

| NR. | Emërtimi | Plani | Fakti | Përqindja e realizimit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Shpenzime personeli | 76,160 | 21,070 | 27.67% |
| 2 | Shpenzime të tjera korente | 169,490 | 34,287 | 20.23% |
| 3 | Shpenzime kapitale | 60,000 | 961 | 1.60% |
| TOTALI |  | 305,650 | 56,317.8 | 18.43% |

Siç shikohet nga tabelat e mësipërme, shpenzimet për SHM janë realizuar në rreth 27.67 për qind të planit vjetor për shpenzimet e personelit, rreth 20.2 për qind të planit për shpenzimet e tjera korente, ndërsa shpenzimet kapitale janë realizuar në rreth 1.6 për qind. Në total Shkolla e Magjistratures ka një realizim faktik të shpenzimeve buxhetore në masën 18.43 për qind.

- Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për këtë institucion situata në lidhje me ndryshimet e buxhetit gjatë tetëmujorit të vitit 2021, duke u nisur nga buxheti fillestar sipas ligjit nr. Nr. 137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021”, ka ardhur si pasojë fondeve akorduara si fonde shtesë nga Fondi i veçantë.

| Programi | Shpenzime korente |  |  | Shpenzime Kapitale |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Institucioni | SIFQ | Diferenca | Institucioni | SIFQ | Diferenca |
| Veprimtaria arsimore e SHM | 55,357 | 55,357 | 0 | 960.7 | 960.7 | 0 |
| Totali | 55,357 | 55,357 | - | 961 | 961 | - |

- Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Institucionit me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese, në mijë lekë:

Pra siç shikohet nga tabela, nuk ka mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga institucioni me të dhënat faktike të siguruara nga e Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë si për shpenzimet korente edhe për ato kapitale.

Në projektbuxhetin e vitit 2021 janë trashëguar të ardhura të sponsorizuara nga donatorë të ndryshëm të papërdorura deri në fund të vitit 2020 në vleren 4,019 mijë lekë. Nga të dhënat e Sistemit Informatik Financiar të Qeverisë si dhe nga raportimi i SHM, konstatojmë se gjatë 4 M viti 2021 për këtë institucion janë realizuar të ardhura jashtë limitit në masën 8.1 mijë lekë.

Në programin “Veprimtaria arsimore”, sipas raportit të institucionit janë parashikuar 3 produkte, të cilat për periudhën deklarohet që 2 janë realizuar jo plotësisht dhe 1 produkt nuk është realizuar. Në relacionin shoqërues të raportit të monitorimit të paraqitur nga SHM dhe në komentet e Anekseve, jepen sqarime mbi lidhjen e realizimit të qëllimit dhe objektivave të politikës së programit nëpërmjet realizimit të produkteve nga përdorimi i fondeve të planifikuara për këtë program.

- Komente dhe rekomandime

- Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jetë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të  këtij udhëzimi. Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit të SHM, janë sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim në anekset përkatëse, konkretisht Aneksi nr 1, Aneksi nr 2, Aneksi nr 3, Aneksi nr 4 dhe Aneksi nr 5.

- Për shpenzimet buxhetore paraqitja e tyre duhet të bëhet sipas anekseve nr. 1 “Raporti i shpenzimeve sipas Programeve” dhe aneksi 2 “Raporti i shpenzimeve të Programit sipas Artikujve buxhetorë”. Këto të dhëna duhet të shoqërohen me një analizë të lidhur me të gjithë faktorët që kanë ndikuar në nivelin e realizimit të tyre. Sa i përket kësaj pjese raporti i paraqitur nga SHM është i saktë.

- Për të siguruar paraqitjen sa më mirë të lidhjes midis realizimit të objektivave të politikës së programit me realizimin e treguesve të performancës/produkteve, të dhënat mbi realizimin e tyre duhet të paraqiten sipas aneksit nr. 4 “Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit”, të përcaktuar në udhëzimin e mësipërm. I rëndësishëm është edhe plotësimi i komenteve për secilin tregues për të evidentuar si arritjet edhe problematikat. Raporti i monitorimit të SHM ka të plotësuara tabelat dhe gjithashtu në relacionin e tij ka një analizë të produkteve. Gjithsesi theksojmë se ka vend për një përcaktim më të saktë të produkteve apo treguesve të performancës.

- Të  dhënat faktike të raportuara nga institucioni duhet të jenë të rakorduara me të dhënat faktike të Sistemit Informatik Financiar i Qeverisë (SIFQ). Për këtë pikë vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit nga SHM janë të njëjta me të dhënat faktike të siguruara nga SIFQ, si për shpenzimet korente edhe për shpenzimet kapitale.

- Raporti i monitorimit hartuar nga SHM deklarohet se është publikuar në faqen zyrtare të këtij institucioni në linkun: www.magjistratura.edu.al/#229