KOMENTE DHE REKOMANDIME 
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË 8 MUJORIT 2021
për Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit


I. Vlerësim i përgjithshëm 
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit ka administruar dhe menaxhuar fondet publike sipas programit “Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi”.
Programi për të cilin ky institucion administron fondet për vitin 2021 është: 
1. Programi “Planifikim, menaxhim, administrimi”,
 
Për programin “Planifikim, menaxhim, administrimi, për 8 mujorin 2021 ky institucion ka raportuar produktin “Kerkesa te trajtuara” i cili është realizuar në numër 1 317, ne masen e planifikuar. 
II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve
Në fund të 8 mujorit 2021, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin, sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatik të Qeverisë, paraqitet si më poshtë, në mijë lekë: 

	NR.

	Emërtimi
	Plani
	Fakti
	Përqindja  e realizimit

	1
	Shpenzime personeli
	73 050
	41 482
	57%

	2
	Shpenzime të tjera korente
	20 226
	6 098
	30%

	 
	total korente
	93 276
	47 580
	51%

	3
	Shpenzime kapitale
	102 000
	22 354
	22%

	 
	Financim i brendshëm
	12 000
	4 114
	34%

	 
	Financim i huaj
	90 000
	18 240
	30%

	TOTALI
	195 276
	69 940
	36%



Siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet për AIDiSSH janë realizuar në 57 përqind të planit vjetor për shpenzimet e personelit, 30 përqind për shpenzimet e tjera korente, ndërsa vërejmë që ka realizim 34 për qind për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm dhe realizim 30 përqind për shpenzimet kapitale me financim të huaj. Në total për 8 mujorin 2021, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit ka një realizim faktik të shpenzimeve buxhetore në masën 36 përqind.
III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.
Për këtë institucion, Plani i buxhetit i miratuar per vitin 2021 ka ndryshuar gjate 8 mujorit te pare te vitit 2021 sipas tabeles se meposhteme:
	
Programet
	Buxheti fillestar 2021
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Planifikim menaxhim administrim
	     197 176
	        195 276
	       -1 900



Ndryshimi i planit të vitit 2021 gjate 8 mujorit 2021, përfaqëson ndryshimet e planit per shkak të akordimit te fondeve per  përdorimin e fondit te veçantë si edhe nga zbatimi i AN nr 26, date 22.06.2021.
IV. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Institucionit me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese, në mijë lekë:
	Programi
	Shpenzime korente
	Shpenzime Kapitale

	
	Institucioni
	SIFQ
	Diferenca
	Institucioni
	SIFQ
	Diferenca

	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
	47 580
	47 580
	0
	4 114
	4 114
	0

	Financim i huaj
	 
	 
	0
	18 240
	18 240
	

	Totali
	47 580
	47 580
	0
	22 354
	22 354
	



Siç shikohet nga tabela, nuk ka mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga institucioni me të dhënat faktike të siguruara nga e Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë si për shpenzimet korente edhe ato kapitale me financim të brendshëm. 
Nga të dhënat e Sistemit Informatik Financiar të Qeverisë, konstatojmë se për AIDiSSH janë realizuar shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit në masën rreth 3 089.8 mijë lekë.

Në Programin “Planifikim, administrim dhe menaxhimi”, sipas raportit të institucionit produkti i këtij institucioni është “Kërkesa të trajtuara”, të cilat në raport paraqiten të detajuara për llojin dhe natyrën e tyre si dhe mënyrën se si janë procesuar, eshte realizuar sipas numrit te planifikuar. Konkretisht në periudhën 1 Janar – 31 Gusht 2021 rezulton se:
· Janë paraqitur 287 kerkesa individual, 186 gjate 4 mujorit te dyte..
· Jane legjitimuar 237 kerkesa individuale, nga keto 155 gjate 4 mujorit te dyte.
· Jane paraqitur 71 kerkesa institucionale, per verifikimin e 239 kandidateve.
· Jane paraqitur 100 kerkesa individuale dhe institucionale ISSH per efekte pensionesh dhe 6 nga Ministria e Drejtesise. 
Në relacionin shoqërues të raportit të monitorimit të paraqitur nga AIDiSSH dhe në komentet e Anekseve, jepen sqarime mbi lidhje me realizimin e qëllimit dhe objektivave të politikës së programit nëpërmjet realizimit të produkteve nga përdorimi i fondeve të planifikuara.

V. Komente dhe rekomandime 
· Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit jane në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të  këtij udhëzimi. Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit të AIDiSSH, janë sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim në anekset përkatëse, konkretisht Aneksi nr 1, Aneksi nr 2, Aneksi nr 3, Aneksi nr 4 dhe Aneksi nr 5. 

· [bookmark: _GoBack]Të  dhënat faktike të raportuara nga institucioni duhet të jenë të rakorduara me të dhënat faktike të Sistemit Informatik Financiar i Qeverisë (SIFQ). Për këtë pikë vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit nga AIDiSSH nuk kanë mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga institucioni me të dhënat faktike të siguruara nga e Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë. 
· Raporti i monitorimit hartuar nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit është publikuar në faqen zyrtare të këtij institucioni në linkun: www.autoritetidosjeve.gov.al

Mbështetur në sa më sipër duke parë edhe paraqitjen e raportit të AIDiSSH, vlerësojmë jo vetëm paraqitjen në kohë të tij por edhe paraqitjen sipas standardeve të udhëzimit të monitorimit.
