# KOMENTE TË PËRGJITHSHME

# Mbi raportin e monitorimit të

# Grupit 87

# për 8 mujorin e vitit 2021

- Karakteristikat kryesore të shpenzimeve.

Grupi 87, për vitin 2021, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas nëntë programeve, konkretisht:

- 01120	Shërbimi për Diasporën

- 01130	Shërbimi i Prokurimit Publik

- 01140	e- Qeverisja

- 01150	Shërbime të tjera

- 01320	Shërbime Qeveritare

- 01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike

- 03310	Shërbimi i Avokaturës Shtetërore

- 05640	Administrimi i Ujërave

- 08480	Mbështetje për Kultet Fetare

Në fund të 8 mujorit të vitit 2021 në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin me ndryshime, paraqitet si më poshtë:

| Program | Emërtimi i Programit | % realizimit |
| --- | --- | --- |
| 01120 | Shërbimi për Diasporën | 47.3 |
| 01130 | Shërbimi i Prokurimit Publik | 53.9 |
| 01140 | e- Qeverisja | 61.2 |
| 01150 | Shërbime të tjera | 47.3 |
| 01320 | Shërbime Qeveritare | 57.0 |
| 01330 | Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike | 47.0 |
| 03310 | Shërbimi i Avokaturës Shtetërore | 58.5 |
| 05640 | Administrimi i Ujërave | 52.8 |
| 08480 | Mbështetje për Kultet Fetare | 90.3 |
|  | TOTALI | 58.5 |

Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, situata në fund të 8 mujorit  të vitit 2021 paraqitet e tillë:

| Kod.Prog | Programi | Shpenzimet Korrente Realizimi në % | Shpenzimet kapitale Realizimi në % |
| --- | --- | --- | --- |
| 01120 | Shërbimi për Diasporën | 45.1 | 50.6 |
| 01130 | Shërbimi i Prokurimit Publik | 54.7 | 3.8 |
| 01140 | e- Qeverisja | 63.3 | 54.9 |
| 01150 | Shërbime të tjera | 51.8 | 22.5 |
| 01320 | Shërbime Qeveritare | 71.3 | 17.8 |
| 01330 | Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike | 57.4 | 32.9 |
| 03310 | Shërbimi i Avokaturës Shtetërore | 58.3 | 85.5 |
| 05640 | Administrimi i Ujërave | 48.4 | 56.7 |
| 08480 | Mbështetje për Kultet Fetare | 90.9 | - |
|  | TOTALI | 62.0 | 48.5 |

Siç evidentohet nga më sipër përqindja e realizimit për shpenzimet korente është e mirë, prej 62% Ndërsa për shpenzimet kapitale përqindja e realizimit është me e ulët saktësisht eshtë 48.5%. Për programin 01130 “Shërbimi i prokurimit publik” vërehet re se ka realizim shumë të ulët prej 3.8% ndërsa për programin 08480 “Mbështetje për Kultet Fetare” nuk ka realizim akoma. Në përgjithsi shpenzimet kapitale për këtë periudhë janë me % realizimi të ulët kjo pasi shumica e projekteve janë në fazë prokurimi dhe ende nuk janë kryer pagesat.

- Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit

Në mijë lekë

|  | Programet | Buxheti fillestar 2021 | Buxheti me ndryshime | Diferenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01120 | Shërbimi për Diasporën | 221,600 | 201,900 | -19,700 |
| 01130 | Shërbimi i Prokurimit Publik | 62,300 | 62,400 | 100 |
| 01140 | e- Qeverisja | 3,712,867 | 4,835,567 | 1,122,700 |
| 01150 | Shërbime të tjera | 478,756 | 517,871 | 39,115 |
| 01320 | Shërbime Qeveritare | 280,000 | 300,000 | 20,000 |
| 01330 | Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike | 636,276 | 636,776 | 500 |
| 03310 | Shërbimi i Avokaturës Shtetërore | 225,400 | 225,700 | 300 |
| 05640 | Administrimi i Ujërave | 202,400 | 199,650 | -2,750 |
| 08480 | Mbështetje për Kultet Fetare | 134,500 | 134,600 | 100 |
|  | Totali i Grupit | 5,954,099 | 7,114,464 | 1,160,365 |

Rezultojnë ndryshime në buxhetin në mijë lekë të detajimit fillestar dhe të atij të nxjerrë nga sistemi i thesarit për 8 mujorin e vitit 2021, kjo për shkak të ndryshimeve të ndodhura me shtesën mbi buxhetin fillestar për fondin e vecantë prej 3.2 milionë lekësh detajuar për secilin institucion, ndryshimeve të ndodhura me Aktin Normativ nr.26, date 23.06.2021, si dhe mbarja e fondit të rindertimit për AKPT në vleren prej 47.9 milionë lekë.

Komente të tjera

Në këtë Grup bëjnë pjesë disa institucione të cilat zënë një peshë relativisht të vogël për nga niveli i shpenzimeve për buxhetin e shtetit. Më poshtë gjeni listën me institucionet që ndodhen në këtë grupim sipas programeve përkatëse.

1087001	01130	Agjencia e Prokurimit Publik

1087002	01320	Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare

1087004	01150	Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar

1087005	01150	Komiteti Shtetëror i Minoriteteve

1087006	01140	Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit

1087011	01150	Inspektoriati Qendror

1087013	01140	Autoriteti Shtetëror Gjeohapsinor (ASIG)

1087014	01330	Shkolla Shqiptare e Administratës Publike

1087015	01330	Departamenti i Administratës Publike

1087016	05640	Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore

1087017	01330	Agjencia Ofrimit të Shërbimeve Publike (ADISA)

1087019	01150	Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

1087026	01150	Agjencia e Auditimit të Programeve të Asistencës

1087027	01140	Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike

1087028	01150	Agjencia e Zhvillimit të Territorit

1087029	08480	Komiteti Shtetëror i Kulteve

1087030	01120	Agjencia Kombëtare e Diasporës

1087031	01150	Qendra Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizimit

1087032	01120	Qendra Botimeve për Diasporën

1087033	03310	Shërbimi i Avokaturës së Shtetit

1087034	01150	Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

1087036	01150	Sekretariati Teknik I Keshillit Ekonomik Kombetar

1087037	01120	Qëndra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët

1087038	01150	Njësia Speciale Antikorrupsion dhe Antievazion

Shënim: Institucionet e mësipërme me të kuqe i kanë dërguar raportimet për 8 mijorin e vitit 2021.