KOMENTE DHE REKOMANDIME 
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 8 MUJORIN 2021 PËR KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion përgjatë 8 mujorit 2021, Komisioni i Prokurimit Publik  ka ushtruar veprimtarinë e vet për të siguruar funksionimin e tij, i cili konsiston në realizimin e produktit  “Vendime mbi hetimet e procedurave të prokurimeve, koncensioneve, lejeve minerare dhe ankandeve”.
Programi për të cilin ky institucion administron fondet për vitin 2021 është: 

1. Programi “Planifikim menaxhim administrimi”

 Për programin “Planifikim menaxhim administrimi”, për 8 mujorin 2021 ky institucion ka raportuar produktin “Vendime te marra mbi ankesat e paraqituraper shqyrtimin e procedurave te prokurimeve, koncesioneve, lejeve minerare dhe ankandeve” i cili është realizuar në numër 590 nga 11240 të planifikuara. 

II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve
Në fund të 8 mujorit  2021, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime për vitin 2021, sipas të dhënave të gjenerura nga SIFQ, paraqitet si më poshtë:
                                                                                           në  000/lekë
	
	Emërtimi
	Plani  për vitin 2021
	Fakti për 8 mujorin 2021
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime personeli
	55 095
	28 660
	52%

	2.
	Shpenzime të tjera korrente
	15 055
	3 236
	21%

	3.
	Shpenzime Kapitale 
	1,000
	353
	35%

	
	TOTALI
	71,150
	32 250
	45%


Ndërsa realizimi i shpenzimeve të programit paraqitet si më poshtë:

                                                                                                                   në  000/lekë
	
	Emërtimi
	Plani për vitin 2021
	Fakti për 8 mujorin 2021
	% e realizimit

	
	
	Korrente 
	Investime
	Korrente
	Investime
	Korrente
	Investime

	1.
	Shërbimi i Prokurimit  Publik
	70 150
	1,000
	31 897
	353
	45%
	35%

	
	Totali
	70 150
	1,000
	31 897
	353
	45%
	35%


Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit për këtë institucion, është realizuar rreth 55% përgjatë 8 mujorit 2021, kundrejt planit vjetor me ndryshime. 
III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit
Për Buxhetin e Komisionit të Prokurimit Publik  për vitin 2021, situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë kësaj periudhe, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

në  000/lekë
	Programet
	Buxheti fillestar 2021
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Shërbimi i Prokurimit  Publik
	71,000
	71 150
	250


Ndryshimet e planit për 8 mujorin 2021, kanë ndodhur si rrjedhojë e akordimit të fondit të veçantë. 
IV.  Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Komisionit të Prokurimit Publik me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.
në  000/lekë
	Programet
	Shpenzime korrente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	KPP
	Thesari
	Dif.In-Thesar
	KPP 
	Thesari
	Dif.In-Thesar
	KPP
	Thesari
	Dif.In-Thesar

	Shërbimi i Prokurimit  Publik
	31897
	31 897
	
	353
	353
	-
	32 250
	32 250
	-1


Ashtu sikurse paraqitur në tabelën e mësipërme, të dhënat e përdorura nga Komisioni i Prokurimit Publik për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për vitin 2021, përputhen plotësisht me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit. 
V. Komente dhe rekomandime
· Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jetë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të këtij udhëzimi. 
· Vleresojme respektimin nga ana e institucionit te afatit ligjor te dërgimit të Raportit të Monitorimit 8 mujorin 2021, pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.
· Në relacionin shpjegues duhet të paraqiten argumenta lidhur me  mospërputhjet ndaj parashikimit të periudhës raportuese dhe masat korrigjuese që duhen ndërmarrë.
· Plotesimi i anekseve duhet te behet sipas formatit te percaktuar ne udhezimin e permendur me siper.
VI.  Publikimi
Raporti i Monitorimit për 8 mujorin 2021, është publikuar në faqen zyrtare të Komisionit të Prokurimit Publik.
Linku: http://www.kpp.gov.al/ppadv/AnnualReports.aspx

