KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË 8 mujorit viti 2021

PËR MINISTRINË E MBROJTJES

- Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e produkteve kryesore

Ministria e Mbrojtjes ka për mision hartimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme shtetërore të sigurisë dhe të mbrojtjes së vendit në përputhje me Kushtetutën, Strategjinë e Sigurisë, Organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO), Strategjinë Ushtarake dhe legjislacionin në fuqi në Republikës së Shqipërisë.

Ministria e Mbrojtjes gjatë vitit 2020 ka administruar dhe menaxhuar fondet publike sipas shtatë programeve të miratuara, e konkretisht:

  - Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi.

  - Forcat e Luftimit

  - Arsimi Ushtarak

  - Mbështetja e Luftimit

  - Mbështetje për Shëndetësinë

  - Emergjencat civile dhe rezervat e shtetit

  - Mbështetje Sociale për Ushtarakët

- Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve

Sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatik të Qeverisë dhe të dhënave të paraqitura nga ministria në raportin e monitorimit, përgjatë 8 mujorit të vitit 2021, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit paraqitet si më poshtë:, në mijë lekë:

| Programet | % e realizimit të totalit të shpenzimeve kundrejt buxhetit të vitit 2021 |
| --- | --- |
| - Programi“Planifikim,Menaxhim dhe Administrimi” | 57.33% |
| - Programi “Forca e Luftimit” | 54.22% |
| - Programi “Mbështetja e Luftimit” | 55.36% |
| - Programi “Arsimi Ushtarak” | 47.89% |
| - Programi “Mbështetja për Shëndetësinë” | 54.65% |
| - Programi “Mbështetja për Ushtarakët” | 66.34% |
| - Programi “Emergjencat Civile” | 14.53% |
| Totali | 55.46 % |

Ndërsa plani me ndryshime i buxhetit dhe realizimi i shpenzimeve faktike të buxhetit, sipas çdo programi të ndarë në shpenzime korente dhe shpenzime kapitale dhe Shpenzime total, paraqitet në tabelat më poshtë, në mijë lekë:

| Programi | Shpenzime korente |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plani | Fakt | Përqindja e realizimit |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 1,191,661 | 751,991 | 63.1% |
| Forcat e Luftimit | 5,671,000 | 2,715,355 | 47.9% |
| Mbështetja e Luftimit | 5,538,953 | 3,211,728 | 57.9% |
| Arsimi Ushtarak | 620,250 | 393,629 | 63.4% |
| Mbështetje për Shëndetësinë | 1,016,500 | 664,837 | 65.4% |
| Emergjencat civile dhe rezervat e shtetit | 396,320 | 127,097 | 32% |
| Mbështetje Sociale për Ushtarakët | 5,308,200 | 3,521,284 | 66.3% |
| Totali | 19,742,884 | 11,385,920 | 57.67% |

Nga të dhënat e mësipërme financiare, vërejmë që për periudhën, shpenzimet korente të Ministrisë së Mbrojtjes, janë realizuar në rreth 57.7 përqind;

| Programi | Shpenzime kapitale |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plani | Fakt | % e realizimit |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 120,000 | 0 | 0% |
| Forcat e Luftimit | 3,057,500 | 2,017,151 | 65.9% |
| Mbështetja e Luftimit | 861,375 | 331,400 | 38.5% |
| Arsimi Ushtarak | 201,625 | 0 | 0.0% |
| Mbështetje për Shëndetësinë | 200,000 | 0 | 0.0% |
| Emergjencat civile dhe rezervat e shtetit | 620,000 | 20,600 | 3.3% |
| Mbështetje Sociale për Ushtarakët | 0 | 0 | 0.0% |
| Totali | 5,060,500 | 2,369,148 | 46.8% |

Nga të dhënat e mësipërme financiare, vërejmë që për periudhën, për shpenzimet kapitale të Ministrisë së Mbrojtjes, realizimi është 46.8 përqind;

| Programi | ShpenzimeTotal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plani | Fakt | % e realizimit |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 1,311,661 | 751,991 | 57.3% |
| Forcat e Luftimit | 8,728,500 | 4,732,506 | 54.2% |
| Mbështetja e Luftimit | 6,400,328 | 3,543,127 | 55.4% |
| Arsimi Ushtarak | 821,875 | 393,629 | 47.9% |
| Mbështetje për Shëndetësinë | 1,216,500 | 664,837 | 54.6% |
| Emergjencat civile dhe rezervat e shtetit | 1,016,320 | 147,695 | 14.5% |
| Mbështetje Sociale për Ushtarakët | 5,308,200 | 3,521,284 | 66.3% |
| Totali | 23,225,805 | 13,126,620 | 55.5% |

Në total, realizimi në fund të 8 mujorit 2021, për Ministrinë e Mbrojtjes, është 55.5 përqind.

Të dhënat sipas strukturës së peshës specifike që secili program zë në buxhetin total të MM, referuar planit vjetor 2021 me ndryshime dhe realizimit faktik të periudhës, paraqiten si më poshtë:

| Programi | Plani | Fakt |
| --- | --- | --- |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 5.31% | 5.47% |
| Forcat e Luftimit | 35% | 34.41% |
| Arsimi Ushtarak | 25.9% | 25.76% |
| Mbështetja e Luftimit | 3.3% | 2.86% |
| Mbështetje për Shëndetësinë | 4.9% | 4.83% |
| Emergjencat civile dhe rezervat e shtetit | 4.12% | 1.07% |
| Mbështetje Sociale për Ushtarakët | 21.06% | 25.6% |
| Totali | 100% | 100% |

- Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Ndryshimet e planit të buxhetit, si për shpenzimet kapitale dhe për shpenzimet korente gjatë tetërmujorit të vitit 2021, duke u nisur nga buxheti fillestar sipas ligjit nr. Nr. 137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021”, kanë ndodhur në zbatim të Aktit Normativ Nr.18, datë 12.4.2021 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021” të ndryshuar, Aktit Normativ nr.26, datë 22.06.2021 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021”, të ndryshuar, fondeve akorduara si fonde shtesë nga Fondi i veçantë.

- Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.

| Emërtimi i Programit | Shpenzime kornete |  |  | Shpenzime kapitale |  |  | Totali shpenzimeve |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ministria | Thesari | Dif | Ministria | Thesari | Dif | Ministria | Thesari | Dif |
| Planifikim Menaxhimi | 748,266 | 751,991 | 3,725 | - | - | - | 748,266 | 751,991 | 3,725 |
| Forca e Luftimit | 2,715,356 | 2,715,356 | - | 2,017,150 | 2,017,150 | - | 4,732,506 | 4,732,506 | - |
| Mbështetja e Luftimit | 3,211,728 | 3,211,728 | - | 331,400 | 331,400 | - | 3,543,127 | 3,543,127 | - |
| Arsimi Ushtarak | 393,629 | 393,629 | - | - | - | - | 393,629 | 393,629 | - |
| Mbështetje për Shëndetësinë | 664,837 | 664,837 | - | - | - | - | 664,837 | 664,837 | - |
| Mbështetje për Ushtaraket | 3,521,284 | 3,521,284 | - | - | - | - | 3,521,284 | 3,521,284 | - |
| Emergjencat Civile | 127,637 | 127,097 | 540 | 20,597 | 20,597 | - | 148,235 | 147,695 | 540 |
| TOTALI | 11,382,737 | 11,382,737 | - | 2,369,147 | 2,369,147 | - | 13,751,884 | 13,751,884 | - |

Në lidhje me këtë pikë vërejmë se për të dhënat e raportuara nga Ministria e Mbrojtjes dhe të dhënat e siguruara nga Sistemi Financiar Informatik i Qeverisë, kanë diferenca për realizimin faktitk në programet “Planifikim, Menaxhim, Administrim” dhe “Emergjencat Civile”. Gjithashtu sa i përket të dhënave të planit të buxhetit të raportuara nga Ministria e Mbrojtjes në raportin e monitorimin vërehen diferenca me të dhënat e siguruara nga Sistemi Financiar Informatik i Qeverisë.

Nga të dhënat e Sistemit Informatik Financiar të Qeverisë konstatojmë se për periudhën për këtë ministri janë realizuar të ardhura jashtë limitit në shpenzime korente në masën rreth 578 mijë lekë në programin “Mbështetje për shëndetësinë” dhe rreth 8,900 mijë lekë në shpenzime kapitale dhe 1,109 mijë lekë në programin “Mbështetja e Luftimit” në shpenzime kapitale.

- Performanca dhe statusi i produkteve të disa programeve kryesore.

Në programin “Planifikim, administrim dhe menaxhimi”, sipas raportit të ministrisë janë parashikuar 3 produkte ‘Akte ligjore e nënligjore te përgatitura nga Ministria e Mbrojtjes’, ‘Marrëveshje ndërkombëtare të nënshkruara’, ‘Sisteme të mirëmbajtura për aparatin e  Ministrisë së Mbrojtjes’ të cilat janë realizuar në rreth 57 përqind kundrejt planit vjetor dhe raportohet të realizuar plotësisht referuar periudhës. Raportohet 0 përqind realizimi i projekteve të investimeve për këtë program për 8-mujorin.

Në Programin “Forcat e Luftimit”, ka të përcaktuar 3 objektiva dhe janë parashikuar 6 produkte ‘Forca Toksore në gadishmëri dhe operacionale’, ‘Kontigjent ushtarake në mision paqeruajtese jashte vendit’, ‘Sinjalistika detare dhe rilevim batimetrik detare’, ‘Forca Detare në gadishmëri dhe operacionale’, ‘Forca Ajrore në gadishmëri dhe operacionale’ të realizuara në masën 54 përqind dhe nga 15 projekte të investimeve të planifikuar, janë realizuar 5 projekte për periudhën në masën rreth 65.9  përqind.

Në Programin “Mbështetja e Luftimit”, ka të përcaktuar 3 objektiva dhe janë parashikuar 12 produkte si psh. ‘Sisteme funksionale kontrolli për FA’, ‘Kapacitete operacionale që sigurojnë mbështetje logjistike për FARSH’ etj., të realizuara në masën rreth 58 përqind dhe nga 27 projekte të investimeve për periudhën realizimi është në masën rreth 38 përqind.

- Komente dhe rekomandime

- Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jenë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49 dhe anekset e përcaktuara në pikën 51 të  këtij udhëzimi. Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit të Ministrisë së Mbrojtjes, janë në përgjithësi sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim dhe anekseve përkatëse të tij.

- Gjithashtu pjesë e raportit të monitorimit duhet të jenë dhe të raportohen edhe realizimi i të ardhurave jashtë limitit, për të cilat, Ministria e Mbrojtjes ka patur realizim sipas Sistemit Informatik Financiar të Qeverisë, por që nuk janë paraqitur në raport.

- Në raporin e monitorimit duhet të analizohet më mënyrë më të detajuar ndryshimet të ndodhura në planin e buxhetit për pëeridhën e raportimit, duke specifikuar volumin e ndryshimeve dhe aktet ligjore në zbatim të së cilëve janë bërë ndryshimet.

- Në zbatim të Udhëzimit Plotësues Nr. 2 datë 20.1.2020 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2020”, një ndër problematikat që duhet të paraqitet në raportin e monitorimit është evidentimi dhe trajtimi i detyrimeve të prapambetura si ato të trashëguara ashtu edhe ato të krijuara rishtazi. Trajtimi i tyre duhet të konsiderohet si prioritar dhe konsiston në paraqitjen e argumentave lidhur me krijimin e tyre si dhe masat që parashikohet të merren për likujdimin e tyre. Në raportin e paraqitur nga MM kjo pikë e udhëzimit është plotësuar edhe me raportimin për detyrimet e prapambetura.

- Pjesë e raportit duhet të jetë gjithshtu edhe të dhëna për buxhetimin me bazë gjinore, ecuria e realizimit të qëllimeve dhe objektivave të politikës që trajtojnë çështjen e barazizë gjinore nëpërmjet treguesve të performancës përkatës duke përfshirë këtu dhe produktet me bazë gjinore. Në raportin e MM për këtë pjesë thuhet se “nga programi Arsimi Ushtarak në respektim dhe promovim të plotë të barazisë gjinore, janë përcaktuar tregues konkretë të përshtatshëm dhe të matshëm të cilët janë identifikuar” por nuk jepen detaje të mëtejshme.

Mbështetur në sa më sipër vlerësojmë paraqitjen në kohë të raportit të monitorimit të paraqitur nga Ministria e Mbrojtjes, paraqitjen e tij sipas kërkesave të Udhëzimit nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, ndërkohë që për përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit rekomandojmë përfshirjen e realizimit të të ardhurave jashtë limitit si dhe mënyrën përdorimit të tyre.