KOMENTE DHE REKOMANDIME 
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 8-MUJORIN  2021 PËR MINISTRINË E KULTURËS 
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore
Ministria e Kulturës, në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe me programin e Këshillit të Ministrave, me fondet buxhetore të miratuara për vitin 2020 ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat kombëtare të kulturës, të trashëgimisë kulturore, materiale dhe shpirtërore, të rritjes së tolerancës fetare e të dialogut kulturor dhe integrimit kulturor në familjen evropiane dhe botërore, në përputhje me programin e qeverisë së Republikës së Shqipërisë.
 Programet për të cilat kjo ministri ka administruar fondet gjatë 4 mujorit të pare te vitit 2021 janë: 
1. Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”

2. Programi “Trashëgimia Kulturore”

3. Programi “Arti dhe Kultura” 
Për programin “Planifikim Menaxhim Administrim”. Fondet buxhetore në këtë program janë planifikuar për realizimin e dy produkteve të cilat gjatë  8 mujorit 2021 kanë patur performancën si më poshtë: 

· “Akte ligjore dhe nënligjore të miratuara” që matet me numrin e akteve të miratuara, është realizuar në masën 26% të planit vjetor me një kosto faktike prej 69.2 milion lekë. 

· “Staf i trajnuar”,  që matet me numrin e trajnimeve të realizuara, është realizuar në masën 60% te planit me një kosto faktike prej 29.1 milion lekë.
Në programin “Trashëgimia Kulturore” është realizuar promovimi, ruajtja, konservimi, restaurimi i objekteve dhe fondeve muzeore si dhe edukimi përmes trashëgimisë dhe aktiviteteve në funksion të saj. Këto objektiva gjatë  8 mujorit 2021, janë arritur nëpërmjet realizimit të produkteve si më poshtë:

· “Objekte monument kulture të ruajtura dhe të mbrojtura”, me një kosto faktike prej 154.4 milion lekë, ku:

Gjatë 8 mujorit 2021, janë kryer punime mirembajtje dhe restaurime në 111 objekte nga 155 të planifikuara. Kështu është kryer pastrim mirëmbajtje në Kalanë e Shkodrës, në Kalanë e Lezhës, në Kalanë e Drishtit dhe në Urën e Mesit. Në Berat janë kryer punime restauruese në fasadat e disa banesave, është kryer restaurimi i “Ura e Vokopolës’, monument kulrure, janë kryer ndërhyrje resaturuese në afreskun e kishës së Shën Triadhës, lagjja Kala, Berat. Gjatë kësaj periudhe kalaja e Beratit është vizituar nga 47 512 vizitorë të huaj dhe shqiptarë duke qenë kështu monumenti me i vizitueshëm.Eshte kryer pastrim-mirembajtje në Kalanë e Krujës, është kryer pastrim nga vegjetacioni në vendbanimin antik të Zgërdheshit, pastrim në Mozaikun e Tiranës dhe në Kalanë e Prezës. Ndërsa në Vlorë janë kryer dy projekte. Projekti i parë është “Punime konservimi në kalanë e Porti Palermos dhe “Gërmime arkeologjike të shpëtimit të varrit të tipit Maqedon në Parkun Arkeologjik Amantia”.
·  “Muze të mirëmbajtura dhe të vizitueshëm nga publiku ” me një kosto faktike prej 96.5 milion lekë, ku veprimtaria e muzeve kombëtare është fokusuar në promovimin, ruajtjen dhe mbrojtjen e pasurive kulturore në administrim të tyre si më poshtë:
· Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi”, në periudhën Janar-Prill 2021 ka nisur procedurat për tu bërë pjesë e Uneskos në programin “Memory of the Ëorlds Register”.
· Muzeu Historik Kombëtar, gjatë këtij 8 mujori, ka realizuar rreth 17 aktivitete edukuese dhe promovuese; 5 ekspozita, 3 botime promovues, 5 aktivitete ne kuadër te “Muajit të Kujtesës”.Janë kryer një sërë restaurimesh të objekteve pjesë të muzeut. 

· Muzeu kombëtar i Artit Mesjetar, Arsimit dhe Arkeologjik, Korçë, ka organizuar veprimtari qe janë lidhur me pritjen e vizitorëve dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë që administrohen nga këta muze. Janë restauruar 28 objekte të këtij muzeu, dhe resaturimi i 9 ikonave dhe 7 sklupturave të cilat janë bërë të qëndrueshme për ekspozim. Gjatë kësaj periudhe muzeu është vizituar nga 1549 vizitorë.  

· Qendra Kombëtare e Muzeumeve Berat ka kryer një sërë veprimtarish me karakter promovues dhe njëkohësisht dhe mirëmbajtje të objekteve muzeore për Muzeun Etnografik Berat dhe Muzeun Ikonografik Onufri.
· Muzeu Kombëtar Pavarësia Vlorë gjatë vitit ka kryer rreth 4 aktivitete me karakter promovues dhe edukues në përkujtim të figurave të shquara dhe ngjarjeve të rëndësishme historiko-kulturore. Aktivitetet janë “Në nderim të veprës së Ismail bej Vlorës “, “Rikujtojmë rolin e Gruas në gjatë Rilindjes Kombëtare , “Dita e monumenteve.
· Muzeu Kombëtar “Gjethi” gjatë këtij 8 mujori ka realizuar rreth 36 aktivitete edukuese dhe promovuese ku 5 prej tyre janë në kuadër të programit edukativ “Kujtojme per te mos harruar”, 3 aktivitete ne kuader te programit edukativ “Mbresa”, 2 aktivitete (vizite studimore online dhe konference finale. 
· Realizimi i punimeve restauruese të parqeve të Butrintit dhe Apolonisë.

· “Aktivitete, të fushës së trashëgimisë jomateriale”, me nje kosto faktike prej 41.7 milion lekë.

· Këtu përfshihen aktivitetet e zhvilluara me mbështetjen financiare të Ministrisë së Kulturës, Projektet me Thirrje, të cilat përzgjidhen nga një kolegjium i ngritur me urdher ministri pas thirrjes së hapur që Ministria e Kulturës shpall për mbështetjen financiare të projekteve në fushën e artit, kulturës dhe trashëgimisë.janë aprovuar për vitin 2021 rreth 160 projekte me thirrje. 

· “Trashëgimia materiale e jomateriale e inventarizuar”, me një kosto faktike prej 5.1 milion lekë. Gjatë 8 mujorit 2021 rezultojnë të regjistruara në bazën e të dhënave shtetërore “Regjistri Kombëtar i Pasurive Kulturore “, gjithsej 39 249. 
Programi “Arti dhe Kultura” ka qëllim edukimin, zhvillimin dhe promovimin e skenës artistike dhe vlerave kulturore kombëtare dhe ka objektiv rritjen e interesit të publikut ndaj programeve kulturore përmes përmirësimit të shërbimeve në infrastrukturë si dhe rritjen e cilësisë artistike. Ky objektiv gjatë 8 Mujorit 2021 është arritur nëpërmjet realizimit të produkteve si më poshtë:

· “Investime të reja në skenat bashkëkohore”, përfshihen ndërtime e rikonstruksione në institucionet e artit dhe kulturës, ku përmendim “Rikonstruksionin e Teatrit të Operas dhe Baletit,(inaugurimi u be me date 15-16 Shtator 2021); Restaurimi per ndertesen e Fondit te Bibliotekes Kombetare (faza I, ne proces); Rijetesimi i PiramidesTirane (ne proces); Rikonstruksioni dhe rehabilitimi i hapësirave në Muzeun Kombëtar të Arteve të Bukura, Galeria Kombëtare e Arteve, qe janë në proces; Rikualifikimi i hapesires se Parkut te kinostudios ‘Parku i Artit”, ne proces.
· Veprimtari të realizuara në institucionet e art-kulturës. Në kushtet e masave të marra për parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19, gjate 8 mujorit 2021 ka nisur alternimi i aktiviteteve me prezence te audiences.Kështu përmendim: 

· ‘Premiera dhe shfaqje artistike të zhanrit skenik operistik, koreografik dhe folklorik kombëtar”, 84 shfaqje me nje kosto faktike 180.1 milion lekë, 

· “Premiera dhe shfaqie artistike  të zhanrit skenik teatror klasik dhe bashkekohor” , 37 shfaqje me nje kosto faktike 55.8 milion lekë.

· “Premiera dhe shfaqje artistike të zhanrit skenik teatror eksperimental klasik dhe bashkekohor “, 60 shfaqje me një kosto faktike 14.4 milion leke.
· Ekspozita me vepra pjese e fondit te GKA, te perkohshme te tradites dhe bashkekohore, autore te diaspores dhe te huaj, 21 aktivitete me nje kosto faktike 25.9 milion leke.

· Veprimtari edukuese te teatrit me dhe per femije, 74 aktivitete me nje kosto faktike 20 milion leke.

· Veprimtari dhe sherbime te integruara dhe inovative per qytetaret perdorues dhe frekuentues te koleksioneve bibliotekare, 123 aktivitete me nje kosto faktike 64.4 milion lekesh.

II. “Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”.
Në fund të 8 mujorit 2021, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit me financim të brëndshëm  krahasuar me planin e periudhës sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrisë, paraqitet si më poshtë:

	
	Emërtimi
	% e realizimit të shpenzimeve
kundrejt  planit te 8 Mujorit 2021

	1.
	Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”
	92%

	2.
	Programi “Trashëgimia Kulturore”
	85.7%

	3.
	Programi “Arti dhe Kultura”
	32.5%

	
	TOTAL
	46.6%


Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit me financim të brendshëm në total për këtë ministri për 8 Mujorin 2021, është realizuar në rreth 46.6 % të planit te 8 Mujorit 2021. Duke e parë këtë realizim sipas programeve, vërejmë  që përqindja e realizimit të shpenzimeve varion në nivele të ndryshme duke filluar nga 32.5% në programin “Arti dhe Kultura”, në 85.7% të planit në programin “Trashegimia Kulturore” dhe 92% në  programin “Planifikim menaxhim administrim”. 
Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e ministrisë situata në fund te 4 mujorit te I 2021, paraqitet e tillë:
	
	
	% e realizimit te shpenzimeve

	
	Programet
	Shpenzime korrente
	Shpenzime kapitale me Financ. te brendshem

	1.
	Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”            
	92%
	-

	2.
	Programi “Trashëgimia Kulturore
	84.7%
	95.6%

	3.
	Programi “Arti dhe Kultura”
	90.3%
	       2.1%

	
	TOTAL
	88.4%
	5.6%


Pra siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet korrente në total për ministrinë, janë realizuar në rreth 88.4% të planit 8 mujor. Shpenzimet për investime me financim të brendshem në total kanë një realizim prej 5.6% kundrejt planit 8 mujor. 
Struktura e shpenzimeve për çdo program sipas ligjit të buxhetit 2021, planit të ndryshuar gjate 8 mujorit 2021 si edhe realizimit të 8 mujorit 2021,  paraqitet si më poshtë:

	
	Programet
	Buxheti 2021            Ligji
	Plani                               me ndryshime
	Fakti 8 mujori   2021

	1.
	Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”
	5.7
	5.5
	11

	2.
	Programi “Trashëgimia Kulturore
	19.1
	19.9
	37.2

	3.
	Programi “Arti dhe Kultura”
	75.2
	74.6
	51.7

	
	TOTAL  MINISTRIA
	100%
	100
	100


Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve në fakt për 8 M 2021,  vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Arti dhe Kultura” me rreth 51.7% të totalit të shpenzimeve, si edhe në programin “Trashëgimia Kulturore” me rreth 37.2%.
III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë vitit 2021, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë 8 mujorit 2021, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

   në 000/lekë
	
	Programet
	Buxheti fillestar 2021
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	1.
	Planifikim Menaxhim Administrim
	160 000
	160 400
	         400

	2.
	Trashëgimia Kulturore
	533 501
	580 485
	     46 984

	3.
	Arti dhe Kultura
	 2 112 500
	2 174 400
	      61 900

	                        TOTAL  MINISTRIA
	2 806 001
	2 915 285
	109 284


Pra siç shikohet nga tabela në krahasim me ligjin fillestar plani ka ndryshuar ne te tre programet.

· Ndryshimet përfaqësojnë ndryshimet e planit të buxhetit nga akordimi  dhe detajimi i Fondit të Veçantë, Akti Normativ si dhe akordimi i fondeve te mbartura nga viti 2020 per Rindertimin.
IV. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Ministrisë me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.
                                                                                   
                       në 000/lekë
	Programet
	Shpenzime korrente
	Shpenzime kapitale me financim te brendshem
	Totali i shpenzimeve

	
	Ministria
	Thesari
	Dif.

TH-M
	Ministria
	Thesari
	Dif. TH-M
	Ministria
	Thesari
	Dif.
TH-M

	Plan. Menaxh. Admin
	98 415
	44 963
	
	-
	
	
	44 963
	44 963
	

	Trashëgimia Kulturore
	297 853
	297 853
	
	33 976
	33 976
	
	331 829
	331 829
	

	Arti dhe Kultura
	440 806
	440 806
	
	20 199
	20 199
	
	461 005
	461 005
	

	TOTAL  MINISTRIA
	837 074
	837 074
	
	54 175
	54 175
	
	891 249
	891 249
	


· Shpenzimet e realizuara nga te ardhurat jashte limitit jane per 52 042 mije leke.
Pra siç shikohet të dhënat faktike të raportuara nga ministria janë të njejta me të dhënat faktike të siguruara nga sistemi informatik financiar i qeverisë.
IV. Komente dhe rekomandime 
· Vlerësojmë respektimin nga ana juaj të afatit të paraqitjes së këtij raporti, të përcaktuar në udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016.

· Vëmë në dukje se paraqitja e informacionit si edhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit janë sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të Udhëzimit nr. 22, datë 17.11.2016, 
· Konstatojme gjithashtu se vlera faktike e produkteve nga ana sasiore ne anekset e paraqitura ne raportin e monitorimit eshte plotesuar me te dhenat e siguruara nga sistemi AFMIS.

V. Publikimi 

Raporti i Monitorimit për 8 mujorin 2021, është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Kulturës.
http://www.kultura.gov.al/al/dokumente/raporte/raporte-monitorimi-nga-ministria-e-kultures
