KOMENTE DHE REKOMANDIME
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 8 MUJORIN E VITIT 2021 PËR STRUKTURËN E POSAÇME KUNDËR KORUPSIONIT DHE KRIMIT TË

ORGANIZUAR

I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion gjatë 8 mujorit të vitit 2021, Struktura e Posaçme Kundër Korupsionit dhe Krimit të Organizuar ka realizuar qëllimin e tij, i cili është “Garantimi i respektimit të Kushtetutës, forcimit të shtetit të së drejtës, nëpërmjet vënies përpara drejtësisë të çdo vepre penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar në mënyrë sa më efikase dhe të pavarur nga çdo ndikim i paligjshëm.” Përgjatë 8 mujorit janë përfunduar 85% e çështjeve të rregjistruara.
II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve
Në fund të 8 mujorit të vitit 2021, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e vitit 2021, sipas të dhënave të gjeneruara nga SIFQ, paraqitet si më poshtë:
                                                                                           në  000/lekë
	
	Emërtimi
	Plani për vitin 2021
	Fakti për 8M,  2020
	% e realizimit

	1.
	Shpenzime personeli
	378,311
	148,062
	37%

	2.
	Shpenzime të tjera korrente
	77,019
	19,509
	25%

	3.
	Shpenzime Kapitale 
	30,000
	1,074
	4%

	
	TOTALI
	485,330
	168,645
	35%


Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme shpenzimet e buxhetit për këtë institucion, janë realizuar me rreth 35% për 8 mujorin e vitit 2021, kundrejtë planit me ndryshime për vitin 2021. Shpenzimet korente kanë një realizim prej 37%, për shkak të vendeve vakante pasi procesi i rekrutimit të punonjësve hetimorë dhe administrativë pranë SPAK ka një procedurë specifike dhe mjaft të detajiuar ligjore që zgjasin në kohë. Shpenzimet kapitale kanë një realizim prej 4%, niveli i ulët i realizimit është për shkak se projektet e planifikuara janë në procedura prokurimi dhe priten që në 4 mujorin e fundit të vitit të përfundojnë procedurat për të vazhuar procesi i likuidimit të detyrimeve kontraktuale që do të krijohen për këto investime.
III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit
Për Buxhetin e Strukturës së Posaçme Kundër Korupsionit dhe Krimit të Organizuar për 8 mujorin e vitit 2021, situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë kësaj periudhe, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

në  000/lekë
	Programet
	Buxheti fillestar 2021
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	
	(1)
	(2)
	(3=2-1)

	Planifikim, Menaxhim, Administrim
	500,000
	485,330
	


Ndryshimet e planit gjatë 8 mujorit të vitit 2021 kanë ndodhur si rrjedhojë e akordimeve të fondit të veçantë për këtë institucion si dhe në zbatim të Aktit Normativ nr.26, datë 22.06.2021 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021”, të ndryshuar”.
IV.  Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Institucionit me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese.
në  000/lekë
	Programet
	Shpenzime korrente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	SPAK
	Thesari
	Dif.In-Thesar
	SPAK
	Thesari
	Dif.In-Thesar
	SPAK
	Thesari
	Dif.In-Thesar

	Planifikim, Menaxhim, Administrim
	167,570
	167,570
	-
	1,074
	1,074
	-
	168,645
	168,645
	-


Ashtu sikurse paraqitur në tabelën e mësipërme, të dhënat e përdorura nga Struktura e Posaçme Kundër Korupsionit dhe Krimit të Organizuar për përgatitjen e raportit të monitorimit të shpenzimeve për 8 mujorin e vitit 2021, përputhen plotësisht me të dhënat e nxjerra nga sistemi i thesarit.
V. Komente dhe rekomandime

· Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jetë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të  këtij udhëzimi. Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit të SPAK, janë sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim në anekset përkatëse, konkretisht Aneksi nr 1, Aneksi nr 2, Aneksi nr 3, Aneksi nr 4 dhe Aneksi nr 5. 

· Për shpenzimet buxhetore paraqitja e tyre duhet të bëhet sipas anekseve nr. 1 “Raporti i shpenzimeve sipas Programeve” dhe aneksi 2 “Raporti i shpenzimeve të Programit sipas Artikujve buxhetorë”. Këto të dhëna duhet të shoqërohen me një analizë të lidhur me të gjithë faktorët që kanë ndikuar në nivelin e realizimit të tyre. Sa i përket kësaj pjese raporti i paraqitur nga SPAK është i saktë.

· Për të siguruar paraqitjen sa më mirë të lidhjes midis realizimit të objektivave të politikës së programit me realizimin e treguesve të performancës/produkteve, të dhënat mbi realizimin e tyre duhet të paraqiten sipas aneksit nr. 4 “Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit”, të përcaktuar në udhëzimin e mësipërm. I rëndësishëm është edhe plotësimi i komenteve për secilin tregues për të evidentuar si arritjet edhe problematikat. Raporti i monitorimit të SPAK ka të plotësuara tabelat dhe gjithashtu në relacionin e tij ka një analizë sasiore të produkteve. 

· Të  dhënat faktike të raportuara nga institucioni duhet të jenë të rakorduara me të dhënat faktike të Sistemit Informatik Financiar i Qeverisë (SIFQ). Për këtë pikë vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit nga SPAK janë të njëjta me të dhënat faktike të siguruara nga SIFQ, si për shpenzimet korente edhe për shpenzimet kapitale.

· Në zbatim të kreut VI “Monitorimi” të Udhëzimit plotësues nr. 4, datë 25.01.2021 “Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2021”, lidhur me përdorimin e informacionit të siguruar nga sistemi AFMIS vihet re se:
· Nuk është plotësuar raporti nr. 16, në modulin BPPM lidhur me sasinë faktike të produkteve.  
VI.  Publikimi
Raporti i Monitorimit për 8 mujorin e vitit 2021, nuk është publikuar në faqen zyrtare të Strukturës së Posaçme Kundër Korupsionit dhe Krimit të Organizuar.


