# Guida Sektoriale e Përgatitjes së Buxhetit (GSPB) për Ministrinë e Drejtësisë

Përmbajtja

Guida Sektoriale e Përgatitjes së Buxhetit (GSPB) për Ministrinë e Drejtësisë	1

Hyrje	2

1. Përmbledhje e proceseve të riformuluara të përgaitjes së programit buxhetor afatmesëm/buxhetit	3

2. Rolet dhe përgjegjësitë e përgatitjes së buxhetit në ministritë e linjës	7

3. Faza paraprake e përgatitjes së PBA	8

4. Faza Strategjike – Përgatitja e Programit Buxhetor Afatmesëm	9

6. Tabelat standarde të Përgatitjes së PBA dhe Buxhetit Vjetor	18

# Hyrje

Qëllimi i këtij udhëzuesi është:

- përcaktimi i një procedure transparente dhe të unifikuar për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm (PBA) dhe buxhetit vjetor për të gjitha ministritë e linjës,

- përcaktimi i përgjegjësive në procesin e përgatitjes së PBA dhe buxhetit vjetor si dhe fazat e përgatitjes së tyre.

- të jepen përkufizime dhe shembuj që do të ndihmojnë ministritë e linjës për të përgatitur PBA sipas metodologjisë së Buxhetimit në bazë Programi dhe Performance.

Në përputhje me Udhëzimin ‘Për Procedurat Standarde të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm’ të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë çdo njësi e qeverisjes qendrore përgatit kërkesat buxhetore në kuadër të Programit Buxhetor Afatmesëm, me qëllim që të sigurojë që shpërndarjet e fondeve buxhetore të reflektojnë qëllimet dhe objektivat e dokumentave strategjik të vendit, si dhe Programin e Qeverisë gjatë një periudhe afatmesme (3-vjeçare) duke bërë një lidhje të drejtpërdrejtë ndërmjet shpërndarjes së buxhetit dhe objektivave të politikës së programit.  Është e rëndësishme të mbahet parasysh që përgatitja e buxhetit vjetor është pjesë përbërëse e procesit të përgatitjes së PBA, si dhe çdo Ministri duhet të marrë pjesë dhe të kontribuojë sipas kalendarit të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm dhe buxhetit vjetor në përgatitjen e dokumenteve të kërkuara në fazat e ndryshme të procesit. Fazat nëpër të cilat kalon procesi i përgatitjes së PBA janë

- Faza paraprake e përgatitjes së PBA.  Në këtë fazë ministritë e linjës bëjnë analizën dhe vendosin nëse është e nevojshme të ndërhyhet në klasifikimin e programeve buxhetore duke shtuar apo duke shkrirë programe buxhetore.

- Faza Strategjike – përgatitja e programit buxhetor afatmesëm. Në këtë fazë shpjegohen hollësisht hapat që duhet të ndiqen nga punonjësit e ministrive të linjës për të përgatitur PBA sipas afateve që përcakton Ministria e Financave dhe Ekonomisë.  Në këtë fazë, ministria merr të gjitha vendimet kryesore strategjike/prioritare për financimin e politikave të reja, përfshirë këtu edhe vendimet për investime të reja publike.

- Faza Teknike – përgatitja e buxhetit vjetor. Gjatë kësaj faze, stafi i ministrisë do të përpunojë detajet teknike të buxhetit brenda tavaneve të shpenzimeve të vendosura gjatë fazës strategjike.

Në këtë udhëzues do të analizohet me detaje procesi i përgatitjes së PBA dhe buxhetit vjetor duke filluar me një paraqitje të përmbledhur të  procesit të riformuluar të përgatitjes së PBA/buxhetit.

Në pjesën e dytë të udhëzuesit paraqitet një përmbledhje e roleve dhe  përgjegjësive kryesore për përgatitjen e buxhetit në ministritë e linjës për të gjithë nëpunësit e ministrisë së linjës që janë të përfshirë në proces.

Në pjesën e tretë të udhëzuesit detajohen procesi, afatet kohore, procedurat dhe nëpunësit e ministrisë së linjës të përfshirë në rishikimin e klasifikimit të programeve buxhetore.

Në pjesën e katërt detajohen procesi, afatet kohore, procedurat dhe nëpunësit e ministrisë së linjës të përfshirë në fazën e parë të përgatitjes së buxhetit që ndryshe quhet edhe Faza Strategjike.

Në pjesën e pestë  detajohen procesi, afatet kohore, procedurat dhe nëpunësit e ministrisë së linjës të përfshirë në fazën e dytë të përgatitjes së buxhetit që ndryshe quhet edhe Faza Teknike.

Në pjesën e gjashtë përshkruhen qëllimi dhe elementët kryesorë të secilës nga tabelat të cilat stafi i ministrisë së linjës plotëson në fazën strategjike dhe në fazën teknike të përgatitjes PBA.

Në pjesën e shtatë paraqiten shembuj të plotësimit të elementëve kryesorë të secilës nga tabelat të cilat stafi i ministrisë së linjës i plotëson në fazën strategjike dhe në fazën teknike të përgatitjes PBA

# 1. Përmbledhje e proceseve të riformuluara të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm/buxhetit

Ky seksion i Guidës Sektoriale të Përgatitjes së Buxhetit përmbledh shkurtimisht ndryshimet kryesore të proceseve të riformuluara të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm dhe buxhetit. Këto procese janë baza e Udhëzimit ‘Për Procedurat Standarde të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm’, zbatimi i të cilit mbështetet pikërisht nga kjo Guidë Sektoriale e Përgatitjes së Buxhetit.

1.1 Dallimi ndërmjet dy fazave të veçanta të përgatitjes së buxhetit

Sipas praktikave më të mira të pranuara ndërkombëtarisht të prezantimit të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve, përgatitja e buxhetit duhet të ndahet në dy faza të njëpasnjëshme: faza e parë e përgatitjes së buxhetit ndryshe quhet edhe faza strategjike (ose faza e PBA), ndërsa faza e dytë e quajtur faza teknike ose faza e përgatitjes së buxhetit vjetor. Në të dy fazat, si objektivat ashtu edhe funksionet që duhet të zbatojnë ministritë e linjës janë të ndryshme.

Vendimet më kryesore buxhetore duhet të merren gjatë fazës strategjike (ose faza e PBA) dhe këto vendime duhet të përkthehen në tavane shpenzimesh të qëndrueshme që duhet të detajohen gjatë përgatitjes së buxhetit. Të gjitha vendimet më kryesore strategjike/prioritare në lidhje me alokimin e fondeve të reja, duke përfshirë vendimet për investimet e reja kapitale, duhet të ndërmerren gjatë fazës strategjike.

Faza e dytë e procesit të përgatitjes së buxhetit, menjëherë pas fazës së PBA, quhet faza Teknike ose e Përgatitjes së Buxhetit Vjetor. Meqenëse vendimet kryesore janë marrë gjatë fazës së parë të përgatitjes së buxhetit, objektivi i fazës së dytë është përpunimi i detajeve teknike të buxhetit duke respektuar tavanet e qëndrueshme të shpenzimeve të vendosura gjatë fazës strategjike.

Në figurën 1 përmblidhen hapat më kryesorë të përgatitjes së buxhetit në fazën Strategjike, që përfshin ndryshimet më të mëdha metodologjike dhe që duhet të forcohet si në dimensionin teknik ashtu edhe në dimensionin strategjik.

Figura 1. Hapat kryesorë të përgatitjes së buxhetit gjatë fazës strategjike për MFE dhe ministrinë e linjës

1.2 Përfshirja e metodologjisë së bazuar në rregulla të llogaritjes së politikave ekzistuese (the rule-based Baseline approach) dhe dallimi ndërmjet kostove të politikave që janë në vazhdim dhe kostove të politikave të reja

Përgjithësisht, sipas skenarit të politikave ekzistuese (baseline scenario), supozohet që politikat aktuale të mos ndryshojnë në vitet në vazhdim (projektimet për programet ekzistuese me mosndryshim politikash). Llogaritja e politikave ekzistuese do të përshtatet vetëm për të siguruar ofrim të vazhdueshëm të të mirave dhe shërbimeve publike, ose për të ruajtur vlerën reale të përfitimeve (niveli aktual i shërbimit). Çfarëdo rritjeje tjetër që shkaktohet nga zgjerimi i politikës ekzistuese, që ka të bëjë me përmirësimin e cilësisë së ofrimit të të mirave dhe shërbimeve, duhet të prezantohet tek iniciativat e politikave të reja, të cilat i nënshtrohen rregullave të shqyrtimit dhe prioritizimit të propozimeve të reja për shpenzime.

Në Dokumentin e buxhetit që përgatitet nga ministritë e linjës duhet që të dallohen shumë qartë kostot e politikave ekzistuese të programeve dhe projekteve të investimit në vazhdim nga Iniciativat e Politikave të Reja (IPR).

1.3 Përmirësimi i informacionit të performancës që përdoret për përgatitjen dhe zbatimin e buxhetit për të forcuar cilësinë e kornizës afatmesme buxhetore

Sipas klasifikimit të FMN dhe Bankës Botërore, ekzistojnë tre nivele të paraqitjes së buxhetimit afatmesëm (duke filluar nga modelet më pak të avancuara dhe duke kaluar tek modelet më të përpunuara):

- Niveli i parë i korrespondon Kuadrit Afatmesëm Fiskal (MTFF) që përfshin paraqitjen e objektivave afatmesëm të politikës fiskale dhe tërësinë e projektimeve makroekonomike afatmesme të integruara dhe projektimet dhe pikësynimet fiskale;

- Niveli më i avancuar korrespondon me Kuadrin Afatmesëm Buxhetor (MTBF) që ndërtohet duke u bazuar tek Kuadri Afatmesëm Fiskal plotësisht funksional dhe duke shtuar vlerësimet afatmesme buxhetore të agjencive shpenzuese. Kur MTBF është efektiv, shpenzimet bazohen në prioritetet strategjike të vendit. Këto prioritete janë konsistente me objektivat e përgjithshëm fiskal;

- Niveli i tretë korrespondon me Kuadrin Afatmesëm të Shpenzimeve (MTEF) që përfshin përdorimin gjithëpërfshirës dhe sistematik të informacionit sasior dhe cilësor të performancës, duke përcaktuar dhe gjurmuar zbatimin e treguesve kyç të performancës (produktet, arritjet) dhe financimi i lidhur me rezultatet e arritura).

Në rastin e Shqipërisë, objektivi i Udhëzimit ‘Për Procedurat Standarde të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm’ dhe i kësaj guide sektoriale është synimi që të përgatitet baza për kalimin efektiv nga Kuadri Afatmesëm Buxhetor (MTBF) në Kuadrin Afatmesëm të Shpenzimeve (MTEF) të plotë. Për të realizuar këtë kalim, duhet të përmirësohet thelbësisht informacioni aktual i performancës ose Treguesit Kyç të Performancës (TKP) që u referohen produkteve. Numri shumë i madh dhe fragmentizimi i treguesve të performancës jofinanciar që përgjithësisht nuk përshtaten plotësisht me përkufizimin e Treguesve Kyç të Performancës (TKP) është një nga problematikat (hendeqet) kryesore të sistemit aktual buxhetor. Riformulimi cilësor i treguesve aktual jofinanciar është i domosdoshëm, pasi në këtë mënyrë arrihet përmirësimi i cilësisë së kostimit të politikave ekzistuese, përmirësimi i cilësisë së përgatitjes së buxhetit dhe përmirësimi i monitorimit dhe raportimit. Informacion më i detajuar në lidhje me këtë proces gjendet në Udhëzimin ‘Për Procedurat Standarde të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm’ të MFE.

1.4 Arritja e vendosjes së tavaneve të shpenzimeve të besueshme/të qëndrueshme si rezultat i fazës Strategjike të përgatitjes së buxhetit

Tavanet e shpenzimeve të vendosura në fazën straategjike (faza e parë e përgatitjes së buxhetit) që nuk amendohen thelbësisht gjatë procesit të përgatitjes së buxhetit ( një nga treguesit e vlerësimit PEFA) është një nga kriteret e sistemit të mirë të përgatitjes së buxhetit. Aktualisht, tavanet e shpenzimeve amendohen shumë shpesh dhe merren vendime të rëndësishme buxhetore në fazën kur dokumenti i buxhetit përcillet në Parlament.

Në kontrast me këtë praktikë, të gjitha vendimet e rëndësishme strategjike, duke përfshirë edhe politikat e reja, duhet të merren gjatë fazës strategjike (ose faza e PBA) dhe pastaj të përkthehen në tavane të qëndrueshme të shpenzimeve.

1.5 Rritja e rolit strategjik të dokumentit të PBA.

Roli kryesor i dokumentit të PBA është që të udhëheqë strategjikisht të gjithë procesin e përgatitjes së buxhetit deri në përcjelljen e Ligjit të Buxhetit në Parlament. Për të arritur këtë qëllim, në dokumentin e PBA duhet të përfshihen prioritete strategjike të mirëpërcaktuara të buxhetit të orientuar nga politikat që përshtaten me hapësirën fiskale për politikat e reja, tavanet e qëndrueshme të shpenzimeve për sektor dhe organizata buxhetore, si dhe një lidhje e qartë me programet buxhetore. Gjithashtu, dokumenti i PBA përfshin pjesën për çdo sektor qeveritar të madh (korrespondon me ministritë e linjës më të mëdha).

# 2. Rolet dhe përgjegjësitë e përgatitjes së buxhetit në ministritë e linjës

Në këtë pjesë do të shpjegohen përgjegjësitë për të gjithë aktorët kryesorë në ministritë e linjës të përfshirë në secilën nga tre fazat e përgatitjes së PBA dhe buxhetit vjetor.  Këta aktorë janë:

1. Titullari i njësisë së qeverisjes qendrore që është Ministri..

Përgjegjësitë kryesore  të Titullarit të njësisë së qeverisjes qendrore lidhen me kryesimin e Grupit të Menaxhimit Strategjik si dhe miratimin e rregullave specifike dhe procedurave që duhet të ndiqen në hartimin e kërkesave buxhetore në fazën paraprake, fazën strategjike dhe fazën teknike të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm dhe të buxhetit vjetor.

2. Grupi i Menaxhimit Strategjik që përbëhet nga titullari i ministrisë së linjës, nëpunësi autorizues (koordinatori i GMS), nëpunësi zbatues (sekretari i GMS) dhe drejtuesi i secilit ekip të menaxhimit të programit buxhetor.

Përgjegjësitë kryesore të GMS janë kontrolli dhe miratimi i të gjitha dokumenteve që përgatiten në të tre fazat si dhe identifikimi i elementeve për të cilat duhet të paraqitet propozim për financimin e një politike të re.

3. Nëpunësi autorizues që në ministritë e linjës është Sekretari i Përgjithshëm,  është nëpunësi i nivelit më të lartë të shërbimit civil në menaxhimin e ministrisë së linjës.

Përgjegjësitë kryesore të nëpunësit autorizues lidhen me koordinimin e punës së GMS, monitorimin e  çdo hapi të procesit të përgatitjes së kërkesave buxhetore si dhe konfirmimin e Deklaratës së Politikës për çdo program, kërkesat buxhetore për financimin e politikave ekzistuese dhe kërkesat për financimin e politikave të reja të programeve, para se të paraqiten për miratim tek GMS.

4. Nëpunësi zbatues që është nëpunësi i nivelit më të lartë drejtues për financat në ministrinë e linjës.

Përgjegjësitë kryesore të nëpunësit zbatues lidhen me monitorimin dhe garantimin e cilësisë së planifikimit të shpenzimeve si pjesë e kërkesave buxhetore dhe raporton tek nëpunësi autorizues. Nëpunësi zbatues bashkëpunon me DEMP, nëpunësin autorizues të nivelit të dytë dhe anëtarët e EMP për problemet e planifikimit financiar, sipas strukturave të varësisë së ministrisë së linjës dhe harton planin e arkës së njësisë qendrore në përfundim të fazës teknike të përgatitjes së kërkesave buxhetore

5. Drejtuesit e Ekipeve të Menaxhimit të Programit.

Drejtues i ekipit të menaxhimit të programit (DEMP) në ministritë e linjës është drejtuesi i nivelit më të lartë në varësi direkte nga nëpunësi autorizues. Në ministritë e linjës ku brenda një programi buxhetor përfshihen më shumë se një drejtues i të njëjtës hierarki, drejtuesi i programit është nëpunësi autorizues i njësisë. Drejtuesi i EMP duhet të jetë përgjegjësi kryesor në drejtorinë e politikës në sektorin përkatës për koordinimin e përgatitjes së buxhetit për programin buxhetor dhe për raportimin/monitorimin e buxhetit.

Përgjegjësitë kryesore të DEMP lidhen me garantimin e realizimit korrekt të përgjegjësive të ekipit të menaxhimit të programit, hartimin sipas afateve dhe standardeve të kërkesave buxhetore për programin përkatës dhe raportimin tek nëpunësi autorizues në lidhje me realizimin e qëllimeve, objektivave, treguesve të performancës dhe produkteve të programit gjatë zbatimit të buxhetit.

6. Anëtarët e Ekipit të Menaxhimit të Programit

Anëtarë të ekipit të menaxhimit të programit mund të jenë ekspertë të fushës së programit buxhetor, nëpunës autorizues të nivelit të dytë, apo edhe përgjegjës për menaxhimin e nënprogrameve apo grupeve të aktiviteteve që japin llogari tek drejtuesi i programit. Përgjegjësitë kryesore të anëtarëve të EMP lidhen me realizimin e detyrave teknike për zbatimin e procedurave të përgatitjes së kërkesave buxhetore dhe menaxhimin e nënprogrameve/grupeve të aktiviteteve që ata drejtojnë dhe japin llogari nga pikëpamja funksionale tek drejtuesi i programit.

# 3. Faza paraprake e përgatitjes së PBA

Sipas udhëzimit të MFE ‘Për Procedurat Standarde të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm’ (PSPPB) kërkesat për futjen e programeve të reja buxhetore, bashkimin ose eliminimin e programeve ekzistuese buxhetore duhet t'i dorëzohen Ministrisë përgjegjëse për financat dhe Kryeministrisë nga strukturat drejtuese të secilës njësi të qeverisjes qendrore dhe fondeve speciale. Vetëm në rastet kur bëhet:

- rishikimi i ligjit vjetor të buxhetit; apo

- riorganizime strukturore të më shumë se një njësie të qeverisjes qendrore në të njëjtën kohë

rishikimi i klasifikimit të buxhetit ndërmerret nga Ministria përgjegjëse për financat edhe nga Kryeministria.

Elementët kryesorë që duhet të përfshihen në kërkesën për ndryshimin e klasifikimit të programeve buxhetore të ministrisë së linjës janë: emrat e programeve që përfshihen në ndryshim, njësitë e qeverisjes (drejtori e përgjithshme apo drejtori në ministrinë e linjës, si dhe agjenci apo institucione varësie), dhe analiza specifike e elementeve të programit/programeve. Është shumë e rëndësishme të kihet parasysh që afatet kohore janë orientuese pasi ato do përshtaten çdo vit me SBPG që nxjerr Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

Tabela më poshtë tregon hapat kryesore nëpër të cilat kalon procesi i rishikimit të klasifikimit të programeve buxhetore.

Tabela 1: Kalendari i brendshëm i punës për ministrinë e linjës – Faza Paraprake e PBA

| Sekuenca e hapave | Aktiviteti | Institucioni përgjegjës | Afati Kohor |
| --- | --- | --- | --- |
| FAZA PARAPRAKE E PËRGATITJES SË PBA |  |  |  |
| Hapi 1 | Propozon ndryshimin e klasifikimit të PROGRAMEVE BUXHETORE | Nëpunësi autorizues | 15 janar |
| Hapi 2 | Shqyrton dhe miraton ndryshimin në klasifikimin e PROGRAMEVE BUXHETORE | Titullari i njësisë së qeverisjes qendrore /Nëpunësi autorizues | 16-18 janar |
| Hapi 3 | Dërgon për mendim në Kryeministri ndryshimin në PROGRAMET BUXHETORE | Titullari i njësisë së qeverisjes qendrore /Nëpunësi autorizues | 18-20 janar |
| Hapi 4 | Jep rekomandime për ndryshimet në PROGRAMET BUXHETORE | KM | 22-25 janar |
| Hapi 5 | Dërgon për miratim në MFE ndryshimet në PROGRAMET BUXHETORE | Titullari i njësisë së qeverisjes qendrore /Nëpunësi autorizues | 25 janar |
| Hapi 6 | Shqyton dhe aprovon ndryshimet në PROGRAMET BUXHETORE | MFE | 31 janar |

Hapat nëpër të cilët kalon procesi i rishikimit të klasifikimit të programeve buxhetore janë:

Hapi 1. Propozon ndryshimin e klasifikimit të PROGRAMEVE BUXHETORE

Nëpunësi autorizues (Sekretari i Përgjithshëm) i ministrisë së linjës, në bazë të udhëzimit të PSPPB, brenda datës 15 janar duhet të bëjë rishikimin e klasifikimit të programeve buxhetore dhe nëse konsiderohet e nevojshme propozon ndryshimet përkatëse tek Ministri.  Ndër parimet kyçe për riprojektimin e klasifikimit të programit janë shmangia e fragmentizimit të programeve, pasi nëse janë të shumta në numër dhe të hollësishme e largojnë vëmendjen nga niveli strategjik, si dhe kufizimi i përdorimit të programeve buxhetore shumë të mëdha pasi ato zvogëlojnë transparencën e buxhetit të njësisë. Më shumë detaje jepen tek shtojca 1. Nëpunësi autorizues në propozimin e tij duhet të marrë në konsideratë ministrinë si dhe institucionet e varësisë që preken nga ky ndryshim.

Hapi 2. Shqyrton dhe miraton ndryshimin në klasifikimin e PROGRAMEVE BUXHETORE.

Ministri i linjës ose ndryshe, titullari i njësisë së qeverisjes qendrore, shqyrton propozimin dhe nëse e mendon të arsyeshme aprovon ndryshimet brenda datës 18 janar.

Hapi 3. Dërgon për mendim në Kryeministri ndryshimin në PROGRAMET BUXHETORE

Titullari i njësisë së qeverisjes qendrore e përcjell për mendim pranë zyrës përgjegjëse në Kryeministri vendimin e tij për ndryshimin e klasifikimit të programeve buxhetore brenda datës 20 janar.

Hapi 4. Jep rekomandime për ndryshimet në PROGRAMET BUXHETORE.

Zyra përgjegjëse në Kryeministri jep mendimet dhe rekomandimet e veta në lidhje me ndryshimin dhe ia përcjell titullarit të njësisë së qeverisjes qendrore përkatëse brenda datës 25 janar.

Hapi 5. Dërgon për miratim në MFE ndryshimet në PROGRAMET BUXHETORE

Ministria e linjës, pasi ka reflektuar rekomandimet nga Zyra përgjegjëse pranë Kryeministrisë dërgon kërkesën tek Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE) për ndryshimin në Programet buxhetore brenda datës 25 janar.

Hapi 6. Shqyton dhe aprovon ndryshimet në PROGRAMET BUXHETORE.

MoFE miraton propozimin ku janë reflektuar rekomandimet e zyrës përgjegjëse në Kryeministri. Ky ndryshim do reflektohet edhe në klasifikimin e programeve buxhetore të ministrisë së linjës.

# 4. Faza Strategjike – Përgatitja e Programit Buxhetor Afatmesëm

Vendimet më të rëndësishme në nivel strategjik dhe buxhetor, merren gjatë fazës strategjike të cilat përkthehen në tavane të qëndrueshme dhe të pandryshueshme të shpenzimeve që duhet të respektohen gjatë fazës teknike. Është gjithashtu e rëndësishme që të gjitha vendimet kryesore strategjike/prioritare për financimin e politikave të reja të merren gjatë fazës strategjike, duke përfshirë dhe vendimet për investime të reja publike.

Sipas kalendarit të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të aprovuar nga Këshilli i Ministrave në fillim të çdo viti, Minsitritë e Linjës (ML) pasi marrin nga MFE tavanet fillestare të shpenzimeve fillojnë punën për përgatitjen e PBA-së.

Tabela më poshtë tregon hapat kryesore të cilat ndiqen nga ML në procesin e përgatitjes së PBA-së si dhe afatet kohore për secilin nga hapat. Është shumë e rëndësishme të kihet parasysh që afatet kohore janë orientuese pasi ato do përshtaten çdo vit me SBPG që nxjerr Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

Tabela 2: Kalendari i brendshëm i punës për ministrinë e linjës – Faza Strategjike: Përgatitja e PBA -së

| Sekuenca e hapave | Aktiviteti | Institucioni përgjegjës | Afati Kohor |
| --- | --- | --- | --- |
| FAZA STRATEGJIKE E PËRGATITJES SË PBA |  |  |  |
| Hapi 1 | Urdhëron krijimin e GRUPIT TË MENAXHIMIT STRATEGJIK | Titullari i njësisë së qeverisjes qendrore | shkurt |
| Hapi 2 | Propozon KALENDARIN E BRENDSHËM TË DETAJUAR TË PUNËS pët fazën strategjike dhe përbërjen e EMP | Nëpunësi zbatues/ Nëpunësi autorizues | 3 mars |
| Hapi 3 | Shqyrton dhe miraton versionin e rishikuar të KALENDARIT TË BRENDSHËM TË PUNËS të përfshirë në Guidën Sektoriale dhe emrat e EMP | GMS | 5 mars |
| Hapi 4 | Qarkullon tek anëtarët e EMP materialet e miratuara si dhe dokumentin e Politikave Prioritare | Drejtuesi i EMP | 5 mars |
| Hapi 5 | Udhëzon nëpunësin zbatues për shpërndarjen e TAVANEVE TË SHPENZIMEVE për çdo program buxhetor | Nëpunësi autorizues/Nëpunësi zbatues | 6 mars |
| Hapi 6 | Miraton shpërndarjen e TAVANEVE BUXHETORE për çdo program | GMS | 7 mars |
| Hapi 7 | Përgatit planin e shpenzimeve për të gjitha projektet dhe produktet E POLITIKAVE EKZISTUESE. | EMP | 5 prill |
| Hapi 8 | Kontrollon Raportet në lidhje me planet e shpenzimeve të programeve buxhetore për POLITIKAT EKZISTUESE | Nëpunësi autorizues/Nëpunësi zbatues | 6 prill |
| Hapi 9 | Analizon Raportet në lidhje me planet e shpenzimeve të programeve buxhetore për POLITIKAT EKZISTUESE | GMS | 7 prill |
| Hapi 10 | Pasqyron ndryshimet në Raportet në lidhje me planet e shpenzimeve të programeve buxhetore për POLITIKAT EKZISTUESE | EMP | 8 prill |
| Hapi 11 | Kontrollon Raportet e ripara në lidhje me planet e shpenzimeve të programeve buxhetore për POLITIKAT EKZISTUESE dhe përcakton hapësirën fiskale për INICIATIVAT E POLITIKAVE TË REJA | Nëpunësi autorizues/Nëpunësi zbatues | 9 prill |
| Hapi 12 | Miraton planin e SHPENZIMEVE TË POLITIKAVE EKZISTUESE të programeve buxhetore dhe jep udhëzime në lidhje me përdorimin e hapësirës fiskale dhe policy priority note | GMS | 10 prill |
| Hapi 13 | Përgatit POLITIKAT E REJA (EMP e përzgjedhura) | EMP | 14 prill |
| Hapi 14 | Kontrollon raport-propozimet për POLITIKA TË REJA | Nëpunësi autorizues/Nëpunësi zbatues | 15 prill |
| Hapi 15 | Miraton propozimet për POLITIKAT TË REJA | GMS | 16 prill |
| Hapi 16 | Harton DEKLARATËN E POLITIKËS SË PROGRAMIT (DPP) dhe PEMËN E PROGRAMIT dhe e dorëzon për shqyrtim tek nëpunësi autorizues | EMP | 17 prill |
| Hapi 17 | Shqyrton PEMËN E PROGRAMIT dhe DPP për programet buxhetore dhe e nis per miratim tek GMS | Nëpunësi autorizues/Nëpunësi zbatues | 18 prill |
| Hapi 18 | Miraton DPP dhe PEMËN E PROGRAMIT | GMS | 19 prill |
| Hapi 19 | Përgatit dokumentin e PBA | EMP | 19 prill |
| Hapi 20 | Kontrollon dokumentin e PBA | Nëpunësi autorizues/Nëpnësi zbatues | 19 prill |
| Hapi 21 | Organizon SEANCA DËGJIMORE me shoqërinë civile | Nëpunësi autorizues/Nëpunësi zbatues | 20 prill – 25 prill |
| Hapi 22 | Përgatit dokumentin përfundimtar të PBA | EMP | 26 prill |
| Hapi 23 | Kontrollon dokumentin e PBA | Nëpunësi autorizues/Nëpunësi zbatues | 27 prill |
| Hapi 24 | Miraton dokumentin përfundimtar të PBA | GMS | 29 prill |
| Hapi 25 | Përgatit dokumetin e PBA për firmë | Nëpunësi autorizues/Nëpunësi zbatues | 29 prill |
| Hapi 26 | Dërgon dokumentin e PBA në MFE | Titullari i njësisë së qeverisjes qendrore | 30 prill |
| Hapi 27 | Merr pjesë në SEANCAT DËGJIMORE me MFE | EMP/ Nëpunësi autorizues/Nëpunësi zbatues | 17- 28 Maj |

Hapat nëpër të cilët kalon procesi i rishikimit të klasifikimit të programeve buxhetore janë:

Hapi 1. Urdhëron krijimin e GRUPIT TË MENAXHIMIT STRATEGJIK

Brenda datës 28 shkurt, Titullari i njësisë së qeverisjes qendrore urdhëron krijimin e Grupit të Menaxhimit Strategjik (GMS) që ka në përbërjen e tij zyrtarët më të lartë të institucionit si titullari i njësisë së qeverisjes vendore, Nëpunësi autorizues, nëpunësi zbatues, drejtorët e përgjithshëm apo edhe ata të institucioneve të varësisë.

Hapi 2. Propozon KALENDARIN E BRENDSHËM TË PUNËS pët fazën strategjike për ministrinë e linjës dhe përbërjen e EMP

Pas marrjes së udhëzimit për përgatitjen e PBA dhe brenda datës 3 mars, nëpunësi zbatues së bashku me nëpunësin autorizues hartojnë një kalendar të brendshëm të punës për ministrinë. Afatet e këtij kalendari duhet të jenë në përputhje me afatet e Kalendarit të Menaxhimit të Shpenzimeve Publike të miratuar nga KM. Njëkohësisht me kalendarin, përgatitet për t’iu paraqitur GMS edhe lista me anëtarët potencialë për ekipet e menaxhimit të programit (EMP) për secilin nga programet buxhetore të ministrisë së linjës, si dhe Guida Sektoriale me afatet kohore të rishikuara dhe të përshtatura me Udhëzuesin që ka nxjerrë MFE në vitin përkatës.

Hapi 3. Shqyrton dhe miraton versionin e rishikuar të KALENDARIT TË BRENDSHËM TË PUNËS të përfshirë në Guidën Sektoriale dhe emrat e EMP

GMS shqyrton, ndryshon nëse e sheh të nevojshme dhe miraton dokumentet e paraqitura si dhe përbërjen e secilit nga ekipet e menaxhimit të programit brenda datës 5 mars.  Gjithashtu, për shkak të faktit që Guida Sektoriale përfshin afatet kohore orientuese, në këtë mbledhje GMS duhet të miratojë edhe versionin e rishikuar të kalendarit të brendshëm të punës të përfshirë në Guidën Sektoriale.

Hapi 4. Qarkullon tek anëtarët e EMP materialet e miratuara si dhe dokumentin e Politikave Prioritare

Drejtuesi i ekipit të menaxhimit të programit qarkullon tek anëtarët e EMP kalendarin e brendshëm të punës së ministrisë së linjës, dokumentin e politikave prioritare si dhe udhëzimin për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm brenda datës 5 mars.

Hapi 5. Udhëzon nëpunësin zbatues për shpërndarjen e TAVANEVE TË SHPENZIMEVE për çdo program buxhetor

Nëpunësi Autorizues udhëzon nëpunësin zbatues të ndajë tavanin sipas programeve buxhetore që përbëjnë strukturën e programeve buxhetore të ministrisë. Nëpunësi zbatues, në bashkëpunim me drejtuesit e EMP, për secilin program përgatitin variante të ndryshme të ndarjes së tavaneve të shpenzimeve për financimin e politikave ekzistuese dhe politikave të reja. Këto variante nëpunësi zbatues ia paraqet nëpunësit autorizues brenda datës 6 mars.

Hapi 6. Miraton shpërndarjen e TAVANEVE BUXHETORE për çdo program

GMS shqyrton në mbledhjen e rradhës variantet e ndarjes së tavanit buxhetor sipas programeve buxhetore dhe miraton njërin nga variantet që mundëson financimin e politikave ekzistuese dhe politikave të reja. Udhëzon DEMP për përgatitjen e planeve të shpenzimeve për politikat ekzistuese sipas tavaneve të miratuara. Kjo mbledhje duhet të organizohet brenda datës 7 mars.

Hapi 7. Përgatit planin e shpenzimeve për të gjitha projektet dhe produktet E POLITIKAVE EKZISTUESE.

EMP identifikon projektet dhe produktet përkatëse, realizimi i të cilave kontribuon drejtpërdrejtë në arritjen e vlerës së synuar të treguesve të performancës (qëllimi dhe objektivi) sipas politikave ekzistuese brenda datës 5 prill. Çdo drejtues i ekipit të menaxhimit të programit duhet të dorëzojë Dokumentet sipas formatit në Shtojcën 2 ku është marrë si shembull programi ‘Sistemi i Burgjeve’ dhe në Shtojcën 3 ku është dhënë një shembull për programin ‘Planifikim, Menaxhim dhe Administrim’.

Hapi 8. Kontrollon Raportet në lidhje me planet e shpenzimeve të programeve buxhetore për POLITIKAT EKZISTUESE

Nëpunësi autorizues nëpërmjet nëpunësit zbatues bën rishikim të raporteve në lidhje me planet e shpenzimeve të programeve buxhetore për politikat  ekzistuese. Nëse shikohet se është e nevojshme, nëpunësi zbatues ngarkohet që të bëjë një rishpërndarje të tavaneve dhe Nëpunësi autorizues qarkullon materialet tek anëtarët e GMS brenda datës 6 prill.

Hapi 9. Analizon Raportet në lidhje me planet e shpenzimeve të programeve buxhetore për POLITIKAT EKZISTUESE

GMS shqyrton dhe miraton rishpërndarjen e tavaneve dhe analizon raportet e përgatitura për shpenzimet për politikat ekzistuese brenda datës 7 prill.

Hapi 10. Pasqyron ndryshimet në Raportet në lidhje me planet e shpenzimeve të programeve buxhetore për POLITIKAT  EKZISTUESE

Drejtuesi i EMP në bashkëpunim me Ekipin e menaxhimit të programit bën pasqyrimin e ndryshimeve të miratuara në mbledhjen e fundit të GMS. Pas pasqyrimit të ndryshimeve e riparaqet për miratim dokumentin tek GMS dhe përgatisin raportet e rishikuara të kërkesave buxhetore brenda datës 8 prill.

Hapi 11. Kontrollon Raportet e ripara në lidhje me planet e shpenzimeve të programeve buxhetore për POLITIKAT EKZISTUESE dhe përcakton hapësirën fiskale për INICIATIVAT E POLITIKAVE TË REJA

Nëpunësi autorizues nëpërmjet nëpunësit zbatues kontrollon Raportet e ripara në lidhje me planet e shpenzimeve të programeve buxhetore për politikat  ekzistuese. Gjatë këtij procesi vlerësohet edhe hapësira fiskale për Iniciativat e Politikave të Reja që mund të paraqiten nga EMP. Nëpunësi autorizues qarkullon materialet tek anëtarët e GMS brenda datës 9 prill.

Hapi 12. Miraton planin e shpenzimeve TË POLITIKAVE EKZISTUESE të programeve buxhetore dhe jep udhëzime në lidhje me përdorimin  e hapësirës fiskale dhe policy priority note

Pas kontrollit paraprak nga Nëpunësi autorizues, Raportet e ripara në lidhje me planet e shpenzimeve të programeve buxhetore për politikat  ekzistuese miratohen nga GMS deri më 10 prill. Gjithashtu, në këtë mbledhje identifikohen iniciativat e politikave të reja.

Hapi 13. Përgatit POLITIKAT E REJA (EMP e përzgjedhura).

Politika e re në kuptim të dokumentit të PBA përfaqëson kostot shtesë që vijnë kryesisht nga (i) Objektiva të reja të politikës së programit; (ii) Prodhimi i Produkteve/shërbimeve të reja; (iii) Përmirësimi i produkteve/shërbimeve ekzistuese, ose rritja e sasisë së produkteve. Drejtuesi i EMP në bashkëpunim me EMP përgatit maksimalisht 3 propozime për politika të reja, të justifikuara nga pikëpamja teknike dhe ekonomike. Propozimet për politika të reja, paraqiten sipas formateve standard të përcaktuara në Shtojcën 4 me shembuj nga programi ‘Planifikim, Menaxhim dhe Administrim’ dhe në Shtojcën 5 për programin ‘Sistemi i Burgjeve’ brenda datës 14 prill.

Hapi 14. Kontrollon raport-propozimet për POLITIKA TË REJA

Nëpunësi autorizues nëpërmjet nëpunësit zbatues ndjek procesin e dorëzimit të propozimeve për politikat e reja. Në rast se materialet dorëzohen të paplota, atëherë Nëpunësi autorizues kërkon plotësimin e tyre nga DEMP. Nëpunësi autorizues qarkullon materialet tek anëtarët e GMS brenda datës 15 prill.

Hapi 15. Miraton propozimet për POLITIKAT E REJA

GMS miraton propozimet e politikave të reja dhe planet e shpenzimeve ekzistuese nëse ka pasur ndryshime brenda datës 16 prill.

Hapi 16. Harton DEKLARATËN E POLITIKËS SË PROGRAMIT (DPP) dhe PEMËN E PROGRAMIT dhe e dorëzon për shqyrtim tek nëpunësi autorizues

Drejtuesi i EMP, pas konsultimeve me anëtarët e EMP, përgatit DPP dhe Pemën e Programit. Ky propozim i përcillet nëpunësit autorizues brenda datës 17 Prill dhe përgatitet sipas formatit të paracaktuar në Shtojcën 6 dhe formatit të kërkuar nga MFE.

Hapi 17. Shqyrton PEMËN E PROGRAMIT për programet buxhetore dhe e nis per miratim tek GMS

Nëpunësi autorizues me nëpunësin zbatues kontrollojnë Pemët e Programeve dhe në rastin kur janë të paplota kërkojnë plotësimin e tyre nga EMP përkatëse. Pas marrjes së materialeve të plota, Nëpunësi autorizues qarkullon materialet tek anëtarët e GMS brenda datës 18 Prill

Hapi 18. Miraton DPP dhe PEMËN E PROGRAMIT

Në këtë mbledhje shqyrtohen DPP-të e programeve buxhetore dhe Pema e Programit për secilin nga programet. Më pas bëhet edhe miratimi i tyre brenda datës 19 Prill.

Hapi 19. Përgatit dokumentin e PBA

Drejtuesi i EMP në bashkëpunim me EMP përgatit dokumentin përfundimtar të PBA për programin përkatës me të gjithë komponentët. Në dokument përfshihet edhe Përmbledhja narrative e dokumentit të PBA sipas formatit të paraqitur në Shtojcën 7. Dokumenti i firmosur nga DEMP i përcillet sekretarit të përgjithshëm brenda datës 19 prill.

Hapi 20. Kontrollon dokumentin e PBA

Nëpunësi autorizues nëpërmjet nëpunësit zbatues bën kontrollin e dokumenteve të dorëzuara brenda datës 19  prill dhe i qarkullon ato tek anëtarët e GMS

Hapi 21. Organizon SEANCA DËGJIMORE me shoqërinë civile

Ministria e linjës ka detyrim në zbatim të Nenit 26, të ligjit Nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar”, që të organizojë seanca dëgjimore me shoqërinë civile, zhvilluar në kuadër të përgatitjes së kërkesave buxhetore. Në seancat e organizuara merren të gjitha komentet për politikat e mundshme dhe ndryshimet e kërkuara nga ana e grupeve të interesit dhe shoqatave të shoqërisë civile. Programi buxhetor afatmesëm duhet të përmbajë, ndër të tjera një raport përmbledhës të konkluzioneve të seancave dëgjimore dhe ky proces duhet të zhvillohet në periudhën 20 prill – 25 prill

Hapi 22. Përgatit dokumentin përfundimtar të PBA

Pas seancave dëgjimore, EMP rishikon dokumentin e PBA dhe ku është e mundur bën ndryshime sipas diskutimeve të bëra në seancën dëgjimore me organizatat e shoqërisë civile. Dokumenti i PBA i firmosur i përcillet nëpunësit autorizues nga drejtuesi i EMP brenda datës 26 prill.

Hapi 23. Kontrollon dokumentin e PBA

Nëpunësi autorizues nëpërmjet nëpunësit zbatues bën kontrollin e dokumenteve të dorëzuara brenda datës 27 prill dhe i qarkullon ato tek anëtarët e GMS.

Hapi 24. Miraton dokumentin përfundimtar të PBA

GMS shqyrton dhe miraton dokumentin përfundimtar të PBA. Nëse është e nevojshme, përpara miratimit mund të kërkohen sqarime nga EMP të caktuara. Dokumenti i PBA miratohet brenda datës 29 prill.

Hapi 25. Përgatit dokumetin e PBA për firmë

Nëpunësi autorizues nëpërmjet nëpunësit zbatues përgatit dokumentin për firmën e titullarit të njësisë së qeverisjes qendrore brenda datës 29 prill.

Hapi 26. Dërgon dokumentin e PBA në MFE

Titullari i njësisë së qeverisjes qendrore firmos dokumentin përfundimtar që dërgohet në MFE në datën 30 Prill

Hapi 27. Merr pjesë në SEANCAT DËGJIMORE me MFE

Në këtë fazë, sipas kalendarit të seancave dëgjimore që përcaktohet nga MFE në bashkëpunim me ministrinë e linjës, stafi i ministrisë i jep sqarime dhe informacion shtesë MFE-së në lidhje me dokumentin e dorëzuar dhe elementë specifikë që mund të jenë të paqartë për MFE. Seanca dëgjimore duhet të realizohet në periudhën 17-28 maj.

5. Faza teknike–Përgatitja e buxhetit vjetor

Faza e tretë e përgatitjes së dokumentit të rishikuar të programit buxhetor afatmesëm quhet faza teknike e përgatitjes së buxhetit (vjetor) dhe fillon më 10 korrik dhe mbaron në muajin dhjetor të vitit kalendarik. Objektivi i fazës së tretë është përpunimi i detajeve teknike të buxhetit brenda tavaneve të qëndrueshme të shpenzimeve të vendosura gjatë fazës strategjike.

Pas miratimit të dokumentit të PBA dhe tavaneve të rishikuara, MFE miraton Udhëzimin plotësues ‘Për përgatitjen e programit buxhetor   afatmesëm’ brenda datës 10 korrik. Deri më 1 shtator, ministria e linjës mund të kërkojë, nëse e mendon të vlefshme, edhe seancë dëgjimore bilaterale me MFE për të sqaruar paqartësitë në lidhje me plotësimin siç duhet të dokumenteve të kërkuara. Është shumë e rëndësishme të kihet parasysh që afatet kohore janë orientuese pasi ato do përshtaten çdo vit me SBPG që nxjerr Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

Tabela më poshtë tregon hapat kryesore të cilat ndiqen nga ML në procesin e përgatitjes së buxhetit vjetor.

Tabela 3: Kalendari i brendshëm i punës për ministrinë e linjës – Faza Teknike: Përgatitja e buxhetit vjetor

| Sekuenca e hapave | Aktiviteti | Institucioni përgjegjës | Afati Kohor |
| --- | --- | --- | --- |
| FAZA TEKNIKE E PËRGATITJES SË BUXHETIT VJETOR |  |  |  |
| Hapi 1 | Propozon KALENDARIN E BRENDSHËM TË DETAJUAR TË PUNËS pët fazën teknike për ministrinë e linjës. | Nëpunësi zbatues/ Nëpunësi autorizues | 10 korrik |
| Hapi 2 | Shqyrton dhe miraton KALENDARIN E BRENDSHËM TË DETAJUAR TË PUNËS | GMS | 11 korrik |
| Hapi 3 | Qarkullon tek anëtarët e EMP materialet e miratuara | Drejtuesi i EMP | 11 korrik |
| Hapi 4 | Udhëzon nëpunësin zbatues për shpërndarjen e TAVANEVE TË SHPENZIMEVE për çdo program buxhetor | Nëpunësi autorizues/nëpunësi zbatues | 12 korrik |
| Hapi 5 | Miraton shpërndarjen e TAVANEVE BUXHETORE. Udhëzon DEMP për hartimin e planeve të SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE BUXHETORE. | GMS | 13 korrik |
| Hapi 6 | Rishikon dhe përgatit planin e ri të SHPENZIMEVE TË PROGRAMIT BUXHETOR. | EMP | 5 gusht |
| Hapi 7 | Kontrollon Raportet në lidhje me planet e SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE BUXHETORE. | Nëpunësi autorizues/Nëpunësi zbatues | 7 gusht |
| Hapi 8 | Analizon dhe miraton raportet në lidhje me planet e SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE BUXHETORE. | GMS | 13 gusht |
| Hapi 9 | Rishikon PEMËN E PROGRAMIT dhe DPP | EMP | 16 gusht |
| Hapi 10 | Kontrollon PEMËN E PROGRAMIT dhe DPP | Nëpunësi autorizues/Nëpunësi zbatues | 18 gusht |
| Hapi 11 | Përgatit DOKUMENTIN PËRFUNDIMTAR TË PROJEKTBUXHETIT VJETOR | EMP | 22 gusht |
| Hapi 12 | Kontrollon DOKUMENTIN PËRFUNDIMTAR TË PROJEKTBUXHETIT VJETOR | Nëpunësi autorizues/Nëpunësi zbatues | 24 gusht |
| Hapi 13 | Miraton DOKUMENTIN PËRFUNDIMTAR TË PROJEKTBUXHETIT VJETOR. | GMS | 28 gusht |
| Hapi 14 | Përgatit DOKUMENTIN PËRFUNDIMTAR TË PROJEKTBUXHETIT VJETOR | Nëpunësi autorizues/Nëpunësi zbatues | 29 gusht |
| Hapi 15 | Dërgon DOKUMENTIN PËRFUNDIMTAR TË PROJEKTBUXHETIT VJETOR | Titullari i njësisë së qeverisjes qendrore | 31 gusht |
| Hapi 16 | Merr pjesë në SEANCAT DËGJIMORE me MFE | GMS/ Nëpunësi autorizues/Nëpunësi zbatues | 17- 26 shtator |

Hapat nëpër të cilët kalon procesi i rishikimit të klasifikimit të programeve buxhetore janë:

Hapi 1. Propozon KALENDARIN E BRENDSHËM TË DETAJUAR TË PUNËS pët fazën teknike për ministrinë e linjës.

Nëpunësi zbatues së bashku me nëpunësin autorizues hartojnë një kalendar të brendshëm të punës për ministrinë. Afatet e këtij kalendari duhet të jenë në përputhje me afatet e Kalendarit të Menaxhimit të Shpenzimeve Publike të miratuar nga KM. Kjo duhet bërë brenda datës 10 korrik.

Hapi 2. Shqyrton dhe miraton KALENDARIN E BRENDSHËM TË DETAJUAR TË PUNËS

GMS shqyrton, ndryshon dhe miraton dokumentin e paraqitur brenda datës 11 korrik.

Hapi 3.Qarkullon tek anëtarët e EMP materialet e miratuara

Drejtuesi i ekipit të menaxhimit të programit qarkullon tek anëtarët e EMP kalendarin e brendshëm të punës së ministrisë së linjës, si dhe Udhëzimin plotësues për përgatitjen e buxhetit vjetor brenda datës 11 korrik.

Hapi 4. Udhëzon nëpunësin zbatues për shpërndarjen e TAVANEVE TË SHPENZIMEVE për çdo program buxhetor

Nëpunësi autorizues udhëzon nëpunësin zbatues të ndajë tavanin sipas programeve buxhetore që përbëjnë strukturën e programeve buxhetore të ministrisë. Nëpunësi zbatues, në bashkëpunim me drejtuesit e EMP, përpunon disa variante. Pas marrjes së materialeve të plota, Nëpunësi autorizues qarkullon materialet tek anëtarët e GMS brenda datës 12 korrik.

Hapi 5. Miraton shpërndarjen e TAVANEVE BUXHETORE. Udhëzon DEMP për hartimin e planeve të SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE BUXHETORE.

GMS shqyrton dhe miraton shpërndarjen e tavaneve buxhetore sipas programeve dhe udhëzohen DEMP për përgatitjen e planeve të shpenzimeve për programet buxhetore sipas tavaneve të miratuara. Këto vendime duhet të merren brenda datës 13 korrik.

Hapi 6. Rishikon dhe përgatit planin e ri të SHPENZIMEVE TË PROGRAMIT BUXHETOR.

Drejtuesi i EMP në bashkëpunim me EMP ndan kërkesat buxhetore. EMP identifikon projektet dhe produktet përkatëse, realizimi i të cilave kontribuon drejtpërdrejtë në arritjen e vlerës së synuar të treguesve të performancës (qëllimi dhe objektivi) brenda datës 5 gusht. Çdo drejtues i ekipit të menaxhimit të programit duhet të dorëzojë dokumentet sipas ‘Format 2: Formati Standard i Përgatitjes së Kërkesave Buxhetore PBA 2019-2021’ në Shtojcat 2 dhe 3, si dhe të gjitha pasqyrat e shtojcës 1/A të Udhëzimit plotësues ‘Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm’.

Hapi 7. Kontrollon Raportet në lidhje me planet e SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE BUXHETORE.

Nëpunësi autorizues nëpërmjet nëpunësit zbatues bën rishikim të raporteve në lidhje me planet e shpenzimeve të programeve. Nëse shikohet se është e nevojshme, nëpunësi zbatues ngarkohet që të bëjë një rishpërndarje të tavaneve dhe Nëpunësi autorizues qarkullon materialet tek anëtarët e GMS brenda datës datës 7 gusht.

Hapi 8. Analizon dhe miraton raportet në lidhje me planet e SHPENZIMEVE TË PROGRAMEVE BUXHETORE.

GMS shqyrton dhe miraton raportet për shpenzimet e programeve buxhetore brenda datës 13 gusht.

Hapi 9. Rishikon PEMËN E PROGRAMIT dhe DPP

EMP rishikon DPP dhe Pemën  Programit. Ky propozim i përcillet nëpunësit autorizues brenda datës 16 gusht. Çdo drejtues i ekipit të menaxhimit të programit duhet të dorëzojë Dokumentin sipas formatit të paracaktuar në fazën strategjike.

Hapi 10. Kontrollon PEMËN E PROGRAMIT dhe DPP

Nëpunësi autorizues me nëpunësin zbatues kontrollojnë Pemët e Programeve dhe në rastin kur janë të paplota kërkojnë plotësimin e tyre nga EMP përkatëse brenda datës 18 gusht.

Hapi 11. Përgatit DOKUMENTIN PËRFUNDIMTAR TË PROJEKTBUXHETIT VJETOR

EMP rishikon dokumentin e projektbuxhetit vjetor. Dokumentet e firmosura nga DEMP i përcillen nëpunësit autorizues nga drejtuesi i EMP brenda datës 22 gusht

Hapi 12. Kontrollon DOKUMENTIN PËRFUNDIMTAR TË PROJEKTBUXHETIT VJETOR

Nëpunësi autorizues nëpërmjet nëpunësit zbatues bën kontrollin e dokumenteve të dorëzuara brenda datës 24 gusht dhe i qarkullon ato tek anëtarët e GMS.

Hapi 13. Miraton DOKUMENTIN PËRFUNDIMTAR TË PROJEKTBUXHETIT VJETOR

GMS shqyrton dhe miraton dokumentin përfundimtar të projektbuxhetit vjetor. Nëse është e nevojshme, përpara miratimit mund të kërkohen sqarime nga EMP të caktuara. Dokumentet miratohen brenda datës 28 gusht.

Hapi 14. Përgatit dokumentet përfundimtare për firmë

Nëpunësi autorizues nëpërmjet nëpunësit zbatues përgatit dokumentin për firmën e titullarit të njësisë së qeverisjes qendrore brenda datës 29 gusht

Hapi 15. Dërgon DOKUMENTIN PËRFUNDIMTAR TË PROJEKTBUXHETIT VJETOR

Titullari i njësisësë qeverisjes qendrore firmos dokumentin përfundimtar që dërgohet në MFE në datën 31 gusht

Hapi 16. Merr pjesë në SEANCAT DËGJIMORE me MFE

Në këtë fazë, sipas kalendarit të seancave dëgjimore që përcaktohet nga MFE në bashkëpunim me ministrinë e linjës, GMS, nëpunësi autorizues dhe nëpunësi zbatues i japin sqarime dhe informacion shtesë MFE-së në lidhje me dokumentin e dorëzuar dhe elementë specifikë që mund të jenë të paqartë për MFE. Seanca dëgjimore duhet të realizohet në periudhën 17-26 shtator sipas kalendarit paraprak të miratuar nga MFE në fillim të fazës së tretë.

# 6. Tabelat standarde të Përgatitjes së PBA dhe Buxhetit Vjetor

I gjithë procesi i përgatitjes së buxhetit afatmesëm dhe buxhetit vjetor konsiston në hartimin sipas rregullave, udhëzimeve dhe procedurave standarde të kërkesave buxhetore. I gjithë informacioni hidhet në tabelat përkatëse sipas elementëve.

6.1       Faza Strategjike

Në këtë fazë tabelat që shoqërojnë Udhëzimin ‘Për Procedurat Standarde Të Përgatitjes Së Programit Buxhetor Afatmesëm’ janë

- Formati 1 Misioni

- Formati 2 Politika Ekzistuese

- Formati 2.1 Sipas Tavaneve

- Formati 3 Politika të Reja

- F.4. Alokimi i tavaneve per PE

- F.5. Investimet ne vazhdim

- F.6.Investime te reja

- Përmbledhja narrative e PBA

- Tabela e ‘Formati 1 Misioni’ paraqitet në Shtojcën 6 dhe në të jepen informacionet e përgjithshme në lidhje me njësinë e qeverisjes qendrore. Elementët kryesorë që përmban kjo tabelë janë

- Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore

- Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore

- Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore

- Përshkrimi i Programeve buxhetore të ministrisë së linjës.

Në këtë tabelë duhet të kontribuojnë për misionin nëpunësi autorizues dhe EMP-të për përshkrimin e programeve përkatëse. Dy elementët e parë janë të përcaktuar që në fazën paraprake.

Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore

Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore përfshin...............

Përshkrimi i Programeve buxhetore të ministrisë së linjës

Përshkrimi i Programit buxhetor të ministrisë së linjës paraqet grupin e veprimtarive të njësisë së qeverisjes qendrore që administrohen efektivisht dhe kontribuojnë së bashku në prodhimin e produkteve të identifikueshme dhe të matshme që ndihmojnë, drejtpërdrejtë apo tërthorazi, në arritjen e objektivave dhe të qëllimeve të politikës buxhetore të programit.

- Tabela e ‘Formati 2 Politika Ekzistuese’ paraqitet në Shtojcat 2 dhe 3 të këtij udhëzuesi. Elementët kryesorë që përmban kjo tabelë janë

- Përshkrimi i Programit buxhetor

- Qëllimet e Politikës së Programit

- Treguesit e Performancës në nivel qëllimi

- Objektivi i Politikës së Programit

- Treguesit e Performancës së objektivit.

- Produktet për secilin Objektiv

- Shpenzimet sipas artikujve ekonomikë për secilin produkt

Qëllimet e Politikës së Programit

Qëllimet e Politikës së Programit janë rezultate të dëshirueshme dhe të matshme që arrihen në periudhë afatgjatë nga veprimtaritë e njësive të qeverisjes qendrore dhe fondeve speciale. Që qëllimi të jetë i matshëm duhet të jetë i shoqëruar me

- Treguesin/treguesit përkatës të performancës për qëllimin

- Vlera e synuar për t'u arritur për secilin nga treguesit e performancës

Treguesit e Performancës në nivel qëllimi dhe objektivi

Treguesit e Performancës në nivel qëllimi nënkupton njësinë e matjes së impaktit, rezultatit dhe produktit. Një tregues performance i besueshëm duhet të formulohet duke pasur parasysh (i) Përcaktimin e vlerës bazë të krahasimit (ii) përcaktimin e vlerës së synuar dhe (iii) identifikimin e një burimi (të besueshëm) informacioni për matjen e vlerës bazë dhe asaj të synuar për treguesin. Kjo bën që të përmbushet detyrimi që vlerat e synuara të treguesve të performancës të jenë SMART (specifik, të matshëm, të arritshëm, realistë dhe të kufizuar në kohë). Treguesit e performancës nuk duhet të jenë të shumtë në numër. Gjithashtu duhet që për çdo tregues performance në nivel objektivi të identifikohen produkte që ndikojnë në arritjen e nivelit të synuar të tij.  Shembuj të lidhjes logjike mes treguesve të performancës së një objektivi dhe produkteve të identifikuara që kontribuojnë në arritjen e këtij objektivi jepen në shtojcën 2 dhe shtojcën 3 të udhëzuesit.

Objektivi i Politikës së Programit

Objektivi i Politikës së Programit është rezultat specifik i matur saktësisht në kohë, sasi dhe kosto, i cili realizohet në një periudhë afatshkurtër deri afatmesme dhe që përbën hapa të ndërmjetëm drejt arritjes së qëllimit të politikës së programit buxhetor. Sugjerohet që të ketë maksimalisht 3-4 objektiva për çdo program. Që objektivi të jetë i matshëm duhet të jetë i shoqëruar me:

- Treguesin/treguesit përkatës të performancës për objektivin

- Vlera e synuar për t'u arritur për secilin nga treguesit e performancës

Produktet për secilin Objektiv

Produktet për secilin Objektiv janë mallrat dhe shërbimet e siguruara nga kryerja e veprimtarive buxhetore të programit buxhetor. Çdo produkt ka

- një njësi matëse (numër, metër katror, etj.),

- sasinë e planifikuar për t'u arritur

- koston totale të tij.

Produktet e një programi buxhetor duhet të jenë të ngjashme në natyrë dhe të orientuara drejt objektivave të caktuara të politikave dhe prioriteteve të qeverisë, kur është e përshtatshme. Nëse produktet nuk janë homogjene dhe nuk kontribuojnë për arritjen e një rezultati, si rregull, ato mund të ndahen në dy programe të veçanta buxhetore. Gjithashtu, produktet mund të kontribuojnë në arritjen e një ose më shumë treguesve të performancës. Nëse produkti kontribuon në më shumë se një objektiv të politikës, atëherë duhet që të bëhet ndarje në dy produkte që, qartazi, kontribuojnë në secilin nga objektivat.

Shpenzimet sipas artikujve ekonomikë për secilin produkt

Shpenzimet sipas artikujve ekonomikë duhet të plotësohen për secilin produkt qoftë për produktet e shpenzimeve korrente, qoftë për produktet e shpenzimeve kapitale.

.

- Tabela e ‘Formati 2.1 Sipas Tavaneve’ ka të njëjtët elementë të tabelës ‘Formati 2 Politika Ekzistuese’ I vetmi dallim mes dy tabelave, është se tek formati 2.1 shpenzimet ndahen sipas taveneve indikative të PBA.

- Tabela ‘Formati 3 Politika të Reja’ paraqet produktet dhe rezultatet e pritura nga iniciativat e reja të politikave që propozohen dhe detajohen nga ekipi i menaxhimit të programit. Elementët kryesorë që përmban kjo tabelë janë

- Përshkrimi i Programit buxhetor

- Objektivi i Politikës së Programit

- Treguesit e Performancës së objektivit.

- Produktet për secilin Objektiv

- Shpenzimet sipas artikujve ekonomikë për secilin produkt

Të gjithë elementet përveç Objektivit të politikës së Programit janë si elementët e shpjeguar në ‘Formati 2 Politika Ekzistuese’. Shembuj të këtyre elementeve gjenden në Shtojcat 4 dhe 5 të këtij udhëzuesi.

Objektivi i Politikës së Programit

Objektivi i Politikës së Programit është rezultat specifik i matur saktësisht në kohë, sasi dhe kosto, i cili realizohet në një periudhë afatshkurtër deri afatmesme dhe që përbën hapa të ndërmjetëm drejt arritjes së qëllimit të politikës së programit buxhetor. Sugjerohet që të ketë maksimalisht 3-4 objektivat për çdo program. Që objektivi të jetë i matshëm duhet të jetë i shoqëruar me

- Treguesin/treguesit përkatës të performancës për objektivin

- Vlera e synuar për t'u arritur për secilin nga treguesit e performancës

Nëse Objektivi është i njëjtë me atë të identifikuar në tabelën ‘Formati 2 Politika Ekzistuese’, numri i objektivit duhet të jetë i njëjtë me atë të paraqitur në formatin 2 te politikave ekzistuese. Nëse jo, duhet të vendoset një numër i ri.

Produktet për secilin Objektiv

Produktet për secilin Objektiv janë mallrat dhe shërbimet e siguruara nga kryerja e veprimtarive buxhetore të programit buxhetor. Çdo produkt ka

- një njësi matëse (numër, metër katror, etj.),

- sasinë e planifikuar për t'u arritur

- koston totale të tij.

Produktet mund të jenë të identifikuara më parë  në kostimin e Politikave Ekzistuese apo janë tërësisht të reja, në varësi të objektivave të politikës të evidentuara më sipër

Tabela ‘F.4. Alokimi i tavaneve për PE’, Tabela ‘F.5. Investimet ne vazhdim’ dhe Tabela ‘F.6. Investime të reja’ përmbajnë informacion të detajuar për sa i përket alokimit të tavaneve dhe Investimeve në vazhdim apo të reja sipas formateve të kërkuara nga MFE dhe mënyra e plotësimit shpjegohet nga MFE.

8) Përmbledhja narrative e PBA paraqitet në Shtojcën 7 të Guidës sektoriale. Në të paraqitet informacioni më i rëndësishëm në lidhje me planifikimin e bërë në fazën e parë nga EMP-të e ML në lidhje me Politikat Ekzistuese dhe Iniciativat e Politikave të Reja.

Elementët kryesorë të dokumentit janë

- Prioritetet e ministrisë së linjës për periudhën e PBA

- Përmbledhje e Treguesve Kyç të Performancës

- Investimet Publike në Ministrinë e ...... për vitet 20xx-20yy

- Politika të reja

Prioritetet e ministries së linjës për periudhën e PBA

Bëhet paraqitja e qëllimeve të politikës për programet buxhetore që zënë peshën më të madhe në buxhet. Gjithashtu plotësohet tabela sipas formatit 2.1 që shpjegohet në seksionin 6 të Guidës Sektoriale.

Përmbledhje e Treguesve Kyç të Performancës

Në këtë seksion përshkruhen treguesit e performancës të programeve buxhetore, pjesë e ministrisë së linjës, të cilët zënë peshën më të madhe në buxhet ose konsiderohen të rëndësishëm.

Investimet Publike në Ministrinë e ....... për vitet 20xx-20yy

Bëhet paraqitja dhe një përshkrim shumë i shkurtër i investimeve publike që janë pjesë e shpenzimeve të politikave ekzistuese për programet buxhetore të ministrisë.

Politika të reja

Bëhet paraqitja dhe një përshkrim shumë i shpenzimeve buxhetore për iniciativat e politikave të reja të aprovuara për periudhën përkatëse në ministrinë e linjës.

6.2 Faza teknike

Në këtë fazë tabelat që shoqërojnë Udhëzimin plotësues ‘Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm’ të nxjerrë nga MFE janë:

- Formati 1 Misioni

- Formati 2 Sipas Tavaneve

Tek Shtojca nr.1/A gjenden tabelat që kërkojnë të detajohet informacioni në lidhje me të ardhurat e veta, buxhetin vjetor për secilin nga vitet e periudhës së PBA, përmbledhësen e pagave, nr e punonjësve, apo investimet me financim të brendshëm dhe ato me investim të huaj të projekteve. Mënyra e plotësimit të tabelave të përfshira në Shtojcën nr 1/A  komunikohet nga MFE.

1) Tabela e ‘Formati 1 Misioni’ paraqitet në Shtojcën 6 dhe në të jepen informacionet e përgjithshme në lidhje me njësinë e qeverisjes qendrore. Elementët kryesorë që përmban kjo tabelë janë

- Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore

- Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore

- Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore

- Përshkrimi i Programeve buxhetore të ministrisë së linjës.

Në këtë tabelë duhet të kontribuojnë për misionin nëpunësi autorizues dhe EMP-të për përshkrimin e programeve përkatëse. Dy elementët e parë janë të përcaktuar që në fazën paraprake.

Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore

Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore përfshin...............

Përshkrimi i Programeve buxhetore të ministrisë së linjës

Përshkrimi i Programit buxhetor të ministrisë së linjës paraqet grupin e veprimtarive të njësisë së qeverisjes qendrore që administrohen efektivisht dhe kontribuojnë së bashku në prodhimin e produkteve të identifikueshme dhe të matshme që ndihmojnë, drejtpërdrejtë apo tërthorazi, në arritjen e objektivave dhe të qëllimeve të politikëa buxhetore të programit.

2) Tabela e ‘Formati 2 sipas Tavaneve’ paraqitet në Shtojcën 2 dhe 3 të këtij udhëzuesi. Elementët kryesorë që përmban kjo tabelë janë

- Përshkrimi i Programit buxhetor

- Qëllimet e Politikës së Programit

- Treguesit e Performancës në nivel qëllimi

- Objektivi i Politikës së Programit

- Treguesit e Performancës së objektivit.

- Produktet për secilin Objektiv

- Shpenzimet sipas artikujve ekonomikë për secilin produkt

Për secilin nga elementet mund të ketë ndryshime në krahasim me elementët e identifikuar në fazën strategjike. Ndryshimet varen nga tavanet përfundimtare të përcaktuara nga MFE.

Qëllimet e Politikës së Programit

Qëllimet e Politikës së Programit janë rezultate të dëshirueshme dhe të matshme që arrihen në periudhë afatgjatë nga veprimtaritë e njësive të qeverisjes qendrore dhe fondeve speciale. Që qëllimi të jetë i matshëm duhet të jetë i shoqëruar me

- Treguesin/treguesit përkatës të performancës për qëllimin

- Vlera e synuar për t'u arritur për secilin nga treguesit e performancës

Treguesit e Performancës në nivel qëllimi dhe objektivi

Treguesit e Performancës në nivel qëllimi nënkupton njësinë e matjes së impaktit, rezultatit dhe produktit. Një tregues performance i besueshëm duhet të formulohet duke pasur parasysh (i) Përcaktimin e vlerës bazë të krahasimit (ii) përcaktimin e vlerës së synuar dhe (iii) identifikimin e një burimi (të besueshëm) informacioni për matjen e vlerës bazë dhe asaj të synuar për treguesin. Kjo bën që të përmbushet detyrimi që vlerat e synuara të treguesve të performancës të jenë SMART (specifik, të matshëm, të arritshëm, realistë dhe të kufizuar në kohë).

Objektivi i Politikës së Programit

Objektivi i Politikës së Programit është rezultat specifik i matur saktësisht në kohë, sasi dhe kosto, i cili realizohet në një periudhë afatshkurtër deri afatmesme dhe që përbën hapa të ndërmjetëm drejt arritjes së qëllimit të politikës së programit buxhetor. Sugjerohet që të ketë maksimalisht 3-4 objektivat për çdo program. Që objektivi të jetë i matshëm duhet të jetë i shoqëruar me

- Treguesin/treguesit përkatës të performancës për objektivin

- Vlera e synuar për t'u arritur për secilin nga treguesit e performancës

Produktet për secilin Objektiv

Produktet për secilin Objektiv janë mallrat dhe shërbimet e siguruara nga kryerja e veprimtarive buxhetore të programit buxhetor. Çdo produkt ka

- një njësi matëse (numër, metër katror, etj.),

- sasinë e planifikuar për t'u arritur

- koston totale të tij.

Produktet e një programi buxhetor duhet të jenë të ngjashme në natyrë dhe të orientuara drejt objektivave të caktuara të politikave dhe prioriteteve të qeverisë, kur është e përshtatshme. Nëse produktet nuk janë homogjene dhe nuk kontribuojnë për arritjen e një rezultati, si rregull, ato mund të ndahen në dy programe të veçanta buxhetore.

Shpenzimet sipas artikujve ekonomikë për secilin produkt

Shpenzimet sipas artikujve ekonomikë duhet të plotësohen për secilin produkt.qoftë për produktet e shpenzimeve korrente, qoftë për produktet e shpenzimeve kapitale.

7. Të tjera

Kriteret në lidhje me Fazën paraprake ku bëhet edhe rishikimi i klasifikimit të programeve buxhetore jepen në shtojcën e parë:

- Shtojca 1 - Parimet e rishikimit të klasifikimit të programeve buxhetore

Shembuj në lidhje me përcaktimin e saktë të elementëve të ndryshëm që duhen plotësuar gjatë identifikimit të Politikave Ekzistuese jepen në shtojcat:

- Shtojca 2 - Formati i Planifikimit të Shpenzimeve të Politikave Ekzistuese: Sistemi i Burgjeve;

- Shtojca 3 - Formati i Planifikimit të Shpenzimeve të Politikave Ekzistuese: Planifikim, Menaxhim, Administrimi.

Shembuj në lidhje me përcaktimin e saktë të elementëve të ndryshëm që duhen plotësuar gjatë identifikimit të Iniciativave të Politikave të Reja jepen në shtojcat:

- Shtojca 4 - Formati i Paraqitjes së Iniciativave të Politikave të Reja: Sistemi i Burgjeve;

- Shtojca 5 - Formati i Paraqitjes së Iniciativave të Politikave të Reja: Planifikim, Menaxhim, Administrimi;

Paraqitja e formatit që përmban përshkrimet e programeve buxhetore të Ministrisë së Drejtësisë dhe formatin e dokumentit narrative të PBA jepet në shtojcat:

- Shtojca 6 - Formati i Misioni i Ministrisë së Linjës

- Shtojca 7 - Formati i dokumentit narrativ të PBA

Shtojca 1 Parimet e rishikimit të klasifikimit të programeve buxhetore

Parimet kryesore mbi të cilat bazohet rishikimi i klasifikimit të programeve buxhetore janë:

1. Të shmanget fragmentarizimi i programeve. Sugjerohet që të mos ketë më shumë se 10 programe buxhetore në çdo ministri linje.

2. Kufizimi i programeve buxhetore shumë të mëdha ose shumë të vogla. Një program buxhetor konsiderohet i vogël nëse për të planifikohet 1% ose më pak se 1% e buxhetit total të ministrisë/sektorit dhe një program buxhetor konsiderohet i madh nëse për të planifikohet 50% ose më shumë se 50% e buxhetit total të ministrisë/sektorit.

3. Shmangia e përsëritjes së strukturës administrative në klasifikimin e programit.

4. Grupimi i produkteve të të njëjtës natyrë si pjesë e një programi. Programi përmban të gjithë punën e lidhur me një fushë koherente të politikave. Produktet e programit duhet të jenë homogjene dhe duhet të kontribuojnë në arritjen e një rezultati të mirëpërcaktuar. Nëse produktet nuk janë homogjene dhe nuk kontribuojnë për një rezultat final, si rregull, ato mund të ndahen në dy programe të veçanta buxhetore.

5. Përcaktimi i treguesve të performancës për matjen e rezultatit në nivel objektivi për çdo program. Nëse ndodh që treguesit e performancës janë të njëjtë për më shumë se një program, atëherë do këshillohej që të bëhej shkrirja e këtyre programeve.

6.   Sigurimi i përgjegjshmërisë institucionale të drejtpërdrejtë për programet. Një program nuk duhet të rezultojë në më shumë se një ministri. Nëse në një program të caktuar përfshihet më shumë se një njësi të qeverisjes qendrore duhet të ndahen aspektet e mbuluara nga programi i ministrisë së linjës nga aspektet e tjera që mund të mbulohen nga ministritë e tjera të linjës.

7. Aplikimi i parimit të efiçencës së kostos kur krijohet programi. Menaxhimi, monitorimi dhe raportimi i programit buxhetor duhet të ndjekë parimet e efiçencës së kostos, në mënyrë që këto procese të mos jenë të kushtueshme, në raport me buxhetin e përgjithshëm të programit.

8. Shpenzimet për administratën për organin qendror duhet të përfshihen në një program të veçantë buxhetor. Sugjerohet që të gjithë sektorët e qeverisë të kenë një program të veçantë për administratën qendrore.

Shtojca 2

Formati i Planifikimit të Shpenzimeve të Politikave Ekzistuese

| Emërtimi i Programit Buxhetor | Sistemi i Burgjeve |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i Programit | 03440 |  |  |  |  |
| Programi Buxhetor Afatmesëm | t+1 - t+3 |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Programit |  |  |  |  |  |
| Menaxhimi i të paraburgosurve dhe të dënuarve në IEVP dhe ekzekutimi i vendimeve penale për personat që marrin dënimin sipas nivelit të sigurisë, në përputhje me politikat e Qeverisë Shqiptare për Sistemin e Burgjeve |  |  |  |  |  |
| Qëllimet e Politikës së Programit | Për një sistem burgjesh që garanton të drejtat dhe liritë themelore të personave me liri të kufizuar në sistemin e burgjeve, sipas standardeve të BE, dhe siguron ri-integrimin e tyre në shoqëri. |  |  |  |  |
| Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| IEVP sipas standardeve | 42% | 50% | 55% | 60% |  |
| Norma e recidivitetit (burra) | 18% | Trend rënës | Trend rënës | Trend rënës |  |
| Norma e recidivitetit (gra) | 1% | Trend rënës | Trend rënës | Trend rënës |  |
| Norma e recidivitetit (të mitur) | 1% | Trend rënës | Trend rënës | Trend rënës |  |
| % e devijimit të kryerjes së shpenzimeve faktike sipas programit ose klasifikimit ekonomik krahasuar me buxhetin fillestar të miratuar | 93% | 95% | 96% | 97% |  |
| Objektivi 1 i Politikës së Programit | Sigurimi i standardeve të ofrimit të shërbimit të ekzekutimit të veprave penale sipas standardeve të BE. |  |  |  |  |
| Treguesit e Performancës për Objektivin 1 |  |  |  |  |  |
| Hapësira ne dispozicion për 1 të dënuar (në metër katror) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |  |
| Sipërfaqe e mbikëqyrur në IEVP-të me kamera | 80% | 85% | 90% | 95% |  |
| Niveli i Përmbushjes se Standardeve Ushqimore për te Burgosurit dhe Paraburgosurit | 80% | 85% | 88% | 89% |  |
| Niveli i Përmbushjes se Standardeve shëndetësore për te Burgosurit dhe Paraburgosurit | 90% | 92% | 93% | 95% |  |
| Niveli i Përmbushjes se Standardeve te trajtimit te Policisë se Burgjeve (uniforma, trajtim ushqimor, armatim, sigurim jete etj.) | 80% | 85% | 90% | 95% |  |
| Produktet për Objektivin 1 |  |  |  |  |  |
| Shpenzimet Korrente |  |  |  |  |  |
| Produkti 1 | Institucione te paraburgimit dhe te vuajtjes se dënimit te mbikëqyrura me teknologjinë dhe shërbimin e nevojshëm policor funksional |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Ky produkt konsiston ne ofrimin e shërbimeve te mbikëqyrjes se institucioneve te paraburgimit dhe te vuajtjes se dënimit qe janë ne varësi te Drejtorisë se Përgjithshme te Burgjeve |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | Numër institucionesh |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| Sasia | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 2,706,950 | 2,857,600 | 2,959,600 | 2,961,600 |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 112,790 | 119,067 | 123,317 | 123,400 |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë | … | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale | … | 5.6% | 3.6% | 0.1% |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | … | 5.6% | 3.6% | 0.1% |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| 600. Pagat | 2,251,785 | 2,311,826 | 2,411,825 | 2,411,825 |  |
| 601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore | 429,815 | 469,774 | 469,775 | 469,775 |  |
| 602. Mallrat dhe shërbimet | 25,000 | 30,000 | 32,000 | 34,000 |  |
| 603. Subvencionet |  |  |  |  |  |
| 604. Transferta të brendshme | 0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |  |
| 605. Transferta të jashtme | 350 | 500 | 500 | 500 |  |
| 606. Transferta për familjet dhe individët | 0 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |  |
| Kosto totale e produktit 1 | 2,706,950 | 2,857,600 | 2,959,600 | 2,961,600 |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Produkti 2 | Të dënuar burra të trajtuar në IEVP |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve burra në kushte të përshtatshme akomodimi i sigurie nga stafi i sistemit te paraburgimit dhe IEVP |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | Numër |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| Sasia | 5253 | 5253 | 5253 | 5253 |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 2,481,771 | 2,435,195 | 2,455,937 | 2,474,021 |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 472 | 464 | 468 | 471 |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale |  | -1.9% | 0.9% | 0.7% |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi |  | -1.9% | 0.9% | 0.7% |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| 600. Pagat | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |  |
| 601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |  |
| 602. Mallrat dhe shërbimet | 1,281,771 | 1,235,195 | 1,255,937 | 1,274,021 |  |
| 603. Subvencionet |  |  |  |  |  |
| 604. Transferta të brendshme |  |  |  |  |  |
| 605. Transferta të jashtme |  |  |  |  |  |
| 606. Transferta për familjet dhe individët |  |  |  |  |  |
| Kosto totale e produktit 2 | 2,481,771 | 2,435,195 | 2,455,937 | 2,474,021 |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Produkti 3 | Të burgosura gra të trajtuar në IEVP |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Mbajtja e të burgosurve gra në kushte të përshtatshme akomodimi dhe sigurie nga stafi i IEVP |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | Numër |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| Sasia | 96 | 96 | 96 | 96 |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 366,691 | 366,691 | 366,691 | 366,691 |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| 600. Pagat | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |  |
| 601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |  |
| 602. Mallrat dhe shërbimet | 26,691 | 26,691 | 26,691 | 26,691 |  |
| 603. Subvencionet |  |  |  |  |  |
| 604. Transferta të brendshme |  |  |  |  |  |
| 605. Transferta të jashtme |  |  |  |  |  |
| 606. Transferta për familjet dhe individët |  |  |  |  |  |
| Kosto totale e produktit 3 | 366,691 | 366,691 | 366,691 | 366,691 |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Produkti 4 | Të burgosur të mitur të trajtuar në IEVP |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Shërbimi ndaj të burgosur të mitur |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | Nr.të miturve |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| Sasia | 34 | 34 | 34 | 34 |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 23,560 | 23,560 | 23,560 | 23,560 |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 693 | 693 | 693 | 693 |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| 600. Pagat | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |
| 601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |  |
| 602. Mallrat dhe shërbimet | 11,560 | 11,560 | 11,560 | 11,560 |  |
| 603. Subvencionet |  |  |  |  |  |
| 604. Transferta të brendshme |  |  |  |  |  |
| 605. Transferta të jashtme | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 606. Transferta për familjet dhe individët |  |  |  |  |  |
| Kosto totale e produktit 4 | 23,560 | 23,560 | 23,560 | 23,560 |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Produkti 5 | Të burgosur të trajtuar me shërbim shëndetësor |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Ky produkt konsiston ne ofrimin e shërbimeve shëndetësore për te dënuarit ne IEVP |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | Numër |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| Sasia | 417 | 417 | 417 | 417 |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 164,128 | 164,128 | 164,128 | 164,128 |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 394 | 394 | 394 | 394 |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| 600. Pagat | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |  |
| 601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |  |
| 602. Mallrat dhe shërbimet | 126,128 | 126,128 | 126,128 | 126,128 |  |
| 603. Subvencionet |  |  |  |  |  |
| 604. Transferta të brendshme |  |  |  |  |  |
| 605. Transferta të jashtme | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 606. Transferta për familjet dhe individët |  |  |  |  |  |
| Kosto totale e produktit 5 | 164,128 | 164,128 | 164,128 | 164,128 |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Shpenzimet Kapitale |  |  |  |  |  |
| Shenim: Shpenzimet per zevendesimin e aseteve si pajisje zyre, komputerike etj mund te llogariten si nje mesatare e shpenzimeve te tre viteve te kaluara. Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale. |  |
| Emërtimi i Investimit | Blerje Orendi, Pajisje, Mjete |  |  |  |  |
| Produkti 6 | Poste pune te kompletuara me pajisje elektronike |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Produkti konsiston ne pajisje kompjuterike (PC, UPS, printer) për çdo post pune te cilave pajisjet ekzistuese i janë amortizuar apo kane dale jashtë përdorimit, për Drejtorinë e Përgjithshme te Burgjeve |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | Numër |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| Sasia | 25 | 19 | 0 | 0 |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 10,000 | 8,200 | 0 |  |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 400 | 432 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë | … | -24.0% | -100.0% | #DIV/0! |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale | … | -18.0% | -100.0% | #DIV/0! |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | … | 7.9% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| 230. Aktive të patrupëzuara |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 231. Aktive të trupëzuara | 10,000 | 8,200 |  |  |  |
| Kosto totale e produktit 6 | 10,000 | 8,200 | 0 | 0 |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Produkti 7 | Poste pune te kompletuara me pajisje zyre |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Ky produkt konsiston ne kompletimin e posteve te punës me pajisje zyre (rafte, rafte arkive, perde zyre, kondicioner, tavolina pune, karrige rrotulluese) për Drejtorinë e Përgjithshme te Burgjeve |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | numër |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| Sasia | 20 | 10 | 0 | 0 |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 10,000 | 5,000 | 0 |  |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 500 | 500 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë | … | -50.0% | -100.0% | #DIV/0! |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale | … | -50.0% | -100.0% | #DIV/0! |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | … | 0.0% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| 230. Aktive të patrupëzuara |  |  |  |  |  |
| 231. Aktive të trupëzuara | 10,000 | 5,000 | 0 | 0 |  |
| Kosto totale e produktit 7 | 10,000 | 5,000 | 0 | Shenim: Shpenzimet per zevendesimin e aseteve si pajisje zyre, komputerike etj mund te llogariten si nje mesatare e shpenzimeve te tre viteve te kaluara. 0. |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Produkti 8 | Poste Pune te IEVP te kompletuara me pajisje mbështetëse |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Ky produkt konsiston ne sigurimin e stafit te IEVP me pajisje për shërbimet mbështetëse dhe pajisje policie e kontrolli |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | Numër |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| Sasia | 1,000 | 1,130 | 800 | 700 |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 135,871 | 165,045 | 116,310 | 98,675 |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 136 | 146 | 145 | 141 |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë | … | 13.0% | -29.2% | -12.5% |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale | … | 21.5% | -29.5% | -15.2% |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | … | 7.5% | -0.5% | -3.0% |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 8 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| 230. Aktive të patrupëzuara |  |  |  |  |  |
| 231. Aktive të trupëzuara | 135,871 | 165,045 | 116,310 | 98,675 |  |
| Kosto totale e produktit 8 | 135,871 | 165,045 | 116,310 | 98,675 |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Kodi i Projektit të Investimeve | Blerje automjeteve në Sistemin e Burgjeve |  |  |  |  |
| Produkti 9 | Numër Automjetesh |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Ky produkt konsiston ne sigurimin e automjeteve të transportit brenda standardeve te kërkuara te cilat do te vihen ne dispozicion te stafit IEPV |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | Numër |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| Sasia | 4 | 6 | 13 | 10 |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 24,000 | 36,000 | 86,000 | 66,000 |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 6,000 | 6,000 | 6,615 | 6,600 |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë | … | 50.0% | 116.7% | -23.1% |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale | … | 50.0% | 138.9% | -23.3% |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | … | 0.0% | 10.3% | -0.2% |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 9 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| 230. Aktive të patrupëzuara | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 231. Aktive të trupëzuara | 24,000 | 36,000 | 86,000 | 66,000 |  |
| Kosto totale e produktit 9 | 24,000 | 36,000 | 86,000 | 66,000 |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Shpenzimet Kapitale |  |  |  |  |  |
| Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh |  |  |  |  |  |
| Kodi i Projektit të Investimeve | Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore ne IEVP |  |  |  |  |
| Produkti 10 | Ambiente te rikonstruktuara |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Përmirësimi i kushteve infrastrukturore në IEVP Burrel |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | m2 |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| Sasia | 200 | 100 | 0 | 0 |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 10,000 | 5,000 | 0 |  |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 50 | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë | … | -50.0% | -100.0% | #DIV/0! |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale | … | -50.0% | -100.0% | #DIV/0! |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | … | 0.0% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 10 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| 230. Aktive të patrupëzuara |  |  |  |  |  |
| 231. Aktive të trupëzuara | 10,000 | 5,000 |  |  |  |
| Kosto totale e produktit 10 | 10,000 | 5,000 | 0 | 0 |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Shpenzimet Kapitale |  |  |  |  |  |
| Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh |  |  |  |  |  |
| Emërtimi i Projektit | Ndërtimi i tre IEVP te reja |  |  |  |  |
| Produkti 11 | Studim - Projektim |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Do te kryhet Studim - Projektimi për ndërtimin e 3 Institucioneve te reja te Ekzekutimit te Vendimeve Penale ne 3 Bashki te ndryshme |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | numër |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| Sasia | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 15,000 | 0 | 0 | 0 |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 15,000 |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë | … |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale | … |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | … |  |  |  |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 11 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| 230. Aktive të patrupëzuara | 15,000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 231. Aktive të trupëzuara |  |  |  |  |  |
| Kosto totale e produktit 11 | 15,000 | 0 | 0 | 0 |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Objektivi 2 i Politikës së Programit | Reintegrimi i të dënuarve nëpërmjet zhvillimit te programeve për rehabilitimin ne shoqëri te te paraburgosurve dhe te dënuarve ne përputhje me standardet evropiane |  |  |  |  |
| Treguesit e Performancës për Objektivin 2 |  |  |  |  |  |
| Përqindja e të dënuarve burra që përfundojnë kurse të aftësimit profesional | 20 | trend rritës | trend rritës | trend rritës |  |
| Përqindja e të dënuarave gra që përfundojnë kurse të aftësimit profesional | 40 | trend rritës | trend rritës | trend rritës |  |
| Përqindja e të dënuarve të mitur që përfundojnë kurse të aftësimit profesional | 70 | trend rritës | trend rritës | trend rritës |  |
| Përqindja e të dënuarve që punojnë gjatë kohës së kryerjes së dënimit | 6 | Trend rritës | Trend rritës | Trend rritës |  |
| Produktet për Objektivin 2 |  |  |  |  |  |
| Shpenzimet Korrente |  |  |  |  |  |
| Produkti 1 | Te burgosur te aftësuar profesionalisht ne IEVP/ burra |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Ky produkt konsiston ne aftësimin profesional te te dënuarve burra ne profesione qe janë te kërkuara ne tregun e punës ne mënyre qe ti beje te mundur atyre reintegrimin sa me te shpejte ne shoqëri pas vuajtjes se dënimit |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | Numër |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| Sasia | 1,098 | 1,098 | 1,098 | 1,098 |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 27 | 27 | 27 | 27 |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë | … | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale | … | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | … | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| 600. Pagat |  |  |  |  |  |
| 601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore |  |  |  |  |  |
| 602. Mallrat dhe shërbimet | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |  |
| 603. Subvencionet |  |  |  |  |  |
| 604. Transferta të brendshme |  |  |  |  |  |
| 605. Transferta të jashtme |  |  |  |  |  |
| 606. Transferta për familjet dhe individët |  |  |  |  |  |
| Kosto totale e produktit 1 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Produkti 2 | Te burgosur te aftësuar profesionalisht ne IEVP/gra |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Ky produkt konsiston ne aftësimin profesional te te dënuarve gra ne profesione qe janë te kërkuara ne tregun e punës ne mënyre qe ti beje te mundur atyre reintegrimin sa me te shpejte ne shoqëri pas vuajtjes se dënimit |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | Numër te dënuar |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| Sasia | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë | … | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale | … | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | … | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| 600. Pagat |  |  |  |  |  |
| 601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore |  |  |  |  |  |
| 602. Mallrat dhe shërbimet | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |  |
| 603. Subvencionet |  |  |  |  |  |
| 604. Transferta të brendshme |  |  |  |  |  |
| 605. Transferta të jashtme |  |  |  |  |  |
| 606. Transferta për familjet dhe individët | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Kosto totale e produktit 2 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Produkti 3 | Te burgosur te aftësuar profesionalisht ne IEVP/ te mitur |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Ky produkt konsiston ne aftësimin profesional te te dënuarve te mitur ne profesione qe janë te kërkuara ne tregun e punës ne mënyre qe ti beje te mundur atyre reintegrimin sa me te shpejte ne shoqëri pas vuajtjes se dënimit |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | Numër |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| Sasia | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 167 | 167 | 167 | 167 |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë | … | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale | … | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | … | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| 600. Pagat |  |  |  |  |  |
| 601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore |  |  |  |  |  |
| 602. Mallrat dhe shërbimet | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |  |
| 603. Subvencionet |  |  |  |  |  |
| 604. Transferta të brendshme |  |  |  |  |  |
| 605. Transferta të jashtme |  |  |  |  |  |
| 606. Transferta për familjet dhe individët | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Kosto totale e produktit 3 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve | 5,981,971 | 6,100,419 | 6,206,226 | 6,188,675 |  |
| Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve | 5,981,971 | 6,100,419 | 6,206,226 | 6,188,675 |  |
| 600. Pagat | 3,596,785 | 3,656,826 | 3,756,825 | 3,756,825 |  |
| 601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore | 674,815 | 714,774 | 714,775 | 714,775 |  |
| 602. Mallrat dhe shërbimet | 1,505,150 | 1,463,574 | 1,486,316 | 1,506,400 | Shenim: Po japim edhe shembuj te tjere indikatoresh ne nivel qellimi te cilet jane afatgjate dhe specifike. Psh. treguesit per punësimin e personave që mbarojnë dënimin jane te rendesishem te identifikohen dhe te maten nëse Drejtoria e Burgjeve dhe IEPV-të kanë rol aktiv në këtë proces. Gjithashtu, në nivel objektivi, në varësi të të dhënave dhe aftësisë për të matur, jepen disa tregues te tjere. Treguesit që lidhen me barazinë gjinore janë të rëndësishëm për tu identifikuar dhe mirëplanifikuar. |
| 603. Subvencionet | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 604. Transferta të brendshme | 0 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |  |
| 605. Transferta të jashtme | 350 | 500 | 500 | 500 |  |
| 606. Transferta për familjet dhe individët | 0 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |  |
| 230. Aktivet e patrupëzuara | 39,000 | 36,000 | 86,000 | 66,000 |  |
| 231. Aktivet e trupëzuara | 165,871 | 183,245 | 116,310 | 98,675 |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Shembuj për tregues te tjerë specifike |  |  |  |  |  |
| Qëllimet e Politikës së Programit |  |  |  |  |  |
| Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |
| Përpjesa e të dënuarve të punësuar të përhershëm brenda 1 viti pasi fitojnë lirinë ndaj totalit të të dënuarve që fitojnë lirinë | 10% | 15% | 20% | 25% |  |
| Objektivi 1 i Politikës së Programit | Sigurimi i standardeve të ofrimit të shërbimit të ekzekutimit të veprave penale sipas standardeve të BE. |  |  |  |  |
| Treguesit e Performancës për Objektivin 1 |  |  |  |  |  |
| Përpjesa e te paraburgosurve ndaj totalit te personave te trajtuar nga sistemi i burgjeve | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  |
| Raste të dhunës në burgje (burra) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Raste të dhunës në burgje (gra) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Objektivi 2 i Politikës së Programit | Reintegrimi i të dënuarve nëpërmjet zhvillimit te programeve për rehabilitimin ne shoqëri te te paraburgosurve dhe te dënuarve ne përputhje me standardet evropiane |  |  |  |  |
| Përqindja e të dënuara gra që punojnë gjatë kryerjes se dënimit | 4 | Trend rritës | Trend rritës | Trend rritës |  |

|  |  | Lidhja Produkte - TKP ne nivel Objektivi për Programin "Sistemi i Burgjeve" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Objektivi 1 i Politikës së Programit | Sigurimi i standardeve të ofrimit të shërbimit të ekzekutimit të veprave penale sipas standardeve të BE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Treguesit e Performancës për Objektivin 1 | Hapësira ne dispozicion për 1 të dënuar (në metër katror). | Sipërfaqe e mbikëqyrur në IEVP-të me kamera. | Niveli i Përmbushjes se Standardeve Ushqimore për te Burgosurit dhe Paraburgosurit. | Niveli i Përmbushjes se Standardeve shëndetësore për te Burgosurit dhe Paraburgosurit. | Niveli i Përmbushjes se Standardeve te trajtimit te Policisë se Burgjeve (uniforma, trajtim ushqimor, armatim, sigurim jete etj.). |
| Produktet |  |  | Produkti 1 | Institucione te paraburgimit dhe te vuajtjes se dënimit te mbikëqyrura | Produkti 1 | Institucione te paraburgimit dhe te vuajtjes se dënimit te mbikëqyrura | Produkti 2 | Të dënuar burra të trajtuar në IEVP | Produkti 2 | Të dënuar burra të trajtuar në IEVP | Produkti 6 | Poste pune te kompletuara me pajisje elektronike |
|  | Korrente |  | Produkti 2 | Të dënuar burra të trajtuar në IEVP |  |  | Produkti 3 | Të burgosura gra të trajtuar në IEVP | Produkti 3 | Të burgosura gra të trajtuar në IEVP | Produkti 7 | Poste pune te kompletuara me pajisje zyre |
|  | Kapitale |  | Produkti 3 | Të burgosura gra të trajtuar në IEVP |  |  | Produkti 4 | Të burgosur të mitur të trajtuar në IEVP | Produkti 4 | Të burgosur të mitur të trajtuar në IEVP | Produkti 8 | Poste Pune te IEVP te kompletuara me pajisje mbështetëse |
|  |  |  | Produkti 4 | Të burgosur të mitur të trajtuar në IEVP |  |  |  |  | Produkti 5 | Të burgosur të trajtuar me shërbim shëndetësor | Produkti 9 | Numër Automjetesh |
|  |  |  | Produkti 10 | Ambiente te rikonstruktuara |  |  |  |  |  |  | Produkti 10 | Ambiente te rikonstruktuara |
|  |  |  | Produkti 11 | Studim - Projektim |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objektivi 2 i Politikës së Programit | Reintegrimi i të dënuarve nëpërmjet zhvillimit te programeve për rehabilitimin ne shoqëri te te paraburgosurve dhe te dënuarve ne përputhje me standardet evropiane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Treguesit e Performancës për Objektivin 2 | Përqindja e të dënuarve burra që përfundojnë kurse të aftësimit profesional. | Përqindja e të dënuarave gra që përfundojnë kurse të aftësimit profesional. | Përqindja e të dënuarve të mitur që përfundojnë kurse të aftësimit profesional. | Përqindja e të dënuarve që punojnë gjatë kohës së kryerjes së dënimit. |  |  |
| Produktet |  |  | Produkti 1 | Te burgosur te aftësuar profesionalisht ne IEVP/ burra | Produkti 2 | Te burgosur te aftësuar profesionalisht ne IEVP/gra | Produkti 3 | Te burgosur te aftësuar profesionalisht ne IEVP/ te mitur | Produkti 1 | Te burgosur te aftësuar profesionalisht ne IEVP/ burra |  |  |
|  | Korrente |  |  |  |  |  |  |  | Produkti 2 | Te burgosur te aftësuar profesionalisht ne IEVP/gra |  |  |
|  | Kapitale |  |  |  |  |  |  |  | Produkti 3 | Te burgosur te aftësuar profesionalisht ne IEVP/ te mitur |  |  |

Shtojca 3  Formati i Planifikimit të Shpenzimeve të Politikave Ekzistuese

| Emërtimi i Programit Buxhetor | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi i Programit | 01110 |  |  |  |  |  |
| Programi Buxhetor Afatmesëm | t+1 - t+3 |  |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Programit |  |  |  |  |  |  |
| Menaxhimi i Ministrisë në mënyrë që të bëhet e mundur që të hartohen dhe zbatohen politika që çojnë në realizimin në mënyrë efiçente dhe efektive të misionit të ministrisë. |  |  |  |  |  |  |
| Qëllimet e Politikës së Programit | Përmirësimi i menaxhimit dhe administrimit të ministrisë nëpërmjet plotësimit të detyrimeve të saj me profesionalizëm, integritet dhe ndershmëri që krijon besim tek qytetarët |  |  |  |  |  |
| Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| Aksesi ne drejtësi i popullatës | 50% | 60% | 70% | 80% |  |  |
| Përfaqësime të suksesshme dhe mbrojtja e interesave pasurore te Shtetit Shqiptar pranë gjykatave kombëtare dhe ndërkombëtare ndaj totalit të çështjeve | 30% | 40% | 50% | 60% |  |  |
| Individë që plotësojnë kushtet për dhënien e ndihmës juridike të shërbyer plotësisht ndaj totalit të kërkesave | 60% | 70% | 80% | 85% |  |  |
| % e Rekomandimeve të zbatuara të auditimeve të kryera nga KLSH kundrejt totalit të rekomandimeve | 70% | trend rritës | trend rritës | trend rritës |  |  |
| Pikët totale të ministrisë që llogariten nga monitorimi vjetor i performancës, në bazë të metodologjisë së MFE (bazuar një grup treguesish për buxhetin, thesarin, FMC dhe auditin e brendshëm) | 485 (2017) | 490 | 495 | 500 |  |  |
| Objektivi 1 i Politikës së Programit | Përmirësimi i efektivitetit të praktikave menaxhuaese dhe administruese të Ministrisë, monitorimi i profesioneve te lira dhe Institucioneve te Varësisë si dhe përmbushja e detyrimeve ne kuadër te Bashkëpunimit Ndërgjyqësor me Jashtë. |  |  |  |  |  |
| Treguesit e Performancës për Objektivin 1 |  |  |  |  |  |  |
| Standarde te politikave te fushës se Ministrisë së Drejtësisë te miratuara kundrejt totalit te programuar në strategjitë kombëtare, sektoriale dhe ndërsektoriale | 80% | 85% | 88% | 92% |  |  |
| % e devijimit të kryerjes së shpenzimeve faktike sipas programit ose klasifikimit ekonomik krahasuar me buxhetin fillestar të miratuar | 93% | 95% | 96% | 97% |  |  |
| % e punonjësve të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të Ministrisë të përfshirë në program | 70% | 75% | 80% | 85% |  |  |
| Personel gra të trajnuara (%) | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  |
| % e subjekteve profesion i lire i inspektuar ndaj totalit | 30% | 35% | 37% | 39% |  |  |
| Produkti 1 | Projekt-akte te hartuara dhe te vlerësuara |  |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Vlerësimi paraprak/analiza e projektakteve. Përcaktimi i modaliteteve te ndërhyrjes ne legjislacion dhe hartimi i projekteve ligjore dhe nënligjore. Vlerësimi i ligjshmërisë se formës dhe përmbajtjes te projektakteve te dërguara nga Ministritë e Linjës. |  |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | numër aktesh |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| Sasia | 1,100 | 1,220 | 1,340 | 1,460 |  |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 317,540 | 284,044 | 358,360 | 358,360 |  |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 289 | 233 | 267 | 245 |  |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë | … | 10.9% | 9.8% | 9.0% |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale | … | -10.5% | 26.2% | 0.0% |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | … | -19.3% | 14.9% | -8.2% |  |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| 600. Pagat | 152,164 | 194,300 | 194,300 | 194,300 |  |  |
| 601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore | 36,000 | 33,700 | 33,700 | 33,700 |  |  |
| 602. Mallrat dhe shërbimet | 113,060 | 40,684 | 94,000 | 93,000 |  |  |
| 603. Subvencionet |  |  |  |  |  |  |
| 604. Transferta të brendshme |  |  |  |  |  |  |
| 605. Transferta të jashtme | 12,230 | 15,000 | 36,000 | 37,000 |  |  |
| 606. Transferta për familjet dhe individët | 4,086 | 360 | 360 | 360 |  |  |
| Kosto totale e produktit 1 | 317,540 | 284,044 | 358,360 | 358,360 |  |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Produkti 2 | Kërkesa te marrëveshjeve ndërkombëtare dhe konventave te realizuara |  |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Ky produkt konsiston ne përkthimin e materialeve ne gjuhe te huaj qe vijnë nga vendet partnere ne baze te marrëveshjeve ndërkombëtare dhe konventave |  |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | nr faqesh te përkthyera |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| Sasia | 43,000 | 45,000 | 46,000 | 47,000 |  |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 43,000 | 45,000 | 46,000 | 47,000 |  |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 4.7% | 2.2% | 2.2% |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale |  | 4.7% | 2.2% | 2.2% |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| 600. Pagat |  |  |  |  |  |  |
| 601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore |  |  |  |  |  |  |
| 602. Mallrat dhe shërbimet | 43,000 | 45,000 | 46,000 | 47,000 |  |  |
| 603. Subvencionet |  |  |  |  |  |  |
| 604. Transferta të brendshme |  |  |  |  |  |  |
| 605. Transferta të jashtme | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 606. Transferta për familjet dhe individët |  |  |  |  |  |  |
| Kosto totale e produktit 2 | 43,000 | 45,000 | 46,000 | 47,000 |  |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Produkti 3 | Inspektime të kryera |  |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Ky produkt konsiston ne inspektimin e subjekteve të ndryshme që ushtrojnë profesionet e lira |  |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | nr inspektimesh |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| Sasia | 430 | 450 | 460 | 470 |  |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |  |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 100 | 96 | 93 | 91 |  |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 4.7% | 2.2% | 2.2% |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi |  | -4.4% | -2.2% | -2.1% |  |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| 600. Pagat | 19,159 | 19,159 | 19,159 | 19,159 |  |  |
| 601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore | 3,841 | 3,841 | 3,841 | 3,841 |  |  |
| 602. Mallrat dhe shërbimet | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |
| 603. Subvencionet |  |  |  |  |  |  |
| 604. Transferta të brendshme |  |  |  |  |  |  |
| 605. Transferta të jashtme | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 606. Transferta për familjet dhe individët |  |  |  |  |  |  |
| Kosto totale e produktit 3 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |  |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Produkti 4 | Auditime të kryera |  |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Auditimi i institucioneve në varësi të Ministrisë mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare |  |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | nr auditimesh |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| Sasia | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| 600. Pagat |  |  |  |  |  |  |
| 601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore |  |  |  |  |  |  |
| 602. Mallrat dhe shërbimet | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 603. Subvencionet |  |  |  |  |  |  |
| 604. Transferta të brendshme |  |  |  |  |  |  |
| 605. Transferta të jashtme |  |  |  |  |  |  |
| 606. Transferta për familjet dhe individët |  |  |  |  |  |  |
| Kosto totale e produktit 4 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Shpenzimet Kapitale |  |  |  |  |  |  |
| Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale |  |  |  |  | Shenim: Shpenzimet per zevendesimin e aseteve si pajisje zyre, komputerike etj mund te llogariten si nje mesatare e shpenzimeve te tre viteve te kaluara. |  |
| Emërtimi i Projektit | Blerje Orendi, Pajisje, Mjete |  |  |  |  |  |
| Produkti 5 | Poste pune te kompletuara me pajisje elektronike |  |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Produkti konsiston ne pajisje kompjuterike (PC, UPS, printer) për çdo post pune te cilave pajisjet ekzistuese i janë amortizuar apo kane dale jashtë përdorimit |  |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | numër pajisjesh |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| Sasia | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 3,130 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |  |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 125 | 125 | 126 | 126 |  |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë | … | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale | … | 0.6% | 0.0% | 0.0% |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | … | -0.2% | 0.8% | 0.0% |  |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| 230. Aktive të patrupëzuara | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 231. Aktive të trupëzuara | 3,130 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |  |  |
| Kosto totale e produktit 5 | 3,130 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |  |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Produkti 6 | Poste pune te kompletuara me pajisje zyre |  |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Ky produkt konsiston ne kompletimin e posteve te punës me pajisje zyre (rafte, rafte arkive, perde zyre, kondicioner, tavolina pune, karrige rrotulluese) për aparatin e Ministrisë |  |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | numër pajisjesh për çdo post pune |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| Sasia | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 4,666 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 78 | 83 | 83 | 83 |  |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë | … | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale | … | 7.2% | 0.0% | 0.0% |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | … | 7.2% | 0.0% | 0.0% |  |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| 230. Aktive të patrupëzuara |  |  |  |  |  |  |
| 231. Aktive të trupëzuara | 4,666 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  |  |
| Kosto totale e produktit | 4,666 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Shpenzimet Kapitale |  |  |  |  |  |  |
| Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh |  |  |  |  |  |  |
| Kodi i Projektit të Investimeve | Rikonstruksion i Ambienteve te Ministrisë |  |  |  |  |  |
| Produkti 7 | Ambiente te Aparatit te Ministrisë te rikonstruktuara |  |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Ky produkt konsiston ne kryerjen e rikonstruksionit te plote te zyrave te Ministrisë |  |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | m2 |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| Sasia | 355 | 690 |  |  |  |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 37,829 | 73,500 |  |  |  |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 107 | 107 |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë | … | 94.4% |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale | … | 94.3% |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | … | 0.0% |  |  |  |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| 230. Aktive të patrupëzuara |  |  |  |  |  |  |
| 231. Aktive të trupëzuara | 37,829 | 73,500 |  |  |  |  |
| Kosto totale e produktit 7 | 37,829 | 73,500 | 0 | 0 |  |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Objektivi 2 i Politikës së Programit | Mbikëqyrja efektive e administratoreve te falimentit nëpërmjet analizimit te raporteve statistikore sipas standardeve kombëtare te licencimit |  |  |  |  |  |
| Treguesit e Performancës për Objektivin 2 |  |  |  |  |  |  |
| % e bizneseve të falimentuar me vendim gjykate ndaj totalit të identifikuar | 40% | 45% | 50% | 55% |  |  |
| Koha mesatare e administrimit të procesit të falimentimit te një subjekti biznesi te madh (dite kalendarike) | 100 | 90 | 85 | 70 |  |  |
| Koha mesatare e administrimit të procesit të falimentimit te një subjekti biznesi VIP (dite kalendarike) | 365 | 350 | 340 | 330 |  |  |
| Produktet për Objektivin 2 |  |  |  |  |  |  |
| Shpenzimet Korrente |  |  |  |  |  |  |
| Produkti 1 | Administratore falimenti te mbikëqyrur |  |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Ky produkt konsiston ne punën e Agjencisë te Mbikëqyrjes se Falimentimit për mbikëqyrjen e punës se administratoreve te falimentit ne mënyre qe te përmbushen ne kohe dhe me standardin e kërkuar për procedurat e falimentimit |  |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | numër mbikëqyrjesh |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| Sasia | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 9,500 | 9,700 | 9,800 | 9,700 |  |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 1,900 | 1,940 | 1,960 | 1,940 |  |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë | … | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale | … | 2.1% | 1.0% | -1.0% |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | … | 2.1% | 1.0% | -1.0% |  |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| 600. Pagat | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |  |  |
| 601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |  |  |
| 602. Mallrat dhe shërbimet | 2,000 | 2,200 | 2,300 | 2,200 |  |  |
| 603. Subvencionet |  |  |  |  |  |  |
| 604. Transferta të brendshme |  |  |  |  |  |  |
| 605. Transferta të jashtme |  |  |  |  |  |  |
| 606. Transferta për familjet dhe individët |  |  |  |  |  |  |
| Kosto totale e produktit 1 | 9,500 | 9,700 | 9,800 | 9,700 |  |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Shpenzimet Kapitale |  |  |  |  |  |  |
| Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale |  |  |  |  |  |  |
| Emërtimi i Projektit | Blerje Orendi, Pajisje, Mjete |  |  |  |  |  |
| Produkti 2 | Poste pune te kompletuara me pajisje zyre |  |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Ky produkt konsiston ne kompletimin e posteve te punës me pajisje zyre (rafte, rafte arkive, perde zyre, kondicioner, tavolina pune, karrige rrotulluese) për Agjencinë e Mbikëqyrjes se Falimentimit |  |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | numër |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| Sasia | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 400 | 200 | 200 | 200 |  |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë | … | -50.0% | 0.0% | 0.0% |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale | … | -50.0% | 0.0% | 0.0% |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | … | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| 230. Aktive të patrupëzuara |  |  |  |  |  |  |
| 231. Aktive të trupëzuara | 400 | 200 | 200 | 200 |  |  |
| Kosto totale e produktit 2 | 400 | 200 | 200 | 200 |  |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Objektivi 3 i Politikës së Programit | Administrimi dhe ruajtja e përhershme e dokumenteve me rëndësi historike kombëtare të gjykatave të shkallës së parë dhe të dytë sipas standardeve ligjore |  |  |  |  |  |
| Treguesit e Performancës për Objektivin 3 |  |  |  |  |  |  |
| Përqindja e Gjykatave qe transferojnë fondet arkivore ne Arkivin SH.S.GJ. | 60% | 70% | 80% | 85% |  |  |
| Përqindja e vendimeve gjyqësore të arkivuara ndaj totalit të çështjeve (penale/administrative) në shqyrtim | 20% | 30% | 40% | 50% |  |  |
| Produktet për Objektivin 3 |  |  |  |  |  |  |
| Shpenzimet Korrente |  |  |  |  |  |  |
| Produkti 1 | Fonde arkivore te transferuara |  |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Bashkëpunimi me Gjykatat e Rretheve Gjyqësore dhe të Apelit, mbi transferimin e dosjeve gjyqësore dhe dokumenteve të tjera. |  |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | numër dosjesh |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| Sasia | 45,558 | 50,000 | 55,000 | 60,000 |  |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 9,500 | 15,000 | 16,000 | 16,000 |  |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 5 | 3 | 3 | 4 |  |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë | … | 9.8% | 10.0% | 9.1% |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale | … | 57.9% | 6.7% | 0.0% |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | … | -30.5% | 3.1% | 9.1% |  |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| 600. Pagat | 6,800 | 9,400 | 9,400 | 9,400 |  |  |
| 601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |  |  |
| 602. Mallrat dhe shërbimet | 1,500 | 4,000 | 5,000 | 5,000 |  |  |
| 603. Subvencionet |  |  |  |  |  |  |
| 604. Transferta të brendshme |  |  |  |  |  |  |
| 605. Transferta të jashtme |  |  |  |  |  |  |
| 606. Transferta për familjet dhe individët |  |  |  |  |  |  |
| Kosto totale e produktit 1 | 9,500 | 15,000 | 16,000 | 16,000 |  |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Shpenzimet Kapitale |  |  |  |  |  |  |
| Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale |  |  |  |  |  |  |
| Kodi i Projektit të Investimeve | Blerje Orendi, Pajisje, Mjete |  |  |  |  |  |
| Produkti 2 | Poste pune te kompletuara me pajisje elektronike |  |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Produkti konsiston ne pajisje kompjuterike (PC, UPS, printer) për çdo post pune te cilave pajisjet ekzistuese i janë amortizuar apo kane dale jashtë përdorimit për Arkivin Shtetërore te Sistemit Gjyqësor |  |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | numër |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| Sasia | 10 | 4 | 3 | 2 |  |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 1,000 | 400 | 300 | 200 |  |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë | … | -60.0% | -25.0% | -33.3% |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale | … | -60.0% | -25.0% | -33.3% |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | … | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| 230. Aktive të patrupëzuara |  |  |  |  |  |  |
| 231. Aktive të trupëzuara | 1,000 | 400 | 300 | 200 |  |  |
| Kosto totale e produktit 2 | 1,000 | 400 | 300 | 200 |  |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Objektivi 4 i Politikës së Programit | Sigurimi i efektivitetit të sistemit të kontrolleve të brendshme nëpërmjet promovimit të pajtueshmërinë me kërkesat ligjore dhe tërësinë e kontrolleve kosto efektive |  |  |  |  |  |
| Treguesit e Performancës për Objektivin 2 |  |  |  |  |  |  |
| % e auditimeve të brendshme të kryera në krahasim me Planin Vjetor të Auditimeve të miratuar | 70% | 80% | 90% | 95% |  |  |
| % e zbatimit të rekomandimeve të Auditit të Brendshëm | Për te gjetur vlerën fillestare |  |  |  |  |  |
| % e detyrimeve të prapambetura në fund të vitit ndaj buxhetit total të vitit përkatës | Për te gjetur vlerën fillestare |  |  |  |  |  |
| Produktet për Objektivin 4 |  |  |  |  |  |  |
| Shpenzimet Korrente |  |  |  |  |  |  |
| Produkti 1 | Institucione te audituara |  |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Auditimi i institucioneve në varësi të Ministrisë mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare |  |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | nr institucionesh |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| Sasia | 10 | 10 | 11 | 11 |  |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 1,000 | 1,000 | 909 | 909 |  |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.0% | 10.0% | 0.0% |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi |  | 0.0% | -9.1% | 0.0% |  |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| 600. Pagat |  |  |  |  |  |  |
| 601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore |  |  |  |  |  |  |
| 602. Mallrat dhe shërbimet | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 603. Subvencionet |  |  |  |  |  |  |
| 604. Transferta të brendshme |  |  |  |  |  |  |
| 605. Transferta të jashtme |  |  |  |  |  |  |
| 606. Transferta për familjet dhe individët |  |  |  |  |  |  |
| Kosto totale e produktit 1 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Produkti 2 | Auditues të brendshëm dhe staf tjetër i trajnuar për MFK |  |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Njohuri të rritura të audituesve të brendshëm dhe stafit tjetër për sistemin e MFK |  |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | numër stafi |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| Sasia | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 450 | 450 | 450 | 450 |  |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë | … | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale | … | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | … | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| 600. Pagat | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 602. Mallrat dhe shërbimet | 450 | 450 | 450 | 450 |  |  |
| 603. Subvencionet |  |  |  |  |  |  |
| 604. Transferta të brendshme |  |  |  |  |  |  |
| 605. Transferta të jashtme |  |  |  |  |  |  |
| 606. Transferta për familjet dhe individët | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Kosto totale e produktit 1 | 450 | 450 | 450 | 450 |  |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve | 490,015 | 499,444 | 502,260 | 503,060 |  |  |
| Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve | 490,015 | 499,444 | 502,260 | 503,060 |  |  |
| 600. Pagat | 184,423 | 229,159 | 229,159 | 229,159 |  |  |
| 601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore | 42,241 | 40,341 | 40,341 | 40,341 |  |  |
| 602. Mallrat dhe shërbimet | 200,010 | 132,334 | 187,750 | 187,650 |  |  |
| 603. Subvencionet | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 604. Transferta të brendshme | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 605. Transferta të jashtme | 12,230 | 15,000 | 36,000 | 37,000 |  |  |
| 606. Transferta për familjet dhe individët | 4,086 | 360 | 360 | 360 |  |  |
| 230. Aktivet e patrupëzuara | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 231. Aktivet e trupëzuara | 47,025 | 82,250 | 8,650 | 8,550 |  |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Shembuj për tregues te tjerë specifike |  |  |  |  |  |  |
| Qëllimet e Politikës së Programit |  |  |  |  |  |  |
| Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |
| Besimi i popullatës në sistemin e drejtësisë | 20% | 30% | 40% | 50% |  |  |
| Gra të përfaqësuara në nivele drejtuese ne te gjitha strukturat ne përgjegjësi te Ministrisë | 27 | trend rritës | trend rritës | trend rritës |  |  |
| Objektivi 1 i Politikës së Programit | Përmirësimi i efektivitetit të praktikave menaxhuaese dhe administruese të Ministrisë |  |  |  |  |  |
| Treguesit e Performancës për Objektivin 1 |  |  |  |  |  |  |
| Raporti femra/meshkuj për program; | 90/36 | 105/44 | 105/44 | 105/44 |  |  |
| Personel burra të trajnuar (%) | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  |
| Raste Diskriminimi të konstatuara dhe raportuara | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Gra ne pozicione drejtuese; | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |

|  |  | Lidhja Produkte - TKP ne nivel Objektivi për Programin "Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Objektivi 1 i Politikës së Programit | Hartimi i legjislacionit në fushën e pergjegjesise shtetërore, te Ministrisë se Drejtësisë, dhënia e mendimit te specializuar për te gjitha aktet qe shqyrtohen ne KM, monitorimi i profesioneve te lira dhe Institucioneve te Varësisë si dhe përmbushja e detyrimeve ne kuadër te Bashkëpunimit Ndërgjyqësor me Jashtë. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Treguesit e Performancës për Objektivin 1 | Standarde te politikave te fushës se MD te hartuara kundrejt totalit te planifikuar ne planin e akteve.. | Rekomandime te zbatuara te auditimeve te kryera ndaj totalit te rekomandimeve të dhëna. | % e punonjësve te trajnuar kundrejt totalit te punonjësve te programit;. | Personel gra të trajnuara (%). | % e subjekteve profesion I lire I inspektuar ndaj totalit. |
| Produktet |  |  | Produkti 1 | Projektakte te hartuara dhe te vlerësuara | Produkti 4 | Auditime të kryera | Produkti 1 | Projektakte te hartuara dhe te vlerësuara | Produkti 1 | Projektakte te hartuara dhe te vlerësuara | Produkti 3 | Inspektime të kryera |
|  | Korrente |  | Produkti 2 | Kërkesa te marrëveshjeve ndërkombëtare dhe konventave te realizuara | Produkti 1 | Projektakte te hartuara dhe te vlerësuara |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitale |  | Produkti 5 | Poste pune te kompletuara me pajisje elektronike |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkti 6 | Poste pune te kompletuara me pajisje zyre |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkti 7 | Ambiente te Aparatit te Ministrisë te rikonstruktuara |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objektivi 2 i Politikës së Programit | Mbikëqyrja efektive e administratoreve te falimentit nëpërmjet analizimit te raporteve statistikore sipas standardeve kombëtare te licencimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Treguesit e Performancës për Objektivin 2 | % e bizneseve të falimentuar me vendim gjykate ndaj totalit të identifikuar. | Koha mesatare e administrimit të procesit të falimentimit te një subjekti biznesi te madh (dite kalendarike). | Koha mesatare e administrimit të procesit të falimentimit te një subjekti biznesi VIP (dite kalendarike). |  |  |  |  |
| Produktet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korrente |  | Produkti 1 | Administratore falimenti te mbikëqyrur | Produkti 1 | Administratore falimenti te mbikëqyrur | Produkti 1 | Administratore falimenti te mbikëqyrur |  |  |  |  |
|  | Kapitale |  | Produkti 1 | Poste pune te kompletuara me pajisje zyre | Produkti 1 | Poste pune te kompletuara me pajisje zyre | Produkti 1 | Poste pune te kompletuara me pajisje zyre |  |  |  |  |
|  |  | Objektivi 3 i Politikës së Programit | Administrimi dhe ruajtja e përhershme e dokumenteve me rëndësi historike kombëtare të gjykatave të shkallës së parë dhe të dytë sipas standardeve ligjore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Treguesit e Performancës për Objektivin 3 | Përqindja e Gjykatave qe transferojnë fondet arkivore ne Arkivin SH.S.GJ.. | Përqindja e vendimeve gjyqësore të arkivuara ndaj totalit të çështjeve (penale/administrative) në shqyrtim. |  |  |  |  |  |  |
| Produktet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korrente |  | Produkti 1 | Fonde arkivore te transferuara | Produkti 1 | Fonde arkivore te transferuara |  |  |  |  |  |  |
|  | Kapitale |  | Produkti 1 | Poste pune te kompletuara me pajisje elektronike | Produkti 1 | Poste pune te kompletuara me pajisje elektronike |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objektivi 4 i Politikës së Programit | Sigurimi i efektivitetit të sistemit të kontrolleve të brendshme nëpërmjet promovimit të pajtueshmërinë me kërkesat ligjore dhe tërësinë e kontrolleve kosto efektive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Treguesit e Performancës për Objektivin 4 | % e auditimeve të brendshme të kryera në krahasim me Planin Vjetor të Auditimeve të miratuar |  | % e zbatimit të rekomandimeve të Auditit të Brendshëm |  | % e detyrimeve të prapambetura në fund të vitit ndaj buxhetit total të vitit përkatës |  |  |  |  |  |
| Produktet |  |  | Produkti 1 | Institucione të audituara | Produkti 1 | Institucione të audituara | Produkti 1 | Institucione të audituara |  |  |  |  |
|  | Korrente |  | Produkti 2 | Auditues të brendshëm dhe staf tjetër i trajnuar për MFK | Produkti 2 | Auditues të brendshëm dhe staf tjetër i trajnuar për MFK | Produkti 2 | Auditues të brendshëm dhe staf tjetër i trajnuar për MFK |  |  |  |  |

Shtojca 4 Formati i Paraqitjes së Iniciativave të Politikave të Reja

Shembull 1 – Sistemi i Burgjeve

| Politikat e Reja |  |  |  |  |  |  | Politike e Re 1: Normative e re ushqimore per te Denuarit Gra te trajtuar Shpjegimi Kjo iniciative synon te ofroje nje regjim ushqimor te perafruar me standardet e BE duke kontribuar ne objektivin 1 te politikes "Sigurimi i standardeve të ofrimit të shërbimit të ekzekutimit të veprave penale". Me konkretisht synohet te permiresohet vlerat e Treguesit Kyc te Performances "Niveli i Permbushjes se Standardeve Ushqimore per te Burgosurit dhe Paraburgosurit" te specifikuar tek Politikat Ekzistuese. Ne menyre qe te arrihen vlerat e synuara te Treguesit Kyc te Performances se mesiperm, do te duhet qe te alokohen fonde shtese ne Produktin 2 ekzistues ne zerin "Shpenzime per Mallra dhe Sherbime - 602" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi i Programit Buxhetor | Sistemi i Burgjeve |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kodi i Programit | 03440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programi Buxhetor Afatmesëm | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivi 1 i Politikës së Programit | Sigurimi i standardeve të ofrimit të shërbimit të ekzekutimit të veprave penale sipas standardeve të BE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Treguesit e Performancës për Objektivin 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niveli i Përmbushjes se Standardeve Ushqimore për te Burgosurit dhe Paraburgosurit gra |  | 90% | 93% | 95% | 97% |  |  |  |  |
| Produktet për Objektivin 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Shpenzimet Korrente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkti 3 |  | Të dënuar gra të trajtuar në IEVP |  |  |  |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: |  | Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve gra në kushte të përshtatshme akomodimi i sigurie nga stafi |  |  |  |  |  |  |  |
| Njësia Matëse |  | Numri i te burgosurve gra |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |  |  |
|  |  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |  |  |
| Sasia |  |  | 96 | 96 | 96 |  |  |  |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) |  |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |  |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) |  |  | 104 | 104 | 104 |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  |  | #DIV/0! | 0.0% | 0.0% |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale |  |  | #DIV/0! | 0.0% | 0.0% |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi |  |  | #DIV/0! | 0.0% | 0.0% |  |  |  |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | t | t+1 | t+2 |  | t+3 |  |  |  |
|  |  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi |  | Parashikimi |  |  |  |
| 600. Pagat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 602. Mallrat dhe shërbimet |  |  | 10,000 | 10,000 |  | 10,000 |  |  |  |
| 603. Subvencionet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 604. Transferta të brendshme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 605. Transferta të jashtme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 606. Transferta për familjet dhe individët |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kosto totale e produktit 2 |  | 0 | 10,000 | 10,000 |  | 10,000 |  |  |  |
| Kontroll |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Totali i shpenzimeve buxhetore për Politika të Reja sipas produkteve**** |  | 0 | 10,000 | 10,000 |  | 10,000 |  |  |  |
| Totali i shpenzimeve buxhetore për Politika të Reja sipas artikujve**** |  | 0 | 10,000 | 10,000 |  | 10,000 |  |  |  |
| 600. Pagat |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 602. Mallrat dhe shërbimet |  | 0 | 10,000 | 10,000 |  | 10,000 |  |  |  |
| 603. Subvencionet |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 604. Transferta të brendshme |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 605. Transferta të jashtme |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 606. Transferta për familjet dhe individët |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 230. Aktivet e patrupëzuara |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 231. Aktivet e trupëzuara |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Kontroll |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Emri |  |  | Koordinatori i GMS/ Nëpunësi Autorizues | Emri |  |  |  |  |  |
| Nënshkrimi |  |  |  | Nënshkrimi |  |  |  |  |  |
| Data |  |  |  | Data |  |  |  |  |  |

Politike e Re 2: Zgjerimi i kapaciteteve aktuale te sistemit te burgjeve

Shpjegimi

Kjo iniciative synon te permiresoje kushtet e te burgosurve ne sistemin e burgjeve duke kontribuar ne objektivin 1 te politikes më konkretisht synohet te permiresohen vlerat e e Treguesve Kyc te Performances "Hapesira ne dispozicion për 1 të dënuar (në metër katror)"

Ne menyre qe te arrihen vlerat e synuara te Treguesit Kyc te Performances se mesiperm, do te duhet qe te alokohen fonde shtese ne zerin "Shpenzime Kapitale - 230-231" per te financuar projektin e ri te investimit "Ndertimi i tre IEVP te reja"  dhe projektin 'Permiresimi i infrastruktures  ndertimore ne IEVP '

Shembull 2 – Sistemi i Burgjeve

| Politikat e Reja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi i Programit Buxhetor | Sistemi i Burgjeve |  |  |  |  |  |  |  |
| Kodi i Programit | 03440 |  |  |  |  |  |  |  |
| Programi Buxhetor Afatmesëm | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivi 1 i Politikës së Programit | Sigurimi i standardeve të ofrimit të shërbimit të ekzekutimit të veprave penale |  |  |  |  |  |  |  |
| Treguesit e Performancës për Objektivin 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hapësira ne dispozicion për 1 të dënuar (në metër katror) | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |  |  |  |  |
| Shpenzimet Kapitale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emërtimi i Projektit | Ndërtimi i tre IEVP te reja |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkti 1 | IEVP i ndërtuar Berat |  |  |  |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Do te ndërtohet një burg i ri i sigurisë se mesme ne rrethinat e qytetit te Beratit i cili do te ketë një kapacitet maksimal prej 500 te dënuarish |  |  |  |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | metër katrorë |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |  |  |
| Sasia | 0 | 1,000 | 2,000 | 1,000 |  |  |  |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 0 | 100,000 | 200,000 | 105,000 |  |  |  |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | #DIV/0! | 100 | 100 | 105 |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë | … | #DIV/0! | 100.0% | -50.0% |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale | … | #DIV/0! | 100.0% | -47.5% |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | … | #DIV/0! | 0.0% | 5.0% |  |  |  |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |  |  |
| 230. Aktive të patrupëzuara |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 231. Aktive të trupëzuara | 0 | 100,000 | 200,000 | 105,000 |  |  |  |  |
| Kosto totale e produktit 1 | 0 | 100,000 | 200,000 | 105,000 |  |  |  |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Produkti 2 | IEVP i ndërtuar Elbasan |  |  |  |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Do te ndërtohet një burg i ri i sigurisë se mesme ne rrethinat e qytetit te Elbasanit i cili do te ketë një kapacitet maksimal prej 200 te dënuarish |  |  |  |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | metër katrorë |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |  |  |
| Sasia | 0 | 500 | 1,000 | 200 |  |  |  |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 0 | 500,000 | 100,000 | 20,000 |  |  |  |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | #DIV/0! | 1,000 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë | … | #DIV/0! | 100.0% | -80.0% |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale | … | #DIV/0! | -80.0% | -80.0% |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | … | #DIV/0! | -90.0% | 0.0% |  |  |  |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |  |  |
| 230. Aktive të patrupëzuara |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 231. Aktive të trupëzuara | 0 | 500,000 | 100,000 | 20,000 |  |  |  |  |
| Kosto totale e produktit 2 | 0 | 500,000 | 100,000 | 20,000 |  |  |  |  |
| Kontroll |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Produkti 3 | IEVP i ndërtuar Puke |  |  |  |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Do te ndërtohet një burg i ri i sigurisë se ulet ne rrethinat e qytetit te Pukës i cili do te ketë një kapacitet maksimal prej 600 te dënuarish |  |  |  |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | metër katror |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |  |  |
| Sasia | 0 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 0 | 80,000 | 160,000 | 162,000 |  |  |  |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | #DIV/0! | 80 | 80 | 81 |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë | … | #DIV/0! | 100.0% | 0.0% |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale | … | #DIV/0! | 100.0% | 1.3% |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | … | #DIV/0! | 0.0% | 1.3% |  |  |  |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |  |  |
| 230. Aktive të patrupëzuara |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 231. Aktive të trupëzuara | 0 | 80,000 | 160,000 | 162,000 |  |  |  |  |
| Kosto totale e produktit 3 | 0 | 80,000 | 160,000 | 162,000 |  |  |  |  |
| Kontroll |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Kodi i Projektit të Investimeve | Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore ne IEVP |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkti 4 | Ambiente te rikonstruktuara |  |  |  |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Përmirësimi i kushteve infrastrukturore në IEVP Lezhe |  |  |  |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |  |  |
| Sasia |  | 1,200 | 550 |  |  |  |  |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) |  | 62,629 | 27,247 |  |  |  |  |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | #DIV/0! | 52 | 50 | #DIV/0! |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë | … | #DIV/0! | -54.2% | -100.0% |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale | … | #DIV/0! | -56.5% | -100.0% |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | … | #DIV/0! | -5.1% | #DIV/0! |  |  |  |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |  |  |
| 230. Aktive të patrupëzuara |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231. Aktive të trupëzuara |  | 62,629 | 27,247 |  |  |  |  |  |
| Kosto totale e produktit 4 | 0 | 62,629 | 27,247 | 0 |  |  |  |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Produkti 5 | Ambiente te rikonstruktuara |  |  |  |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Përmirësimi i kushteve infrastrukturore në Spitalin e Burgjeve |  |  |  |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |  |  |
| Sasia |  |  | 200 | 450 |  |  |  |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) |  |  | 10,000 | 22,000 |  |  |  |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | 49 |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë | … | #DIV/0! | #DIV/0! | 125.0% |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale | … | #DIV/0! | #DIV/0! | 120.0% |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | … | #DIV/0! | #DIV/0! | -2.2% |  |  |  |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |  |  |
| 230. Aktive të patrupëzuara |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231. Aktive të trupëzuara |  |  | 10,000 | 22,000 |  |  |  |  |
| Kosto totale e produktit 5 | 0 | 0 | 10,000 | 22,000 |  |  |  |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Totali i shpenzimeve buxhetore për Politika të Reja sipas produkteve**** | 0 | 742,629 | 497,247 | 309,000 |  |  |  |  |
| Totali i shpenzimeve buxhetore për Politika të Reja sipas artikujve**** | 0 | 742,629 | 497,247 | 309,000 |  |  |  |  |
| 600. Pagat | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 602. Mallrat dhe shërbimet | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 603. Subvencionet | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 604. Transferta të brendshme | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 605. Transferta të jashtme | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 606. Transferta për familjet dhe individët | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 230. Aktivet e patrupëzuara | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 231. Aktivet e trupëzuara | 0 | 742,629 | 497,247 | 309,000 |  |  |  |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Emri |  | Koordinatori i GMS/ Nëpunësi Autorizues | Emri |  |  |  |  |  |
| Nënshkrimi |  |  | Nënshkrimi |  |  |  |  |  |
| Data |  |  | Data |  |  |  |  |  |

Shtojca 5

Formati i Paraqitjes së Iniciativave të Politikave të Reja

Shembull 1- PLANIFIKIM MENAXHIM ADMINISTRIMI

| Politika e Re X - Rikonstruksioni i godinës se Ministrisë |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Shenim: Rastet e që do të konsiderohen Politika të Reja janë: 1) Propozimi për një politikë krejtësisht të re; 2) Propozimi për një ndryshim domethënës në nivelin e produkteve/shërbimeve që lidhet me një program buxhetor ekzistues; 3) Ndryshimi i rëndësishëm në fazën e zbatimit të buxhetit që sjell rritje apo ulje thelbësore të shpenzimeve për vitet që pasojnë. Ristrukturimi i ambjenteve te Ministrise perben nje ndryshim te rendesishem te shpenzimeve krahasuar me periudhen aktuale, ndaj do te konsiderohet si politike e re. |  |  |  |
| Emërtimi i Programit Buxhetor | PLANIFIKIM MENAXHIM ADMINISTRIMI |  |  |  |  |  |  |  |
| Kodi i Programit | 01110 |  |  |  |  |  |  |  |
| Programi Buxhetor Afatmesëm | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivi 1 i Politikës së Programit | Përmirësimi i efektivitetit të praktikave menaxhuaese dhe administruese të Ministrisë |  |  |  |  |  |  |  |
| Treguesit e Performancës për Objektivin 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % e devijimit të kryerjes së shpenzimeve sipas programit ose klasifikimit ekonomik krahasuar me buxhetin fillestar të miratuar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % e punonjësve të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të Ministrisë | 70% | 75% | 80% | 85% |  |  |  |  |
| Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emërtimi i Projektit | Rikonstruksioni i ambienteve të MD |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkti 1 | Studim-Projektimi i kryer |  |  |  |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Ky produkt konsiston ne prokurimin e një studim-projektimi për te adresuar me se miri nevojat qe ka godina e Ministrisë për rikonstruksion pasi disa prej ambienteve dhe komponentëve janë amortizuar. |  |  |  |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | numër studimesh |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |  |  |
| Sasia |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |  |  |
| 230. Aktive të patrupëzuara |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 231. Aktive të trupëzuara |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kosto totale e produktit 1 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |  |  |  |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Produkti 2 | Ambiente te rikonstruktuara |  |  |  |  |  |  |  |
| Përshkrimi i Produktit: | Ky produkt konsiston ne kryerjen e punimeve te parashikuara ne kontrate për rikonstruksionin e ambienteve te ministrisë. |  |  |  |  |  |  |  |
| Njësia Matëse | m2 sipërfaqe e rikonstruktuar |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |  |  |
| Sasia |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |
| Kosto totale (në mijë lekë) |  |  |  | 150,000 |  |  |  |  |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) |  |  |  | 75 |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos totale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | t+1 | t+2 | t+3 |  |  |  |  |
|  | Buxheti | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |  |  |  |  |
| 230. Aktive të patrupëzuara | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 231. Aktive të trupëzuara | 0 | 0 | 0 | 150,000 |  |  |  |  |
| Kosto totale e produktit 2 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |  |  |  |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Totali i shpenzimeve buxhetore për Politika të Reja sipas produkteve**** | 0 | 0 | 1,000 | 150,000 |  |  |  |  |
| Totali i shpenzimeve buxhetore për Politika të Reja sipas artikujve**** | 0 | 0 | 1,000 | 150,000 |  |  |  |  |
| 600. Pagat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 602. Mallrat dhe shërbimet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 603. Subvencionet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 604. Transferta të brendshme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 605. Transferta të jashtme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 606. Transferta për familjet dhe individët |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230. Aktivet e patrupëzuara | 0 | 0 | 1,000 | 0 |  |  |  |  |
| 231. Aktivet e trupëzuara | 0 | 0 | 0 | 150,000 |  |  |  |  |
| Kontroll | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Emri |  | Koordinatori i GMS/ Nëpunësi Autorizues | Emri |  |  |  |  |  |
| Nënshkrimi |  |  | Nënshkrimi |  |  |  |  |  |
| Data |  |  | Data |  |  |  |  |  |

Shtojca 6 Formati i Misioni i Ministrisë së Linjës

Shtojca 7 Formati i dokumentit narrativ të PBA

MINISTRIA E .................

Shpjegohet misioni i ministrisë së linjës.

Bëhet paraqitja e përmbledhur e të dhënave për periudhën e PBA për ministrinë e linjës sipas tabelës së mëposhtme.

| Shpenzimet për Ministrinë e .......... në vlerë nominale (në mln lekë) dhe në % ndaj PBB dhe buxhetit 20xx-20yy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Shpenzimet totale |  |  |  |
|  | Buxheti 2018 | Buxheti 2019 | Buxheti 2020 | Buxheti 2021 |
| Ministria e ........... (% ndaj PBB) | x% | xx% | xxx% | xxxx% |
| Ministria e ........... (në mln lekë) | y | yy | yyy | yyyy |
| Ministria e ............ (% ndaj buxhetit të shtetit ) | z% | zz% | zzz% | zzz% |

Bëhet përshkrim i shkurtër i qëllimeve të pr ogrameve më të rëndësishme të ministrisë së linjës.

- Prioritetet e sektorit për periudhën 20xx-20yy

Bëhet paraqitja e qëllimeve të politikës për programet buxhetore që zënë peshën më të madhe në buxhet.

Tabela e mëposhtme plotësohet sipas formatit 2.1 që shpjegohet në seksionin 6 të Guidës Sektoriale.

- Përmbledhje e Treguesve Kyç të Performancës

Në këtë seksion përshkruhen treguesit e performancës të programeve buxhetore, pjesë e ministrisë së linjës, të cilët zënë peshën më të madhe në buxhet ose konsiderohen të rëndësishëm.

- Investimet Publike në ministrinë e ....... për vitet 20xx-20yy

Bëhet paraqitja dhe një përshkrim shumë i shkurtër i investimeve publike që janë pjesë e shpenzimeve të politikave ekzistuese për programet buxhetore të ministrisë.

- Politika të reja

Bëhet paraqitja dhe një përshkrim shumë i shpenzimeve buxhetore për iniciativat e politikave të reja të aprovuara për periudhën përkatëse në ministrinë e linjës.

Për më shumë shiko Udhëzimin nr. 7, datë 28.2.2018 ‘Për Procedurat Standarde të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm’

Udhëzimi nr. 7, datë 28.2.2018

MTEF

Shiko Udhëzimin ‘Për Procedurat Standarde të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm’, seksioni 2.4, faqe 7-8, për detaje në lidhje me përgjegjësitë në kryerjen e funksionit

Shiko Udhëzimin ‘Për Procedurat Standarde të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm’, seksioni 2.5, faqe 9, për detaje në lidhje me përgjegjësitë në kryerjen e funksionit

Shiko Udhëzimin ‘Për Procedurat Standarde të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm’, seksioni 2.6, faqe 9-10, për detaje në lidhje me përgjegjësitë në kryerjen e funksionit

Politikat Ekzistuese përfaqësojnë nivelin aktual të ofrimit të mallrave dhe shërbimeve publike të qeverisë dhe me sasinë e përgjithshme të burimeve të nevojshme për të siguruar në kuadrin afatmesëm të njëjtën sasi dhe cilësi të këtyre mallrave dhe shërbimeve publike.

Gjithashtu, rastet që do të konsiderohen Politika të Reja janë: Propozimi për një politikë krejtësisht të re; Propozimi për një ndryshim domethënës në nivelin e produkteve/shërbimeve që lidhet me njëprogram buxhetor ekzistues; dhe Ndryshimi i rëndësishëm në fazën e zbatimit të buxhetit që sjell rritje apo ulje thelbësore të shpenzimeve për vitet që pasojnë.

Elementet që duhet të sqarohen gjatë punës janë përshkrimi i iniciativës së politikës së re, shpenzimet sipas aktiviteteve, shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik, propozimi për burimet e financimit të iniciativës, treguesit kryesorë të performancës dhe parametrat e tyre, si dhe shpjegimi dhe justifikimi i supozimeve.

Deklarata e Politikës së Programit, Planifikimi i Shpenzimeve të Politikave Ekzisuese dhe Iniciativat e Politikave të Reja.

Shiko Udhëzimin ‘Për Procedurat Standarde Të Përgatitjes Së Programit Buxhetor Afatmesëm’, Shtojca 6

Njësitë e Qeverisjes Qendrore nuk mund të ri-sjellin kërkesa për financimin e politikave të reja dhe kërkesa për mangësitë në financim të politikave ekzistuese.

Udhëzimi përmban (i) tavanet përfundimtare të shpenzimeve të buxhetit vjetor dhe afatmesëm (ii) afatet kohore për dorëzimin e kërkesave buxhetore vjetore dhe (iii) rregulla dhe procedura të tjera që nuk bien ndesh me udhëzimin.

https://financa.gov.al/udhezime-per-njesite-e-qeverisjes-qendrore/faza-2/

Shiko Udhëzimin ‘Për Procedurat Standarde Të Përgatitjes Së Programit Buxhetor Afatmesëm’, seksioni 4.5 fq 22-23

Shiko Udhëzimin ‘Për Procedurat Standarde Të Përgatitjes Së Programit Buxhetor Afatmesëm’, seksioni 4.5 fq 22-23

Për më shumë detaje shiko Udhëzimin ‘Për Procedurat Standarde Të Përgatitjes Së Programit Buxhetor Afatmesëm’, Shtojca 4.