KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË VITIT 2021

për Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit

- Vlerësim i përgjithshëm

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit ka administruar dhe menaxhuar fondet publike sipas programit “Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi”.

Programi për të cilin ky institucion administron fondet për vitin 2021 është:

1. Programi “Planifikim, menaxhim, administrimi”,

Për programin “Planifikim, menaxhim, administrimi, për vitin 2021 ky institucion ka raportuar produktin “Kerkesa te trajtuara” i cili është realizuar në numër 1 019, nga   1495 qe eshte numri i planifikuar.

- Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve

Në fund të vitit 2021, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin, sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatik të Qeverisë, paraqitet si më poshtë, në mijë lekë:

| NR. | Emërtimi | Plani | Fakti | Përqindja e realizimit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Shpenzime personeli | 73 050 | 63 193 | 96.5% |
| 2 | Shpenzime të tjera korente | 20 226 | 17 272 | 85.3% |
|  | total korente | 93 276 | 80 465 | 86.2% |
| 3 | Shpenzime kapitale | 100 200 | 39 511 | 38.7% |
|  | Financim i brendshëm | 10 200 | 9 115 | 89.3% |
|  | Financim i huaj | 90 000 | 30 396 | 33.7% |
| TOTALI |  | 193 476 | 119 976 | 62% |

Siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet për AIDiSSH janë realizuar në 96.5 përqind të planit vjetor për shpenzimet e personelit, 85.3 përqind për shpenzimet e tjera korente, ndërsa vërejmë që ka realizim 89.3 për qind për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm dhe realizim 33.7 përqind për shpenzimet kapitale me financim të huaj. Në total për vitin 2021, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit ka një realizim faktik të shpenzimeve buxhetore në masën 62 përqind.

- Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për këtë institucion, Plani i buxhetit i miratuar per vitin 2021 ka ndryshuar gjate vitit 2021 sipas tabeles se meposhteme:

| Programet | Buxheti fillestar 2021 | Buxheti me ndryshime | Diferenca |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3=2-1) |
| Planifikim menaxhim administrim | 197 176 | 193 476 | -3 700 |

Ndryshimi i planit të vitit 2021, përfaqëson ndryshimet e planit me AN nr 26, date 22.06.2021 si edhe per shkak të akordimit te fondeve per përdorimin e fondit te veçantë.

- Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Institucionit me të dhënat e thesarit, për të njëjtën periudhë raportuese, në mijë lekë:

| Programi | Shpenzime korente |  |  | Shpenzime Kapitale |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Institucioni | SIFQ | Diferenca | Institucioni | SIFQ | Diferenca |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 80 465 | 80 465 |  | 39 511 | 39 511 | 0 |
| Financim i huaj |  |  |  |  |  |  |
| Totali | 80 465 | 80 465 |  | 39 511 | 39 511 |  |

Siç shikohet nga tabela, nuk ka mospërputhje të të dhënave faktike të raportuara nga institucioni me të dhënat faktike të siguruara nga e Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë si për shpenzimet korente edhe ato kapitale me financim të brendshëm.

Nga të dhënat e Sistemit Informatik Financiar të Qeverisë, konstatojmë se për AIDiSSH janë realizuar shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit në masën rreth 6 236 mijë lekë.

- Komente dhe rekomandime

- Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit jane në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të  këtij udhëzimi. Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit të AIDiSSH, janë sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim në anekset përkatëse, konkretisht Aneksi nr 1, Aneksi nr 2, Aneksi nr 3, Aneksi nr 4 dhe Aneksi nr 5.

- Në sistemin AFMIS në raportet përkatëse ku pasqyrohen të dhënat faktike të realizuara për sasinë e produkteve, verejme që shifra e hedhur në Sistemin AFMIS është e ndryshme nga ajo e paraqitur në raportin e monitorimit, me një diferencë të konsiderueshme.

- Publikimi

- Raporti i monitorimit hartuar nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit është publikuar në faqen zyrtare të këtij institucioni në linkun:

http://autoritetidosjeve.gov.al/autoriteti/buxheti/