KOMENTE DHE REKOMANDIME MBI 
RAPORTIN E MONITORIMIT PËR VITIN 2021

 PËR INSTITUTIN E STATISTIKAVE
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion për vitin 2021 Instituti i Statistikave ka realizuar qëllimin e vet që është “Rritja e cilësisë së prodhimit statistikor nëpërmjet shtimit të burimeve primare të të dhënave dhe përforcimi i kapaciteteve profesionale të stafit të INSTAT. Zbatimi i standardeve statistikore dhe klasifikimeve statistikore Evropiane. Forcimi i rolit të zyrave të statistikës të administratave qendrore e lokale, me qëllim përmirësimin e cilësisë së informacionit nga burimet administrative dhe përdorimin e tij në proceset politikbërëse dhe vendimmarrës.”
Disa nga produktet që kanë kontribuar në realizimin e qëllimit janë:
· Realizimi i 217,010 njësi statistikore të anketuara, me një kosto prej 252,174 milionë lekë.
· Realizimi i 164 publikimeve statistikore.
II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve
Në fund të vitit 2021, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor 2021, sipas të dhënave të gjeneruara nga SIFQ-i, paraqitet si më poshtë:
                                                                                                në 000/ lekë
	 
	Emertimi
	Plani për vitin 2021
	Fakti për vitin 2021
	% e realizimit

	1
	Shpenzime personeli
	502,626
	490,799
	98%

	2
	Shpenzime të tjera korrente
	44,764
	37,103
	83%

	3
	Shpenzime Kapitale (me FB)
	17,300
	15,135
	87%

	 
	TOTALI
	564,690
	543,037
	96%


Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë institucion për vitin 2021, paraqitet me një realizim prej 96%, kundrejt planit vjetor. Mosrealizimi në shpenzimet korente vjen kryesisht nga mosplotësimi i vendeve vakante të strukturës organike, mosrealizimi i provedurave te prokurimeve, moszhvillimi i trajnimeve, udhëtimeve jashtë vendit dhe dietave të punonjësve . Realizimi i ulët evidentohet në shpenzimet kapitale, ku realizimi i shpenzimeve kapitale me finacim të brëndshem është 87% kundrejt planit vjetor. 
III.  Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit
Për Buxhetin e INSTAT-it,  për vitin  2021, situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë kësaj periudhe, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

                                                                       në 000/ lekë
	 
	Buxheti fillestar 2021
	Buxheti me ndryshime
	Diferenca

	Programet
	
	
	

	 
	-1
	-2
	(3=2-1)

	Veprimtaria Statistikore
	925,600
	796,690
	128,910

	Totali
	 
	 
	 


Ndryshimet e planit gjatë vitit 2021, kanë ndodhur si rrjedhojë e fondeve të akorduara si shtesë plani nga përdorimet e Fondit të vecantë, në zbatim të Aktit Normativ nr.26, datë22.06.2021, “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021” të ndryshuar, si dhe të Aktit Normativ nr 34, datë 03.12.2021, “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 137/2020, “Për buxhetin e vitit 2021” të ndryshuar.
IV. Të ardhurat jashtë limitit 

Të ardhurat jashtë limitit të realizuara nga INSTAT, arrijnë në total vlerën prej 89,740.6 mijë lekë.
V. Krahasimi i të dhënave faktike, të raportit të Institucionit me të dhënat e thesarit, për të njejtën periudhë raportuese.
                                                                                                      në 000/ lekë
	Programet
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali i shpenzimeve

	
	
	
	

	 
	INSTAT
	Thesari
	Dif. In-Th
	INSTAT 
	Thesari
	Dif. In-Th
	INSTAT
	Thesari
	Dif. In-Th

	Veprimtaria Statistikore
	527,901
	527,901
	-
	126,288
	149,078
	-22,790
	654,189
	676,979
	-22,790


Në lidhje me këtë pikë vërejmë se për të dhënat e raportuara nga Instituti i Statistikave dhe të dhënat e siguruara nga Sistemi Financiar Informatik i Qeverisë, kanë diferenca për realizimin faktitk. Këto diferenca vërehet tek realizimi i faktit për shpenzimet kapitale me financim të huaj.
VI. Komente dhe rekomandime

· Vlerësojmë që përmbajtja e relacionit si edhe anekseve përkatëse në përgjithësi është paraqitur e plotë sipas formateve të përcaktuara në Udhëzimin nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”. 
· Është respektuar afati ligjor i dërgimit të Raportit të Monitorimit për vitin 2021,  pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.
· Lidhur me përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë:

· Aneksi nr.4 “Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit”, të plotësohet me komentet për secilin tregues për të evidentuar arritjet si edhe problematikat e evidentuara gjatë realizimit apo mosrealizinit të tyre. 
IV. Publikimi
Raporti i Monitorimit për vitin 2021, është publikuar në faqen zyrtare të INSTAT-it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Linku: http://ëëë.instat.gov.al/al/rreth-nesh/buxheti-raportet-dhe-auditimin/
